СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 22 июня 2016 года | № 08/67 |
| --- | --- |

г. Североуральск

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года на территории Североуральского городского округа

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 18 сентября 2016 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, руководствуясь пунктом 1 статьи 30 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, подпунктами 1 и 3 п.1 ст.25 Избирательного Кодекса Свердловской области, постановлением ЦИК от 20.06.2016г. « 12/99-7«О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 16.06. 2016г. № 12/107 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года» Североуральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

- Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года на территории Североуральского городского округа (прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Североуральского городского округа, участковым избирательным комиссиям, средствам массовой информации разместить на сайте Североуральской городской территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии В.В. Паукову.

| Председатель Североуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | Т.Я. Гусакова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Североуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | В.В. Паукова |

Утвержден

решением Североуральской

городской территориальной

избирательной комиссии

от 22 июня 2016 г. № 08/67

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

18 сентября 2016 года на территории Североуральского городского округа

| № п.п. | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по назначению выборов, формированию избирательных комиссий. |  |  |
|  | Размещение календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года на территории Североуральского городского округа на сайте Североуральской городской территориальной избирательной комиссии | Непосредственно после принятия настоящего календаря | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | не позднее 3 августа 2016 года г. | Глава Администрации Североуральского городского округа |
|  | Списки избирателей. |  |  |
|  | Представление в Североуральскую городскую территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях для составления списков избирателей | Не позднее 19 июля 2016 года. | Глава Североуральского городского округа |
|  | Составление списка избирателей | с момента получения сведений от Главы СГО до 6 сентября 2016 года | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | 7 сентября 2016 года. | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | с 7 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей | с 7 сентября 2016 года до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в голосовании | С 7 сентября по 17 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей, его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18-00 часов по местному времени 17 сентября 2016 года. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей в тех УИК где это необходимо. | После подписания списка избирателей, но не позднее 17 сентября 2016 года. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Предвыборная агитация |  |  |
|  | Проведение предвыборной агитации | со дня выдвижения кандидатов, списка кандидатов до 00.00 часов 17 сентября 2016 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и одновременное предоставление в Избирательную комиссию Свердловской области уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания, сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и одновременное предоставление в Избирательную комиссию Свердловской области уведомления о готовности предоставить соответствующие услуги | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации (в том числе, поли-графические) и индивидуальные предприниматели, выполняющие или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах муниципальных организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 20 августа 2016 года до 00.00 часов 17 сентября 2016 года | Зарегистрирован-ные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в Интернете результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | с 13 сентября 2016 года по 18 сентября 2016 года | СМИ, граждане, организации. |
|  | Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов информационных материалов избирательных комиссий | не позднее 18 августа 2016 года. | Глава Североуральского городского округа |
|  | Финансирование выборов |  |  |
|  | Составление смет расходов на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года | С получением контрольных размеров от Избирательной комиссии Свердловской области | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в Североуральскую городскую территориальную избирательную комиссию отчета о поступлении средств, выделенных из федерального и областного бюджетов на подготовку и проведение выборов и расходовании этих средств | Не позднее 27 сентября. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в Избирательную комиссию Свердловской области отчета о поступлении средств, выделенных из федерального и областного бюджетов на подготовку и проведение выборов и расходовании этих средств | Не позднее 7 октября 2016 года. | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Голосование |  |  |
|  | Выдача избирателям открепительных удостоверений по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и досрочным выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в помещении Североуральской городской территориальной избирательной комиссии | с 3 августа по 6 сентября 2016 года | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача избирателям открепительных удостоверений по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и досрочным выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в участковых избирательных комиссиях | с 7 сентября по 17 сентября 2016 года. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Получение избирательных бюллетеней по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области от Избирательной комиссии Свердловской области | В установленный Избирательной комиссией Свердловской области срок. | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 16 сентября 2016 года. | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков. | с 08.00 час. до 20 час. местного времени 18 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача заявления (устного обращения) избирателя о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 8 сентября 2016 года до 14-00 часов 18 сентября 2016 года | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
|  | Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | после окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке | после проведения итогового заседания | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования | немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии. |
|  | Определение итогов голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на территории Североуральского городского округа | после окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление данных об итогах голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и досрочным выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на территории Североуральского городского округа, для опубликования в средства массовой информации | в течение суток после определения результатов | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Доставка и сдача итогов голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в Избирательную комиссию Свердловской области | согласно графику, утвержденному поста-новлением Избиратель-ной комиссии Свердловской области | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия |

Председатель Североуральской городской

территориальной избирательной комиссии					Т.Я. Гусакова

Секретарь Североуральской  городской

территориальной избирательной комиссии					В.В. Паукова