СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 14 декабря 2017 года |  | № 39/273 |
| --- | --- | --- |

г. Североуральск

Об утверждении совместного плана мероприятий Североуральской городской территориальной избирательной комиссии и администрации Североуральского городского округа в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Североуральского городского округа в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», Североуральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

- Утвердить совместный план мероприятий Североуральской городской территориальной избирательной комиссии и Администрации Североуральского городского округа в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года (прилагается).

2. Направить решение органам местного самоуправления, средствам массовой информации и разместить на странице Североуральской городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Т. Я. Гусакову.

| Председатель Североуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | Т.Я. Гусакова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Североуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | В.В. Паукова |

УТВЕРЖДЕНО:

решением Североуральской городской

территориальной избирательной комиссии

от 14.12.2017 г. № 39/273

Совместный план

мероприятий Североуральской городской территориальной избирательной комиссии и Администрации Североуральского городского округа в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вопросы для обсуждения на совещания при Главе Североуральского городского округа |  |  |
| 1.1. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и «О выборах Президента Российской Федерации» в период подготовки и проведения выборов в день голосования на выборах Президента РФ | ##### декабрь 2017 г. | Председатель ТИК |
| 1.2. | О взаимодействии органов местного самоуправления, средств массовой информации и Североуральской городской ТИК по информированию избирателей по подготовке и проведению выборов Президента РФ | ##### декабрь 2017 г. | Председатель Североуральской ТИК, Глава СГО |
| 1.3. | Об организации культурного и торгового обслуживания населения в день голосования на выборах Президента РФ | Январь-февраль 2018 г | Глава СГО |
| 1.4. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта и связи) в период подготовки и проведения выборов Президента РФ. | весь период | Глава СГО, обслуживающие организации |
| 1.5. | Об итогах голосования на территории Североуральского городского округа по выборам Президента РФ. | ##### Март 2018 г. | Председатель ТИК |
| 2. | Организационные мероприятия по подготовке и проведению выборов |  |  |
| 2.1. | Подготовка и направление Главе Североуральского городского округа предложений по определению Перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками | ##### Декабрь ##### 2017 г | Председатель ТИК |
| 2.2. | #### Организация штаба по обеспечению подготовки и проведения выборов Президента РФ | ##### Декабрь 2017 г | Глава СГО, председатель ТИК |
| 2.3. | #### Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов Президента РФ | ##### Весь период | председатель ТИК |
| 2.4. | #### Проведение заседаний рабочей группы по организации и осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Североуральского городского округа | с момента объявления выборов - 1 раз в месяц | Члены рабочей группы |
| 2.5. | Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Президента РФ | Январь-март 2018 г. | ТИК |
| 2.6. | Предоставление помещения (зала заседаний) администрации для проведения обучающих семинаров с руководящим составом участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Президента РФ | по особому плану | Глава СГО |
| 2.7. | #### Проведение встреч со специалистами Администрации СГО, Управления образования, МКУ «Центр культуры и искусства», городского Совета ветеранов по вопросам организации работы по правовому просвещению населения в период подготовки и проведения выборов Президента РФ | ##### Весь период | ###### председатель ТИК |
| 2.8. | #### Анализ социально-политической ситуации на территории Североуральского городского округа и прогноза участия граждан на выборах Президента РФ | ##### Весь период | председатель ТИК |
| 2.9. | #### Подготовка и направление Главе Североуральского городского округа предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка | ##### не позднее 15.02.2018 г. | председатель ТИК |
| 2.10. | #### Обмен информацией о проводимой работе, возникающих проблемах, проведения совместных совещаний, рабочих встреч, тематических семинаров по обсуждению конкретных форм и методов работы по соблюдению требований закона, обеспечению избирательных прав граждан, общественного порядка при проведении выборов | ##### весь период | ОМВД по г. Североуральску, Глава СГО, председатель ТИК |
| 2.11. | #### Проведение совещаний с правоохранительными органами по обеспечению законности, общественной безопасности и соблюдения порядка, предвыборный агитации в период подготовки и проведения выборов Президента РФ | Декабрь 2017 г –март 2018г | Глава СГО, председатель ТИК |
| 2.12. | #### Подготовка постановления Администрации Североуральского городского округа «Об организации работы Администрации Североуральского городского округа накануне и в день голосования на выборах Президента РФ | ##### Февраль 2018г. | Глава СГО, председатель ТИК |
| 2.13. | #### Проведение совещания с работниками социальных служб по вопросу реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями | Январь-март 2018 г. | Глава СГО, председатель ТИК руководители УСЗН, ЦСОН ОО ветеранов и инвалидов, |
| 2.14. | #### Приемка помещений для голосования избирательных участков совместно с представителями МЧС, МВД, Администрации Североуральского городского округа | ##### 15-17 03.2018г. | Глава СГО, председатель ТИК МЧС, ОВД, |
| 3. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению помещений избирательных участков |  |  |
| 3.1. | #### Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности охране помещений | ##### Январь 2018г. | Глава СГО, председатель ТИК МЧС, ОВД |
| 3.2. | #### Содействие в выделении транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах в Избирательной комиссии Свердловской области, приемки избирательных участков | Март 2018 г. | Глава СГО, председатель ТИК |
| 3.3. | #### Подготовка помещений для работы УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | ##### Март ##### 2018г. | ТИК, УИК, Владельцы зданий (помещений), в которых расположены помещения для голосования |
| 3.4. | #### Оборудование на каждом избирательном участке специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ##### до 01.03. 2017 г. | ТИК, УИК, Владельцы зданий (помещений), в которых расположены помещения для голосования |
| 3.5. | #### Демонтаж технологического оборудования избирательных участков и передача его на хранение | ##### 19 марта ##### 2018 г. | ТИК, УИК, Владельцы зданий (помещений), в которых расположены помещения для голосования |

СГО – Североуральский городской округ;

ОМС – Органы местного самоуправления;

ТИК – Североуральская городская территориальная избирательная комиссия;

УИК – участковые избирательные комиссии;

УСЗН -Управление социальной защиты населения;

ЦСОН- центр социального обслуживания населения.

ИУ- избирательные участки.