СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 14 декабря 2017 года |  | № 39/274 |
| --- | --- | --- |

г. Североуральск

О плане совместных мероприятий Североуральской городской территориальной избирательной комиссии и Отдела МВД России по городу Североуральску в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года

В целях реализации избирательных прав граждан, обеспечения правопорядка, контроля за соблюдением правил проведения предвыборной агитации на территории Североуральского городского округа в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года, руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 21 Федерального Закона «О выборах Президента Российской Федерации», Североуральская городская территориальная избирательная комиссия              р е ш и л а:

1. Утвердить план совместных мероприятий Североуральской городской территориальной избирательной комиссии Отдела МВД России по городу Североуральску в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Отдел МВД России по городу Североуральску и разместить на странице Североуральской городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Т.Я. Гусакову.

| Председатель Североуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | Т.Я. Гусакова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Североуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | В.В. Паукова |

Приложение

к решению Североуральской городской территориальной избирательной комиссии

от 14.12.2017г. № 39/274

План

совместных мероприятий Североуральской городской территориальной избирательной комиссии и Отдела МВД России по городу Североуральску в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в марте 2018 года

| № п/п | Мероприятия |  | Дата |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями до дня голосования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Передача в Отдел МВД России по городу Североуральску сведений о назначении выборов |  | Не позднее 20 декабря 2017 г. |  | Гусакова Т.Я. |  |
| 2. | Передача в Отдел МВД России по городу Североуральску списков и адресов избирательных участков, образованных на территории Североуральского городского округа, сведений о должностных лицах избирательных комиссий, их контактных телефонах |  | Январь 2018 |  | Гусакова Т.Я. |  |
| 3. | Передача в Североуральскую городскую территориальную избирательную комиссию (далее - Североуральская ГТИК) списков должностных лиц, ответственных за вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности участников выборов, с указанием их контактных телефонов |  | Не позднее, чем через пять дней после получения сведений о назначенных выборах |  | Салямов А.Ф |  |
| 4. | Определение порядка взаимодействия и информационного обмена в ходе подготовки и проведения выборов Президента РФ |  | январь 2018 |  | Гусакова Т.Я. Салямов А.Ф |  |
| 5. | Проведение консультаций, обучающих семинаров с работниками Отдела МВД России по городу Североуральску на каждом этапе избирательной кампании |  | Весь период по согласованию |  | Гусакова Т.Я. Салямов А.Ф |  |
| 6. | Направление специалистов в распоряжение Североуральской ГТИК для работы в КРС при ТИК, в рабочую группу по информационным спорам |  | Весь период избирательной кампании |  | Салямов А.Ф |  |
| 7. | Принятие оперативных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности |  | Весь период избирательной кампании |  | Салямов А.Ф |  |
| 8. | Контроль обеспечения безопасности граждан при проведении публичных мероприятий |  | По мере поступления заявок на проведение публичных мероприятий |  | Салямов А.Ф |  |
| 9. | Контроль за соблюдением общественного порядка вблизи и в здании, где расположены УИК где хранятся списки избирателей и другая избирательная документация. |  | После передачи списков избирателей в УИК |  | Салямов А.Ф |  |
| 10. | Организация дежурств сотрудников Отдел МВД России по городу Североуральску в помещениях избирательных комиссий |  | с 16.03.2018 |  | Салямов А.Ф |  |
| 11. | Предоставление в ТИК данных о количестве избирателей, находящихся в местах содержания под стражей. |  | Не позднее 17.03.2018 |  | Салямов А.Ф |  |
| 12. | Осуществление контроля за обеспечением антитеррористической защищенности помещений избирательного участка. |  | Февраль-март |  | Салямов А.Ф |  |
| 13. | Оказание содействия в охране помещений ТИК и УИК, контроль обеспечения сохранности избирательных документов. |  | Февраль-март 2018 |  | Салямов А.Ф |  |
| Взаимодействие с избирательными комиссиями в день голосования и установления итогов голосования |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия |  | Дата |  | Ответственный |
| 14. |  | Обеспечение дежурства сотрудника Отдел МВД России по городу Североуральску в помещениях, где проходит голосование |  | 18-19.03.2018 |  | Салямов А.Ф |
| 15. |  | Оказание помощи председателям участковых избирательных комиссий в поддержании порядка в помещении для голосования |  | 18.03.2018 |  | Салямов А.Ф |
| 16. |  | Предотвращение случаев выноса избирательных бюллетеней из помещения избирательных комиссий |  | 18.03.2018 |  | Салямов А.Ф |
| 17. |  | Обеспечение оперативной проверки и реагирования на поступающие сведения о противоправных действиях в день голосования |  | 18.03.2018 |  | Салямов А.Ф |
| 18. |  | Сопровождение членов УИК, выезжающих для организации голосования вне помещения для голосования |  | 18-19.03.2018 |  | Салямов А.Ф |
| 19 |  | Обеспечение сопровождения членов УИК при доставке избирательной документации в Североуральскую ГТИК |  | 18-19.09.2018 |  | Салямов А.Ф |
| 20 |  | Обеспечение сопровождения председателя Североуральской ГТИК при доставке избирательной документации в Избирательную комиссию Свердловской области |  | 19 марта, время согласовывается дополнительно |  | Салямов А.Ф |