СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 28 апреля 2017 года |  | № 04/20 |
| --- | --- | --- |

г. Североуральск

Об утверждении совместного плана мероприятий Североуральской городской территориальной избирательной комиссии и администрации Североуральского городского округа в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Североуральского городского округа 10 сентября 2017 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Североуральского городского округа в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Североуральского городского округа в Единый день голосования 10 сентября 2017 года, руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 25, статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Североуральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

- Утвердить совместный план мероприятий Североуральской городской территориальной избирательной комиссии и администрации Североуральского городского округа в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Североуральского городского округа 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Направить решение органам местного самоуправления, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте Североуральской городской территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Т.Я. Гусакову

| Председатель Североуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | Т.Я. Гусакова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Североуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | В.В. Паукова |

УТВЕРЖДЕНО:

решением Североуральской городской

территориальной  избирательной комиссии

от 28.04.2017 г. № 04/20

Совместный план

мероприятий Североуральской городской территориальной избирательной комиссии и администрации Североуральского городского округа в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Североуральского городского округа 10 сентября 2017 года

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вопросы для обсуждения на совещания при главе Североуральского городского округа |  |  |
| 1.1. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и Избирательного кодекса Свердловской области в период подготовки и проведения выборов в Единый день голосования 10 сентября 2017 г. | ##### июнь-сентябрь 2017 г. | Председатель ТИК |
| 1.2. | О взаимодействии органов местного самоуправления, средств массовой информации и Североуральской городской ТИК по информированию избирателей по подготовке и проведению выборов в Единый день голосования 10 сентября 2017 г. | ##### май-сентябрь 2017 г. | Председатель Североуральской ТИК, глава администрации СГО |
| 1.3. | Об организации торгового и культурного обслуживания населения в день голосования на выборах Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Североуральского городского округа. | сентябрь 2017 г | глава администрации СГО |
| 1.4. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта и связи) в период подготовки и проведения выборов депутатов в Единый день голосования 10 сентября 2017 г. | весь период | глава администрации СГО |
| 1.5. | Об итогах голосования на территории Североуральского городского округа по выборам Губернатора Свердловской области и результатах выборов депутатов Думы Североуральского городского округа. | ##### сентябрь 2017 г. | Председатель ТИК |
| 2. | Организационные мероприятия по подготовке и проведению выборов |  |  |
| 2.1. | #### Организация штаба по обеспечению подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Североуральского городского округа | ##### июнь 2017 г | глава администрации СГО, председатель ТИК |
| 2.2. | #### Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Североуральского городского округа | ##### весь период | председатель ТИК |
| 2.3. | #### Проведение заседаний рабочей группы по организации и осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Североуральского городского округа | с момента объявления выборов - 1 раз в месяц | Члены рабочей группы |
| 2.4. | Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Североуральского городского округа | июнь -сентябрь 2017 г. | глава администрации СГО, ТИК |
| 2.5. | Предоставление помещения (зала заседаний) администрации для проведения обучающих семинаров с руководящим составом участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Североуральского городского округа | по особому плану | глава администрации СГО |
| 2.6. | #### Проведение встреч со специалистами Управления образования, МКУ «Центр культуры и искусства», городского Совета ветеранов по вопросам организации работы по правовому просвещению населения в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Североуральского городского округа | ##### май-сентябрь 2017 года | ###### председатель ТИК |
| 2.7. | #### Анализ социально-политической ситуации на территории Североуральского городского округа и прогноза участия граждан на выборах Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Североуральского городского округа | ##### июнь-сентябрь 2017 г | председатель ТИК |
| 2.8. | Подготовка и направление главе администрации Североуральского городского округа предложений по определению Перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками | ##### не позднее 15.06.2016 г | председатель ТИК |
| 2.9. | #### Подготовка и направление главе администрации Североуральского городского округа предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка | ##### не позднее 10.08.2016 г. | председатель ТИК |
| 2.10. | #### Обмен информацией о проводимой работе, возникающих проблемах, проведения совместных совещаний, рабочих встреч, тематических семинаров по обсуждению конкретных форм и методов работы по соблюдению требований закона, обеспечению избирательных прав граждан, общественного порядка при проведении выборов | ##### весь период | ОМВД по г. Североуральску, глава администрации СГО, председатель ТИК |
| 2.11. | #### Проведение совещаний с правоохранительными органами по обеспечению законности, общественной безопасности и соблюдения порядка, предвыборный агитации в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Североуральского городского округа | июнь - сентябрь 2017 г | глава администрации СГО, председатель ТИК |
| 2.12. | #### Подготовка постановления главы администрации Североуральского городского округа «Об организации работы администрации Североуральского городского округа накануне и в день голосования на выборах Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Североуральского городского округа» | ##### сентябрь 2017г. | глава администрации СГО, председатель ТИК |
| 2.13. | #### Проведение совещания с работниками социальных служб по вопросу реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями | август-сентябрь 2017 г | руководители УСЗН, ОО ветеранов и инвалидов, «ЦСОН», ТИК |
| 2.14. | #### Приемка помещений для голосования избирательных участков совместно с представителями МЧС, МВД, администрации Североуральского городского округа | ##### с 07.09.- по 09.09.2017 г. | МЧС, ОВД, ОМС, председатель ТИК |
| 3. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению помещений избирательных участков |  |  |
| 3.1. | #### Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности, охране помещений | ##### июль-сентябрь 2017г. | МЧС и ОВД по Североуральско-му городскому округу |
| 3.2. | #### Содействие в выделении транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах в Избирательной комиссии Свердловской области, приемки избирательных участков | сентябрь- 2017 г. | глава администрации СГО |
| 3.3. | #### Подготовка помещений для работы УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | ##### сентябрь 2017г. | владельцы зданий, в которых расположены помещения для голосования |
| 3.4. | #### Оборудование на каждом избирательном участке специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ##### до 10.08. 2017 г. | глава администрации СГО |
| 3.5. | #### Демонтаж технологического оборудования избирательных участков и передача его на хранение | ##### 11 сентября 2017 г. | УИК, ОМС |

СГО – Североуральский городской округ;

ОМС – Органы местного самоуправления;

ТИК – Североуральская городская территориальная избирательная комиссия;

УИК – участковые избирательные комиссии;

УСЗН  -Управление социальной защиты населения;

ЦСОН- центр социального обслуживания населения.