СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 17 мая 2017 года | № 05/23 |
| --- | --- |

г. Североуральск

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной деятельности Североуральской городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и выборов депутатов Думы Североуральского городского округа шестого созыва

Руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26, статьей 45  Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25, статьей 60 Избирательного кодекса Свердловской области Североуральская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности Североуральской городской  территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и выборов депутатов Думы Североуральского городского округа шестого созыва (прилагается).

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы информационно-разъяснительной деятельности Североуральской городской  территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и выборов депутатов Думы Североуральского городского округа шестого созыва (далее Программа) производить за счет средств, выделенных на подготовку и проведение выборов.

3. Ежемесячно рассматривать вопросы по реализации мероприятий настоящей программы на заседаниях Североуральской городской территориальной избирательной комиссии.

4. Поручить членам комиссии Шатной И.А. и Кожевиной И.В. с 30 мая по 20 сентября 2016 года в еженедельном режиме направлять в организационно-аналитический отдел Избирательной комиссии Свердловской области информацию о ходе выполнения Программы, реализуемой на территории Североуральского городского  округа.

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Североуральского городского округа, местным отделениям политических партий, средствам массовой информации, опубликовать на сайте Североуральской городской территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Комиссии Леонченко Л. Ю.

| Председатель Североуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | Т.Я. Гусакова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Североуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | В.В. Паукова |

|  |  | Утверждена решением Североуральской городской территориальной избирательной комиссии от 17 мая 2017 года. № 05/23 |
| --- | --- | --- |

Программа информационно-разъяснительной деятельности

Североуральской городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области и выборов депутатов Думы Североуральского городского округа шестого созыва

Информационно-разъяснительная деятельность до назначения выборов.

Цель – создание условий для осознанного вхождения избирателей и организаторов выборов в избирательную кампанию.

Задачи:

- Информирование об очередном цикле избирательных кампаний, системе органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе Губернатора Свердловской области и Губернатора Свердловской области выборов депутатов Думы Североуральского городского округа шестого созыва, их компетенции.

- Информирование об избирательном законодательстве, в том числе об основных положениях Избирательного кодекса Свердловской области Устава Свердловской области, устава Североуральского городского округа.

- Обучение организаторов выборов ведению информационно-разъяснительной деятельности, методическое обеспечение информационно-разъяснительной деятельности.

- Содействие формированию у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной системе и избирательным комиссиям.

Сроки: май – июнь 2017 года.

| Субъекты информационно-разъяснительной деятельности (ИРД) | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Североуральская городская территориальная избирательная комиссия | Организация печатных публикаций в муниципальной газете «Наше слово» и иных СМИ с разъяснениями компетенции Губернатора Свердловской области и Думы Североуральского городского округа, новаций избирательного законодательства, его применения. | Весь период, два раза в месяц |
|  | Открытие специальной рубрики на страницах муниципальной газеты «Наше слово» - «ТИК информирует»; | Весь период |
|  | Участие в радиовыпусках на ГИС РВ «Северный вестник» с разъяснениями избирателям важности предстоящих выборов, роли Губернатора Свердловской области в системе органов государственной власти, Думы Североуральского городского округа системе органов муниципальной власти, доведение информации о новациях избирательного законодательства, основных положений федерального и регионального законодательства. | Не реже 2 раза в месяц, |
|  | Тематика радиопередач: |  |
|  | - выборы Губернатора Свердловской области по новым правилам; | Май |
|  | - особенности выборов депутатов Думы Североуральского городского округа по многомандатным избирательным округам | Май |
|  | - как организаторы выборов готовились к старту избирательной кампании, значение выборов для жителей городского округа; | Июнь |
|  | - основные события календаря мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Североуральского городского округа шестого созыва | Июнь-август |
|  | Организация информирования населения Североуральского городского округа через телестудию «Весна» ОАО Севуралбокситруда о важности предстоящих выборов, основных этапах избирательной кампании, доведение информации о новациях избирательного законодательства, основных положениях федерального и регионального законодательства | Весь период по согласованию с руководством ОАО «СУБР» |
|  | Семинары-совещания с представителями местных отделений политических партий (в соответствии с тематическим планом). | Весь период |
|  | Организация обучающих семинаров с представителями местных СМИ (в соответствии с тематическим планом). | Весь период |
|  | Взаимодействие с представителями государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и учреждений по вопросам организации информационной работы и обучению организаторов выборов. | Весь период |
|  | Обучение организаторов и участников выборов в том числе: -Организация и проведения очного, заочного, дистанционного обучения членов территориальных, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденными Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2017 год и ежеквартальными планами; -Семинары-совещания с руководящим составом участковых избирательных комиссий; Семинары для потенциальных кандидатов по порядку проведения этапов избирательной кампании. | Весь период |
|  | - участие в вебинарах, проводимых Избирательной комиссией Свердловской области с председателями территориальных избирательных комиссий, системными администраторами (по отдельному плану). | Весь период |
|  | Использование Интернет: - ведение сайта Североуральской городской территориальной избирательной комиссии (наполнение и обновление информации); - создание на сайте раздела, посвященного выборам в единый день голосования 10 сентября 2017 года; - направление пресс-релизов по основным итогам деятельности, о принятых решениях, об основных событиях календаря избирательной кампании в сетевые СМИ, размещение данных пресс-релизов на сайте Администрации Североуральского городского округа; | Весь период |
|  | Выступления на предприятиях и в организациях, на массовых мероприятиях (в т.ч. совместно с руководителями органов местного самоуправления): - выборы Губернатора Свердловской области по новым правилам; - особенности выборов депутатов Думы Североуральского городского округа по многомандатным избирательным округам; - основные этапы избирательной кампании. | Весь период, еженедельно |
|  | Проведение форумов избирателей, мероприятий с будущими избирателями, впервые голосующими и др. категориями с целью создания условий для осознанного вхождения различных категорий избирателей в избирательную кампанию, вовлечения молодых избирателей в избирательную кампанию. | Весь период |
|  | Организация работы информационно-консультационных пунктов на базе общественных организаций ветеранов, инвалидов и т.д. с целью формирования лекторского состава по информированию различных категорий населения о предстоящих выборах. | Весь период |
|  | Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях: - «Выборы 2017: кого и как выбираем?» -кандидату о порядке выдвижения и регистрации на муниципальных выборах; -предвыборная агитация порядок, сроки и правила ее проведения; | Весь период |
|  | Обновление и пополнение информационного стенда о деятельности Североуральской городской территориальной избирательной комиссии, содержащего информацию о новациях избирательного законодательства, разъясняющих роль и порядок формирования государственных органов и органов местного самоуправления. | Весь период |
|  | Организация в городских библиотеках информационных выставок, посвященных проведению выборов Губернатора Свердловской области и депутатов Думы Североуральского городского округа шестого созыва | Весь период |
|  | Мероприятия программы повышения правовой культуры: - организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя» по отдельным планам; - Мероприятия в честь Дня местного самоуправления; - Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченных к празднованию Дня Победы, другим знаменательным датам. - Организация и проведение молодежных форумов, акций, правовых марафонов, викторин, конкурсов, «круглых столов», тематических занятий по избирательному праву и других мероприятий, направленных на патриотическое и правовое воспитание молодых и будущих избирателей; | Март-июнь май май Весь период |

Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в ходе избирательной кампании

Цель – создание условий для формирования осознанной мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах.

Задачи:

- Предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной информации о ходе проведения избирательной кампании, избираемых органах, о сроках и порядке совершения избирательных действий, об избирательных объединениях, списках кандидатов и о кандидатах.

- Создание системы взаимодействия с организациями СМИ.

- Повышение практической составляющей профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса.

- Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан.

Сроки: июнь – август 2017 года

| Субъекты ИРД | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Североуральская городская территориальная избирательная комиссия | Организация печатных публикаций с информацией об основных событиях календаря избирательной кампании, сроках и порядке совершения избирательных действий, выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов. | Весь период |
|  | Публикация решений ТИК | Весь период |
|  | Ведение специальной рубрики на страницах городской газеты «Наше слово»: - «ТИК информирует»;- | Еженедельно |
|  | Организация теле-, радиопередач на ГИС радиовещания «Северный вестник», и телестудии «Весна» ОАО СУБР посвященных разъяснению избирателям основных событий календаря избирательной кампании, порядка и сроков совершения избирательных действий, списках избирательных объединений, выдвинувшихся и зарегистрированных кандидатах. | По согласованию с руководством ОАО «СУБР» |
|  | Тематика теле -, радиопередач: |  |
|  | - порядок выдвижения кандидатов, списков кандидатов, что надо знать избирателям о политических партиях, как определиться с выбором; | Июнь |
|  | - об участии средств массовой информации в избирательной кампании; | Июль |
|  | - о порядке и правилах ведения предвыборной агитации, на что избирателю обращать внимание, черный пиар, отличительные признаки; | Август |
|  | - что нужно знать избирателю о правилах голосования, о приглашениях на избирательные участки, как сверить списки избирателей. | Август |
|  | - избирателю о досрочном голосовании; | Август |
|  | - о готовности избирательных комиссий к проведению дня голосования, об оснащении избирательных участков, о текстах избирательных бюллетеней; | Август |
|  | - о порядке голосования, подведения итогов голосования и результатов выборов. | Сентябрь |
|  | Организация трансляции на ТВ и радиоканалах, муниципального образования видео и аудиороликов Избирательной комиссии Свердловской области. | Август-Сентябрь |
|  | Совместно с радиоредакцией ГИС радиовещания «Северный вестник подготовка собственных аудиороликов, побуждающих избирателей к голосованию. | Август-Сентябрь |
|  | Организация пресс-конференций, интервью СМИ, посвященных разъяснению избирателям основных событий календаря избирательной кампании, порядка и сроков совершения избирательных действий. | Весь период |
|  | Организация обучения представителей местных СМИ (в соответствии с тематическим планом). | Весь период |
|  | Организация обучения представителей местных отделений политических партий (в соответствии с тематическим планом). | Весь период |
|  | Проведение очного обучения членов территориальных, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденными Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2017 год | Весь период |
|  | Работа информационно-консультационных пунктов с целью формирования активистов для информирования различных категорий населения сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах и списках избирательных объединений, о местах нахождения избирательных участков, правилах голосования и т.д. | Весь период |
|  | Выпуск методических пособий, подготовка справочных материалов, тезисов выступлений для организации и проведения информационно-разъяснительной деятельности в трудовых коллективах, учреждениях и организациях. | Весь период |
|  | Издание буклетов и памяток: - для впервые голосующих избирателей; - для лиц с ограниченными физическими возможностями; - о досрочном голосовании; - о голосовании вне помещения избирательного участка; - о порядке голосования на выборах 10 сентября 2017 года на местных выборах; - о порядке голосования в местах временного пребывания. | Весь период |
|  | Мониторинг отражения хода подготовки и проведения выборов в информационном пространстве в средствах массовой информации выходящих на территории Североуральского городского округа | Весь период |
|  | Организация работы «горячей линии» при Североуральской городской территориальной избирательной комиссии. Анализ обращений граждан в территориальные и участковые избирательные комиссии. | июль-сентябрь Весь период |
|  | Использование Интернет: - ведение сайта Североуральской городской территориальной избирательной комиссии (наполнение и обновление информации); - размещение специальных сервисов «Найди свой участок», «Горячая линия» и др.; - направление пресс-релизов по основным итогам деятельности, о принятых решениях, об основных событиях календаря избирательной кампании в сетевые СМИ, размещение данных пресс-релизов на сайте администрации Североуральского городского округа; | Весь период |
|  | Организация передвижных выставок, обновление и пополнение информационных стендов о деятельности Североуральской городской территориальной избирательной комиссии, содержащих информацию об основных событиях календаря избирательной кампании, порядке и правилах голосования, о дислокации избирательных участков. | Весь период |
|  | Распространение приглашений, буклетов для избирателей, изготовленных Избирательной комиссией Свердловской области, Североуральской городской территориальной избирательной комиссии среди граждан. | Весь период |
|  | Организация размещения информации о предстоящих выборах на квитанциях о коммунальных платежах. | август |
|  | Мероприятия программы повышения правовой культуры, в том числе: - муниципальный конкурс среди библиотек на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей; Организация и проведение молодежных форумов, акций, правовых марафонов, викторин, конкурсов, «круглых столов», тематических занятий по избирательному праву и других мероприятий, направленных на правовое воспитание молодых избирателей; | весь период весь период |
|  | - Торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам России, приуроченное к празднованию Дня местного самоуправления, Дня России; - Молодежная акция «Зову тебя Россиею, Единственной зову» (акция - велопробег, посвященная Дню России); - День Российской молодежи (мероприятия правовой направленности приуроченные к празднику по отдельному плану); - Проведение правовых мероприятий среди детей летних оздоровительных лагерей и молодежных трудовых отрядов, в том числе фестиваль трудовых отрядов «Трудовая молодость Североуральска»; -Акция «Мой флаг – моя Россия», приуроченная Дню Российского флага; - Информационно-познавательные мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченных к избирательной кампании «Навстречу выборам!». - Информационно-познавательные мероприятия для лиц с ограниченными физическими возможностями, направленных на реализацию избирательных прав граждан; | 12 июня июнь, июнь-сентябрь июнь-август август |

Мероприятия информационно-разъяснительной деятельности в период непосредственно перед днем голосования, при установлении его итогов и результатов выборов

Цель – мотивация избирателей на участие в голосовании

Задачи:

- Предоставление избирателям информации о порядке и правилах различных вариантов голосования, установления его итогов и определения результатов выборов.

- Обеспечение полной открытости и гласности деятельности комиссий в день голосования, при установлении его итогов и определении результатов выборов.

- Укрепление доверия избирателей к избирательным комиссиям, уверенности в точности и справедливости полученных итогов голосования и результатов выборов.

- Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации избирательных прав граждан.

Сроки: 1-12 сентября 2017 года

| Субъекты ИРД | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Североуральская городская территориальная избирательная комиссия | Печатные публикации решений ТИК. | Весь период |
|  | Организация печатных публикаций с информацией о порядке и правилах голосования, установления его итогов и определения результатов выборов. | Весь период |
|  | Публикация обращения председателя Североуральской городской территориальной избирательной комиссии к избирателям. | Весь период |
|  | Организация пресс-конференций для СМИ о ходе голосования. | Весь период |
|  | Использование Интернет и других каналов связи: - размещение на сайте избирательной комиссии оперативной информации о ходе и предварительных итогах голосования; | Накануне, в день голосования и последующий день |
|  | Работа «горячей линии» Совместно с администрацией Североуральского городского округа организация оперативного реагирования на обращения граждан в территориальные и участковые избирательные комиссии. | Весь период |