

**СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **08 июня 2017 года** |  | **№07/33** |

г. Североуральск

|  |
| --- |
| Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года на территории Североуральского городского округа |

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 07.06.2017 № 10/87 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года» Североуральская городская территориальная избирательная комиссия  **р е ш и л а:**

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года на территории Североуральского городского округа (прилагается).

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления Североуральского городского округа.

3. Разместить настоящее решение на странице Североуральской городской территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Гусакову Т.Я.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель  Северуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | | Т.Я. Гусакова |
|  |  | |  |
| Секретарь  Североуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | | В.В. Паукова |
|  | | УТВЕРЖДЕН  Решением Североуральской городской территориальной избирательной комиссии  от 08 июня 2017 г. № 06/33 | | |

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года на территории Североуральского городского округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственные** | |
|  | **Мероприятия по назначению выборов. Избирательные участки.** | | | |
|  | Уточнение перечня и границ избирательных участков | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Глава Администрации Североуральского городского округа | |
|  | Определение перечня избирательных участков, на которых избиратель, оформивший заявление в участковой избирательной комиссии избирательного участка, где он включен (имеет право быть включенным) в список избирателей, будет включаться в список избирателей при предъявлении указанного заявления | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования **(не позднее 11 июля 2017 г.)** | Избирательная комиссия Свердловской области | |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования **(не позднее 31 июля 2017 г.)** | Глава Администрации Североуральского городского округа | |
|  | **Список избирателей** | | | |
|  | Сбор, уточнение и представление в Североуральскую городскую территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях | Сразу после назначения дня голосования | Глава Администрации Североуральского городского округа | |
|  | Составление списка избирателей | После получения сведений от главы администрации до передачи первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия | |
|  | Подача заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в территориальную избирательную комиссию по месту своего жительства или по месту, где избиратель будет находиться в день голосования | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования **(с 26 июля по 04 сентября 2017 г.)** | Избиратели, обладающие активным избирательным правом на территории Свердловской области | |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | За 10 дней до дня голосования **(30 августа 2017 г.)** | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия | |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования **(с 30 августа 2017 г.)** | Участковые избирательные комиссии | |
|  | Подача заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в участковую избирательную комиссию по месту своего жительства или по месту, где избиратель будет находиться в день голосования | Не ранее чем за 10 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования **(с 30 августа по 04 сентября 2017 г.)** | Избиратели, обладающие активным избирательным правом на территории Свердловской области | |
|  | Обеспечение права избирателя, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в избирательную комиссию, подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования **(не позднее 04 сентября 2017 г.)** | Участковые избирательные комиссии | |
|  | Оформление избирателем, не имеющим возможности принять участие в голосовании по месту жительства и подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в избирательную комиссию за 45–5 дней до дня голосования, в участковой избирательной комиссии избирательного участка, где он включен (имеет право быть включенным) в список избирателей, заявления, при предъявлении которого в день голосования избиратель включается в список избирателей на избирательном участке из числа определенных решением Избирательной комиссии Свердловской области | Не ранее чем за 4 дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования **(с 05 сентября до 14-00 часов 09 сентября 2017 г.)** | Участковые избирательные комиссии | |
|  | Формирование и передача в соответствующие участковые избирательные комиссии Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей. | Не позднее чем за 1 день до дня голосования **(не позднее 08 сентября 2017 г.)** | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия | |
|  | Формирование и передача в соответствующие участковые избирательные комиссии Реестра избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения. | Не позднее чем за 1 день до дня голосования **(не позднее 08 сентября 2017 г.)** | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия | |
|  | **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | |
|  | Выдвижение кандидатов | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов.  Окончание – до 18.00 часов за 50 дней до дня голосования **(до 18.00 часов 21 июля 2017 г.)** | Избирательные объединения | |
|  | Сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата | Со дня выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации кандидата | Лица, собирающие подписи | |
|  | Представление документов, необходимых для регистрации, в избирательную комиссию | Не ранее чем за 55 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18.00 часов **(с 16 июля до 18.00 часов 26 июля 2017 г.)** | Кандидаты | |
|  | **Статус зарегистрированных кандидатов** | | | |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования **(не позднее 04 сентября 2017 г.)** | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата | |
|  | Реализация права кандидата снять свою кандидатуру | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования **(не позднее 04 сентября 2017 г.**; при наличии вынуждающих обстоятельств – **не позднее 08 сентября 2017 г.)** | Зарегистрированные кандидаты | |
|  | **Предвыборная агитация** | | | |
|  | Проведение агитации | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 часов по местному времени за одни сутки до дня голосования **(до 00.00 часов 09 сентября 2017 г.)** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты | |
|  | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам на выборах Губернатора Свердловской области | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования **(не позднее 08 августа 2017 г.)** | Газета «Наше слово»,  Североуральская городская территориальная избирательная комиссия | |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 часов по местному времени за одни сутки до дня голосования **(начало с 12 августа 2017 г., окончание – 00.00 часов 09 сентября 2017 г.)** | Зарегистрированные кандидаты | |
|  | Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет», результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования **(с 5 сентября по 10 сентября 2017 г.)** | СМИ, граждане, организации | |
|  | Представление в Избирательную комиссию Свердловской области экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты | |
|  | Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов, информационных материалов избирательных комиссий | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования **(не позднее 10 августа 2017 г.)** | Глава Администрации Североуральского городского округа | |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии, а также размещение ее в сети "Интернет" | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **(не позднее 30 августа 2017 г.)** | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов | |
|  | **Голосование** | | | |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **(не позднее 30 августа 2017 г.),** | Североуральская городская территориальная и участковые избирательные комиссии | |
|  | Передача избирательных бюллетеней для голосования в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (**не позднее 08 сентября 2017 г.)** | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия | |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в Североуральскую городскую территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах) (**не позднее 06 сентября 2017 г.)** | Политическая партия, зарегистрированный кандидат | |
|  | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования **(с 31 августа до 14-00 часов 10 сентября 2017 г.)** |  | |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков | С **8.00** часов до **20.00** часов местного времени в день голосования **10.09.2017** | Участковые избирательные комиссии | |
|  | **Установление итогов голосования** | | | |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | | Участковые избирательные комиссии |
|  | Прием протоколов об итогах голосования на избирательном участке и иных избирательных документов от участковых избирательных комиссий | После установления итогов голосования на избирательном участке без перерыва | | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление протокола об итогах голосования на территории Североуральского городского округа | По окончании приема документов от участковых избирательных комиссий | | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Доставка документов об итогах голосования на территории Североуральского городского округа в Избирательную комиссию Свердловской области | После составления и подписания протокола об итогах голосования на территории Североуральского городского округа | | Североуральская городская территориальная избирательная комиссия |