СЕВЕРОУРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 14 июня 2017 года |  | № 08/50 |
| --- | --- | --- |

г. Североуральск

### Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Североуральского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Североуральского городского округа шестого созыва, руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002г. № 67-ФЗ, пунктом 2 статьи 25, подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного Кодекса Свердловской области Североуральская городская территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Североуральского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Североуральского городского округа.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше слово» и разместить на странице Североуральской городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Гусакову Т.Я.

| Председатель Северуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | Т.Я. Гусакова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Североуральской городской территориальной избирательной комиссии |  | В.В. Паукова |

УТВЕРЖДЕН

решением Североуральской городской

территориальной избирательной комиссии

от 14.06.2017 № 08/50

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Североуральского городского округа шестого созыва

10 сентября 2016 года

| № | Мероприятия |  | Статья ИК СО |  |  | Примерные сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по назначению выборов. Формирование избирательных комиссий. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение выборов депутатов Думы Североуральского городского округа шестого созыва |  | п. 2 ст. 11 ИК СО |  |  | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 11 июня 2017 г. и не позднее 21 июня 2017 г.) | Дума СГО |
|  | Опубликование решения о назначении выборов |  | п. 2 ст. 11 ИК СО |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Дума СГО |
|  | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов |  | --- |  |  | Непосредственно после его принятия | Североуральская городская ТИК |
|  | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений, и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с ФЗ о политических партиях принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периодических печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети «Интернет», а также направление списка в избирательную комиссию, организующую выборы |  | п. 4 ст. 33 ИК СО |  |  | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области |
|  | Предоставление ТИК эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов |  | п. 3-1 ст. 60 ИК СО |  |  | В период, начинающийся за 50 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы, и в течение всего периода избирательной кампании (начиная с 1 мая 2017 г.), в период избирательной кампании | ГИС радио «Северный вестник» Газета «Наше слово» |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования |  | ч.1 ст.15 20-ФЗ |  |  | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2017 г.) | Глава администрации СГО |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий №№ 1-4 на Североуральскую городскую ТИК |  | п.4 ст.20 ИК СО |  |  | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не позднее 21 июня 2017 г.) | Североуральская городская ТИК |
| Список избирателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей |  | п. 2 ст. 38 ИК СО |  |  | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК | Глава администрации городского округа |
|  | Составление списка избирателей |  | ст. 38 ИК СО |  |  | С получения сведений от главы района, городского округа до (дата) передачи списка в УИК (не позднее 29 августа 2017 г.) | Североуральская городская ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК |  | п. 6 ст. 38 ИК СО |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 г.) | Североуральская городская ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления |  | п. 2 ст. 40 ИК СО |  |  | За 10 дней до дня голосования (с 30 августа 2017 г.) | Участковые избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уведомление избирательным объединением ТИК о дате и времени проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) по выдвижению кандидата, списка кандидатов |  | п. 5 ст. 47 ИК СО |  |  | Не позднее чем за 1 день (3 дня – в случае проведения выдвижения за пределами населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия) до проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов |  | ст. 45 ИК СО |  |  | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. Окончание – за 50 дней до дня голосования (до 18.00 ч. 21 июля 2017 г.) | Избирательные объединения, граждане РФ |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов |  | ст. 48 ИК СО |  |  | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации кандидата | Лица, собирающие подписи избирателей |
|  | Представление документов, необходимых для регистрации в избирательные комиссии |  | п. 4 ст. 51 ИК СО |  |  | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (до 18.00 ч. 26 июля 2017 г.) | Кандидаты |
|  | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации |  | п. 1 ст. 53 ИК СО |  |  | В течение 10 дней со дня получения документов | Североуральская городская ТИК с полномочиями ОИК |
|  | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования |  | п. 10 ст. 53 ИК СО |  |  | В течение 2 суток после регистрации | Североуральская городская ТИК с полномочиями ОИК |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах |  | п. 2 ст. 56 ИК СО |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответст-вующие зарегистрирован-ные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата. |  | п. 5 ст. 54 ИК СО |  |  | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу может быть отозван не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 4 сентября 2017 г.) | Избирательное объединение |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру |  | п. 1 ст. 54 ИК СО |  |  | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 4 сентября 2017 г.), а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 8 сентября 2017 г.) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| Предвыборная агитация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начало агитационного периода для избирательного объединения |  | п. 1 ст. 64 ИК СО |  |  | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов, списка кандидатов. | Избирательные объединения |
|  | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов |  | п. 1 ст. 64 ИК СО |  |  | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении списка кандидатов | Кандидаты, выдвинутые в составе списка кандидатов |
|  | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого непосредственно |  | п. 1 ст. 64 ИК СО |  |  | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Кандидаты, выдвинутые непосредственно |
|  | Окончание агитационного периода |  | п. 1 ст. 64 ИК СО |  |  | До 00.00 ч. по местному времени за одни сутки до дня голосования |  |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в ТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации |  | п. 6 ст. 65 ИК СО |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания, сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в ТИК |  | п. 1-1 ст. 69 ИК СО |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации (в т.ч. полигра- фические), индивидуальные предприниматели выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени и печатной площади на каналах муниципальной телекомпании |  | п. 6 ст. 66, п. 4 ст. 67 ИК СО |  |  | Не позднее, чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 16 августа 2016 г.) | Североуральская городская ТИК с участием ГИС радио «Северный вестник» Газета «Наше слово» |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, в сетевых изданий |  | п. 2 ст. 64 ИК СО |  |  | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня голосования голосования (начало с 12 августа 2017 г., окончание – 00.00 ч. 9 сентября 2017 г.) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами |  | п. 3 ст. 61 ИК СО |  |  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 5 по 10 сентября 2017 г.) | СМИ, граждане, организации |
|  | Представление в ТИК, ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. Одновременно представляются сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда |  | п. 3 ст.69 ИК СО |  |  | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии |  | п. 7 ст. 69 ИК СО |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 г.) | Глава администрации СГО |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата |  | п. 10 ст. 63 ИК СО |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017г.) | Политические партии |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов |  | п.1 ст.71 ИК СО |  |  | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава администрации СГО |
|  | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом |  | ст. 73 ИК СО |  |  | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в ОИК | Кандидаты |
|  | Представление в избирательные комиссии финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда |  | п. 9 ст. 74 ИК СО |  |  | Первый - одновременно с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов; итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования |  | п. 9-1 ст. 74 ИК СО |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Североуральская городская ТИК |
| Голосование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней |  | п.4 ст. 79 ИК СО |  |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 20 августа 2017 г.) | Североуральская городская ТИК |
|  | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования |  | ст. 80 ИК СО |  |  | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление |  | п.2 ст. 80 ИК СО |  |  | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Североуральская городская ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом |  | п.1 ст. 81 ИК СО |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 г.), в случае досрочного голосования – не позднее, чем за 5 дней до дня такого голосования | Североуральская городская ТИК, УИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК |  | п. 4 ст.80 ИК СО |  |  | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в т.ч. досрочного), (не позднее 8 сентября 2017 г. | Североуральская городская ТИК |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию | п. 7.1 ст. 31 ИК СО |  | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) (не позднее 6 сентября 2017 г.) |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий |  | п.1 ст. 83 ИК СО |  |  | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования (с 30 августа по 9 сентября 2017 г.) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков |  | ст. 82 ИК СО |  |  | С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в день голосования 10.09.2017г | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  | п.2 ст. 84 ИК СО |  |  | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 31 августа до 14-00 час. 10 сентября 2017 г.) | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке |  | п. 2 ст. 86 ИК СО |  | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов |  | п. 1 ст. 89 ИК СО |  | Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 14 сентября 2017 г.) |  | Североуральская городская ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ |  | п. 2 ст. 93 ИК СО |  | В течение 1 суток после определения результатов выборов |  | Североуральская городская ТИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов |  | п. 3 ст. 93 ИК СО |  | Не позднее 3 дней со дня определения результатов |  | Североуральская городская ТИК |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов |  | п. 4 ст. 93 ИК СО |  | В течение 2 месяцев со дня голосования |  | Североуральская городская ТИК |
|  | Регистрация избрания депутатов и вручение им удостоверения об избрании |  | п. 6 ст. 95 ИК СО |  | После официального опубликования результатов выборов и получения документа о сложении полномочий несовместимых со статусом депутата |  | Североуральская городская ТИК |
|  | Направление решения о выдаче удостоверения об избрании депутатом в Думу Североуральского городского округа |  | п. 7 ст. 95 ИК СО |  | В трехдневный срок со дня принятия решения |  | Североуральская городская ТИК |

ИК СО – Избирательный кодекс Свердловской области

СГО – Североуральский городской округ;

ТИК – Территориальная избирательная комиссия;

ОИК – Окружная избирательная комиссия;

УИК – Участковая избирательная комиссия;

СМИ – Средства массовой информации.

ГИС – Городская информационная студия