УТВЕРЖДЕН

решением Волчанской городской

территориальной избирательной комиссии

от 08 июня 2017 г. № 7/25

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Думы Волчанского городского округа шестого созыва

10 сентября 2017 года

| № | Мероприятия | Статья ИК СО | Примерные сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по назначению выборов |  |  |  |  |
|  | Назначение очередных выборов депутатов Думы Волчанского городского округа | п. 2 ст. 11 ИК СО | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 11 июня 2017 г. и не позднее 21 июня 2017 г.) 14 июня 2017г. | Дума Волчанского городского округа |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | п. 2 ст. 11 ИК СО | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия 14 июня 2017г. | Дума Волчанского городского округа |
|  | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов |  | Непосредственно после его принятия | Волчанская городская ТИК |
|  | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с ФЗ о политических партиях принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периодических печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети «Интернет», а также направление списка в Волчанскую городскую ТИК, организующую выборы | п. 4 ст. 33 ИК СО | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области |
|  | Предоставление ТИК печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов | п. 3-1 ст. 60 ИК СО | В период избирательной кампании | Газета «Волчанские вести» |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | п.7 ст.42 ИК СО | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2017 г.) | Глава Администрации Волчанского городского округа |
| Список избирателей |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | п. 2 ст. 38 ИК СО | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК | Глава Администрации Волчанского городского округа |
|  | Составление списка избирателей | ст. 38 ИК СО | С получения сведений от главы администрации Волчанского городского округа до передачи списка в УИК (не позднее 29 августа 2017 г.) | Волчанская городская ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | п. 6 ст.38 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 г.) | Волчанская городская ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления | п. 2 ст. 40 ИК СО | За 10 дней до дня голосования (с 30 августа 2017 г.) | Участковые избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
|  | Уведомление избирательным объединением ТИК о дате и времени проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) по выдвижению списка кандидатов | п. 5 ст. 47 ИК СО | Не позднее чем за 1 день (3 дня – в случае проведения выдвижения за пределами Волчанского ГО) до проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | ст. 45 ИК СО | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. Окончание – за 50 дней до дня голосования (до 18.00 ч. 21 июля 2017 г.) | Избирательные объединения, граждане РФ |
|  | Представление необходимых для регистрации документов в избирательные комиссии | п. 4 ст. 51 ИК СО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 ч. (до 18.00 ч. 26 июля 2017 г.) | Кандидаты |
|  | Проверка документов и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | п. 1 ст. 53 ИК СО | В течение 10 дней со дня получения документов | Волчанская городская ТИК |
|  | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования | п. 10 ст. 53 ИК СО | В течение 2 суток после регистрации | Волчанская городская ТИК |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | п. 2 ст. 56 ИК СО | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру | п. 1 ст. 54 ИК СО | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 4 сентября 2017 г.), а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 8 сентября 2016 г.) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата | п. 5 ст. 54 ИК СО | Кандидат, выдвинутый по трехмандатному избирательному округу может быть отозван не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 4 сентября 2017 г.) | Избирательные объединения |
| Предвыборная агитация |  |  |  |  |
|  | Проведение агитации | п. 1 ст. 64 ИК СО | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 ч. по местному времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 ч. 9 сентября 2017 г.) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в ТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | п. 6 ст. 65 ИК СО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 15 июля 2017 г.) | Редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания, сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в ТИК | п. 1-1 ст. 69 ИК СО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 15 июля 2017 г.) | Организации (в т.ч. полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади в газете | п. 6 ст. 66, п.4 ст. 67 ИК СО | Не позднее, чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 8 августа 2017 г.) | Волчанская городская ТИК, газета «Волчанские вести» |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | п. 2 ст. 64 ИК СО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 ч. по местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 12 августа 2017 г., окончание – 00.00 ч. 9 сентября 2017 г.) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | п. 3 ст. 61 ИК СО | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 5 по 10 сентября 2017 г.) | СМИ, граждане, организации |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. Одновременно представляются сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | п. 3 ст.69 ИК СО | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | п. 7 ст. 69 ИК СО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 г.) | Глава администрации Волчанского городского округа |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата | п. 10 ст. 63 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017г.) | Политические партии |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |
|  | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | п.1 ст.71 ИК СО | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов (не позднее 24 июня 2017 г.) | Глава администрации Волчанского городского округа |
|  | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | ст. 73 ИК СО | В период подачи письменного уведомления о выдвижении (для кандидата) и до представления документов на регистрацию в Волчанскую городскую территориальную избирательную комиссию | Кандидаты |
|  | Представление в Волчанскую городскую территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | п. 9 ст. 74 ИК СО | Первый - одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача Волчанской городской ТИК копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | п. 9-1 ст. 74 ИК СО области | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Волчанская городская ТИК |
| Голосование |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст. 79 ИК СО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 20 августа 2017г.) | Волчанская городская ТИК |
|  | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования | ст. 80 ИК СО | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней | п.2 ст. 80 ИК СО | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Волчанская городская ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | п.1 ст. 81 ИК СО | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 г.), в случае досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней | Волчанская городская ТИК, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | п. 4 ст.80 ИК СО | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в т.ч. досрочного), (не позднее 8 сентября 2017 г.) | Волчанская городская ТИК |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию | п. 7.1 ст. 31 ИК СО | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) (не позднее 6 сентября 2017 г.) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий | п.1 ст. 83 ИК СО | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования (с 30 августа по 9 сентября 2017 г.) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков | ст. 81 ИК СО | С 8.00 ч. до 20.00 ч. местного времени в день голосования 10 сентября 2017 г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | п.2 ст. 84 ИК СО | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 31 августа до 14-00 ч. 10 сентября 2017 г.) | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |  |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | п. 2 ст. 86 ИК СО | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | п. 1 ст. 89 ИК СО | Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 14 сентября 2017 г.) | Волчанская городская ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | п. 2 ст. 93 ИК СО | В течение 1 суток после определения результатов выборов | Волчанская городская ТИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | п. 3 ст. 93 ИК СО | Не позднее 3 дней со дня определения результатов | Волчанская городская ТИК |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п. 4 ст. 93 ИК СО | В течение 2 месяцев со дня голосования | Волчанская городская ТИК |
|  | Регистрация избрания депутатов и вручение им удостоверения об избрании | п. 6 ст. 95 ИК СО | После официального опубликования результатов выборов и получения документа о сложении полномочий несовместимых со статусом депутата | Волчанская городская ТИК |
|  | Направление решения о выдаче удостоверения об избрании депутатом в Думу Волчанского городского округа | п. 7 ст. 95 ИК СО | В трехдневный срок со дня принятия решения | Волчанская городская ТИК |