PAGE  
7

[image: image1.jpg]



ИРБИТСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РЕШЕНИЕ

	29  апреля 2010 г.
	
	№9/110 


г. Ирбит

	Об  утверждении  Календаря  основных  мероприятий по подготовке  и  проведению  досрочных выборов  главы Ирбитского муниципального образования 25 июля 2010 года 


В  соответствии  с  подпунктом  2  пункта 1 статьи  26  Избирательного  кодекса  Свердловской  области  Ирбитская  районная  территориальная   избирательная  комиссия  РЕШИЛА:

1.  Утвердить  Календарь  основных  мероприятий по подготовке  и  проведению досрочных выборов главы Ирбитского муниципального образования   25 июля  2010 года   (прилагается).

2. Опубликовать Календарь  основных  мероприятий по подготовке  и  проведению досрочных выборов главы Ирбитского муниципального образования   25 июля  2010 года   в  газете  «Родники  ирбитские».

3.  Направить Календарь  основных  мероприятий по подготовке  и  проведению досрочных выборов главы Ирбитского муниципального образования   25 июля  2010 года   Избирательной  комиссии  Свердловской  области,  органам  местного  самоуправления  Ирбитского  муниципального  образования,  участковым  избирательным  комиссиям  после  их  формирования,  средствам  массовой  информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя  Комиссии  Т.М. Дягилеву.

	Председатель

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии
	
	Т.М.Дягилева

	
	
	

	Секретарь

Ирбитской районной территориальной избирательной комиссии
	
	И.М.Олейник


УТВЕРЖДЕН

решением  Ирбитской  районной  территориальной  избирательной  комиссии  от 29.04.2010г. №110

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы  Ирбитского  муниципального  образования  25 июля 2010 года  

	№

п. п.
	Мероприятия
	Сроки

исполнения
	Ответственные


	1
	2
	3
	4

	МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ,   ФОРМИРОВАНИЮ                              ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

	1.
	Принятие решения о назначении выборов
	Не ранее 25.04.2010 и 

не позднее 05.05.2010 
	Дума Ирбитского МО, территориальная избирательная комиссия

	2.
	Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и  проведению досрочных выборов главы Ирбитского МО 
	Непосредственно после назначения выборов 
	Территориальная избирательная комиссия

	3.
	Образование избирательных участков
	Не позднее 09.06.2010 
	Глава  Ирбитского МО 

	4.
	Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией
	Не позднее 14.06.2010 
	Глава Ирбитского МО

	5.
	Формирование участковых избирательных комиссий         
	Не позднее 24.06.2010 
	Территориальная избирательная комиссия

	СПИСОК   ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	6.
	Представление в Ирбитскую  районную территориальную избирательную  комиссию  сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей
	Не позднее 09.06.2010
	Глава Ирбитского МО

	7.
	Составление списка избирателей
	С момента получения сведений от главы Ирбитского МО до 04.07.2010
	Территориальная избирательная комиссия

	8.
	Передача первого экземпляра  списка избирателей в участковые избирательные комиссии
	Не позднее 04.07.2010 
	Территориальная избирательная комиссия

	9.
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей
	Начиная с 04.07.2010
	Участковые избирательные комиссии

	ВЫДВИЖЕНИЕ  И  РЕГИСТРАЦИЯ  КАНДИДАТОВ

	10.
	Выдвижение кандидатов 
	С  15.05.2010

по 09.06.2010 
	Избирательные объединения, граждане РФ

	11.
	Сбор подписей в поддержку выдвижения  кандидата 
	Со дня, следующего за днем уведомления изби-рательной комиссии о выдвижении кандидата (этим днем является день представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и не позднее 14.06.2010 
	Лица, собирающие подписи  избирателей

	12.
	Представление документов, необходимых для регистрации, в территориальную избирательную комиссию  
	Не позднее 14.06.2010  до18.00 ч. по местному времени
	Кандидаты

	13.
	Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации  кандидата 
	В течение 10 дней со дня получения документов
	Территориальная избирательная комиссия

	СТАТУС  ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  КАНДИДАТОВ

	14.
	Представление в территориальную избирательную комиссию заверен-ной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах
	В течение 5 дней со дня регистрации
	Зарегистрированные кандидаты, находя-щиеся на государ-ственной (муниципаль-ной) службе, работаю-щие в организациях, издающих СМИ

	15.
	Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата
	Не позднее 19.07.2010
	Избирательное объединение

	16.
	Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления
	Не позднее 19.07.2010, 

а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее  23.07.2010
	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	17.
	Проведение предвыборной агитации
	Со дня выдвижения кандидата (дня представления  в ТИК заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до 00.00 часов 24.07.2010
	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты 

	18.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, и одновременное предоставление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации
	Не позднее  чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания 

	19.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов  и одновременное представление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности предоставить соответствующие услуги 
	Не позднее  чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Организации  и индивидуальные пред-приниматели, выпол-няющие работы или оказывающие услуги  по изготовлению печатных агитацион-ных материалов

	20.
	Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного и платного эфирного времени на каналах муниципальных телерадиокомпаний, печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях 
	Не позднее 22.06.2010
	Редакции муниципальных СМИ 

	21.
	Представление в территориальную избирательную комиссию копий или экземпляров агитационных материалов
	До начала распространения агитационных материалов
	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	22.
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях
	С  26.06.2010 

до 00.00 ч. 24.07.2010
	Зарегистрированные кандидаты 

	23.
	Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации, в Интернете результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами
	С 20.07.2010 по 25.07.2010 
	СМИ, граждане, организации

	24.
	Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательных комиссий
	Не позднее 24.06.2010


	Глава Ирбитского  МО по предложению Ирбитской районной ТИК 

	25.
	Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение её в информационно-телекоммуникаци-онной сети общего пользования «Интернет»
	Не позднее 14.07.2010
	Политические партии, выдвинувшие канди-датов, которые зареги-стрированы избира-тельной комиссией

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	26.
	Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета  на подготовку и проведение выборов
	В течение 10 дней со дня опубликования решения о назначении выборов
	Глава Ирбитского  МО 

	27.
	Создание избирательного фонда кандидатом
	В период после письменного уведомле-ния о выдвижении кандидата (дня пред-ставления  заявления о согласии баллотиро-ваться и прилагаемых к нему иных документов)  и до представления документов для реги-страции кандидата в территориальную изби-рательную комиссию
	Кандидаты 

	28.
	Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов  о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда
	1-ый – одновременно с документами для реги-страции кандидата;

итоговый – не позднее 30 дней со дня опубли-кования результатов выборов 
	Кандидаты, зарегистрированные кандидаты

	29.
	Передача территориальной избирательной комиссией копий финансовых отчетов в редакции средств массовой информации для их опубликования
	Не позднее чем через 

5 дней со дня получения финансовых отчетов
	Территориальная избирательная комиссия

	ГОЛОСОВАНИЕ

	30.
	Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
	Не позднее 04.07.2010
	Территориальная избирательная комиссия

	31.
	Изготовление избирательного бюллетеня 
	Начиная с 04.07.2010 и не позднее 08.07.2010


	Территориальная избирательная комиссия

	32.
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным  комиссиям
	Не позднее 23.07.2010
	Территориальная избирательная комиссия

	33.
	Передача части тиража избирательных бюллетеней участковым избирательным  комиссиям для проведения досрочного голосования
	Не позднее 20.07.2010
	Территориальная избирательная комиссия

	34.
	Проведение досрочного голосования: 

-в помещении территориальной избирательной комиссии

-в помещениях участковых избирательных комиссий
	С 09.07.2010 по 20.07.2010 

С 21.07.2010 по 24.07.2010
	Территориальная избирательная комиссия

Участковые избира-тельные комиссии

	35.
	Оповещение избирателей о месте и времени голосования, в том числе досрочного
	Не позднее 03.07.2010
	Территориальная избирательная комиссия

	36.
	Голосование в помещениях избирательных участков
	с 8.00 ч. до 20.00 ч.

25.07.2010
	Участковые избирательные комиссии

	УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	37.
	Подсчёт  голосов на избирательном участке, составление протокола об итогах голосования на избирательном  участке 
	После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва)
	Участковые избирательные комиссии



	38.
	Определение результатов выборов главы  Ирбитского  МО  по общемуниципальному избиратель-ному округу 
	Не позднее 29.07.2010 
	Территориальная избирательная комиссия

	39.
	Направление общих данных  о результатах выборов для опубликования в средствах массовой информации
	В течение суток после определения результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия

	40.
	Опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов
	Не позднее 3 дней со дня определения результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия

	41.
	Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов 
	В течение  двух месяцев со дня голосования 


	Территориальная избирательная комиссия



	42.
	 Вручение удостоверения избранному главе Ирбитского  МО 
	Не позднее 30.07.2010
	Территориальная избирательная комиссия











110

