Приложение № 1

к  решению Артинской районной территориальной избирательной комиссии от 30 января 2015 г. № 1-1

Программа  Артинской районной территориальной избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  на 2015 год

- Общие положения

Программа Артинской районной территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»  на 2015 год (далее - Программа) разработана в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального  закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года,   подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области.

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач по обучению организаторов и участников избирательного процесса, по повышению правовой культуры граждан и является продолжением Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан в Артинском городском округе» на 2014 год (перечень основных мероприятий прилагается).

Реализация Программы предполагает совместную деятельность Артинской районной территориальной избирательной комиссии, Красноуфимского межтерриториального центра повышения правовой культуры  избирателей, территориальных органов государственной власти Свердловской области в Артинском городском округе, органов местного самоуправления Артинского  городского округа, общественных объединений, образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, молодежной избирательной комиссии, других органов и организаций.

Координацию выполнения Программы обеспечивает Координационный совет по реализации Программы, образованный при Артинской районной территориальной избирательной комиссии.

2. Цель и задачи, для решения которых принимается Программа

Основной целью реализации Программы является создание правовых, социальных, организационных условий  и гарантий формирования, развития потенциала личности, избирательных прав  граждан Артинского городского округа, а также создание  условий для формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму формирования органов государственной власти, органов местного самоуправления.

Реализация Программы предполагает решение следующих задач:

развитие системы повышения профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса, основанной на современном избирательном законодательстве, новейших образовательных технологиях, непрерывности процесса повышения квалификации;

методическое, программное  обеспечение деятельности организаторов выборов, иных участников избирательного процесса;

развитие системы правового просвещения, способствующей повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права всех категорий граждан;

создание условий для формирования основ правовой культуры будущих избирателей, начиная с раннего возраста;

организация эффективного открытого диалога между избирательными комиссиями и другими участникам избирательного процесса;

создание единого информационного пространства, основанного на использовании современных инновационных технологий, обеспечивающего эффективное взаимодействие избирательных комиссий со всеми участниками избирательного процесса.

Программа является органичной частью общей системы мероприятий Комиссии, направленных на дальнейшее углубление демократических принципов формирования органов местного самоуправления в Артинском городском округе.

3. Направления реализации Программы

Исходя из поставленных задач, Программа включает следующие основные направления:

организационно-методическое обеспечение реализации Программы;

обучение и повышение квалификации организаторов и участников избирательного процесса;

правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих избирателей;

информационно-разъяснительная деятельность;

мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий;

издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов.

4. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы предусматривает:

взаимодействие с территориальными органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, другими организациями по вопросам, связанным с реализацией мероприятий Программы;

разработку программ и  планов обучения  и повышения квалификации организаторов выборов, повышения правовой культуры  избирателей, анализ их реализации;

учебно-методическое обеспечение деятельности участников избирательного  процесса, в том числе разработка учебных программ, тестов, пособий и др.;

обобщение опыта работы избирательной комиссии по обучению организаторов выборов, по повышению правового просвещения всех участников избирательного процесса.

Ожидаемые результаты:

совершенствование  деятельности избирательных комиссий и других организаций, ориентированной на обеспечение реализации прав и свобод граждан, отвечающей требованиям избирательного законодательства;

оптимизация условий для реализации мероприятий Программы;

активизация творческого потенциала организаторов выборов и участников избирательного процесса;

создание банка передового опыта работы избирательных комиссий по различным направлениям деятельности.

5. Обучение и повышение профессиональной  квалификации организаторов и  участников избирательного процесса

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других участников избирательного процесса является одним из основных направлений Программы и призвано обеспечить получение необходимых знаний в области избирательного права и процесса всеми участниками выборов (участниками референдума).

Данным направлением предусматриваются следующие мероприятия:

реализация программ и планов обучения кадров избирательных комиссий и других участников избирательного процесса;

подготовка на основе разработанных учебно-методических материалов электронных средств обучения;

разработка и внедрение дистанционных, сетевых и заочных форм обучения;

осуществление  контроля результатов обучения;

обеспечение непрерывности, систематичности процесса повышения квалификации членов территориальной и участковых избирательных комиссий;

обучение других категорий участников избирательного процесса: представителей политических партий, кандидатов для назначения наблюдателями, членами комиссий с правом совещательного голоса, представителей средств массовой информации;

формирование резерва составов территориальной, окружных и участковых избирательных комиссий, его подготовка и обучение;

организация и проведение консультаций, семинаров, подготовка методических материалов для работников правоохранительных органов по вопросам обеспечения безопасности и правопорядка в процессе организации и проведения выборов;

организация и проведение семинаров, подготовка методических материалов по вопросам участия работников правоохранительных органов в выборах, реализации избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.

В реализации мероприятий данного направления принимают участие избирательные комиссии Артинского городского коруга.

Повышение квалификации кадров избирательных комиссий осуществляется следующим образом:

осуществляется обучение членов  участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых  избирательных комиссий; организаторами обучения являются Артинская районная  территориальная избирательная комиссия и руководители участковых избирательных комиссий;

обучение организуется по учебным программам, разработанным Избирательной комиссией Свердловской области и Артинской районной территориальной избирательной комиссией.

Ожидаемые результаты:

повышение уровня профессиональной подготовки организаторов выборов;

повышение уровня правовой культуры различных категорий участников избирательного  процесса.

6. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей

Мероприятия повышения правовой культуры  избирателей, в том числе молодежи, направлены на развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях всех уровней.

Мероприятия Программы направлены на реализацию Молодежной электоральной концепции, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии  от 12 марта 2014 года № 221/1429-6, комплексной программы Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от  3 декабря 2014 года № 1082-ПП, Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Артинском городском округе до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Артинского городского округа  № 15/69 от 18.12.2013г.

Для обеспечения системности работы по правовому просвещению избирателей, в том числе и молодых избирателей, Программа содержит ряд мероприятий, направленных на взаимодействие с Управлением образования Артинского городского округа, Управлением культуры, спорта, туризма и молодежной политики Артинского городского округа, образовательными организациями, учреждениями дополнительного образования, территориальными органами государственной власти и местного самоуправления, молодежными и иными общественными  организациями по реализации совместных мероприятий по повышению правовой культуры.

Реализация данного направления включает в себя следующее:

Участие в областных, межтерриториальных конкурсах для разных категорий граждан;

проведение территориальных конкурсов для разных категорий граждан;

организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя;

проведение территориальных конкурсов и олимпиад по избирательному праву среди учащихся общеобразовательных и высших учебных заведений, молодежи и избирателей старшего поколения;

обобщение опыта работы молодежных избирательных комиссий и другие мероприятия.

Ожидаемые результаты:

создание условий  формирования в среде избирателей разного возраста, различных категорий активной жизненной позиции, мотивации участия в выборах;

рост участия молодых избирателей в выборах;

увеличение количества молодых людей в составах избирательных комиссий Артинского городского округа.

7. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации

Программа предполагает создание и размещение серии информационно-аналитических, разъяснительных и иных материалов, рассчитанных на конкретные социально-статусные, возрастные и территориальные группы населения. Информационно-разъяснительная деятельность предусматривает применение широкого диапазона средств аудиовизуального взаимодействия с избирателями, другими участниками избирательного процесса с использованием возможностей электронных и печатных средств массовой информации, наружной рекламы, печатной продукции.

Главными целями информационно-разъяснительной деятельности являются:

развитие электорально-правовой культуры граждан;

формирование и укрепление положительной репутации российской избирательной системы;

повышение доверия граждан, институтов гражданского общества к  избирательной системе и результатам ее деятельности;

содействие формированию активной гражданской позиции и высокой электоральной активности граждан Артинского городского округа.

Достижение перечисленных целей связано с выполнением ряда задач, таких как:

создание системы информирования граждан об основных принципах и формах участия в избирательном процессе;

организация систематической работы по профилактике и противодействию использования противоправных избирательных технологий на всех стадиях избирательного процесса;

проведение разъяснительных мероприятий, направленных на преодоление абсентеизма как следствия негативного отношения граждан к выборам;

стимулирование молодежной аудитории к активному участию в избирательном процессе.

Программа представляет объединенный по целям, задачам, ресурсам и срокам исполнения комплекс информационных, разъяснительных, организационных и иных мероприятий, обеспечивающих решение задач предстоящих избирательных кампаний.

Ожидаемые результаты:

возрастание доверия, позитивного представления избирателей о выборах как одном из главных демократических институтов, обеспечивающих реализацию народного волеизъявления;

повышение общественного интереса к выборам, электоральной активности различных категорий избирателей;

повышение эффективности деятельности СМИ по информационному обеспечению выборов.

8. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий

Реализация данного направления предусматривает ряд организационных мероприятий, согласованных по времени, целям и задачам, проводимых с целью активизации электорального участия граждан посредством развития инновационных избирательных технологий.

Указанная цель может быть решена при реализации следующих задач:

совершенствование имеющихся и создание новых информационных ресурсов избирательных комиссий Артинского городского округа в сети Интернет;

создание обучающего интернет-портала на сайте территориальной избирательной комиссии для организаторов и участников избирательного процесса;

совершенствование средств видеорегистрации заседаний Артинской районной территориальной избирательной комиссии с трансляцией в Интернет.

Ожидаемые результаты:

повышение открытости и гласности избирательного процесса;

возрастание уровня доверия граждан к избирательной системе.

9. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов

Основными задачами издательской деятельности являются подготовка, издание и распространение газет, сборников, документов, методических материалов и учебных пособий по различным аспектам организации и проведения избирательных кампаний, повышения профессиональной подготовки организаторов выборов и правовой культуры избирателей, других участников избирательного процесса, в том числе на электронных носителях, организация и проведение презентаций новых изданий.

Основными задачами формирования электронных ресурсов являются:

создание электронной библиотеки изданий по вопросам избирательного права и избирательного процесса в целях повышения квалификации организаторов выборов  и правовой культуры участников избирательного  процесса;

создание и постоянная актуализация базы данных методических, информационно-разъяснительных и других материалов, используемых в ходе избирательной кампании, проводимой  в Артинском городском округе;

совершенствование и информационное наполнение сайта территориальной комиссии  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Важным направлением деятельности является создание информационных и учебных  материалов по вопросам выборов.

Ожидаемые результаты:

повышение  уровня информированности избирателей, территориальных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации о функционировании избирательной системы в Артинском городском округе;

повышение уровня правосознания граждан Артинского городского округа в области избирательного права и избирательного процесса;

повышение уровня гласности в деятельности избирательных комиссий.

10. Реализация Программы

Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2015 года.

Исполнителями Программы являются Артинская  районная территориальная избирательная комиссия и участковые избирательные комиссии. Финансирование мероприятий настоящей Программы реализуются за счет средств местного бюджета и привлечения спонсорских средств.

В процессе выполнения  Программы возможна её корректировка.

Приложение№1

к Программе  «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в Артинском городском округе»  на 2015 год

План мероприятий по выполнению Программы

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в Артинском городском округе»  на 2015 год

| Номер строки | Наименование этапа или мероприятия | Срок выполнения этапа или мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы |  |  |  |
| 1.1. | Анализ выполнения программы обучения в 2014 год. Разработка и принятие Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса в Артинском городском округе» на 2015 год | Январь | ТИК |
| 1.2 | Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рамках утвержденной Программы | Не позднее 5 числа первого месяца каждого квартала | ТИК |
| 1.3 | Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, мультимедийные презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий | Весь период | ТИК |
| 1.4 | Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других мероприятиях | Весь период | ТИК ТМИК |
| 1.5. | Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях избирательных комиссий, семинарах | По планам работы ТИК | ТИК |
| 1.6 | Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчета о его реализации | Апрель, июль, октябрь, декабрь | ТИК |
| 1.7 | Анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в рамках Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» в первом полугодии 2015 года и по итогам года, составление отчета | Июнь, декабрь | ТИК |
| 1.8 | Изучение практики работы территориальных избирательных комиссий, организующих выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований в 2015 году, по обучению членов участковых избирательных комиссий, резерва их составов, для выработки методических рекомендаций и иных материалов для подготовки и обучения организаторов выборов | Весь период | ТИК |
| 1.9. | Изучение и обобщение практики организации обучения организаторов выборов и правового просвещения граждан, распространение опыта работы | Весь период | ТИК |
| 2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 2.1. | Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий |  |  |
| 2.1.1 | Организация и проведения очного и заочного обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденными ежеквартальными планами и Программой обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2015 год | Весь период | ТИК |
| 2.1.2 | Проведение тестирования членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий в целях осуществления контроля результатов обучения | Весь период | ТИК |
| 2.2 | Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |
| 2.2.1 | Проведение семинаров (в том числе выездных) с руководящим составом и членами окружных и участковых избирательных комиссий, а также резервным составом УИК (по особым планам) | Весь период | ТИК |
| 2.2.2 | Организация правового обучения представителей территориальных отделов государственных органов и органов местного самоуправления, политических партий, представителей СМИ в части изменений избирательного законодательства (по особому плану) | Весь период | ТИК |
| 2.2.3 | Проведение семинаров, совещаний с членами Артинской районной территориальной молодежной избирательной комиссии (по особому плану) | Весь период | ТИК ТМИК |
| 2.2.4 | Организация работы «Школ наблюдателя» на базе территориальной избирательной комиссии для обучения кандидатов для назначения наблюдателями, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса на дополнительных выборах депутата Думы Аринского городского округа по одномандатному избирательному округу № 19 | Июль- август | ТИК |
|  | Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного самоуправления, участвующих в подготовке и проведении дополнительных выборов депутата Думы Артинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 19 (по особому плану) | Июнь- сентябрь | ТИК |
| 3.Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных организациях |  |  |
| 3.1.1. | Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных организаций по патриотическому и правовому воспитанию посвященных 70-летию Победы, Дню защиты детей; Дням России, Государственного флага РФ, Конституции РФ. | апрель-декабрь | ТИК, УО, МКДОУ |
| 3.1.2 | Проведение творческих конкурсов, посвященных государственным праздникам: 70-летию Победы, Дню защиты детей, Дням России, Государственного флага РФ, Конституции РФ. | апрель-декабрь | ТИК, УО, МКДОУ |
| 3.2 | Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений |  |  |
| 3.2.1 | Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя» | Февраль-Март | ТИК, ТМИК, ОУ, учреждения культуры |
| 3.2.2 | Организация и проведение молодежных форумов, акций, правовых марафонов, викторин, конкурсов, «круглых столов», тематических занятий по избирательному праву и других мероприятий, направленных на патриотическое и правовое воспитание молодых и будущих избирателей |  | ТИК, КДМ, ТМИК, ОУ |
| 3.2.3 | Проведение ознакомительных экскурсий в Артинскую районную территориальную избирательную комиссию. Организация прохождения учебной практики студентов высших учебных заведений | Весь период | ТИК, УО |
| 3.2.4 | Проведение территориального этапа интернет-олимпиады среди школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса | Сентябрь-октябрь | ТИК, |
| 3.2.5 | Торжественная церемония вручения паспортов в рамках акции «Мы граждане России», посвященная Дню молодого избирателя, Дню победы, Дню государственного флага, Дню Конституции. | Февраль, май, август, декабрь | ТИК, КДМ, ТМИК, ОУ |
| 3.2.6 | Участие в реализации мероприятий комплексной Программы Свердловской области «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на 2014-2020 годы» | Весь период | ТИК ТМИК |
| 3.2.7 | Развитие волонтерского движения среди молодых избирателей с целью оказания содействия в реализации избирательных прав граждан, имеющих инвалидность |  | ТИК, КДМ, ТМИК |
| 3.2.8 | «Сборы лидеров» образовательных учреждений Артинского городского округа | Январь-декабрь | ТИК, КДМ, ОУ |
| 3.2.9 | Обеспечение деятельности и проведение мероприятий (по отдельным планам) территориальной молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний, организация подготовки выборов молодежных парламентов и другие молодежные мероприятия) | Весь период | ТИК ТМИК |
| 3.2.10 | Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области на территории Артинского городского округа | Сентябрь-декабрь | ТИК, ТМИК |
| 3.2.11 | Разработка и наполнение молодежной страницы на сайте Артинской районной территориальной избирательной комиссии. | Весь период | ТИК ТМИК |
| 3.3 | Организация работы по правовому просвещению работающего населения и избирателей старшего поколения |  |  |
| 3.3.1 | Участие в мероприятиях для избирателей старшего возраста приуроченные к празднованию 70-летия со Дня Победы и Дня пожилого человека. | Весь период | ТИК учреждения культуры, общественные организации и др. |
| 3.3.2 | Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан | Весь период | ТИК, общественные организации |
| 3.3.3 | Организация и проведение Единых информационных дней в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избирательного законодательства и практике его применения | Весь период | ТИК ТМИК |
| 4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации |  |  |  |
| 4.1 | Организация работы по участию во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и вопросов избирательного законодательства в 2014 году | Февраль-октябрь | ТИК СМИ |
| 4.2 | Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных и интернет изданиях | Весь период | ТИК |
| 4.3 | Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах массовой информации муниципального образования | Весь период | ТИК |
| 4.4 | Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах и референдумах, реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан с использованием сети Интернет | Весь период | ТИК |
| 5. Внедрение в практику новых избирательных технологий |  |  |  |
| 5.1 | Размещение на сайте избирательной комиссии обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов и их обновление | Весь период | ТИК |
| 5.2 | Распространение опыта избирательных комиссий в Свердловской области по использованию новых информационных технологий, направленных на повышение электоральной активности граждан. | Весь период | ТИК |
| 5.3 | Создание телефонной и электронной «горячих линий» | Август-сентябрь | ТИК |
| 6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов |  |  |  |
| 6.1 | Выпуск собственных печатных и электронных изданий территориальной избирательной комиссии: Вестник избирателя» и др. | Весь период | ТИК |
| 6.2 | Издание методических пособий, информационных плакатов, листовок, буклетов, представительской и акцидентно-бланочной продукции. | Весь период | ТИК ТМИК |
| 6.3 | Распространение документальных видеофильмов, информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов по вопросам организации и проведения выборов и референдумов | Август-декабрь | ТИК |
| 6.4 | Издание и распространение мультимедийных изданий по вопросам избирательного права и избирательного процесса. | Февраль-декабрь | ТИК |

ТИК – территориальные избирательные комиссии

ТМИК – территориальная молодежная избирательная комиссия

УО – управление образования

УК – управление культуры

КДМ – комитет по делам молодежи