УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной

комиссии Свердловской области

от 16 июня 2016 года № 12/107

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области

18 сентября 2016 года

| № | Мероприятия |  |  | Примерные сроки исполнения |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по назначению выборов. Формирование избирательных комиссий. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право принимать участие в выборах, в государственных периодических печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети «Интернет», направление списка в Избирательную комиссию Свердловской области |  |  | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области |  |
|  |  | Представление перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий в Избирательную комиссию Свердловской области | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу |  |  |
|  |  | Опубликование указанного в пункте 2 настоящего Календаря перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Избирательная комиссия Свердловской области |  |  |
|  |  | Предоставление Избирательной комиссии Свердловской области эфирного времени для информирования избирателей о выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | В период, начинающийся за 70 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы, и в течение всего периода избирательной кампании (начиная с 9 апреля 2016 г.) |  | Региональные государственные организации телерадиовещания |  |  |
|  |  | Предоставление Избирательной комиссии Свердловской области, окружным избирательным комиссиям по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области печатной площади для информирования избирателей о выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | В течение всего периода избирательной кампании |  | Редакции региональных государственных периодических печатных изданий |  |  |
|  |  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 3 августа 2016 г.) |  | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |  |  |
|  |  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (при необходимости) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2016 г.); в исключительных случаях - не позднее чем за 3 дня до дня голосования (не позднее 14 сентября 2016 г.) |  | Территориальные избирательные комиссии по согласованию с Избирательной комиссией Свердловской области |  |  |
|  |  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2016г.); в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 17 сентября 2016 г.) |  | Территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  |  | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, указанных в пункте 7 настоящего Календаря | Не позднее чем за 2 дня до дня голосования (не позднее 15 сентября 2016 г.) |  | Территориальные избирательные комиссии |  |  |
| Список избирателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сбор, уточнение и представление в территориальные избирательные комиссии сведений об избирателях (в случае, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией, - в соответствующие участковые избирательные комиссии сразу после их формирования) |  |  | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования (не позднее 19 июля 2016г.) |  | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов, поселений, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |  |
|  |  | Составление списка избирателей | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 6 сентября 2016г.) |  | Территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  |  | - Составление списка избирателей в случае проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах | Не позднее чем за 21 день до дня голосования (не позднее 27 августа 2016 г.) |  | Территориальные, избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |  |  |
|  |  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | За 10 дней до дня голосования (7 сентября 2016 г.) |  | Территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  |  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии в случае проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах | Не позднее чем за 21 день до дня голосования (не позднее 27 августа 2016 г.) |  | Территориальные избирательные комиссии |  |  |
|  |  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования (с 7 сентября 2016 г.) |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  |  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения в случае проведения досрочного голосования | За 21 день до дня голосования (с 27 августа 2016 г.) |  | Участковые избирательные комиссии |  |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов |  |  | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. Окончание – за 50 дней до дня голосования (до 18.00 ч. 29 июля 2016 г.) |  | Избирательные объединения, граждане Российской Федерации |  |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов |  |  | Со дня оплаты изготовления подписных листов |  | Лица, собирающие подписи избирателей |  |
|  | Представление документов в Избирательную комиссию Свердловской области, окружные избирательные комиссии для регистрации списков кандидатов, кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области |  |  | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (до 18.00 ч. 3 августа 2016 г.) |  | Кандидаты, избирательные объединения |  |
|  | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов |  |  | В течение 10 дней со дня приёма необходимых для регистрации документов |  | Избирательная комиссия Свердловской области, окружные избирательные комиссии |  |
|  | Направление данных о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов в средства массовой информации для опубликования |  |  | В течение 2 суток после регистрации |  | Избирательная комиссия Свердловской области, окружные избирательные комиссии |  |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Свердловской области, окружные избирательные комиссии заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов, кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу |  |  | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 г.) |  | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, кандидата по одномандатному избирательному округу |  |
|  | Реализация права избирательного объединения на исключение кандидата (кандидатов) из заверенного (зарегистрированного) списка кандидатов |  |  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2016 г.) |  | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |  |
|  | Реализация права кандидата в составе списка кандидатов снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в составе соответствующего списка кандидатов |  |  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 2 сентября 2016 г.; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 16 сентября 2016 г.) |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в качестве кандидата |  |  | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 г.; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 16 сентября 2016 г.) |  | Зарегистрированные кандидаты |  |
| Предвыборная агитация |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Агитационный период для избирательного объединения |  |  | Начинается со дня принятия решения о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу и (или) списка кандидатов по одномандатным избирательным округам |  | Избирательные объединения |  |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов по единому избирательному округу |  |  | Начинается со дня представления в Избирательную комиссию Свердловской области списка кандидатов |  | Кандидаты, выдвинутые в составе списка кандидатов по единому избирательному округу |  |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу избирательным объединением |  |  | Начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных ч.3 п.1, п.2, п.2-1 ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской области |  | Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу избирательным объединением |  |
|  | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения |  |  | Начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться |  | Кандидаты, выдвинутые по одномандатному избирательному округу в порядке самовыдвижения |  |
|  | Окончание агитационного периода |  |  | В 00.00 ч. по местному времени дня, предшествующего дню голосования (в 00.00 ч. 17 сентября 2016 г.) |  | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в Избирательную комиссию Свердловской области копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время, услуги для проведения предвыборной агитации |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий |  |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в Избирательную комиссию Свердловской области |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации (в т.ч полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовле-нию печатных агита-ционных материалов кандидатам, избира-тельным объедине-ниям, выдвинувшим списки кандидатов |  |
|  | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области |  |  | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 16 августа 2016 г.) |  | Региональные государственные организации телерадиовещания, периодические печатные издания, Избирательная комиссия Свердловской области |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях |  |  | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня голосования (с 20 августа 2016 г. до 00.00 ч. 17 сентября 2016г.) |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированные списки кандидатов |  |
|  | Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет», результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами |  |  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 13 сентября по 18 сентября 2016 г.) |  | Средства массовой информации, граждане, организации |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Свердловской области, окружные избирательные комиссии экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде |  |  | До начала распространения материалов |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |  |
|  | Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения печатных агитационных материалов, информационных материалов избирательных комиссий |  |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2016 г.) |  | Главы администрации муниципальных районов, городских округов |  |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии, а также размещение ее в сети "Интернет" |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г.) |  | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, списки кандидатов |  |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выделение необходимых денежных средств из областного бюджета на подготовку и проведение выборов |  |  | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов |  | Правительство Свердловской области |  |
|  | Создание избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов, избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании |  |  | В период после регистрации Избирательной комиссией Свердловской области уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам и до дня представления в комиссию документов для регистрации списка кандидатов |  | Избирательные объединения |  |
|  | Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании |  |  | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня представления документов для регистрации в окружную избирательную комиссию |  | Кандидаты |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Свердловской области, окружные избирательные комиссии финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда |  |  | Первый - одновременно с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов; итоговый - не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |  |
|  | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для их опубликования |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  | Избирательная комиссия Свердловской области, окружные избирательные комиссии |  |
| Голосование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение текста открепитель-ного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений |  |  | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования (не позднее 19 июля 2016 г.) |  | Избирательная комиссия Свердловской области |  |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней |  |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2016 г.) |  | Избирательная комиссия Свердловской области, окружные избирательные комиссии |  |
|  | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования |  |  | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня и не позднее чем за 2 дня до начала досрочного голосования |  | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г.), в случае досрочного голосования – не позднее, чем за 5 дней до дня такого голосования |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии |  |  | В установленный Избирательной комиссией Свердловской области срок |  | Избирательная комиссия Свердловской области |  |
|  | Передача избирательных бюллетеней для голосования в участковые избирательные комиссии |  |  | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного) (не позднее 16 сентября 2016 г.) |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям |  |  | В ТИК за 45 - 11 дней до дня голосования (с 3 августа по 6 сентября 2016 г.) В УИК за 10 и менее дней до дня голосования (с 7 сентября 2016 г.) |  | Территориальные избирательные комиссии Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям в случае проведения досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах |  |  | В ТИК за 45 - 21 дней до дня голосования (с 3 по 27 августа 2016) В УИК за 20 и менее дней до дня голосования (с 28 августа по 17 сентября 2016) |  | Территориальные избирательные комиссии Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию |  |  | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) (не позднее 14 сентября 2016 г.) |  | Политическая партия, зарегистрированный кандидат |  |
|  | Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах |  |  | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования (не ранее 28 августа 2016 г.) |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков |  |  | С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени 18 сентября 2016 года |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  |  | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 8 сентября 2016 г. до 14-00 час. 18 сентября 2016 г.) |  | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |  |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования на избирательном участке |  |  | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Определение результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу, одномандатным избирательным округам |  |  | Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 22 сентября 2016 г.) |  | Избирательная комиссия Свердловской области, окружные избирательные комиссии |  |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области |  |  | В течение 3 дней после получения протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов в одномандатных избирательных округах |  | Избирательная комиссия Свердловской области |  |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов |  |  | Не позднее 3 дней со дня определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия Свердловской области |  |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области |  |  | В течение 2 месяцев со дня голосования |  | Избирательная комиссия Свердловской области |  |
|  | Регистрация избрания депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и вручение им удостоверений об избрании |  |  | После официального опубликования результатов выборов и получения документа о сложении полномочий, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Свердловской области |  | Избирательная комиссия Свердловской области, окружные избирательные комиссии |  |
|  | Передача решения о выдаче удостоверений об избрании депутатам Законодательного Собрания Свердловской области в Законодательное Собрание Свердловской области |  |  | В трехдневный срок со дня принятия решения |  | Избирательная комиссия Свердловской области, окружные избирательные комиссии |  |

Календарь подготовлен с учетом совмещения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрание Свердловской области и выборов в органы местного самоуправления  18 сентября 2016 года.