0

ГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 28 ноября 2011 г. |  | № 41/142 |
| --- | --- | --- |

р.п. Гари

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Гаринского городского округа 4 марта 2012 года.

В рамках реализации полномочий территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению  выборов депутатов Думы Гаринского городского округа 4 марта  2012 года, руководствуясь статьёй 26 Избирательного кодекса Свердловской области,  Гаринская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарь  основных мероприятий по подготовке и проведению выборов  депутатов Думы Гаринского городского округа 4 марта 2012 года.

2. Опубликовать Календарь основных  мероприятий  по подготовке и проведению  выборов депутатов Думы Гаринского городского округа 4 марта 2012 года в газете «Вести Севера».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Гаринской районной территориальной избирательной комиссии О.В.Сосламбекову.

| Председатель комиссии |  | И.М.Краинская |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии |  | О.В.Сосламбекова |

|  | Утвержден решением Гаринской районной территориальной избирательной комиссии от 28 ноября 2011г.№ 41/142 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Думы Гаринского городского округа

| Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | 16 декабря 2011 года |
| --- | --- |
| День голосования | 4 марта 2012 года |

| № п/п |  |  | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  |
| Мероприятия по назначению выборов, формированию избирательных комиссий |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Принятие решения о назначении выборов Думы Гаринского городского округа |  | Не ранее 4 декабря и не позднее 14 декабря | Дума Гаринского городского округа |  |
| 2 |  | Опубликование Календарного плана основных мероприятий подготовки и проведения выборов, назначенных на 4 марта 2012 года |  | Непосредственно после назначения выборов | Гаринская районная территориальная избирательная комиссия |  |
| 3 |  | Утверждение границ избирательных округов по выборам депутатов Думы Гаринского городского округа |  | До 23 декабря 2011г | Дума Гавринского городского округа |  |
| 4 |  | Образование избирательных участков |  | Не позднее 13 января 2012 года | Глава Гаринского городского округа по согласованию с территориальной избирательной комиссией |  |
| 5 |  | Опубликование сведений об избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий |  | Не позднее 24 января 2012 года | Глава Гаринского городского округа |  |
| 6 |  | Прием предложений по составу окружных избирательных комиссий |  | С 10 декабря по 20 декабря 2012 года | Гаринская районная территориальная избирательная комиссия |  |
| 7 |  | Формирование окружных избирательных комиссий |  | Не позднее 24 декабря 2012 года | Гаринская районная территориальная избирательная комиссия |  |
| 8 |  | Формирование участковых избирательных комиссий |  | Не ранее 2 февраля 2012 и не позднее 9 февраля 2012 года | Гаринская районная территориальная избирательная комиссия |  |
|  | СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в исключительных случаях) | Глава Гаринского городского округа |  |
|  | 10 |  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | С получением сведений от главы городского округа и не позднее 11 февраля 2012 года | Гаринская районная территориальная избирательная комиссия |  |
|  | 11 |  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | Не позднее 12 февраля 2011 года | Гаринская районная территориальная избирательная комиссия |  |
|  | 12 |  | Представление списка избирателей для ознакомления | С 12 февраля 2012 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Выдвижение кандидатов, списка кандидатов |  | С 24 декабря 2012 г. по 18 января 2012 г. | Избирательные объединения, граждане РФ |  |
| 14 |  | Представление документов в территориальную избирательную комиссию для регистрации кандидата. |  | До 18.00 час. 23 января 2012 года по местному времени | Избирательные объединения, кандидаты |  |
| 15 |  | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо в отказе регистрации кандидата. |  | в течение 10 дней после получения документов | Окружные избирательные комиссии. |  |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах. |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной (муниципальной службе), работающие в организациях, издающих СМИ |  |
| 17 |  | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов. |  | не позднее 17 февраля 2012 года | Избирательные объединения |  |
| 18 |  | Реализация права избирательного объединения на исключение кандидата (кандидатов) из заверенного (зарегистрированного) списка кандидатов отзыв кандидата. |  | Для кандидата а составе списка кандидатов - не позднее 17 февраля 2012 года; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 02 марта 2012 года | Избирательные объединения |  |
| 19 |  | Реализация права зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру. |  | не позднее 27 февраля 2012 года при наличии вынужденных обстоятельств не позднее 2 марта 2012 года | Зарегистрированные кандидаты |  |

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

| 20 | Определение мест для проведения митингов, пикетов и размещения агитационного материала | Не позднее 13 января 2012 года | Глава аринского городского округа |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидатов и до ноля часов по местному времени 3 марта 2012 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 22 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и одновременное предоставление ТИК, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем за 30 дней со дня офиц.опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещаний |
| 23 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и одновременно предоставление в ТИК уведомления о готовности предоставить соответствующие услуги | Не позднее чем за 30 дней со дня офиц. опубликования решения о назначении выборов | Организации и ИП выполняющие работы или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 26 | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного и платного эфирного времени на каналах телерадиокомпаний, печатной площади в периодических печатных изданиях | Не позднее 31января 2012 года | Редакции СМИ |
| 27 | Размещение на стендах в помещении территориальной избирательной комиссии информации об отмене регистрации зарегистрированных федеральных списков, о выбытии кандидатов из зарегистрированных федеральных списков кандидатов | Незамедлительно по вынесении решения об аннулировании регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |
| 28 | Предоставление в ОИК копии или экземпляров агитационных материалов | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 29 | Запрет на опубликование (обнародование) в СМИ, в Интернете результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | С 28 февраля 2012 г. по 04 марта 2012 года | СМИ, граждане, организации |
| 30 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 02 февраля 2012 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

| 31 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов. | в течение 10 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава Гаринского городского округа |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | Создание избирательного фонда кандидатом. | В период после подачи уведомления о выдвижении и до дня представления документов для регистрации в окружную избирательную комиссию | Кандидаты. |
| 33 | Представление в комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда. | 1-й – одновременно с документами для регистрации кандидата, 2-й – не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача ТИК копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | На позднее чем через 5 дней со дня их получения | Гаринская районная ТИК |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

| 34 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательного бюллетеня | Не позднее 12 февраля 2012 года | Окружные избирательные комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Изготовление избирательных бюллетеней | Начиная с 12 февраля 2012 года | Окружные избирательные комиссия |
| 36 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 2 марта 2012 года | Окружные избирательные комиссии |
| 37 | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не позднее 12 февраля 2012 года | Участковые избирательные комиссии |
| 38 | Досрочное голосование в отдаленных территориях | 3 марта 2012 года | Участковые избирательные комиссии. |
| 39 | Голосование в помещении участковых избирательных комиссий | 4 марта 2012 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 40 | Подсчет голосов избирателей | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 41 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанных в пункте 3 статьи Избирательного кодекса Свердловской области | Незамедлительно после подписания протокола | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 42 | Определение общих результатов выборов депутатов Думы Гаринского городского округа | В течении 5 дней после получения протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов | Гаринская районная территориальная избирательная комиссия |
| 43 | Направление общих данных о результатах выборов для опубликования в СМИ | В течении суток после определения результатов | Гаринская районная территориальная избирательная комиссия |
| 44 | Официальное опубликование результатов выборов | В течении 3 дней со дня определения результатов | Гаринская районная территориальная избирательная комиссия |
| 45 | Вручение удостоверений избранным депутатам | После официального опубликования результатов выборов | Гаринская районная территориальная избирательная комиссия |