ГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 12 сентября 2011 г. |  | №28/76 |
| --- | --- | --- |

р.п. Гари

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года.

В рамках реализации полномочий территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению  досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года, руководствуясь подпунктом 1 и 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области,  Гаринская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарь  основных мероприятий по подготовке и проведению  досрочных выборов  депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года.

2. Опубликовать Календарь основных  мероприятий  по подготовке и проведению досрочных  выборов депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года в газете «Вести Севера».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Гаринской районной территориальной избирательной комиссии  Сосламбекову О.В.

| Председатель комиссии |  | И.М. Краинская |
| --- | --- | --- |
| ### Секретарь комиссии |  | О.В. Сосламбекова |

УТВЕРЖДЕН

решением Гаринской районной территориальной избирательной комиссии                                                  от 12 сентября 2011 года № 28/76

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов

депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области

4 декабря 2011 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 1. | Опубликование Календаря основных мероприятий подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года | Непосредственно после принятия настоящего календаря | Территориальная избирательная комиссия |
| 2. | Образование избирательных участков | Не позднее 14.10.2011 г. | Глава Гаринского городского округа |
| 3. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией | Не позднее 19.10.2011 г. | Глава Гаринского городского округа |
| 4. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее 03.11.2011 г. и не позднее 10.11.2011 г. | Территориальная избирательная комиссия |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 5. | Представление в территориальную избирательную комиссию уточнённых сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в исключительных случаях) | Глава Гаринского городского округа |
| 6. | Составление списка избирателей | С получением сведений от главы городского округа и по 12.11.2011 г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 7. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 13.11.2011 г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Представление списка избирателей для ознакомления | Начиная с 13.11.2011 г. | Участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 9. | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | С 14.09.2011 г. по 19.10.2011 г. | Избирательные объединения |
| 10. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списка кандидатов | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Лица, собирающие подписи избирателей |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 11. | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов. | Не позднее 28.11.2011 г. | Избирательное объединение |
| 12. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу. | Не позднее 28.11.2011 г. | Избирательное объединение |
| 13. | Реализация права избирательного объединения на исключение кандидата (кандидатов) из заверенного (зарегистрированного) списка кандидатов | Не позднее 18.11.2011 г. | Избирательное объединение |
| 14. | Реализация права кандидата в составе списка кандидатов снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в составе соответствующего списка кандидатов | Для кандидата в составе списка кандидатов - не позднее 18.11.2011 г.; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 02.12.2011 г. | Зарегистрированные кандидаты |
| 15. | Реализация права кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в качестве кандидата | Не позднее 28.11.2011 г.; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 02.12.2011 г. | Зарегистрированные кандидаты |
| # ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 16. | Проведение агитации | Со дня выдвижения списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам до 00.00 часов 03.12.2011 г. | Избирательные объединения, кандидаты |
| 17. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 05.11.2011 г. до 00.00 ч. 03.12.2011 г. | Избирательные объединения, кандидаты |
| 18. | Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в Интернете, результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | С 29.11.2011 г. по 04.12.2011 г. | СМИ, граждане, организации |
| 19. | Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательных комиссий | Не позднее 03.11.2011 г. | Глава Гаринского городского округа |
| 20. | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей список кандидатов | Не позднее 23.11.2011 г. | Политические партии |
| ГОЛОСОВАНИЕ |  |  |  |
| 21. | Выдача избирателям открепительных удостоверений в территориальных избирательных комиссиях | С 19.10.2011 г. по 13.11.2011г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 22. | Выдача избирателям открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях | С 14.11.2011 г. по 03.12.2011 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 23. | Передача избирательных бюллетеней: -участковым избирательным комиссиям | Не позднее 02.12.2011 г. | Территориальная избирательная комиссия |
| 24. | Досрочное голосование на отдельных участках в отдаленных и труднодоступных местностях | Не ранее 18.11.2011 г. | Территориальная избирательная комиссия по согласованию с ИКСО на основании обращения участковых избирательных комиссий |
| 25. | Голосование в помещениях избирательных участков | с 8.00 ч. до 20.00 ч. 04.12.2011 г. | Участковые избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 26. | Подсчёт голосов на избирательном участке, территории и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке, территории | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые избирательные комиссии, территориальная избирательная комиссия |