ИРБИТСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 12 сентября 2011 года |  | № 10/42 |
| --- | --- | --- |

г. Ирбит

Об утверждении плана работы Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии по реализации Календаря основных мероприятий на период подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области и в соответствии с постановлением  Избирательной комиссии Свердловской области от  1 сентября 2011 № 12/74 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года.»,  Ирбитская  городская  территориальная  избирательная  комиссия   РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии по реализации Календаря основных мероприятий на период подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит, средствам массовой информации, опубликовать на сайте Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии  http://irbit.ikso.org.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Ирбитской  городской  территориальной   избирательной  комиссии О.Д. Нурдинову.

| Председатель Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии |  | О.Д. Нурдинова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии |  | Л.Н. Коркина |

Утвержден

решением Ирбитской городской

территориальной избирательной

комиссии от 12.11.2011 года № 10/42

План работы

Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии по реализации Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания

Свердловской области  4 декабря  2011 года.

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки Исполнения | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по назначению выборов, образованию избирательных участков, формированию избирательных комиссий |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление эфирного времени, печатной площади Ирбитской городской ТИК для информирования избирателей о проведении досрочных выборов - основных избирательных действиях и сроках. | Весь период |  | МАУ МО г. Ирбит «Редак-ция телерадио-вещания «Ирбитский вестник» («НТС-Ирбит», газета «Восход») |  |  |
| 2. | Подготовка и принятие решения ТИК предложений для главы МО по образованию избирательных участков. | Не позднее 30.09.2011 г |  | ИГТИК, председатель |  |  |
| 3. | Совместно с администрацией МО г. Ирбит обследование помещений, предоставляемых участковым избирательным комиссиям на территории избирательных участков. | Не позднее 20.09.2011 г. |  | ИГТИК, Администра-ция МО г. Ирбит |  |  |
| 4. | Образование избирательных участков | Не позднее 14.10.2011 г. |  | Глава МО г. Ирбит |  |  |
| 5. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, контактных телефонов комиссий. | Не позднее 19.10.2011 г. |  | Глава МО г. Ирбит |  |  |
| 6. | Контроль за изданием постановления главы МО г. Ирбит «Об образовании избирательных участков», опубликованием списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, контактных телефонов комиссий. | Не позднее 12.10.2011г.; |  | ИГТИК, секретарь |  |  |
| 7. | Проведение ревизии нормативов технологического оборудования участковых избирательных комиссий и совместно с администрацией МО г. Ирбит обеспечение комиссий необходимым техническим оборудованием. | Не позднее 21.09.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 8. | Подготовка метод. материалов для руководителей местных отделений политических партий, руководителей организаций и учреждений, общественных организаций и т.д. по порядку выдвижения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий. | Не позднее 10.10.2011 г. |  | ИГТИК секретарь |  |  |
| 9. | Создание рабочей группы по формированию участковых избирательных комиссий, разработка порядка и организация ее работы. | Не позднее 28.09.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 10. | Подготовка и опубликование информации в средствах массовой информации о порядке и сроках формирования участковых избирательных комиссий | Не позднее 30.09.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 11. | Проведение консультаций с руководителями местных отделений политических партий, общественных объединений, руководителями учреждений, организаций по вопросам формирования участковых избирательных комиссий. | 26.09. - 26.10.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 12. | Заседание рабочей группы ИГТИК по выработке предложений по формированию участковых избирательных комиссий. | Не позднее 05.10.2011 г. |  | Рабочая группа ИГТИК |  |  |
| 13. | Формирование участковых избирательных комиссий. | Не ранее 3.11 2011 г. не позднее 10.11.2011 г. |  | ИГТИК, председатель |  |  |
| 14. | Опубликование решения ИГТИК о формировании участковых избирательных комиссий в газете «Восход». | Не позднее 17.10.2011 г. |  | ИГТИК, секретарь |  |  |
| 15. | Направление в Избирательную комиссию Свердловской области сведения о формировании и составе участковых избирательных комиссий по установленной форме. | Не позднее 11.11.2011 г. |  | ИГТИК, председатель |  |  |
| 16. | Подготовка и проведение первых организационных заседаний участковых избирательных комиссий. | Не позднее 10.11.2011 г. |  | ИГТИК, УИК |  |  |
| 17. | Осуществление контроля и оказание помощи в работе участковым избирательным комиссиям. | Весь период |  | ИГТИК |  |  |
| 18. | Прием избирательных участков | 03.12.2011 г. |  | ИГТИК, администрация МО г. Ирбит |  |  |
| 19. | Передача технологического оборудования с избирательных участков на хранение. | 06.12.2011 г. |  | УИК |  |  |
| # Список избирателей. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Приобретение бумаги для изготовления списков избирателей. | до 01.11.2011 |  | ИГТИК |  |  |
| 21. | Представление в Ирбитскую городскую территориальную избирательную комиссию уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списка избирателей | Не позднее 6.09.2011 г. |  | Глава МО г. Ирбит |  |  |
| 22. | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленные сведения об избирателях для уточнения списков избирателей по каждому избирательному участку. | Еженедельно со дня представления сведений |  | ИГТИК |  |  |
| 23. | Уточнение и составление списка избирателей по каждому избирательному участку. | с получением сведений от главы МО г. Ирбит по 12.11.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 24. | Изготовление списка избирателей по каждому избирательному участку. | не позднее 12.11.2011 г |  | ИГИК |  |  |
| 25. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей, заверенного подписями председателя и секретаря, а также печатью ИГТИК в участковые избирательные комиссии. | Не позднее 12.11.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 26. | Информирование избирателей о времени и месте ознакомления со списками избирателей | До 13.11.2011 г. |  | УИК |  |  |
| 27. | Представление сведений в участковые избирательные комиссии в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях (при составлении списка участковой избирательной комиссией) | Не позднее 26.11.2011 г., а с 26.11.2011 г. ежедневно |  | Руководители больниц, СИЗО |  |  |
| 28. | Организация работы по ознакомлению избирателей со списками избирателей и его дополнительного уточнения. | Начиная с 13.11.2011 г. |  | УИК |  |  |
| 29. | Организация контроля и оказание помощи участковым избирательным комиссиям за уточнением списка избирателей. | с 13.11. по 03.12.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 30. | Подписание списка избирателей председателем и секретарем УИК. При необходимости возможно деление списка избирателей на отдельные книги, которые должны быть сброшюрованы (прошиты), что подтверждается печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя. | не позднее 18.00 час. 03.12.2011 г. |  | УИК |  |  |
| Информирование избирателей о выборах. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Составить список средств массовой информации и полиграфических предприятий, индивидуальных предпринимателей, оказывающих полиграфические услуги в МО г. Ирбит и направить Избирательной комиссии Свердловской области. | Не позднее 12.09.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 32. | Провести семинар-совещание со средствами массовой информации и полиграфическими организациями, индивидуальными предпринимателями, оказывающими полиграфические услуги об участии в выборах. | Не позднее 12.09.2011 г. |  | ИГТИК, председатель. |  |  |
| 33. | Создание рабочей группы по контролю за агитацией. | Не позднее 12.09.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 34. | Информирование избирателей через средства массовой информации о правилах сбора подписей в поддержку избирательных объединений, выдвигающих список кандидатов, кандидатов | Не позднее 18.09.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 35. | Осуществление контроля за проведением сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов, кандидатов | с получением информации от ИКСО по 17.10.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 36. | Подготовить и распространить информационные плакаты ИГТИК о сборе подписей в поддержку выдвижения списков кандидатов, об агитации, о возможности голосования вне помещения для голосования, по открепительным удостоверениям, формировании участковых комиссий. | Не позднее 23.09.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 37. | Обследование территории МО г. Ирбит по определению специальных мест для размещения печатных агитационных материалов. | с 1.10. по 15.10.2011 г. |  | ИГТИК рабочая группа |  |  |
| 38. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг, предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в период выборов в Избирательную комиссию Свердловской области. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | РедакцииСМИ, руководители полиграфических организаций, индивидуаль-ные предпри-ниматели. |  |  |
| 39. | Осуществление контроля за опубликованием сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг, и направлением, соответствующих документов в Избирательную комиссию Свердловской области. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | ИГТИК рабочая группа |  |  |
| 40. | Разработка предложений главе МО г. Ирбит по оборудованию и выделению специальных мест для размещения агитационных материалов не менее одного на территории каждого избирательного участка, а также определение помещений, находящихся в муниципальной собственности и пригодных для проведения встреч с избирателями. | Не позднее 15.10.2011 г. |  | ИГТИК рабочая группа |  |  |
| 41. | Принятие постановления главы МО г. Ирбит «О выделении специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов и помещений, находящихся в муниципальной собственности, пригодных для встреч с избирателями. | Не позднее 3.11.2011 г. |  | ИГТИК рабочая группа |  |  |
| 42. | Контроль за принятием постановления МО главы г. Ирбита о выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов и опубликование указанных мест в средствах массовой информации. | Не позднее 3.11.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 43. | Осуществление контроля за размещением на территории МО г. Ирбит печатных агитационных материалов в специально отведенных местах, соблюдение требований к распространяемым агитационным материалам и соблюдение равных условий. | Весь период начиная с 3.11.2011 г. |  | ИГТИК рабочая группа |  |  |
| 44. | Размещение на стенде в территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3,4 статьи 77 Избирательного кодекса | Не позднее 18.11.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 45. | Размещение на стенде в территориальной избирательной комиссии информации об отмене регистрации зарегистрированных федеральных списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных федеральных списков кандидатов | Незамедлительно по получении из ИКСО сведений об отмене регистрации, о выбытии кандидатов |  | ИГТИК |  |  |
| 44. | Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания и в периодических печатных изданиях. | с 05.11. до 00-00 ч 03.12.2011 г. |  | СМИ, избирательные объединения кандидаты |  |  |
| 46. | Осуществление контроля за проведением в средствах массовой информации предвыборной агитации на каналах телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, соблюдение требований законодательства о выборах. | с 05.11 до 00-00 ч. 03.12.2011 г |  | СМИ, ИГТИК рабочая группа |  |  |
| 47. | Принятие решения ИГТИК о количестве бесплатного времени по предоставлению помещения находящегося в муниципальной или государственной собственности и пригодное для проведения агитационных мероприятий в форме собраний с избирателями. | Не позднее 14.10.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 48. | Осуществление контроля за предоставлением помещений избирательным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, зарегистрированным кандидатам для встреч с избирателями и соблюдением требований законодательства о выборах (в течение трех дней со дня подачи заявки). | Весь период |  | ИГТИК рабочая группа |  |  |
| 49. | Подготовка методических материалов для семинаров-совещаний с представителями средствами массовой информации, местных отделений политических партий, участвующих в выборах | весь период |  | ИГТИК |  |  |
| 50. | Проведение семинаров-совещаний с представителями местных политических партий, средствами массовой информации, «О порядке проведения предвыборной агитации» | весь период |  | ИГТИК |  |  |
| 51. | Передача сведений в местные средства массовой информации об избирательных объединениях, выдвинувших списки кандидатов, о выдвижении кандидатов, а также о зарегистрированных списках кандидатов, зарегистрированных кандидатах | после получения информации ИКСО |  | ИГТИК |  |  |
| 52. | Осуществление контроля за проведением массовых мероприятий (митингов, шествий, демонстраций, пикетирований). | весь период проведения агитации |  | ИГТИК рабочая группа |  |  |
| 53 | Осуществления контроля за соблюдением запретов при осуществлении рекламы, благотворительной деятельности. | весь период |  | ИГТИК |  |  |
| 54. | Подача уведомлений о проведении митингов, демонстраций, шествий, пикетирования. | не ранее 15 дней и не позднее 10 дней до дня проведения публичных массовых мероприя-тий |  | Организатор проведения (избирательные объединения, зарегистриро- вавшие списки кандидатов их доверенные лица |  |  |
| 55. | Распространение информационных плакатов, подготовленных Избирательной комиссии Свердловской области, информационных материалов, подготовленных Ирбитской городской территориальной избирательной комиссией (в том числе с призывом участия в голосовании). | В течение всей избиратель-ной кампании |  | ИГТИК |  |  |
| Голосование, подсчет голосов избирателей, установление итогов голосования и их опубликование |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Получение открепительных удостоверений от Избирательной комиссии Свердловской области. | Не позднее 18.10.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 57. | Ведение реестра и выдача открепительных удостоверений избирателям в ИГТИК. | с 19.10. по 13.11.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 58. | Передача открепительных удостоверений и выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений участковым избирательным комиссиям. | 13.11.2011 г. |  | ИГТИК, УИК |  |  |
| 59. | Выдача избирателям открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях. | с 14.11. по 03.12.2011 г. |  | УИК |  |  |
| 60. | Получение избирательных бюллетеней от Избирательной комиссии Свердловской области. | Не позднее 17.11.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 61. | Поштучный пересчет избирательных бюллетеней и выбраковка, составление акта об уничтожении выбракованных избирательных бюллетеней членами ИГТИК и передача их участковым избирательным комиссиям. | Не позднее 2.12.2011 г. |  | ИГТИК, УИК |  |  |
| 62. | Создание группы контроля за использованием ГАС «Выборы». | Не позднее 03.11.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 63. | Информирование избирателей о времени и месте голосования. | не позднее 13.11.2011 г. |  | УИК |  |  |
| 64. | Информирование избирателей о возможности голосования вне помещения для голосования. | Не позднее 15.11.2011 г. |  | УИК |  |  |
| 65. | Прием и регистрация заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования. | С начала работы УИК но не позднее 14.00 часов 04.12.2011 г. |  | УИК |  |  |
| 66. | Подготовка всех необходимых материалов (актов, протоколов, реестров и т.д.) для работы ИГТИК, участковым избирательным комиссиям накануне и в день голосования. | Не позднее 1.12.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 67. | Проведение голосования | 04.12.2011 г. с 8.00 до 20.00 часов |  |  |  |  |
| 68. | Подсчет голосов на избирательных участках и составление протоколов участковыми избирательными комиссиями об итогах голосования. | 04.12.2011 г. |  | УИК |  |  |
| 69. | Подсчет голосов на территории МО г. Ирбит и составление протокола ИГТИК об итогах голосования. | 04.12.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 70. | Представление в Избирательную комиссию Свердловской области избирательных документов с итогами голосования на территории МО г. Ирбит. | 05.12.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 71. | Подготовка материалов и опубликование данных об итогах голосования на территории МО г. Ирбит в средствах массовой информации. | 06.12.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| ## Финансирование выборов. |  |  |  |  |  | 06.12.2011 г. |
| 72. | Утверждение контрольных размеров расходов денежных средств участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов. | После утверждения ИКСО |  | ИГТИК |  |  |
| 73. | Утверждение размеров компенсации и дополнительной оплаты труда членам участковых избирательных комиссий. | Не позднее 14.10.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 74. | Оказание методической помощи участковым избирательным комиссиям в составлении проектов смет расходов на подготовку и проведение выборов. | до 15.11.2011 г. |  | УИК |  |  |
| 75. | Утверждение смет расходов участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов. | Не позднее 15.11.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 76. | Организация работы КРС (рассмотрение контрольных размеров для участковых избирательных комиссий, проектов смет, анализ расходования средств участковых избирательных комиссий, ИГТИК). | весь период |  | ИГТИК |  |  |
| 77. | Утверждение графика представления в ИГТИК финансовых отчетов о расходовании денежных средств участковыми избирательными комиссиями. | Не позднее 30.11.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |
| 78. | Прием отчетов о расходовании денежных средств участковыми избирательными комиссиями по форме авансового отчета с приложением всех первичных документов и акта сдачи имущества комиссии. | с 06.12. – 08.12.2011 г. |  | Бухгалтер, секретарь ИГТИК, председатель УИК |  |  |
| 79. | Составление, утверждение и сдача отчета ИГТИК о поступлении и расходовании денежных средств, выделенных из областного бюджета на подготовку и проведение выборов. | По графику ИКСО |  | ИГТИК |  |  |
| 80. | Подготовка и передача избирательной документации на хранение в архив. | До 20.12.2011 г. |  | ИГТИК |  |  |