ИРБИТСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИ ГОРОДА ИРБИТ

РЕШЕНИЕ

| 9 декабря 2011 г. |  | № 1/1 |
| --- | --- | --- |

г. Ирбит

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению   выборов депутатов  Думы Муниципального образования город Ирбит  4 марта  2012 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 4 марта 2012 года выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит, руководствуясь подпунктом 1 и 6 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов  Думы Муниципального образования город Ирбит 4 марта 2012 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов  Думы Муниципального образования город Ирбит 4 марта 2012 года в газете «Восход» и на сайте Комиссии в сети Интернет  http://irbit.ikso.org.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, органам местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит, нижестоящим избирательным комиссиям.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии  Нурдинову О.Д.

| Председатель Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии |  | О.Д. Нурдинова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии |  | Л.Н. Коркина |

Утвержден

Решением Ирбитской городской ТИК

с полномочиями Муниципальной

избирательной комиссии города Ирбит

от 9.декабря 2011 года № 1/1

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит шестого созыва

4  марта  2012 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 1. | Назначение выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит | не ранее 04.12.2011 и не позднее 14.12.2011 г. | Дума Муниципального образования город Ирбит |
| 2. | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит | непосредственно после принятия настоящего Календаря | Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия |
| 3. | Предоставление Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит | весь период избирательной кампании |  |
| 4. | Формирование окружных избирательных комиссий | не позднее 23.12.2011 г. | Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Образование избирательных участков | не позднее 15.01.2012 г. | Глава Муниципального образования город Ирбит |
| 6. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | не позднее 20.01.2012 г. | Глава Муниципального образования город Ирбит |
| 7. | Формирование участковых избирательных комиссий | не ранее 02.02.2012 г. и не позднее 09.02.2012 г. | Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 8. | Представление в территориальную избирательную комиссию уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списка избирателей | сразу после назначения дня голосования | Глава Муниципального образования город Ирбит |
| 9. | Составление списка избирателей | с получением сведений от главы и по 11.02.2012 г. | Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия |
| 10. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее 12.02.2012 г. | Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия |
| 11. | Представление списка избирателей для ознакомления | начиная с 12.02.2012 г. | Участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 12. | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | с 24.12.2011 г. по 18.01.2012 г | Избирательные объединения, граждане РФ |
| 13. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата и не позднее 23.01.2012 г. | Лица, собирающие подписи избирателей |
| 14. | Представление документов: - в Ирбитскую городскую территориальную избирательную комиссию для регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Муниципального образования город Ирбит по единому (общемуниципальному) избирательному округу; - в окружные избирательные комиссии для регистрации кандидатов в депутаты Думы Муниципального образования город Ирбит по одномандатным избирательным округам №№ 1-10 | не позднее 18.00 часов местного времени 23.01.2012 года | Избирательные объединения, кандидаты |
| 15. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе регистрации списка кандидатов, кандидата в депутаты | в течение 10 дней со дня приема необходимых документов | Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 16. | Представление в Ирбитскую городскую территориальную избирательную комиссию, окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
| 17. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, списка кандидатов | не позднее 27.02.2012 г. | Избирательное объединение |
| 18. | Реализация права избирательного объединения на исключение кандидата (кандидатов) из заверенного (зарегистрированного) списка кандидатов | не позднее 17.02.2012 г. | Избирательное объединение |
| 19. | Реализация права кандидата в составе списка кандидатов снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в составе соответствующего списка кандидатов | для кандидата в составе списка кандидатов – не позднее 17.02.2012 г.; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 02.03.2012 г. | Зарегистрированные кандидаты |
| 20 | Реализация права кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в качестве кандидата | не позднее 27.02.2012 г.; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 02.03.2012 г | Зарегистрированные кандидаты |
| # ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 21. | Проведение агитации | со дня выдвижения кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов до 00.00 часов 03.03.2012 г. | Кандидаты, избирательные объединения |
| 22. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, и предоставления в Ирбитскую городскую территориальную избирательную комиссию копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания |
| 23. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление в Ирбитскую городскую территориальную избирательную комиссию копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации (в т.ч. полиграфические) и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 24. | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного и платного эфирного времени на канале муниципальной телекомпании бесплатной печатной площади в муниципальной газете «Восход» | не позднее 31.01.2012 г. | Редакция газеты «Восход» |
| 25. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 04.02.2012 г. до 00.00 час. 03.03.2012 г. | Избирательные объединения, кандидаты |
| 26. | Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в Интернете, результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | с 28.02. по 04.03.2012 г. | СМИ, граждане, организации |
| 27. | Представление в Ирбитскую городскую территориальную избирательную комиссию, окружные избирательные комиссии копий или экземпляров агитационных материалов | до начала распространения материалов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 28. | Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательных комиссий | не позднее 02.02.2012 г. | Глава Муниципального образования город Ирбит |
| 29. | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата, список кандидатов | не позднее 22.02.2012 г. | Политические партии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 30. | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | в течение 10 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава Муниципального образования город Ирбит |
| 31. | Создание избирательного фонда кандидатом | после выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 32. | Создание избирательного фонда избирательным объединением | после регистрации Ирбитской городской ТИК уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам | Избирательные объединения |
| 33. | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | 1-ый – одновременно с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов; итоговый – не позднее 30 дней после опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
| ГОЛОСОВАНИЕ |  |  |  |
| 34. | Утверждение форм и текстов избирательных бюллетеней | не позднее 12.02.2012 г. | Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии |
| 35. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по единому (общемуниципальному) избирательному округу и одномандатным избирательным округам №№ 1-10 | начиная с 12.02.2012 г. | Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия |
| 36. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | весь период | Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 37. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 02.03.2012 г. | Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия |
| 38. | Голосование в помещениях избирательных участков | с 8.00 часов до 20.00 час. 4 марта 2012 года | Участковые избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 39. | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | после окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые избирательные комиссии |
| 40. | Определение результатов выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит по единому (общемуниципальному) избирательному округу | не позднее 8.03. 2012 г. | Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия |
| 41. | Определение результатов выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит по одномандатным избирательным округам №№ 1-10 | не позднее 08.03.2012 г. | Окружные избирательные комиссии |
| 42. | Определение общих результатов выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит по одномандатным избирательным округам №№ 1 - 10 | не позднее 3 дней после получения протоколов от окружных избирательных комиссий о результатах выборов в одномандатных избирательных округах | Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия |
| 43. | Направление общих данных о результатах выборов для опубликования в средствах массовой информации | в течение суток после определения результатов выборов | Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия |
| 44. | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит | в течение двух месяцев со дня голосования | Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия |
| 45. | Вручение удостоверений избранным депутатам Думы Муниципального образования город Ирбит | после опубликования результатов выборов | Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия |