ИРБИТСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 23 июня 2016 г. |  | № 6/31 |
| --- | --- | --- |

г. Ирбит

Об утверждении плана работы Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии по реализации Календаря основных мероприятий на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 18 сентября 2016 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и руководствуясь пунктом 1 статьи 27 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области и постановлением  Избирательной комиссии Свердловской области от  16 июня 2016 № 12/107 «Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года», Ирбитская  городская  территориальная  избирательная  комиссия   решила:

1. Утвердить план работы Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии по реализации Календаря основных мероприятий на период подготовки и проведения выборов  депутатов  Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области  18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит, средствам массовой информации, опубликовать на сайте Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Ирбитской  городской  территориальной   избирательной  комиссии О.Д. Нурдинову.

| Председатель Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии |  | О.Д. Нурдинова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии |  | Л.Н. Коркина |

Утвержден

решением Ирбитской городской

территориальной избирательной

комиссии от 23.06.2016 года № 6/31

План работы

Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии по реализации Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению

выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области

18 сентября  2016 года

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки Исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
| 1. | Опубликование в местных СМИ сроков основных избирательных действий | в соответствии с планом |  | ИГТИК |
| 2. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 3 августа 2016 г. |  | Глава МО г. Ирбит |
| 3. | Проведение ревизии нормативов технологического оборудования избирательных участков, готовности центров голосования к выборам | Июль |  | ИГТИК, Глава МО г. Ирбит |
| 4. | Дооборудование избирательных участков необходимым технологическим и иным оборудованием | До 01.09.2016 г. |  | ИГТИК, УИК Глава МО г. Ирбит |
| 5. | Прием избирательных участков | 17.09.2016 г. |  | ИГТИК, Глава МО г. Ирбит |
| 6. | Осуществление контроля и оказание помощи в работе УИК | Весь период |  | ИГТИК, Глава МО г. Ирбит |
| 7. | Проведение работ по обеспечению УИК устойчивой телефонной связью | Весь период |  | Глава МО г. Ирбит ОАО«Ростелеком» |
| 8. | Обеспечение дежурства работников ОВД на избирательных участках | С момента получения бюллетеней и до окончания подсчета голосов |  | Глава МО г. Ирбит ММО МВД РФ «Ирбитский» |
| 9. | Сбор, уточнение и представление в территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях | Не позднее 19 июля 2016 г. |  | Глава МО г. Ирбит |
| 10. | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 6 сентября 2016 г. |  | ИГТИК |
| 11. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | 7 сентября 2016 г. |  | ТИК |
| 12. | Представление избирателям списка избирателей участковыми избирательными комиссиями для ознакомления и дополнительного уточнения | С 7 сентября 2016 г. |  | УИК |
| 13. | Направление в ТИК (либо в УИК) сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | с 18.08.2016 по 12.09.2016 еженедельно, с 12.09.2016 до дня голосования включительно – ежедневно |  | Глава МО г. Ирбит ЗАГС, ОУФМС РФ по СО в г. Ирбите, военкомат, суд, учреждения ГУФСИНа |
| 14. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее 18.00 часов 17.09.2016 |  | председатели и секретари УИК |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
| 15. | Организация информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания Свердловской области | Весь период, в соответ-ствии с Программой информа-ционно-ра-зъяснительной деятель-ности |  | ИГТИК совместно с Администрацией МО г. Ирбит |
| 16. | Опубликование в газете «Восход» информационных материалов об этапах избирательного процесса, о зарегистрированных списках кандидатов, кандидатах, в том числе в спецвыпуске «ТИК информирует» | Весь период |  | ИГТИК |
| 17. | Принятие главой МО г. Ирбит документов с учетом предложений Ирбитской городской ТИК, регламентирующих: - местонахождение помещений для встреч с кандидатами; - выделение и оборудование специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных и информационных материалов. | Июнь Не позднее 18 августа 2016 года |  | Глава МО г. Ирбит |
| 18. | Организация работы телефонов «горячей линии» для избирателей | С 01 июля 2016 г. |  | ИГТИК совместно с Администрацией МО г. Ирбит |
| 19. | Информирование избирателей о выдаче открепительных удостоверений (публикации в газете «Восход», выпуск и размещение информационных листовок) | До 1 августа 2016 года |  | ИГТИК, УИК |
| 20. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом. Доставка приглашений для участия в голосовании | Не позднее 7 сентября 2016 г. |  | УИК |
| 21. | Подготовка и направление впервые голосующим избирателям специальных приглашений - памяток | Не позднее 7 сентября 2016 г. |  | ИГТИК, УИК |
| 22. | Выступления в трудовых коллективах, по месту жительства перед избирателями по вопросам подготовки к выборам в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Июль - сентябрь 2016г. |  | члены ИГТИК |
| 23. | Оформление на всех избирательных участках информационных стендов | До 07.09.2016г. |  | УИК |
| 24. | Опубликование в газете «Восход» итогов голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на территории МО г. Ирбит | 22.09.2016г. |  | ### ИГТИК |
| 25. | Контроль за проведением предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | С 20 августа 2016г. до 00.00 ч. 17 сентября 2016 г. |  | ИГТИК |
| 26. | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательных объединений с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Администрация МО г. Ирбит, руководители организаций, учреждений |
| 27. | Организация работы группы по информационным спорам при ИГТИК | Весь период |  | ИГТИК |
| 28. | Проведение индивидуальных консультаций для редакторов местных СМИ по вопросам агитации (оплаты публикации, заключения договоров и т.д.) | Весь период |  | ИГТИК |
| 29. | Передача сведений в местные СМИ о зарегистрированных федеральных и областных списках кандидатов, кандидатах | По мере поступления сведений |  | ИГТИК |
| ## ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| 30. | Проведение обучающих семинаров с руководителями и членами УИК, представителями местных отделений политических партий, представителей СМИ. | Весь период |  | ИГТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 31. | Выдача открепительных удостоверений избирателям в ТИК | С 3 августа по 6 сентября 2016 г. |  | ИГТИК |
| 32. | Выдача открепительных удостоверений в УИК | с 7 сентября по 17 сентября 2016 г. |  | УИК |
| 33. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям с составлением актов о передаче избирательных бюллетеней в УИК | Не позднее 16 сентября 2016г. |  | ТИК |
| 34 | Проведение голосования на избирательных участках в день голосования | 18 сентября 2016 г. с 8.00 до 20.00 час. |  | ТИК, УИК |
| 35. | Подготовка и передача избирательной документации на хранение в архив. | До 30.09.2016 г. |  | ИГТИК |