ИРБИТСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 30 января 2017 г. |  | № 1/3 |
| --- | --- | --- |

г. Ирбит

Об утверждении Программы Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год

В целях совершенствования работы по повышению правовой культуры граждан Муниципального образования город Ирбит, обучению организаторов и других участников избирательного процесса в 2017 году и руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области  Ирбитская  городская  территориальная  избирательная  комиссия  решила:

1. Утвердить Программу Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  2017 год.

2. Не позднее последнего числа отчетного месяца направлять в организационно-аналитический       отдел       Избирательной        комиссии

Свердловской области информацию о ходе выполнения Программы.

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит, Управлению образованием, Центру молодежи, Управлению культуры, местным отделениям политических партий, средствам массовой информации, опубликовать на официальном сайте Комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комиссии Н.В. Глубоковских.

| Председатель Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии |  | О.Д. Нурдинова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии |  | Л.Н. Коркина |

Приложение № 1

к  решению Ирбитской городской территориальной избирательной

комиссии  от 30.01 2017 г. № 1/3

Программа

Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  2017 год

- Общие положения

Программа Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  2017 год (далее Программа) разработана в соответствии с подпунктами «в», «д» и «ж» пункта 9 статьи 26 Федерального  закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, подпунктами 3 и 5 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области.

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач по обучению и повышению квалификации организаторов выборов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан, и является продолжением Программы-2017 (план основных мероприятий прилагается).

Реализация Программы предполагает совместную деятельность территориальной избирательной комиссии, иных избирательных комиссий, государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, других органов и организаций.

Координацию выполнения Программы обеспечивает Совет территориального Центра по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов, образованный при территориальной избирательной комиссии.

2. Цель и задачи, для решения которых принимается Программа

Основной целью Программы является обучение и повышение квалификации организаторов выборов и других участников избирательного процесса, содействие деятельности нижестоящим  избирательным комиссиям и другим организациям, ориентированным на обеспечение реализации прав и свобод граждан, отвечающим требованиям законодательства, а также  повышение правовой культуры граждан.

Реализация Программы предполагает решение следующих задач:

повышение уровня информированности граждан об избирательном праве и избирательном процессе в Муниципальном образовании город Ирбит;

подготовка квалифицированных специалистов в области избирательного права и избирательного процесса для работы в системе избирательных комиссий;

создание условий для формирования основ правовой культуры будущих избирателей, начиная с раннего возраста;

методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, иных участников избирательного процесса;

создание эффективной информационно-аналитической инфраструктуры в рамках избирательной системы Свердловской области;

Программа является органичной частью общей системы мероприятий Комиссии.

3. Направления реализации Программы

Исходя из поставленных задач, Программа включает следующие основные направления:

организационно-методическое обеспечение реализации Программы, в Муниципальном образовании город Ирбит;

обучение и повышение квалификации организаторов и участников избирательного процесса;

информационно-разъяснительная деятельность;

правовое просвещение граждан, в том числе молодых и будущих избирателей;

издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов.

4. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы предусматривает:

взаимодействие с органами государственной власти Свердловской области, государственными органами, общественными объединениями, другими органами и организациями по вопросам, связанным с реализацией мероприятий Программы;

разработку планов обучения и повышения квалификации организаторов выборов, повышения правовой культуры  избирателей;

учебно-методическое обеспечение деятельности участников избирательного  процесса, в том числе разработка учебных пособий, тестов и др.;

создание оптимальных условий для реализации мероприятий Программы.

5. Повышение профессиональной  квалификации организаторов выборов и  других участников избирательного процесса

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других участников избирательного процесса является одним из основных направлений Программы и призвано обеспечить получение необходимых знаний в области избирательного права и процесса всеми участниками выборов.

Данным направлением предусматриваются следующие мероприятия:

учебно-методическое обеспечение участников избирательного  процесса, в том числе разработка тестов, пособий и др.;

подготовка на основе разработанных учебно-методических материалов электронных средств обучения;

повышение квалификации членов избирательных комиссий, в том числе резерва составов участковых избирательных комиссий;

обучение других категорий участников избирательного процесса: представителей политических партий, представителей средств массовой информации;

В реализации мероприятий данного направления принимают участие территориальная и участковые избирательные комиссии.

6. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей

Мероприятия повышения правовой культуры  избирателей, в том числе молодежи, направлены на развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях всех уровней.

Для обеспечения системности работы по правовому просвещению избирателей, в том числе и молодых избирателей, Программа содержит ряд мероприятий, направленных на взаимодействие с Управлением образования и Центром молодежи и Управлением культуры, образовательными учреждениями, органами молодежного самоуправления, молодежными общественными  организациями по реализации совместных мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.

Реализация данного направления включает в себя:

проведение территориальных конкурсов для разных категорий граждан;

организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя;

проведение территориальных конкурсов и викторин, посвященных Дню России, Государственного флага РФ, Конституции РФ;

обобщение и распространение опыта взаимодействия Молодежной избирательной комиссии и Ирбитского городского молодежной Совета;

разработка интернет-ресурсов, ориентированных на избирателя, в том числе молодежь, и другие мероприятия.

7.  Информационно-разъяснительная деятельность

Информационно-разъяснительная деятельность предусматривает применение широкого диапазона средств аудиовизуального взаимодействия с избирателями, другими участниками избирательного процесса с использованием возможностей электронных и печатных средств массовой информации, наружной рекламы, печатной продукции.

Главными целями информационно-разъяснительной деятельности являются:

развитие электорально-правовой культуры граждан Муниципального образования город Ирбит;

формирование и укрепление положительной репутации российской избирательной системы;

повышение доверия граждан, институтов гражданского общества к  избирательной системе и результатам ее деятельности;

содействие формированию активной гражданской позиции и высокой электоральной активности граждан Муниципального образования город Ирбит.

Достижение перечисленных целей связано с выполнением ряда задач, таких как:

создание системы информирования граждан об основных принципах и формах участия в избирательном процессе;

организация систематической работы по профилактике и противодействию использования противоправных избирательных технологий на всех стадиях избирательного процесса;

проведение разъяснительных мероприятий, направленных на преодоление абсентеизма как следствия негативного отношения граждан к выборам;

стимулирование молодежной аудитории к активному участию в избирательном процессе.

8. Внедрение в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий

Реализация данного направления предусматривает:

размещение на сайте территориальной избирательной комиссии обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для обучения членов участковых избирательных комиссий  и резерва их составов;

участие в распространении опыта избирательных комиссий в Свердловской области по использованию новых информационных технологий,  направленных на повышение электоральной активности граждан;

публикация основных изданий территориальной избирательной комиссии в электронном виде в сети Интернет.

9. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов

Основными задачами издательской деятельности являются подготовка, издание и распространение сборников, документов, методических материалов и учебных пособий по различным аспектам организации и проведения избирательной кампании, повышения профессиональной подготовки организаторов выборов и других участников избирательного процесса, в том числе на электронных носителях, организация и проведение презентаций новых изданий  территориальной избирательной комиссии.

Основными задачами формирования электронных ресурсов являются:

создание электронной библиотеки изданий по вопросам избирательного права и избирательного процесса в целях повышения квалификации организаторов выборов  и правовой культуры участников избирательного  процесса;

создание и постоянная актуализация базы данных методических, информационно-разъяснительных и других материалов, используемых в ходе избирательной кампании, проводимой в Муниципальном образовании город Ирбит;

совершенствование и информационное наполнение сайта территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Реализация Программы

Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2017 года.

В процессе выполнения  Программы возможна её корректировка.

Приложение

к Программе Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии  «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  2017 год

План

основных мероприятий по выполнению Программы Ирбитской городской территориальной избирательной

комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников

избирательного процесса» на  2017 год

| Номер строки | Наименование этапа или мероприятия | Срок выполнения этапа или мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год | январь | ИГТИК |
| 1.2 | Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2017 год | январь (№ 1/5 от 30.01.2017 г.) | ИГТИК |
| 1.3 | Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рамках утвержденного Учебно-тематического плана | На 1 квартал не позднее 15 января, далее не позднее 3 числа первого месяца каждого квартала | ИГТИК |
| 1.4 | Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, мультимедийные презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий | весь период | ИГТИК |
| 1.5 | Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других мероприятиях: - о конкурсе рисунков: «Я живу в России», посвященный Дню России; - о проведении интернет-викторины, посвященной Дню Государственного флага РФ - о проведении акции «Россия – родина моя!», приуроченной к дню пожилого человека | апрель июль август | ИГТИК ИГМИК |
| 1.6 | Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчета о его реализации | июль, октябрь, декабрь | ИГТИК |
| 1.7 | Анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в рамках Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в первом полугодии 2017 года и по итогам года. | июнь, декабрь | ИГТИК |
| 2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 2.1. | Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий |  |  |
| 2.1.1 | Организация и проведения очного, заочного, дистанционного обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с утвержденным Учебно-тематическим планом обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2017 год и ежеквартальными планами. | весь период | ИГТИК |
| 2.1.2 | Проведение тестирования членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий в целях осуществления контроля результатов обучения | весь период | ИГТИК |
| 2.2 | Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |
| 2.2.1 | Проведение семинаров, практических занятий с руководителями и членами участковых избирательных комиссий по выборам Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит 10 сентября 2017 года | весь период | ИГТИК |
| 2.2.2 | Участие в областном конкурсе среди территориальных избирательных комиссий на лучшую подготовку и проведение избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 10 сентября 2017 года. | апрель-ноябрь | ИГТИК |
| 2.2.3 | Организация правового обучения местных отделений политических партий, представителей СМИ (по особому плану) | весь период | ИГТИК |
| 2.2.4 | Организация работы «Школы наблюдателя» на базе территориальной избирательной комиссии – обучение кандидатов для назначения наблюдателями, членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса | август, сентябрь | ИГТИК |
| 3.Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных организациях |  |  |
| 3.1.1. | Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных организаций по патриотическому и правовому воспитанию | весь период | ИГТИК ИГМИК |
| 3.1.2 | Проведение викторин, конкурсов рисунков и иных мероприятий для воспитанников дошкольных образовательных организаций и их родителей по изучению основ избирательного права | весь период | ИГТИК ИГМИК |
| 3.2 | Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений |  |  |
| 3.2.1 | Организация и проведение муниципального этапа областного конкурса среди учащихся «Мы выбираем будущее» | февраль – ноябрь | ИГТИК ИГМИК |
| 3.2.2 | Организация и проведение мероприятий в рамках Дня молодого избирателя | февраль-апрель, август - сентябрь | ИГТИК ИГМИК |
| 3.2.3 | Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Ирбитской городской молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссии, подготовка и проведение их заседаний) | весь период | ИГТИК ИГМИК |
| 3.2.4 | Организация взаимодействия Ирбитской городской молодежной избирательной комиссии с органами молодежного самоуправления | весь период | ИГТИК ИГМИК |
| 3.2.5 | Подготовка и проведение выборов Ирбитского городского молодежного Совета | февраль-апрель | ИГТИК ИГМИК |
| 3.2.6 | Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области | сентябрь-декабрь | ИГТИК ИГМИК |
| 3.2.7 | Наполнение молодежной страницы на сайте Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии | весь период | ИГТИК ИГМИК |
| 3.2.8. | Проведение ознакомительных экскурсий в Ирбитскую городскую территориальную избирательную комиссию. | весь период | ИГТИК |
| 3.2.9. | Проведение викторин, конкурсов рисунков, посвященных Дням России, Государственного флага РФ, Конституции РФ, Дню защиты детей | весь период | ИГТИК |
| 3.3 | Организация работы по правовому просвещению работающего населения и избирателей старшего поколения |  |  |
| 3.3.1 | Принять участие в областном конкурсе педагогов образовательных организаций и работников библиотечной сферы на лучшее пособие (программу, курс) по правовому, патриотическому воспитанию. | февраль-ноябрь | ИГТИК ИГМИК |
| 3.3.2 | Мероприятия для избирателей старшего возраста: акции «России – родина моя!», приуроченные к Дню Победы, к Дню пожилого человека | весь период | ИГТИК, ИГМИК, общественные орг. |
| 3.3.3 | Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан | весь период | ИГТИК, ИГМИК |
| 3.3.4 | Организация и проведение информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области, депутатов Думы МО г. Ирбит | Период избирательной кампании | ИГТИК, ИГМИК |
| 4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка, принятие и реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности при проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года | январь- сентябрь | ИГТИК ИГМИК |
| 4.2 | Участие в областном конкурсе средств массовой информации на лучшее освещение избирательных кампаний по выборам в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Февраль-октябрь | ИГТИК СМИ |
| 4.3 | Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных и интернет изданиях | весь период | ИГТИК |
| 4.4 | Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах массовой информации | весь период | ИГТИК |
| 4.5 | Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах, реализации избирательных прав с использованием сети Интернет | весь период | ИГТИК |
| 4.6 | Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на правовое просвещение и повышение электоральной активности граждан | весь период | ИГТИК ИТМИК |
| 5. Внедрение в практику новых избирательных технологий |  |  |  |
| 5.1 | Размещение на сайте избирательной комиссии обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов. | весь период | ИГТИК |
| 5.2 | Активное использование сайта Комиссии, в том числе молодежной страницы при осуществлении информационно-разъяснительной деятельности (по особому плану) | весь период | ИГТИК ИГМИК |
| 5.3 | Создание телефонных и электронных «горячих линий» | Период избирательной кампании | ИГТИК |
| 6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов |  |  |  |
| 6.1. | Издание методических пособий, информационных сборников, плакатов, листовок, буклетов, и т.д. | весь период | ИГТИК, ИГМИК |
| 6.2 | Издание и распространение мультимедийных изданий по вопросам избирательного права и избирательного процесса. | август-ноябрь | ИГТИК, ИГМИК |