ИРБИТСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 23 ноября 2017 г. |  | № 33/243 |
| --- | --- | --- |

г. Ирбит

О выполнении Программы Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2017 году

Рассмотрев и обсудив информацию о выполнении Программы Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2017 году и в соответствии с подпунктом  «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Информацию о выполнении Программы Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2017 году принять к сведению (прилагается).

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит, членам Совета территориального Центра  повышения правовой культуры, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте комиссии в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комиссии  Н.И. Доможирову.

Председатель

Ирбитской городской

территориальной избирательной                                                О.Д. Нурдинова

комиссии

Секретарь

Ирбитской городской

территориальной избирательной                                               Л.Н. Коркина

комиссии

- Приложение

- к решению Ирбитской городской

- территориальной избирательной

- комиссии от 23.11.2017 года № 33/243

- Информация

- о выполнении Программы Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»

- в 2017 году

Программа Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  2017 год была утверждена решением Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии от 30 января 2017 года № 1/3.

- Основная задача в реализации программы была направлена на обучение и повышение квалификации организаторов выборов и других участников избирательного процесса, содействие в деятельности нижестоящих  избирательных комиссий, других организаций и ориентированной на обеспечение реализации прав и свобод граждан, отвечающей требованиям законодательства, а также  повышение правовой культуры граждан, в том числе в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области ми выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит седьмого созыва.

Для подготовки квалифицированных специалистов в области избирательного права и избирательного процесса в системе избирательных комиссий в 2017 году проводилось обучение членов участковых избирательных комиссий и их резерва, а также членов Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии. За этот период с членами территориальной и участковых избирательных комиссий изучен ряд тем.

Обучение началось в январе с повторения изученной ранее темы о ведении делопроизводства в период избирательной кампании, но с учетом предстоящих выборов, было решено начать обучение именно с этой темы.

Обучение было проведено в форме лекции с использованием презентации и обсуждения. Каждая комиссия самостоятельно с учетом определенных условий (задач) готовили письменные решения комиссии, оформляли протоколы заседаний, организовывали работу с жалобами, обращениями избирателей (регистрировали, готовили письма и т.д.), составляли акты. В конце занятия  заслушивали  каждую комиссию с выполненным практическим заданием, обсуждали правильность выполнения задания  при этом использовали презентацию.

В апреле с членами территориальной и участковых избирательных комиссий изучили тему: нормативно-правового регулирования выборов Губернатора Свердловской области, депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит были рассмотрены  законы, которыми регулируются выборы, избирательные системы, применяемые на выборах, о календарных планах по подготовке и проведению выборов, об основных этапах избирательной кампании, об особенностях организации и проведения совмещенных выборов, в конце занятия  проведено тестирование и на нем же  обсуждены ответы тестов, особое внимание было уделено выдаче копий протокол об итогах голосования.

В мае проведено занятие:

- о порядке взаимодействия членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса   с членами УИК с правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями политических партий, средств массовой информации, кандидатами и их доверенными лицами, представителями вышестоящих избирательных комиссий. Обучение было проведено в форме лекции с использованием презентации и обсуждения. Для закрепления изученной темы в конце семинара проведено тестирование.

В июне проведены занятия с руководителями УИК о финансировании деятельности участковых комиссий при проведении выборов Губернатора Свердловской области и выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит. Обучение было проведено в форме лекции с использование презентации и в конце семинара проведено практическое занятие по составлению смет расходов, авансовых отчетов, по заключению договоров и актов выполненных работ.

В июле проведены занятия по оборудованию избирательного участка и работе со списками избирателей до дня голосования, в день голосования и при подсчете голосов. Занятие проводилось  с использованием презентации в конце занятия для закрепления изученного материала выполнено практическое задание по работе со списками избирателей.

В августе на обучающем семинаре с членами участковых избирательных комиссий  проведена ролевая игра с участием членов участковых избирательных комиссий по организации работы в день голосования, подсчета голосов избирателей, установление итогов голосования и передача избирательной документации в вышестоящую избирательную комиссию с учетом изменений в законодательстве.

В ролевую  игру проводили  пять участковых избирательных комиссий. По окончании игры просмотрели учебные фильмы: работа УИК на избирательном участке в Единый день голосования, Порядок работы со специальными знаками (марками)  на выборах Губернатора Свердловской области.

Кроме этого в августе же проведено ещё два обучающих семинара по работе УИК с ППЗ и по составлению протоколов с QR кодами.

Для проведения обучения членам участковых избирательных комиссий и их резерву готовились документы, различные материалы для проведения практических занятий, в том числе методические материалы, изготавливались брошюры, готовились презентации по этой же теме и все эти материалы, после проведения обучения размещены на официальном сайте Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии.

За 2017 год обучение прошли все двести двадцать членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса, пять членов УИК резерва, все члены территориальной избирательной комиссии.

Программу- 2017  Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия реализовала совместно с Ирбитской городской молодежной избирательной комиссией, с отделением Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской области в городе Ирбите, Администрацией Муниципального образования город Ирбит,  Думой  Муниципального образования город Ирбит, Управлением образованием, Управлением культуры, Центром молодежи, городским Советом ветеранов,  образовательными учреждениями города.

Для обеспечения системности работы по правовому просвещению избирателей, в том числе и будущих избирателей, проводились различные мероприятия:

- в дошкольных образовательных учреждениях проводились мероприятия на лучшее проведение занятий с воспитанниками  дошкольных образовательных учреждений через систему учебных и игровых занятий, конкурсы рисунков по изучению элементов избирательного права в соответствии с программой: цикл занятий «Знакомство детей с понятиями: «государство», «страна», «герб», «флаг», «гимн»; «Выборы правителя в волшебной стране»; «Будьте Вы сознательны»; «Люди Земли»; «Выборы депутатов в Думу Грибного государства»; «Сказочное путешествие по декларации прав человека» все дошкольные учреждения города приняли участие – триста двадцать девять человек.

- ежемесячно проводилось торжественное вручение паспортов. За этот период вручено сорок восемь паспортов  молодым гражданам Российской Федерации, которым исполнилось четырнадцать лет;

- проведены конкурсы рисунков, в том числе на асфальте, посвященных Дню защиты детей, дням России и Государственного флага Российской Федерации в них приняли участие сто пять человек.

В рамках проведения «Дня молодого избирателя» с февраля по май  2017 года в соответствии с планом проведены следующие мероприятия:

- торжественное вручение паспортов - двенадцать молодых граждан Российской Федерации в этот день получили самый главный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации – паспорт Гражданина Российской Федерации;

-   классные часы: «Я молодой избиратель. Мои права и обязанности», «Ты будущий избиратель» классные  часы проведены с учащимися 7-9 классов города, в них приняли участие 94 человека. Проведены викторины со студентами средних учебных заведений: «Твой голос решающий», «Избирательное право» в них приняли участие 73 человека.

В феврале - марте Ирбитской городской молодежной избирательной комиссией подготовлен и проведен опрос студентов и школьников по теме «История и теория избирательного права» - приняли участие 55 человек. Кроме этого самостоятельно Ирбитской городской молодежной избирательной комиссией в марте в рамках «Дня молодого избирателя» проведена встреча – беседа со студентами Ирбитского мотоциклетного техникума по теме: «Мое избирательное право» и был подготовлен буклет «Избирательное право».

В апреле:  проведена игра «КВН» со студентами средних и высших учебных заведений «Планета КВН - выборы 2017» - участвовали 248 студентов.

28 апреля 2017 года состоялись очередные выборы Ирбитского городского молодежного Совета. Приняли участие 2760 молодых избирателей и избрали десять членов молодежного Совета.

С целью изучение уровня политической и правовой культуры молодежи города, формирования активной гражданской позиции, повышения гражданско-правовой культуры и правосознания молодежи, МКУ «Центр развития культуры, спорта и молодёжной политики» совместно с  Ирбитской городской молодёжной избирательной комиссией 8 мая провели молодежную акцию «Время выбрало нас!», в которой приняли участие более 700 человек, а также в мае была проведена встреча - беседа (с поздравлением ветеранов) – «Помним, гордимся, наследуем» с участием Ирбитской городской молодежной избирательной комиссии.

В течение года  проведено пятьдесят три информационные встречи в советах ветеранов города, обществе инвалидов, на предприятиях и в учреждениях города о выборах Губернатора Свердловской области, о выборах депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит. Таким образом,  за этот период в таких встречах приняли участие 3574 человека.

Кроме этого, были проведены встречи, в молодежных учебных коллективах с участием членов молодежной избирательной комиссии всего проведено семь встреч, в которых приняли участие сто сорок два человека.

В рамках правового просвещения избирателей: весь период продолжалась  работа клуба избирателей «Ветеран» для избирателей старшего возраста. На заседаниях клуба рассматривались вопросы  законодательства о выборах, обсуждались выборы депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит седьмого созыва и выборы Губернатора Свердловской области, обсуждалось участие избирателей в выборах и их информирование.

К Дню пожилого человека проведена акция для ветеранов «Мы – граждане  России!», в которой приняли участие восемьдесят два человека.

На заседаниях Комиссии по реализации программы рассмотрены следующие вопросы: утверждение Программы Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  2017 год; о ходе выполнения Программы в первом полугодии 2017 года; утверждение  Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных  комиссий  на  период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года в Муниципальном образовании город Ирбит; о проведении конкурса рисунков, в том числе на асфальте «Моя Россия»,  посвященном  Дню России;  о проведении  городской акции «Помним, гордимся, наследуем»; о выполнении  Программы в первом полугодии 2017 года.

Проведено четыре заседания Совета центра по повышению правовой культуры избирателей, организаторов и других участников избирательного процесса на которых рассмотрены вопросы: о Программе Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  2017 год и ход её выполнения в первом полугодии 2017 года, о выполнении Программы за 2017 год; о подготовке и проведении городской акции «Помним, гордимся, наследуем», о выборах Ирбитского городского молодежного Совета.

Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия не реже одного раза в месяц издает информационный листок тиражом не менее 50 экземпляров; выпускает пресс-релизы, которые распространяются бесплатно через предприятия, организации, учреждения города Ирбита. Одна из главных составляющих выпускаемых  изданий - информационная, поэтому в них освещается деятельность Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии: о вопросах, рассматриваемых на ее заседаниях, о проведении мероприятий по правовой культуре и другие вопросы, относящиеся к деятельности Комиссии.

Кроме этого выпускаются специальные издания с разъяснениями избирательного законодательства, а в период подготовки и проведения выборов с разъяснениями законодательства по каждому этапу избирательной кампании.

В текущем году выпущено:  27  информационных плакатов, 1 методическое пособие для кандидатов в депутаты Думы МО г. Ирбит, 29 пресс-релизов из них: 16 – об итогах заседаний Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии, 12 - об итогах обучающих семинаров с членами участковых избирательных комиссий и их резервом и об итогах выборов Ирбитского городского молодежного Совета.

В течение всего периода Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия использовала возможности Интернет, регулярно и оперативно  размещала информацию о работе Комиссии: решения Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии, пресс-релизы Комиссии, информацию о проводимых мероприятиях по Программе правового просвещения, материалы, издаваемые комиссией (плакаты, пресс-релизы, презентации),  информацию о подготовке и проведении выборов Губернатора Свердловской области, выблоров депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит.

В Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии оформлены два стенда, которые постоянно обновляются различными материалами и документами комиссии.

В 2017 году Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия регулярно взаимодействовала с государственными органами,  органами местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит, представителями политических партий, иных общественных объединений, средствами массовой информации.

- Перечень

- информационных, методических и других материалов изготовленных Ирбитской городской территориальной избирательной комиссией

- в  2017 году

- Плакаты:

– конкурс рисунков, в том числе на асфальте «Моя Россия», посвящен  Дню России.

- Информационные плакаты о выборах, назначенных 10 сентября 2017 года:

- выборы Губернатора Свердловской области;

-  выборы депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит седьмого созыва;

- информационное обеспечение выборов;

- выборы депутатов Думы МО г. Ирбит седьмого созыва – порядок заполнения избирательного бюллетеня;

- о зарегистрированных кандидатах в депутаты по четырехмандатным избирательным округам № 1,  № 2, № 3, № 4, № 5.

- о печатных агитационных материалах;

- о порядке голосования вне помещения для голосования (на выборах Губернатора Свердловской области, на выборах депутатов Думы МО г. Ирбит);

- о порядке предвыборной агитации (на выборах Губернатора Свердловской области, на выборах депутатов Думы МО г. Ирбит);

- о порядке расходования средств избирательных фондов кандидатов;

- о порядке создания избирательных фондов;

- о порядке самовыдвижения кандидатов в депутаты Думы МО г. Ирбит;

- порядок ведения наблюдателями фото-видеосъемки в помещении для голосования;

- о праве граждан на получение информации о выборах;

- о статусе наблюдателей на выборах;

- о статусе членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса;

- о статусе доверенных лиц;

- об обеспечении избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями;

- об уточнении списков избирателей;

- о порядке сбора подписей избирателей (выборы депутатов Думы МО г. Ирбит);

- основные принципы проведения выборов;

- политические партии в избирательном процессе;

- информационные плакаты о кандидатах на выборах депутатов Думы МО г. Ирбит по четырехмандатным избирательным округам №№ 1-5;

- приглашение на выборы.

- Методическое пособие:

- в помощь кандидатам в депутаты Думы Муниципального образования город Ирбит седьмого созыва.

- Пресс-релизы:

- Об итогах  заседаний Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии (16 ).

- Об обучающих семинарах  для участковых избирательных комиссий (12).

- Об итогах выборов  Ирбитского городского молодежного Совета.

  - Презентации:

- порядок работы УИК с членами УИК с правом совещательного голоса, наблюдателями, представителями политических партий, СМИ, кандидатами и их доверенными лицами, представителями вышестоящих избирательных комиссий;

- порядок учета и приема в участковой избирательной комиссии заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения;

- работа участковой избирательной комиссии со списком избирателей до дня голосования;

- выдача копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования;

- практические задания;

- тесты  (по 6 темам).