ИРБИТСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 16 июня 2017 г. |  | №5/41 |
| --- | --- | --- |

г. Ирбит

### Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит седьмого созыва 10 сентября 2017 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит седьмого созыва, руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002г. № 67-ФЗ, пунктом 2 статьи 25, подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного Кодекса Свердловской области Ирбитская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Муниципального образования город Ирбит р е ш и л а:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит седьмого созыва 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению  выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит седьмого созыва 10 сентября 2017 года в газете «Восход».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии.

4. Направить настоящее решение органам местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии О.Д. Нурдинову.

| Председатель Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии |  | О.Д. Нурдинова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Ирбитской городской территориальной избирательной комиссии |  | Л.Н. Коркина |

Приложение

к решению Ирбитской городской

территориальной избирательной

комиссии от 16.06.2017 г. № 5/41

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит

10 сентября 2017 года

| № | Мероприятия | Статья ИК СО | Примерные сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение выборов депутатов Думы Муниципального образования город Ирбит | п. 2 ст. 11 ИК СО | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 11 июня 2017 г. и не позднее 21 июня 2017 г.) | Дума МО г. Ирбит |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | п. 2 ст. 11 ИК СО | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Дума МО г. Ирбит |
|  | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов |  | Непосредственно после его принятия | Ирбитская городская ТИК (далее – ИГТИК) |
|  | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с ФЗ о политических партиях принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периодических печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети «Интернет», а также направление списка в избирательную комиссию, организующую выборы | п. 4 ст. 33 ИК СО | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области |
|  | Предоставление Ирбитской городской ТИК эфирного времени для информирования избирателей о проведении выборов | п. 3-1 ст. 60 ИК СО | В период, начинающийся за 50 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы, и в течение всего периода избирательной кампании (начиная с 1 мая 2017 г.) | «НТС-Ирбит» телеканал |
|  | Предоставление ТИК печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов | п. 3-1 ст. 60 ИК СО | В период избирательной кампании | газета «Восход» |
|  | Сформировать состав Рабочей группы по приему и проверке документов, представляемых кандидатами при выдвижении и для регистрации |  | Не позднее 21.06.2017 г. | Ирбитская городская ТИК с полномочиями ОИК |
|  | Согласовать с Дополнительным офисом №7003/0760 Уральского банка ПАО «Сбербанк России» вопросы, связанные с открытием счетов кандидатам для формирования избирательных фондов |  | Не позднее 21.06.2017 г. | Ирбитская городская ТИК с полномочиями ОИК |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» для избирателей |  | Не позднее 21.06.2017 г. | Ирбитская городская ТИК с полномочиями ОИК |
|  | Подготовить информацию для кандидатов о Перечне помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для проведения публичных мероприятий в форме собраний и встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями |  | Не позднее 21.06.2017 г. | Ирбитская городская ТИК с полномочиями ОИК |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | п.7 ст.42 ИК СО | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 31 июля 2017 г.) | Глава администрации МО г. Ирбит |
|  | Представление в Ирбитскую городскую ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | п. 2 ст. 38 ИК СО | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации МО г. Ирбит |
|  | Составление списка избирателей | ст. 38 ИК СО | С получения сведений от главы местной администрации МО г. Ирбит (не позднее 29 августа 2017 г.) | Ирбитская городская ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | п. 6 ст.38 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 г.) | Ирбитская городская ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления | п. 2 ст. 40 ИК СО | За 10 дней до дня голосования (с 30 августа 2017 г.) | УИК |
|  | Уведомление избирательным объединением Ирбитской городской ТИК о дате и времени проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) по выдвижению списка кандидатов | п. 5 ст. 47 ИК СО | Не позднее чем за 1 день (3 дня – в случае проведения выдвижения за пределами населенного пункта, в котором расположена избиратель-ная комиссия) до проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | ст. 45 ИК СО | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. Окончание – за 50 дней до дня голосования (до 18.00 ч. 21 июля 2017 г.) | Избирательные объединения, граждане РФ |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | ст. 48 ИК СО | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении (для кандидатов), заверения списка кандидатов (для избирательных объединений) и до представления документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | Лица, собирающие подписи избирателей |
|  | Представление необходимых для регистрации документов в ИГТИК с полномочиями ОИК | п. 4 ст. 51 ИК СО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 ч. (до 18.00 ч. 26 июля 2017 г.) | Избирательные объединения, кандидаты |
|  | Проверка документов и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | п. 1 ст. 53 ИК СО | В течение 10 дней со дня получения документов | Ирбитская городская ТИК с полномочиями ОИК |
|  | Направление в СМИ информации сведений о ходе выдвижения кандидатов |  | По мере поступления сведений | ИГТИК с полномочиями ОИК |
|  | Направление данных о заре-гистрированных кандидатах в СМИ для опубликования | п. 10 ст. 53 ИК СО | В течение 2 суток после регистрации | ИГТИК с полномочиями ОИК |
|  | Изготовление информаци-онных плакатов о зарегистрированных кандидатах по округам |  | По окончании регистрации кандидатов | ИГТИК с полномочиями ОИК |
|  | Представление в ИГТИК заве-ренной копии приказа (распоряжения) об освобож-дении от служебных обязанностей на время участия в выборах | п. 2 ст. 56 ИК СО | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру | п. 1 ст. 54 ИК СО | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 4 сентября 2017 г.), а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 8 сентября 2017 г.) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата | п. 5 ст. 54 ИК СО | Кандидат, выдвинутый по четырехмандатному избиратель-ному округу может быть отозван не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 4 сентября 2017 г.) | Избирательные объединения |
|  | Начало агитационного периода для избирательного объединения | п. 1 ст. 64 ИК СО | Со дня принятия решения о выдвижении кандидатов. | Избирательные объединения |
|  | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого непосредственно | п. 1 ст. 64 ИК СО | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Кандидаты, выдвинутые непосредственно |
|  | Окончание агитационного периода | п. 1 ст. 64 ИК СО | До 00.00 ч. по местному времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 ч. 9 сентября 2017 г.) | Избирательные объединения, кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в ТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | п. 6 ст. 65 ИК СО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в ТИК | п. 1-1 ст. 69 ИК СО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации (в т.ч. полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени и печатной площади на каналах муници-пальных телерадиокомпаний, в газетах | п. 6 ст. 66, п.4 ст. 67 ИК СО | Не позднее, чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 8 августа 2017 г.) | Телеканал «НТС-Ирбит»; газета «Восход» |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях | п. 2 ст. 64 ИК СО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 ч. по местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 12 августа 2017 г., окончание – 00.00 ч. 9 сентября 2017 г.) | Избирательные объединения, зарегистрирован-ные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | п. 3 ст. 61 ИК СО | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 5 по 10 сентября 2017 г.) | СМИ, граждане, организации |
|  | Представление в ИГТИК с полномочиями ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитацион-ных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. Одновременно представляются сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствую-щего избирательного фонда | п. 3 ст.69 ИК СО | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | п. 7 ст. 69 ИК СО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 10 августа 2017 г.) | Глава администрации МО город Ирбит |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей список кандидатов | п. 10 ст. 63 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017г.) | Политические партии |
|  | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета | п.1 ст.71 ИК СО | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава администрации МО город Ирбит |
|  | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | ст. 73 ИК СО | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до представления документов на регистрацию | Кандидаты |
|  | Представление в избирательные комиссии финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | п. 9 ст. 74 ИК СО | 1-одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача ИГТИК с полномочиями ОИК копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | п. 9-1 ст. 74 ИК СО области | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | ИГТИК с полномочиями ОИК |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст. 79 ИК СО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 20 августа 2017г.) | ИГТИК с полномочиями ОИК |
|  | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования | ст. 80 ИК СО | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Соответствующая полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней | п.2 ст. 80 ИК СО | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Соответствующие избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | п.1 ст. 81 ИК СО | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 30 августа 2017 г.), в случае досрочного голо-сования – не позднее чем за 5 дней | ИГТИК, УИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | п. 4 ст.80 ИК СО | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в т.ч. досрочного), (не позднее 8 сентября 2017 г.) | ИГТИК с полномочиями ОИК |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию | п. 7.1 ст. 31 ИК СО | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голо-сования) (не позднее 6 сентября 2017 г.) | Политическая партия, зарегистри-рованный кандидат |
|  | Досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий | п.1 ст. 83 ИК СО | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования (с 30 августа по 9 сентября 2017 г.) | УИК |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков | ст. 81 ИК СО | С 8.00 ч. до 20.00 ч. местного времени в день голосования 10 сентября 2017 г. | УИК |
|  | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | п.2 ст. 84 ИК СО | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 31 августа до 14-00 ч. 10 сентября 2017 г.) | УИК |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | п. 2 ст. 86 ИК СО | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | УИК |
|  | Определение результатов выборов | п. 1 ст. 89 ИК СО | Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 14 сентября 2017 г.) | ИГТИК с полномочиями |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | п. 2 ст. 93 ИК СО | В течение 1 суток после определения результатов выборов | ИГТИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | п. 3 ст. 93 ИК СО | Не позднее 3 дней со дня определения результатов | ИГТИК с полномочиями ОИК |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п. 4 ст. 93 ИК СО | В течение 2 месяцев со дня голосования | ИГТИК с полномочиями ОИК |
|  | Регистрация избрания депутатов и вручение им удостоверения об избрании | п. 6 ст. 95 ИК СО | После официального опубликования результатов выборов и получения документа о сложении полномочий несовместимых со статусом главы, депутата | ИГТИК с полномочиями ОИК |
|  | Направление решения о выдаче удостоверения об избрании депутатом в Думу Муниципального образования город Ирбит | п. 7 ст. 95 ИК СО | В трехдневный срок со дня принятия решения | ИГТИК с полномочиями ОИК |