ИРБИТСКАЯ ГОРОДСКАЯ

МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

### РЕШЕНИЕ

| 20 февраля 2019 г. |  | № 3/8 |
| --- | --- | --- |

г. Ирбит

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке   и проведению выборов членов Ирбитского городского

молодежного Совета

В соответствии подпунктом 3 пункта  3.1.  раздела  3 Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 21 ноября 2018 года № 34/144, Ирбитская  городская  молодежная  избирательная  комиссия   РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов членов Ирбитского городского молодежного Совета (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов членов Ирбитского городского молодежного Совета на официальном сайте Ирбитской городской ТИК и в средствах массовой информации города.

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления Муниципального образования город Ирбит, средствам массовой информации.

4.  Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  председателя   Комиссии  А.Д. Перевалову.

Председатель комиссии                                               А.Д. Перевалова

Секретарь комиссии                                                     Т.А. Карфидова

Приложение

к решению Ирбитской городской

молодежной избирательной комиссии

от 20 февраля  2019 года № 3/8

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов членов Ирбитского городского молодежного Совета, назначенных

на 29 марта 2019 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов членов Ирбитского городского молодежного Совета | 18 февраля 2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |
| 2. | Опубликование Календаря основных мероприятий подготовки и проведения выборов членов Ирбитского городского молодежного Совета, назначенных на 29 марта 2019 года | Не позднее 23.02.2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |
| 4. | Образование избирательных участков | Не позднее 01.03.2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |
| 5. | Опубликование сведений об избирательных округах, избирательных участках с указанием номеров и адресов помещений для голосования. | Не позднее 06.03.2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |
| 6. | Формирование участковых молодежных избирательных комиссий | Не позднее 11.03.2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 7. | Представление в Ирбитскую городскую молодежную избирательную комиссию сведений (списков) об учащихся и работающих, которым на день голосования исполнилось 14 лет и не достигшие 36 лет для составления списка избирателей | Не позднее 04.03.2019 г. | Руководители учреждений, организаций, предприятий |
| 8. | Утверждение формы списка избирателей | Не позднее 11.03.2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |
| 9. | Составление списка избирателей | С момента получения сведений до 20.03.2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |
| 10. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые молодежные избирательные комиссии | Не позднее 26.03.2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |
| 11. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей | Начиная с 27.03.2019 г. | Участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 12. | Выдвижение кандидатов | С 10.03.2019 г. по 19.03.2019 г. | Избирательные объединения, граждане РФ, которым на день выдвижения исполнилось 14 лет и на день голосования не достигнут 31 года |
| 13. | Представление документов в Ирбитскую городскую молодежную избирательную комиссию для регистрации кандидатов в члены Ирбитского городского молодежного Совета | Не позднее 16.00 ч. 19.03.2019 г. | Кандидаты |
| 14. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем через 3 дня после подачи документов о выдвижении | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 15. | Реализация права зарегистрированного кандидата, снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления. | Не позднее чем за 3 дня до голосования | Кандидаты |
| 16. | Зарегистрированный кандидат вправе назначить не более пяти доверенных лиц | Не позднее 26.03.2019г. | Кандидаты |
| # ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 17. | Проведение агитации | Со дня выдвижения кандидата (дня представления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему документов) и до 00.00 часов 28.03.2019 г. | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 18. | Опубликования Порядка и правил проведения предвыборной агитации | Не позднее 12.03.2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 19. | Выделение необходимых денежных средств на подготовку и проведение выборов | В течение избирательной кампании | Средства выделенные на реализацию Программы правового просвещения Ирбитской городской ТИК, средств местного бюджета |
| 20. | Финансирование избирательной кампании кандидата осуществляется за счет собственных средств кандидатов, средств политических партий или иных избирательных объединений, выдвинувших кандидата. Материальное обеспечение кандидата может быть осуществлено администрацией образовательного учреждения, иного учреждения или организации, где учится или работает кандидат. | В период после выдвижения кандидата (дня представления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему документов) | Кандидаты |
| ГОЛОСОВАНИЕ |  |  |  |
| 21. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательного бюллетеня. | Не позднее 20.03.2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |
| 22. | Изготовление избирательных бюллетеней | Начиная с 19.03.2019 г. и не позднее 25.03.2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |
| 23. | Передача избирательных бюллетеней участковым молодежным избирательным комиссиям | Не позднее 28.03.2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |
| 24. | Утверждение формы протокола об итогах голосования | Не позднее 18.03.2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная |
| 25. | Голосование в помещениях избирательных участков | с 14.00 ч. до 16.00 ч. 29.03.2019 г. | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| # УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Подсчёт голосов на избирательном участке, и составление протокола об итогах голосования. | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые молодежные избирательные комиссии. |
|  | Подведение итогов голосования по каждому избирательному округу и определяет результаты выборов членов Ирбитского городского молодежного Совета | Не позднее 29.03.2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |
| 26. | Направление общих данных о результатах выборов Ирбитского городского молодежного Совета для опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети интернет | Не позднее 01.04.2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |
| 27. | Вручение удостоверения избранному члену Ирбитского городского молодежного Совета | Не позднее 02 апреля 2019 г. | Ирбитская городская молодежная избирательная комиссия |