ИВДЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 21.06.2016 |  | № 8/49 |
| --- | --- | --- |

г. Ивдель

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ивдельского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 18 сентября 2016 года выборов депутатов Думы Ивдельского городского округа шестого созыва  и руководствуясь статьей 25, подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Ивдельская городская территориальная избирательная  комиссия

р е ш и л а:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и         проведению выборов депутатов Думы Ивдельского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ивдельского городского округа шестого созыва 18 сентября 2016 года в  газете «Северная звезда» и на сайте Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии.

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления Ивдельского городского округа, участковым избирательным комиссиям, местным отделениям политических партий в Ивдельском городском округе.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Каримову Е.В.

| Председатель Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии |  | Е.В. Каримова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии |  | Н. Л. Соловьева |

# Утвержден

решением Ивдельской

городской территориальной

избирательной комиссии

от 21.06.2016 № 8/49

## КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ивдельского городского округа шестого созыва

18 сентября 2016 года

| № | Мероприятия | Статья ИК СО | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия по назначению выборов. Формирование избирательных комиссий. |  |  |  |  |
| 1 | Назначение выборов депутатов Думы Ивдельского городского округа шестого созыва | п. 2 ст. 11 ИК СО | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 19 и не позднее 29 июня 2016 г.) | Дума Ивдельского городского округа |
| 2 | Опубликование решения Ивдельской городской ТИК (далее - ТИК) о назначении выборов | п. 2 ст. 11 ИК СО | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения (не позднее 24 июня 2016 г.) | ТИК |
| 3 | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов | - | Непосредственно после его принятия (24 июня 2016 г.) | ТИК |
| 4 | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений, и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с ФЗ о политических партиях принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периодических печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети «Интернет», а также направление списка в избирательную комиссию, организующую выборы | п. 4 ст. 33 ИК СО | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Предоставление ТИК печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов | п. 3-1 ст. 60 ИК СО | В течение всего периода избирательной кампании | Газета «Северная звезда» |
| 6 | Формирование состава окружной избирательной комиссии | п.4 ст.20 ИК СО | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования (2 июня 2016 г.) | ТИК |
| 7 | Опубликование в СМИ сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | ч.1 ст.15 20-ФЗ | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 3 августа 2016 г. | Глава администрации городского округа |
| Список избирателей |  |  |  |  |
| 8 | Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | п. 2 ст. 38 ИК СО | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации городского округа |
| 9 | Составление списка избирателей | ст. 38 ИК СО | С получения сведений от главы городского округа до передачи списка в участковые избирательные комиссии (далее - УИК) (не позднее 6 сентября 2016 г.) При проведении досрочного голосования на отдельных участках в труднодоступных и отдаленных местностях в период за 20–11 дней до дня голосования – не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования. | ТИК |
| 10 | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | п. 6 ст.38 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г.) При проведении досрочного голосования на отдельных участках в труднодоступных и отдаленных местностях в период за 20–11 дней до дня голосования – не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования. | ТИК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Представление списка избирателей для ознакомления | п. 2 ст. 40 ИК СО | За 10 дней до дня голосования (с 7 сентября 2016 г.) При проведении досрочного голосования на отдельных участках в труднодоступных и отдаленных местностях в период за 20–11 дней до дня голосования – в день проведения досрочного голосования. | УИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
| 12 | Выдвижение кандидатов в депутаты | ст. 45 ИК СО | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. Окончание – за 50 дней до дня голосования (до 18.00 ч. 29 июля 2016 г.) | Избирательные объединения, граждане РФ |
| 13 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | ст. 48 ИК СО | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации кандидата | Лица, собирающие подписи избирателей |
| 14 | Представление документов, необходимых для регистрации в окружную избирательную комиссию (далее – ОИК) | п. 2 ст. 51 ИК СО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 ч. (до 18.00 ч. 3 августа 2016 г.) | Кандидаты |
| 15 | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | п. 1 ст. 53 ИК СО | В течение 10 дней со дня получения документов | ОИК |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |
| 16 | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования | п. 10 ст. 53 ИК СО | В течение 2 суток после регистрации | ОИК |
| 17 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | п. 2 ст. 56 ИК СО | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
| 18 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата в депутаты | п. 4 ст. 54 ИК СО | Орган избирательного объединения, выдвинувший кандидата в депутаты вправе отозвать этого кандидата не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 г.) | Избирательное объединение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру | п. 1 ст. 54 ИК СО | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 г.), а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 16 сентября 2016 г.) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| Предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 20 | Проведение агитации | п. 1 ст. 64 ИК СО | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 ч. по местному времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 ч. 17 сентября 2016 г.) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 21 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади и представление в ТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь для проведения предвыборной агитации | п. 6 ст. 65 ИК СО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 19 июля 2016 г.) | Редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий |
| 22 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в ТИК | п. 1-1 ст. 69 ИК СО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 19 июля 2016 г.) | Организации (в т.ч. полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 23 | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади в муниципальной газете | п. 4 ст. 67 ИК СО | Не позднее, чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 16 августа 2016 г.) | ТИК, ГАУПСО «Редакция газеты «Северная звезда» |
| 24 | Проведение предвыборной агитации в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | п. 2 ст. 64 ИК СО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 20 августа 2016 г., окончание – 00.00 ч. 17 сентября 2016 г.) | Зарегистрированные кандидаты |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | п. 3 ст. 61 ИК СО | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 13 по 18 сентября 2016 г.) | СМИ, граждане, организации |
| 26 | Представление в ТИК,ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. Также должны быть представлены сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | п. 3 ст.69 ИК СО | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 27 | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | п. 7 ст. 69 ИК СО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2016 г.) | Глава администрации городского округа |
| 28 | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата | п. 10 ст. 63 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г.) | Политические партии |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |
| 29 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | п.1 ст.71 ИК СО | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава администрации городского округа |
| 30 | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | ст. 73 ИК СО | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в ОИК | Кандидаты |
| 31 | Представление в ОИК финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | п. 9 ст. 74 ИК СО | 1-одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 32 | Передача ОИК копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | п. 9-1 ст. 74 ИК СО | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения ТИК | ОИК |
| Голосование |  |  |  |  |
| 33 | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | п.3 ст. 78 ИК СО | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования (не позднее 19 июля 2016 г.) | ТИК |
| 34 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст. 79 ИК СО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2016 г.) | ТИК, ОИК |
| 35 | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования | ст. 80 ИК СО | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
| 36 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление | п.2 ст. 80 ИК СО | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | п.1 ст. 81 ИК СО | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г.), при досрочном голосования – не позднее чем за 5 дней | ОИК, УИК |
| 38 | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | п. 4 ст.80 ИК СО | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в т.ч. досрочного), (не позднее 16 сентября 2016 г.) | ТИК, ОИК |
| 39 | Выдача открепительных удостоверений избирателям, которые не будут иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены в список избирателей; при проведении досрочного голосование в соответствии с п. 13, 14 ст.83 ИК СО |  | В ТИК за 45 - 11 дней до дня голосования (с 3 августа по 6 сентября 2016 г.) В УИК за 10 и менее дней до дня голосования (с 7 сентября 2016 г.) В ТИК за 45 - 21 дней до дня голосования (с 3 по 27 августа 2016) В УИК за 20 и менее дней до дня голосования (с 28 августа по 17 сентября 2016) | ТИК УИК ТИК УИК |
| 40 | Представление списка назначенных наблюдателей в Ивдельскую ТИК | п. 7.1 ст. 31 ИК СО | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) (не позднее 14 сентября 2016 г.) | Политическая партия, зарегистрированный кандидат |
| 41 | Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах | п. 13, 14 ст. 83 ИК СО | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования (не ранее 28 августа 2016 г.) | УИК |
| 42 | Голосование в помещениях избирательных участков | ст. 81 ИК СО | С 8.00 ч. до 20.00 ч. местного времени в день голосования 18 сентября 2016 г. | УИК |
| 43 | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | п.2 ст. 84 ИК СО | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 8 сентября до 14-00 ч. 18 сентября 2016 г.) | УИК |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |  |
| 44 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | п. 2 ст. 86 ИК СО | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | УИК |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Определение результатов выборов | п. 1 ст. 89 ИК СО | Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 22 сентября 2016 г.) | ОИК, ТИК |
| 46 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | п. 2 ст. 93 ИК СО | В течение 1 суток после определения результатов выборов | ТИК, ОИК |
| 47 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | п. 3 ст. 93 ИК СО | Не позднее 3 дней со дня определения результатов | ТИК |
| 48 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п. 4 ст. 93 ИК СО | В течение 2 месяцев со дня голосования | ТИК |
| 49 | Регистрация депутатов и вручение им удостоверений об избрании | п. 6 ст. 95 ИК СО | После официального опубликования результатов выборов и получения документа о сложении полномочий несовместимых со статусом депутата | ТИК |
| 50 | Направление решения о выдаче удостоверения об избрании депутатом в Думу Ивдельского городского округа | п. 7 ст. 95 ИК СО | В трехдневный срок со дня принятия решения | ТИК |