ИВДЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 21.06.2016 |  | № 8/53 |
| --- | --- | --- |

г. Ивдель

О плане совместных мероприятий Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии и ММО МВД России «Ивдельский» в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Ивдельского городского округа шестого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года

В целях реализации избирательных прав граждан, обеспечения правопорядка, контроля за соблюдением правил проведения предвыборной агитации на территории Ивдельского городского округа в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Ивдельского городского округа шестого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года, руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 25, 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Ивдельская городская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить план совместных мероприятий Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии и межмуниципального отдела МВД России «Ивдельский» в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Ивдельского городского округа шестого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в межмуниципальный отдел МВД России «Ивдельский» и разместить на сайте Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Каримову Е.В.

| Председатель Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии |  | Е.В. Каримова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии |  | Н.Л. Соловьёва |

Приложение

к решению Ивдельской

городской территориальной

избирательной комиссии

от 21.06.2016 №  8/53

План

совместных мероприятий Ивдельской городской территориальной избирательной комиссии и ММО МВД России «Ивдельский» в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Ивдельского городского округа шестого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года

| № п/п | Мероприятия |  | Дата |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями до дня голосования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Передача в ММО МВД России «Ивдельский» сведений о назначении выборов |  | День, следующий за назначением выборов |  | Каримова Е.В. |  |
| 2. | Передача в ММО МВД России «Ивдельский» списков и адресов избирательных участков, образованных на территории Ивдельского городского округа, сведений о должностных лицах избирательных комиссий, их контактных телефонах |  | июнь 2016 |  | Каримова Е.В. |  |
| 3. | Передача в Ивдельскую городскую территориальную избирательную комиссию (далее – Ивдельская ГТИК) списков должностных лиц, ответственных за вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности участников выборов, с указанием их контактных телефонов |  | Не позднее, чем через пять дней после получения сведений о назначенных выборах |  | Федоров В.Ю. |  |
| 4. | Определение порядка взаимодействия и информационного обмена в ходе подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года |  | июнь 2016 |  | Каримова Е.В., Федоров В.Ю. |  |
| 5. | Проведение консультаций, обучающих семинаров с работниками ММО МВД России «Ивдельский» на каждом этапе избирательной кампании |  | весь период по согласованию |  | Каримова Е.В., Федоров В.Ю. |  |
| 6. | Представление сведений в отношении кандидатов в депутаты Думы Ивдельского городского округа, имеющих (имевших) судимость, по запросу Ивдельской ГТИК |  | весь период избирательной кампании |  | Федоров В.Ю. |  |
| 7. | Направление специалистов в распоряжение Ивдельской ГТИК для работы в КРС при ТИК, в рабочую группу по информационным спорам |  | Весь период избирательной кампании |  | Федоров В.Ю. |  |
| 8. | Осуществление контроля за соблюдением законодательства СМИ и полиграфическими предприятиями в период подготовки и проведения выборов |  | Весь период избирательной кампании |  | Рабочая группа по информационным спорам |  |
| 9. | Принятие оперативных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности |  | весь период избирательной кампании |  | Федоров В.Ю. |  |
| 10. | Контроль обеспечения безопасности граждан при проведении публичных мероприятий |  | по мере поступления заявок на проведение публичных мероприятий |  | Федоров В.Ю. |  |
| 11. | Контроль за соблюдением общественного порядка вблизи и в зданиях, где расположены УИК и где хранятся списки избирателей и другая избирательная документация. Проведение рейдов |  | после передачи списков избирателей в УИК |  | Федоров В.Ю. |  |
| 11. | Контроль за соблюдением общественного порядка вблизи и в зданиях, где расположены УИК и где хранятся списки избирателей и другая избирательная документация. Проведение рейдов |  | после передачи списков избирателей в УИК |  | Федоров В.Ю. |  |
| 12. | Организация дежурств сотрудников ММО МВД России «Ивдельский» в помещениях избирательных комиссий |  | с 07.09.2016 |  | Федоров В.Ю. |  |
| 13. | Предоставление в ТИК данных о количестве избирателей, находящихся в местах содержания под стражей. |  | не позднее 15.09.2016 |  | Федоров В.Ю. |  |
| 14. | Осуществление контроля за обеспечением антитеррористической защищенности помещений избирательных участков. |  | август-сентябрь |  | Федоров В.Ю. |  |
| 15. | Обеспечение охраны помещений ТИК и УИК, контроль обеспечения сохранности избирательных документов. |  | сентябрь 2016 |  | Федоров В.Ю. |  |
| Взаимодействие с избирательными комиссиями в день голосования и установления итогов голосования |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия |  | Дата |  | Ответственный |
| 16. |  | Обеспечение общественной безопасности в помещениях, где проходит голосование |  | 18.09.2016 |  | Федоров В.Ю. |
| 17. |  | Оказание помощи председателям участковых избирательных комиссий в поддержании порядка в помещении для голосования |  | 18.09.2016 |  | Федоров В.Ю. |
| 18. |  | Предотвращение случаев выноса избирательных бюллетеней из помещения избирательных комиссий |  | 18.09.2016 |  | Федоров В.Ю. |
| 19. |  | Обеспечение оперативной проверки и реагирования на поступающие сведения о противоправных действиях в день голосования |  | 18.09.2016 |  | Федоров В.Ю. |
| 20. |  | Сопровождение членов УИК, выезжающих для организации голосования вне помещения для голосования |  | 18.09.2016 |  | Федоров В.Ю. |
| 21. |  | Обеспечение сопровождения членов УИК при доставке избирательной документации в Ивдельскую ГТИК |  | 18-19.09.2016 |  | Федоров В.Ю. |
| 22. |  | Обеспечение сопровождения председателя Ивдельской ГТИК при доставке избирательной документации в Избирательную комиссию Свердловской области |  | Сентябрь, дата и время согласовывается дополнительно |  | Федоров В.Ю. |