КАМЫШЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 15 июля 2011 года |  | № 8/34 |
| --- | --- | --- |

г. Камышлов

Об утверждении совместного плана мероприятий Камышловской городской территориальной избирательной комиссии и администрации Камышловского городского округа в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Камышловского городского округа в период подготовки и проведения депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 25, статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Камышловская городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

- Утвердить совместный план мероприятий Камышловской городской территориальной избирательной комиссии и администрации Камышловского городского округа в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Камышловской городской территориальной избирательной комиссии http://kamgortik.ikso.org.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, органам местного самоуправления, средствам массовой информации.

4. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на председателя Комиссии Мотыцкого А.С.

Председатель Камышловской городской

территориальной избирательной комиссии                           А.С.Мотыцкий

Секретарь Камышловской городской

территориальной избирательной комиссии                          Н.В.Щелконогова

СОГЛАСОВАНО:                                                                              УТВЕРЖДЕН:

Глава администрации                                                      решением Камышловской городской

муниципального образования                              территориальной  избирательной комиссии

Камышловский городской округ                                                  от 15 июля 2011 года № 8/34

М.Н.Чухарев

Совместный план

мероприятий Камышловской городской территориальной избирательной комиссии и администрации Камышловского городского округа в период подготовки и проведения депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года

| № п\п | Мероприятия |  | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  | Вопросы для обсуждения на аппаратных совещания при главе Камышловского городского округа |  |  |
| 1.1. |  | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и Избирательного кодекса Свердловской области в период подготовки и проведения выборов депутатов 4 декабря 2011 года | ##### июль-декабрь- 2011 г. | председатель Камышловской городской ТИК |
| 1.2. |  | О ходе выполнения требований федерального законодательства по регистрации (учету) избирателей на территории Камышловского городского округа. | ##### сентябрь-декабрь- 2011 г. | глава администрации Камышловского городского округа |
| 1.3. |  | О взаимодействии органов местного самоуправления, средств массовой информации и Камышловской городской ТИК по информированию избирателей по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы ФС РФ и Законодательного собрания Свердловской области 4 декабря | ##### август -декабрь 2011 г. | председатель Камышловской городской ТИК, глава администрации Камышловского городского округа |
| 1.4. |  | Об организации торгового и культурного обслуживания населения в день голосования на выборах Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания СО | ноябрь-декабрь 2011 г. | глава администрации Камышловского городского округа |
| 1.5. |  | О ходе выполнения совместного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов 4 декабря 2011 года | весь период | председатель Камышловской городской ТИК |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1.6. |  | Об обеспечении безопасности работы избирательных комиссий в день голосования | ноябрь-декабрь 2011 г. | глава администрации Камышловского городского округа, начальник ОВД по Камышловско- му городскому округу и МО «Камышловс- кий муници-пальный район» |
| 1.7. |  | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта и связи) в период подготовки и проведения выборов депутатов 4 декабря 2011 года | весь период | глава администрации Камышловского городского округа |
| 1.8. |  | Об итогах голосования на территории Камышловского городского округа по выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного Собрания Свердловской области | ##### декабрь 2011 г. | председатель Камышловской городской ТИК |
| 2. |  | Организационные мероприятия по подготовке и проведению выборов |  |  |
| 2.1. |  | #### Организация штаба по обеспечению подготовки и проведения выборов Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания СО | ##### август ##### 2011 г. | глава администрации Камышловского городского округа, председатель Камышловской городской ТИК |
| 2.2. |  | #### Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания СО | ##### весь период | Камышловская городская ТИК |
| 2.3. |  | #### Проведение заседаний рабочей группы по организации и осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Камышловского городского округа | с момента объявления выборов - 1 раз в месяц | Члены рабочей группы |
| 2.4. |  | Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания СО | сентябрь-декабрь 2011 г. | глава администрации Камышловского городского округа, Камышловская городская ТИК |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 2.5. |  | Предоставление помещения Актового зала администрации для проведения обучающих семинаров с руководящим составом участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания СО | по особому плану | глава администрации Камышловского городского округа |
| 2.6. |  | #### Проведение встреч со специалистами отдела образования, отдела культуры, отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи, МУК «Централизованная библиотечная система МО «город Камышлов», городского Совета ветеранов по вопросам организации работы по правовому просвещению населения в период подготовки и проведения выборов Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания СО | ##### сентябрь-октябрь 2011 г. | ###### Камышловская городская ТИК |
| 2.7. |  | #### Анализ социально-политической ситуации на территории Камышловского городского округа и прогноза участия граждан на выборах Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания СО | ##### июнь-декабрь 2011 г. | Камышловская городская ТИК |
| 2.8. |  | Подготовка и направление главе администрации Камышловского городского округа предложений по определению Перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками | ##### до 15.09.2011г. | Камышловская городская ТИК |
| 2.9. |  | Подготовка и направление главе администрации Камышловского городского округа предложений по образованию избирательных участков, выделению помещений для работы избирательных комиссий и помещений для голосования | ##### до 01.10. ##### 2011 г. | Камышловская городская ТИК |
| 2.10. |  | #### Подготовка и направление главе администрации Камышловского городского округа предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка | ##### не позднее 01.11.2011г. | Камышловская городская ТИК |
| 2.11. |  | #### Обмен информацией о проводимой работе, возникающих проблемах, проведения совместных совещаний, рабочих встреч, тематических семинаров по обсуждению конкретных форм и методов работы по соблюдению требований закона, обеспечению избирательных прав граждан, общественного порядка при проведении выборов | ##### весь период | ОВД по Камышловско- му городскому округу и МО «Камыш-ловский муниципальный район», глава администрации КГО, Камышловская городская ТИК |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 2.12. |  | #### Подготовка совместного постановления главы администрации Камышловского городского округа и председателя ТИК «Об организации работы администрации Камышловского городского округа накануне и в день голосования на выборах депута-тов Государственной Думы ФС РФ, Законодатель-ного Собрания Свердловской области» | ##### ноябрь 2011г. | глава администрации Камышловского городского округа, Камышловская городская ТИК |
| 2.13. |  | #### Приемка помещений для голосования избирательных участков совместно с представителями МЧС, ОВД, администрации Камышловского городского округа | ##### с 30.11.- по 02.12. 2011г. | МЧС, ОВД, ОМС, Камышловская городская ТИК |
| 2.14. |  | #### Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения выборов Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания СО в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности | весь период | Камышловская городская ТИК |
| 2.15. |  | #### Реализация мероприятий Программы правового просвещения избирателей и организаторов выборов Камышловской городской ТИК | весь период | Камышловская городская ТИК |
| 2.16. |  | #### Разработка предложений собственникам помеще-ний по заключению договоров на размещение аги-тационных материалов, требований к их оформле-нию, размещению и последующему удалению | сентябрь 2011 г. | Камышловская городская ТИК |
| 2.17. |  | #### Проведение совещаний с правоохранительными органами по обеспечению законности, общественной безопасности и соблюдения порядка, предвыборный агитации в период подготовки и проведения выборов Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания СО | сентябрь-декабрь 2011 г. | глава администрации КГО, Камышловская городская ТИК |
| 2.18. |  | #### Соблюдение сроков рассмотрения жалоб и заявлений граждан на нарушения избирательных прав и т.д., оперативное устранение причин их вызывающих | Весь период | Камышловская городская ТИК |
| 2.19. |  | #### Проведение совещания с работниками социальных служб по вопросу реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями | октябрь 2011 г. | глава администрации КГО, руководители УСЗН, филиала ВОС, общества инвалидов, ФГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», Камышловская городская ТИК |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 3. |  | Мероприятия по материально-техническому обеспечению помещений избирательных участков |  |  |
| 3.1. |  | #### Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности, охране помещений, укреплености, тепловому режиму | ##### ноябрь 2011г. | отдел ГПН г. Камышлов, ОВД по Камышловско- му ГО и МО «Камышловс- кий МР» |
| 3.2. |  | #### Содействие в выделении транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования и избирательной документации, приемки избирательных участков | сентябрь -декабрь 2011 г. | глава администрации Камышловского городского округа |
| 3.3. |  | #### Подготовка помещений для работы УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | ##### ноябрь-декабрь 2011г. | владельцы зданий, в которых расположены помещения для голосования, Камышловская городская ТИК |
| 3.4. |  | #### Оборудование на каждом избирательном участке специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ##### до 03.11. 2011 г. | глава администрации Камышловского городского округа |
| 3.5. |  | #### Демонтаж технологического оборудования избирательных участков и передача его на хранение | ##### 4 декабря 2011 г. | УИК, ОМС |