

**КАМЫШЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 23 июня 2016 г. | № 7/36 |

г. Камышлов

**Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Камышловского городского округа 18 сентября 2016 года**

Руководствуясь подпунктом б) статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 2) статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области Камышловская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Камышловского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Камышловского городского округа 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Камышловского городского, средствам массовой информации, опубликовать в обшественно- политической газете «Камышловские известия» и на сайте Камышловской городской территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Мотыцкого А.С.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Камышловской городской территориальной избирательной комиссии | А.С.Мотыцкий |
| Секретарь Камышловской городской территориальной избирательной комиссии | Н.В.Щелконогова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН решением Камышловской городской территориальной избирательной комиссии от 23.06.2016 г. № 7/36 |

Календарь

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Камышловского городского округа**

**18 сентября 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** |
|  **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 1. | Назначение очередных выборов депутатов Думы Камышловского городского округа (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Не ранее 19 июня и не позднее29 июня 2016 года | Дума Камышловского городского округа  |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов депутатов Думы Камышловского городского округа  | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Дума Камышловского городского округа  |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ** |
| 3. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Не позднее8 августа 2016 года | Глава администрации Камышловского городского округа |
| 4. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Не позднее 18 августа 2016года | Камышловская городская ТИК |
| 5. | Опубликование сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | В течение трех дней после их образования, но не позднее 16сентября 2016 года | Глава администрации Камышловского городского округа |
| 6. | Формирование участковойизбирательной комиссииизбирательного участка, образованного в месте временного пребывания избирателей (не позднее чем за 15 дней до дня голосования) | Не позднее2 сентября 2016 года | Камышловскаягородская ТИК |
| **СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 7. | Представление в Камышловскую городскую ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации Камышловского городского округа  |
| 8. | Составление списков избирателей | Не позднее 6 сентября2016 года | Камышловскаягородская ТИК |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей участковым избирательным комиссиям (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Не позднее 7 сентября2016 года | Камышловскаягородская ТИК |
| 10. | Представление списка избирателей для ознакомления и уточнения (за 10 дней до дня голосования) | С 7 сентября2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ** |
| 11. | Выдвижение кандидатов (завершается за 50 дней до дня голосования) | Со дня, следующего за днем опубли- кования решения о назначении выборов по 29июля 2016 года(до 18 часов местного времени) | Граждане РФ, избирательные объединения |
| 12. | Уведомление избирательным объединением Камышловской городской ТИК о проведении мероприятия по выдвижению кандидатов | Не позднее чем за один день/тридня до мероприятия | Избирательное объединение |
| 13. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата и не позднее 3 августа2016 года | Лица, собирающие подписи избирателей |
| 14. | Рассмотрение Камышловской городской ТИК документов о выдвижении избирательным объединением списка кандидатов по пятимандатным избирательным округам | В течение трех дней со дня представления документов | Камышловская городская ТИК |
| 15. | Передача заверенного списка кандидатов либо решения об отказе в его заверении уполномоченному представителю избирательного объединения | В течение одних суток | Камышловская городская ТИК |
| 16. | Представление документов для регистрации кандидатов в Камышловскую городскую ТИК (за 45 дней до дня голосования) | Не позднее 18 часов местного времени3 августа 2016 года | Кандидаты |
| 17. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо в отказе регистрации кандидата в депутаты | В течение 10 дней со дня получения документов | Камышловская городская ТИК |
| 18. | Направление данных о зарегистрированных кандидатах средствам массовой информации для опубликования | В течение двух суток после регистрации | Камышловская городская ТИК |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ** |
| 19. | Представление в Камышловскую городскую ТИК копии приказа (распоряжения) об освобождении от должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрирован- ные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципаль- ной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 20. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата, снять свою кандидатуру (не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования) | Не позднее 12сентября 2016 года, а при наличиивынуждающих обстоятельств – не позднее 16сентября 2016 года | Кандидаты, зарегистриро- ванныекандидаты |
| 21. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Не позднее 12сентября 2016 года | Избирательные объединения |
| 22. | Реализация права изби- рательного объединения и кандидата на изменение пятимандатного изби- рательного округа (не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | Не позднее24 июля 2016 года | Избирательные объединения, кандидат |
| 23. | Реализация права кандидата на назначение доверенных лиц | С момента выдвижения кандидата | Кандидаты |
| 24. | Регистрация доверенных лиц | В течение пяти дней со дня поступления соответствующих документов | Камышловская городская ТИК |
| 25. | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрирован- ного кандидата по пятиман- датному избирательному округу, на назначение члена Камышловской городской ТИК с правом совещательного голоса[[1]](#footnote-1)\* | Со дня регистрации кандидата | Избирательное объединения |
| 26. | Реализация права кандидата на назначение члена Камышловской городской ТИК с полномочиями окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня представлениядокументов длярегистрации кандидата | Кандидаты |
| 27. | Реализация права зарегистрированного кандидата на назначение члена участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса | Со дня регистрации кандидата | Зарегистриро- ванные кандидаты |
| 28. | Представление списка назначенных наблюдателей в Камышловскую городскую ТИК (не позднее чем за три дня до дня голосования) | Не позднее 14сентября 2016 года | Избирательные объединения, зарегистриро- ванные кандидаты |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 29. | Проведение предвыборной агитации | Со дня выдвижения кандидата идо 00.00 часов17 сентября 2016 года | Кандидаты, зарегистриро- ванные кандидаты |
| 30. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и предоставление в Камышловскую городскую ТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовеща- ния, сетевых изданий |
| 31. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в том числе, полиграфических услуг) и предоставление в Камышловскую городскую ТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предпринимател и, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 32. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях (за 28 дней до дня голосования) | С 20 августа 2016 года до 00.00 часов 17 сентября 2016 года | Зарегистриро- ванные кандидаты |
| 33. | Запрет на опубликование в средствах массовой информации и в Интернете результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами (в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования) | С 13 сентябряпо 18 сентября2016 года | Средства массовой информации, граждане, организации |
| 34. | Представление в Камышловскую городскую ТИК копий, фотографий или экземпляров агитационных материалов вместе с электронными образами, сведениями о месте нахождения организации (месте жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копией документа об оплате изготовления из соответству- ющего избирательного фонда | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрирован ные кандидаты |
| 35. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательных комиссий (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | Не позднее 18 августа 2016года | Глава администрации Камышловскогогородского округа  |
| 36. | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов в пятимандатных избирательных округах, предвыборной программы не менее чем в одном государственном илимуниципальном (соответственно уровню выборов) периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуника- ционной сети «Интернет» (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Не позднее 7сентября 2016 года | Политические партии |
| 37. | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, в Камышловскую городскую ТИК (не позднее чем через 10 дней после дня голосования) | Не позднее 29 сентября2016 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
| **ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА** |
| 38. | Создание избирательного фонда кандидатом | В период после подачи уведомле- ния о выдвижении кандидатуры и до дня представления в ТИК документов для регистрации | Кандидаты |
| 39. | Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата на ближайшем заседании ТИК | Камышловская городская ТИК |
| 40. | Представление первого финансового отчета о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата | Кандидаты |
| 41. | Представление итогового финансового отчета о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | Не позднее чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 42. | Передача копий финансовых отчетов в СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Камышловская городская ТИК |
| 43. | Представление участковыми избирательными комиссиями финансовых отчетов о расходовании денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Не позднее28 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 44. | Представление Камышловской городской ТИК отчета о расходовании денежных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов в Думу Камышловского городского округа (не позднее чем через 35 дней со дня голосования) | Не позднее23 октября 2016 года | Камышловская городская ТИК |
| **ГОЛОСОВАНИЕ НА ВЫБОРАХ** |
| 45. | Утверждение текста и числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений (не позднее чем за 60 дней до дня голосования) | Не позднее19 июля 2016 года | Камышловская городская ТИК |
| 46. | Утверждение формы, текстов и числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | Не позднее 28 августа 2016года | Камышловская городская ТИК |
| 47. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Не позднее7 сентября 2016 года | Камышловская городская ТИК и участковые избирательные комиссии |
| 48. | Выдача открепительных удостоверений избирателям в Камышловской городской ТИК (за 45-11 дней до дня голосования) | С 3 августа по 6сентября 2016 года | Камышловская городская ТИК |
| 49. | Выдача открепительных удостоверений избирателям в помещениях участковых избирательных комиссий (за 10-1 день до дня голосования) | С 7 по 17 сентября2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| 50. | Подача заявления (устного обращения) в участковую избирательную комиссию о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования в день голосования | С 8 сентября до14.00 местного времени 18сентября 2016 года | Избиратели |
| 51. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям для голосования в день голосования (не позднее чем за один день до дня голосования) | Не позднее16 сентября 2016 года | Камышловская городская ТИК |
| 52. | Организация голосования избирателей на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа  | С 08.00. до 20.00местного времени 18 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |
| **УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 53. | Подсчет голосов и составление протоколов об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые избирательные комиссии |
| 54. | Определение результатов выборов по пятимандатным избирательным округам (не позднее чем на пятый день со дня голосования) | Не позднее22 сентября 2016 года | Камышловскаягородская ТИК |
| 55. | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение суток после определения результатов выборов | Камышловская городская ТИК |
| 56. | Установление общих результатов выборов депутатов Думы Камышловского городского округа (в течение трех дней по получении протоколов о результатах выборов в округах) | Не позднее24 сентября 2016 года | Камышловская городская ТИК |
| 57. | Направление решения Камышловской городской ТИК об общих результатах выборов депутатов Думы Камышловского городского округа в органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления и в Избирательную комиссию Свердловской области | В течение суток со дня принятия решения | Камышловская городская ТИК |
| 58. | Извещениеизбранных кандидатов | В течение суток со дня принятия решения о результатах выборов в избирательном округе | Камышловская городская ТИК |
| 59. | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов Думы Камышловского городского округа  | Не позднее трех дней со дняопределения общих результатов выборов | Камышловская городская ТИК |
| 60. | Передача решения о выдаче удостоверений об избрании депутатами городской думы в Думу Камышловского городского округа | В трехдневный срок со дня принятия решения о выдаче удостоверений | Камышловская городская ТИК |
| 61. | Вручение удостоверений избранным депутатам Думы Камышловского городского округа  | Послеофициального опубликования результатов выборов | Камышловская городская ТИК |
| 62. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных протоколов избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов депутатов Думы Камышловского городского округа  | В течение двух месяцев со дня голосования – не позднее 18 ноября2016 года | Камышловская городская ТИК |

1. \* Каждое избирательное объединение может назначить в избирательную комиссию не более одного члена комиссии с правом совещательного голоса (п. 19 ст. 30 Избирательного кодекса Свердловского области). [↑](#footnote-ref-1)