КАМЫШЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 июня 2016 г.; № 7/55.

г. Камышлов О плане работы Контрольно-ревизионной службы при Камышловской городской территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Камышловского городского округа 18 сентября 2016 года

В соответствии с подпунктом «е» пункта 10 статьи 24, подпунктами «д – е» пункта 9 статьи 27, статьи 60 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 76 Избирательного кодекса Свердловской области, Камышловская городская избирательная комиссия РЕШИЛА:

1.	Утвердить план работы Контрольно-ревизионной службы при Камышловской городской территориальной избирательной комиссии при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Камышловского городского округа 18 сентября 2016 года (прилагается).

- Направить настоящее решение органам местного самоуправления Камышловского городского округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте Камышловской городской территориальной избирательной комиссии.

- Контроль  исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Мотыцкого А.С.

| Председатель Камышловской городской территориальной избирательной комиссии |  | А.С.Мотыцкий |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Камышловской городской территориальной избирательной комиссии |  | Н.В.Щелконогова |

УТВЕРЖДЕН:

решением Камышловской городской

территориальной избирательной

от 23 июня 2016г. № 7/55

ПЛАН

работы Контрольно-ревизионной службы при Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области,

депутатов Думы Камышловского городского округа 
18 сентября 2016 года

| п/п | Наименование мероприятия | Периодичность | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| - Контроль за подготовкой финансовых документов по расходованию бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, Думы Камышловского городского округа |  |  |  |
| 1.1. | Проверка и согласование проекта сметы расходов денежных средств Камышловской городской территориальной избирательной комиссии, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Камышловского городского 18.09.2016 г | до утверждения решения ТИК | июнь 2016 г. |
| 1.2 | О согласовании размера дополнительной оплаты труда председателей участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Камышловского городского округа | до утверждения решения ТИК | июль 2016 г. |
| 1.3. | Проверка и согласование распределения участковым избирательным комиссиям денежных средств федерального, областного и местного бюджета, выделенных Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов | до утверждения решения ТИК | июль 2016 г. |
| 1.4. | Проверка и согласование проектов смет расходов денежных средств участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы Камышловского городского округа | до утверждения решения ТИК | после представления УИК (сентябрь 2016 г.) |
| - Финансовый контроль за источниками поступлений средств на избирательные счета кандидатов на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа |  |  |  |
| 2.1. | Получение от СОЮЛ ДО 7003/0591 Свердловского отделения № 7003 ПАО «Сбербанк» информации по счетам специальных избирательных фондов кандидатов | ежедневно | до 17.09. 2016 г. |
| 2.2. | Сбор и мониторинг первичных финансовых документов о поступлении и расходовании со специальных избирательных счетов кандидатов в депутаты | ежедневно | до 17.09. 2016 г. |
| 2.3. | Подготовка и направление запросов в ИФНС, ФМС, органы регистрационного учета информации об организациях, юридических лиц, гражданах, внесших добровольные пожертвования | после перечислений на специальные избирательные счета кандидатов | до 17.09. 2016 г. |
| 2.4. | Проверка финансовых отчетов кандидатов в депутаты | после получения | в установлен-ные сроки |
| 2.5. | Организация проверок достоверности представленных кандидатами биографических сведений и других сведений | после предоставления сведений | в установлен-ные сроки |
| 2.6. | Выявление анонимных пожертвований, пожертвований поступившие с нарушением установленного порядка, подготовка по результатам проверок информации для направления в адрес кандидатов или их уполномоченных представителей по финансовым вопросам, о необходимости возврата указанных пожертвований жертвователю или перечисления в доход местного бюджета | после поступления сведений, первичных документов из СОЮЛ ДО 7003/0591 Свердловского отделения № 7003 ПАО «Сбербанк» | весь период |
| - Подготовка и направление информации, подлежащей опубликованию в СМИ |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка сведений о поступлении и расходования денежных средств кандидатов, зарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа, подлежащие опубликованию в средствах массовой информации | 1 раз в две недели | с момента выдвижения до 17.09. 2016 г. |
| 3.2. | Направление в СМИ итоговых финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | в течение 5 дней с момента получения | через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |
| 3.3. | Направление в Камышловскую городскую ТИК информацию о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами биографических сведений и других сведений | после получения сведений | Незамедли-тельно |
| - Финансовый контроль расходования денежных средств избирательных фондов |  |  |  |
| 4.1. | Проверка целевого использования средств специальных избирательных счетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | весь период | до 17.09. 2016 г |
| 4.2. | Совместно с Рабочей группой по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения организация накопления и учета контрольных экземпляров печатных, аудиовизуальных агитационных материалов (или их копий), фотографий, иных агитационных материалов, представляемых в Камышловскую городскую территориальную избирательную комиссию кандидатами | весь период | до 17.09. 2016 г. |
| 4.3. | Совместно с Рабочей группой по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов проведение анализа поступающих агитационных материалов на предмет уточнения соответствия оплаты стоимости выполненных работ (оказанных услуг), выявления фактов их занижения (завышения), определения полноты оплаты за изготовление и распространение агитационных материалов, а также соответствие фактического объема выполненных работ (оказанных услуг) объемам, указанным в первичных (учетных) финансовых документах | весь период | до сдачи итогового финансового отчета |
| 4.4. | Совместно с Рабочей группой по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов участие и обработка результатов мониторинга агитационных материалов, распространяемых через средства массовой информации, и иных агитационных материалов избирательных объединений и кандидатов | весь период | до 17.09. 2016 г. |
| 4.5. | Контроль за устранением недостатков, выявленных в ходе проверок расходования финансовых средств | весь период | до 17.09. 2016 г. |
| - Проверка целевого расходования бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и депутатов Думы Камышловского городского округа |  |  |  |
| 5.1. | Проверка финансовых отчетов УИК о расходовании федеральных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | после предоставления, не позднее чем через 10 дней со дня голосования отчетов УИК в ТИК | до утверждения решения ТИК |
| 5.2. | Проверка финансовых отчетов УИК о расходовании областных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | после предоставления, не позднее чем через 10 дней со дня голосования отчетов УИК в ТИК | до утверждения решения ТИК |
| 5.3. | Проверка финансовых отчетов УИК о расходовании бюджетных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение депутатов Думы Камышловского городского округа | после предоставления, не позднее чем через 10 дней со дня голосования отчетов УИК в ТИК | до утверждения решения ТИК |
| 5.4. | Проверка финансового отчета Камышловской городской ТИК о расходовании федеральных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, | после утверждения финансового отчета | до сдачи отчета в ИКСО |
| 5.5. | Проверка финансового отчета Камышловской городской ТИК о расходовании областных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | после утверждения финансового отчета | до сдачи отчета в ИКСО |
| 5.6. | Проверка финансового отчета Камышловской городской ТИК о расходовании местных средств, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов | после утверждения финансового отчета | не позднее чем через 35 дней со дня голосования |
| 5.7. | Оказание консультационной и методической помощи избирательным комиссиям по вопросам находящимся в компетенции Контрольно-ревизионной службы | по мере необходимости | весь период |
| - Административное делопроизводство |  |  |  |
| 6.1. | Взаимодействие с Контрольно-ревизионной службой при Избирательной комиссии Свердловской области, обмен информацией в целях повышения эффективности деятельности и организации работы службы | по мере необходимости | весь период |
| 6.2. | Подготовка проектов решений Комиссии по вопросам ведения КРС | по мере необходимости | весь период |
| 6.3. | Рассмотрение по поручению председателя Комиссии заявлений и обращений граждан, организаций по вопросам ведения КРС, направление по ним ответов в установленные законом сроки | по мере необходимости | весь период |
| 6.4. | Подготовка административных протоколов | по мере возникновений правонарушений | весь период |
| 6.5 | Представительство в судах | по мере необходимости |  |