

КАМЫШЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

**РЕШЕНИЕ**

27 июня 2016 года № 8/69

г. Камышлов

О Плане работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии по реализации Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года

**на территории Камышловского городского округа**

В Соответствии со ст. 25 Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь Постановлением ЦИК РФ от 20 июня 2016 года «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва», Избирательной комиссии Свердловской области от 16 июня 2016 года №12/107 «Об утверждении Календаря основным мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года», Камышловская городская территориальная избирательная комиссия **РЕШИЛА:**

1. Утвердить План работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии по реализации Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской

области 18 сентября 2016 года на территории Камышловского городского округа (прилагается).

1. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Камышловского городского округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте Комиссии.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Комиссии Мотыцкого А.С.

Председатель Камышловской городской территориальной избирательной комиссии

А.С.Мотыцкий

СекретарьКамышловской городской территориальной избирательной комиссии

Н.В.Щелконогова

УТВЕРЖДЕН

решением Камышловской городской территориальной избирательной комиссии от 27.06.2016г. № 8/69

План работы

**Камышловской городской территориальной избирательной комиссии по реализации Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года на территории Камышловского городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Примерные сроки исполнения** | **Ответственные** |
| **1. Избирательные участки, списки избирателей** |
| 1. | Опубликование в СМИ | В соответствии с отдельным графиком | Камышловская городская территориальная избирательная комиссия, (далее – ТИК) |
| 2. | Опубликование сведений об избирательныхучастках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 3 августа 2016 года | Глава КГО |
| 3. | Проведение ревизии нормативов технологического оборудования избирательных участков, готовности центров голосования к выборам | Июль | ТИК, Глава КГО |
| 4. | Прием избирательных участков | 15-17.09.2016 г. | ТИК, Глава КГО |
| 5. | Осуществление контроля и оказание помощи вработе УИК | Весь период | ТИК |
| 6. | Проведение работ по обеспечению УИК устойчивой телефонной связью | Весь период | Глава КГО, ОАО«Ростелеком» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Обеспечение дежурства работников ОВД на избирательных участках | С момента получения бюллетеней и до окончания подведения итогов голосования | Глава КГО, Отдел полиции ММО МВД«Камышловский» |
| 8. | Сбор, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях | Не позднее 19 июля 2016 года | Глава КГО |
| 9. | Составление списка избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 6 сентября 2016 г. | ТИК |
| 10. | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее 7 сентября 2016 г. | ТИК |
| 11. | Представление списка избирателей для ознакомления | С 7 сентября 2016 г. | УИК |
| 12. | Направление в ТИК (либо в УИК) сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 18 августа по 12 сентября 2016 г. | Глава КГО, ЗАГС, Отдел полиции ММО МВД«Камышловский», суд, военкомат |
| 13. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК | Не позднее 18.00 часов 17 сентября2016 года | Председатели и секретари УИК |
| **2. Информирование избирателей, предвыборная агитация** |
| 14. | Организация информационно- разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного Собрания Свердловской области | Согласно Программы ИРД | ТИК совместно с администрацией КГО |
| 15. | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного специального места для размещения агита- ционных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | Не позднее 18 августа 2016 г. | Глава КГО |
| 16. | Выступления в трудовых коллективах, по месту жительства перед избирателями по вопросам избирательной кампании | Июль-сентябрь 2016 года | Члены ТИК, УИК |
| 17. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или | Не позднее 7 сентября 2016 г. | ТИК, УИК |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | иным способом |  |   |
| 18. | Контроль за проведением предвыборной агитации | Весь период | ТИК,УИК |
| **3. Обучение организаторов выборов** |
| 19. | Проведение обучающих семинаров с ОМС, УИК, представителями местных отделений политических партий, СМИ | **Весь период** | ТИК |
| **4. Голосование** |
| 20. | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | Не позднее 16 сентября 2016 г. | ТИК |
| 21. | Выдача открепительных удостоверений избирателям, которые не будут иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены в список избирателей | В ТИК с 3 августа по 6 сентября 2016 г.В УИК с 7 сентября 2016 г. | ТИК УИК |
| 22. | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 14 сентября 2016 г. | Политическая партия, зарегистри- рованный кандидат |
| 23. | Голосование в помещениях избирательных участков | С 8.00 ч. до 20.00 ч. местного времени в день голосования 18 сентября 2016 г. | УИК |
| 24. | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 8 сентября до 14-00 ч. 18сентября 2016 г. |  |
| 25. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | УИК |