КАМЫШЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 17 марта 2020 г. | № 5/20 |
| --- | --- |

г. Камышлов

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной деятельности Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

В целях подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, во исполнение постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 11 марта 2020 года №8/66 «Об утверждении Программы информационно- разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Свердловской области на период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» Камышловская городская  территориальная избирательная  комиссия

р е ш и л а:

- Утвердить Программу информационно-разъяснительной деятельности Камышловской городской территориальной  избирательной комиссии на период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (прилагается).

- Финансирование расходов, связанных с реализацией Программы информационно-разъяснительной деятельности Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в   Конституцию   Российской   Федерации,   производить   за   счет   средств,

выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской  Федерации.

- Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Камышловского городского округа, средствам массовой информации, разместить на сайте Камышловской городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

- Контроль  исполнения настоящего решения возложить на председателя  Комиссии А.С. Мотыцкого.

| Председатель Камышловской городской территориальной избирательной комиссии |  | А.С.Мотыцкий |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Камышловской городской территориальной избирательной комиссии |  | Н.В.Щелконогова |

УТВЕРЖДЕНА

решением Камышловской городской территориальной избирательной комиссии

от 17 марта 2020 года № 5/20

# ПРОГРАММА

информационно-разъяснительной деятельности Камышловской городской территориальной избирательной комиссии  на период подготовки и проведения общероссийского голосования

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Цель программы информационно-разъяснительной деятельности Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее Программа) – создание условий для формирования осознанной мотивации различных категорий участников голосования к участию в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (далее – общероссийское голосование).

# Задачи:

- Предоставление участникам общероссийского голосования достоверной, объективной и своевременной информации о ходе проведения общероссийского голосования, о сроках и порядке совершения действий избирательными комиссиями.

- Обеспечение открытости и гласности подготовки проведения общероссийского голосования и формирование позитивного отношения в обществе к участию в общероссийском голосовании.

- Создание системы взаимодействия с организациями СМИ.

- Повышение практической составляющей профессиональной компетентности организаторов общероссийского голосования.

- Получение информации, позволяющей оперативно реагировать на возникающие проблемы, препятствующие реализации прав граждан на участие в общероссийском голосовании.

При реализации Программы учитывается необходимость обеспечения права на получение информации об общероссийском  голосовании,  в  том  числе  таких  категорий  избирателей,  как  инвалиды  (лица  с  ограниченными возможностями здоровья), военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, избиратели, находящиеся в местах временного пребывания.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организационно – методические мероприятия |  |  |
| 1.1. | Размещение решений Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на сайте Комиссии. | Март, апрель 2020 г. | ТИК |
| 1.2. | Участие в создании на официальном сайте ИКСО в сети Интернет, в сетевом издании «Вестник избирательных комиссий Свердловской области» специальных разделов, посвященных общероссийскому голосованию. | До 19 марта 2020 г. | ТИК |
| 1.3. | Направление (распространение) официального логотипа общероссийского голосования, разработанного ЦИК России, средствам массовой информации, органам государственной власти, органам местного самоуправления для использования при информировании о проведении общероссийского голосования. | До 19 марта 2020 г. | ТИК |
| 1.4. | Проведение семинаров, совещаний, консультаций, рабочих встреч с нижестоящими избирательными комиссиями, представителями средств массовой информации, политических партий, воинских частей, правоохранительных органов, учреждений ГУФСИН по вопросам, связанным с организацией и проведением общероссийского голосования. | Март, апрель 2020 г. | ТИК |
| 1.5. | Оказание содействия и методической помощи нижестоящим избирательным комиссиям в организации информационно-разъяснительной деятельности по подготовке и проведению общероссийского голосования. | Март, апрель 2020 г. | ТИК |
| 1.6. | Организация распространения методических и информационных материалов, подготовленных ЦИК России, ИКСО для членов нижестоящих избирательных комиссий по вопросам, связанным с подготовкой и проведением общероссийского голосования. | Март, апрель 2020 г. | ТИК |
| 1.7. | Подготовка и распространение методических и информационных материалов, подготовленных Камышловской городской ТИК для членов нижестоящих избирательных комиссий по вопросам, связанным с подготовкой и проведением общероссийского голосования. | Март, апрель 2020 г. | ТИК |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.8. | Организация работы «горячей линии» Камышловской городской ТИК совместно с администрацией Камышловского ГО на период подготовки и проведения общероссийского голосования. | С 20 марта по 24 апреля 2020 г. | ТИК, администра- ция МО |
| 1.9. | Разработка, организация и проведение мероприятий по информированию молодежи по вопросам, связанным с общероссийским голосованием. | Март, апрель 2020 г. | ТИК, МИК |
| 1.10. | Разработка и реализация плана мероприятий по обеспечению права на участие в общероссийском голосовании лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Март, апрель 2020 г. | ТИК, УИК |
|  | 2. Информирование участников общероссийского голосования путем подготовки (изготовления), распространения методических пособий, печатных и электронных материалов, а также проведения иных мероприятий |  |  |
| 2.1. | Обеспечение методическими материалами ИКСО, организация их изучения участковыми избирательными комиссиями при проведении общероссийского голосования: памятки по организации голосования в помещении для голосования (в том числе голосования до дня голосования); памятки по организации голосования вне помещения для голосования; памятки для члена участковой избирательной комиссии по разъяснительной работе при подготовке и проведении общероссийского голосования; плаката «Подсчет голосов участковой избирательной комиссией (с применением технологии изготовления протокола УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом)»; брошюры «Основные мероприятия участковой избирательной комиссии при подготовке и проведении общероссийского голосования»; плаката «Процедура передачи протокола УИК в ТИК»; методического пособия в помощь организаторам голосования. | Апрель 2020 г. | ТИК, УИК |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Распространение печатной продукции ИКСО, изготовление и распространение печатной продукции Камышловской городской ТИК и УИК для информирования участников общероссийского голосования: приглашений на голосование; широкоформатных информационно-разъяснительных материалов; информационных плакатов о голосовании по месту нахождения; плакатов с информацией о дате, месте и теме голосования; иной информационной продукции. | Апрель 2020 г. | ТИК, УИК |
| 2.3. | Размещение в помещениях для голосования информационной продукции ИКСО и печатной продукции Камышловской городской ТИК: порядка заполнения бюллетеня для голосования; информации о содержании поправки (текст изменений, по одобрению которых проводится голосование); плаката с разъяснением порядка голосования; иной информационной продукции. | Апрель 2020 г. | ТИК, УИК |
| 2.4. | Обеспечение информационно-методической продукцией ИКСО лиц, оказывающих содействие при организации общероссийского голосования, и средств массовой информации: памятки сотруднику полиции, находящемуся в помещении для голосования, по защите прав и свобод граждан, охране общественного порядка и оказанию содействия участковым избирательным комиссиям; памятки наблюдателю; памятки представителю средства массовой информации; памятки оператору пункта приема заявлений о голосовании по месту нахождения (для участковых и территориальных избирательных комиссий); памятки работнику многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг по приему и обработке заявлений о | Апрель 2020 г. | ТИК, УИК |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | голосовании по месту нахождения; иной информационно-методической продукции. |  |  |
| 2.5. | Распространение информационно-методической продукции ИКСО для лиц с ограниченными возможностями здоровья: памятки о порядке голосования участников голосования, являющихся инвалидами (аудиоформат); памятки о порядке голосования участников голосования, являющихся инвалидами по зрению (крупным шрифтом); информации для граждан о содержании поправки к Конституции Российской Федерации для размещения в помещении для голосования (крупным шрифтом); трафаретов (двух видов) для заполнения бюллетеней при голосовании участниками голосования - инвалидами по зрению. | Апрель 2020 г. | ТИК, УИК |
| 2.6. | Подготовка, изготовление (тиражирование) и распространение иных методических пособий, информационных и разъяснительных материалов, в том числе в электронном виде (буклеты, памятки, календари, открытки и прочее), по вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования. | Март, апрель 2020 г. | ТИК |
| 2.7. | Трансляция аудио-, видеороликов ЦИК РФ и ИКСО на «КамТВ» | С 19 марта по 22 апреля 2020 г. | ТИК |
| 2.8. | Размещение информационных материалов (плакатов) в учреждениях здравоохранения, социально-бытового обслуживания, многофункциональных центрах, учебных заведениях, отделениях Пенсионного фонда Российской Федерации, отделениях Фонда социального страхования Российской Федерации, учреждениях культуры, на предприятиях, иных местах пребывания участников голосования. | С 19 марта по 22 апреля 2020 г. | ТИК, УИК |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.9. | Привлечение работников органов местного самоуправления,органов государственной власти, общественных организаций, для участия в информационно-разъяснительной работе с различными категориями участников голосования. | Март, апрель 2020 г. | ТИК, ОМС |
| 2.10. | Проведение встреч в трудовых коллективах предприятий, направленных на информирование об общероссийском голосовании. | Март, апрель 2020 г. | ТИК, УИК, ОМС |
| 2.11. | Привлечение членов Камышловской городской молодежной избирательной комиссии к участию в информационно-разъяснительной работе с различными категориями участников голосования при подготовке и проведении общероссийского голосования. | Март, апрель 2020 г. | ТИК, МИК |
|  | 3. Использование средств массовой информации, современных информационных технологий для информирования участников голосования |  |  |
| 3.1. | Направление в редакции местных СМИ информационных материалов о ходе подготовки и проведения общероссийского голосовани . | Март, апрель 2020 г. | ТИК |
| 3.2. | Использование сети Интернет: ведение страницы Камышловской городской ТИК на сайте ИКСО (наполнение и обновление информации); размещение специальных сервисов «Найди свой участок», «Горячая линия» и др.; публикации в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм). | Март, апрель 2020 г. | ТИК |
| 3.3. | Освещение подготовки и проведения общероссийского голосования: выступления председателя Камышловской городской ТИК на телеканале «КамТВ» о ходе подготовки к общероссийскому голосованию; организация и проведение пресс-конференций, интервью, создание информационных поводов для публикаций в печатных периодических изданиях по вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования. | Март, апрель 2020 г. | ТИК |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4. | Информирование об итогах общероссийского голосования на территории Камышловского городского округа. | После подведения итогов | ТИК |

Принятые сокращения:

ИКСО – Избирательная комиссия Свердловской области;

ТИК – Камышловская городская территориальная избирательная комиссия;

УИК – участковые избирательные комиссии Камышловского городского округа;

МИК – Камышловская городская молодежная избирательная комиссия;

ОМС – органы местного самоуправления Камышловского городского округа.