

# КАМЫШЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

**РЕШЕНИЕ**

26 февраля 2021 г.

г. Камышлов

№ 2/10

# О плане работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на 2021 год

В целях организации работы и в соответствии со статьей 35 Регламента Камышловской городской территориальной избирательной комиссии Камышловская городская территориальная избирательная комиссия **р е ш и л а :**

1. Утвердить план работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на 2021 год (прилагается).
2. Разместить настоящее решение на сайте Камышловской городской территориальной избирательной комиссии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Камышловской городской территориальной избирательной комиссии |  | А.С.Мотыцкий |
|  |  |  |
| Секретарь Камышловской городской территориальной избирательной комиссии |  | Н.В.Щелконогова |

УТВЕРЖДЕН

решением Камышловской городской территориальной избирательной комиссии от 26 февраля 2021 г. № 2/10

# П Л А Н

**работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на 2021 год**

* 1. **Основные направления работы**

Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на территории Камышловского городского округа.

Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на территории Камышловского городского округа.

Организация подготовки и проведения выборов депутатов Думы Камышловского городского округа.

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении на территории Камышловского городского округа выборов и референдумов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий референдума в порядке, установленном законодательством.

Оказание правовой, методической, информационной, организационно- технической помощи нижестоящим избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов депутатов Думы Камышловского городского округа.

Участие в мероприятиях, предусмотренных планами работы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и Избирательной комиссии Свердловской области на 2021 год, иными решениями вышестоящих избирательных комиссий.

Обучение практике работы членов территориальной, окружных по выборам депутатов Думы Камышловского городского округа (в случае их формирования) и участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий.

Организация работы «горячей линии» связи с избирателями в период подготовки и проведения выборов.

Рассмотрение поступивших в период избирательной кампании, кампании референдума обращений о нарушениях закона, рассмотрение обращений граждан.

Взаимодействие с органами государственной власти, государственными органами Свердловской области, органами местного самоуправления Камышловского городского округа по подготовке и проведению избирательных кампаний в 2021 году.

Взаимодействие с региональными и местными отделениями политических партий по вопросам их участия в избирательных кампаниях 2021 года, оказание методической и консультативной помощи.

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, молодежными избирательными комиссиями по вопросам правового просвещения избирателей.

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов.

Реализация мероприятий программ информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Свердловской области, Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов депутатов Думы Камышловского городского округа.

Участие в реализации программы развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» (далее — ГАС «Выборы»). Обеспечение эксплуатации и использования территориального фрагмента ГАС «Выборы» при подготовке и проведении соответствующих выборов.

Обеспечение функционирования на территории Камышловского городского округа Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, реализация мер по ее совершенствованию. Ведение территориального фрагмента Регистра избирателей, участников референдума, актуализация сведений о зарегистрированных избирателях, участников референдума.

Составление и уточнение (контроль за уточнением) списков избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Камышловского городского округа.

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов на территории Камышловского городского округа, проведения проверок сведений о кандидатах в депутаты Думы Камышловского городского округа и о лицах, назначаемых в составы избирательных комиссий, резерв составов участковых избирательных комиссий.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения подготовки и проведения выборов, а также для нужд Камышловской городской территориальной избирательной комиссии.

Взаимодействие с Общественной палатой Свердловской области, с общественными объединениями и иными структурами гражданского общества, средствами массовой информации в обеспечении открытости и

гласности избирательного процесса. Оказание содействия в подготовке наблюдателей.

Оказание содействия системе молодежных избирательных комиссий. Обеспечение размещения в сети Интернет информации о деятельности

Камышловской городской территориальной избирательной комиссии.

Осуществление издательской деятельности.

# Основные вопросы для рассмотрения на заседаниях комиссии

**Январь**

О работе системного администратора комплекса средств автоматизацииГосударственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Камышловской городской территориальной избирательной комиссии.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий.

# Февраль

О плане работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на 2021 год.

Об утверждении Перечня мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Камышловском городском округе на 2021 год.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий.

# Март

О согласовании внесения изменений в границы избирательных участков, участков референдума, образованных на территории Камышловского городского округа.

О Плане мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2021 году в Камышловском городском округе.

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий Камышловского городского округа на II квартал 2021 года.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий.

# Апрель

Об утверждении Порядка выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего

голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в избирательных комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Камышловского городского округа 19 сентября 2021 года.

О Рабочей группе по приему и проверке избирательных документов, представляемых кандидатами в депутаты, уполномоченными представителями избирательных объединений при проведении выборов депутатов Думы Камышловского городского округа 19 сентября 2021 года.

О Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов 19 сентября 2021 года.

О Контрольно-ревизионной службе при Камышловской городской территориальной избирательной комиссии.

О Рабочей группе по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан, в ходе выборов 19 сентября 2021 года.

О членах Камышловской городской территориальной избирательной комиссии, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на выборах 19 сентября 2021 года.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий.

# Май

# О количестве подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа.

О возложения полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Камышловского городского округа на Камышловскую городскую территориальную избирательную комиссию.

О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на территории Камышловского городского округа.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий.

# Июнь

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Камышловского городского округа 19 сентября 2021 года.

Об утверждении Программы информационно-разъяснительной деятельности Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов 19 сентября 2021 года.

О Порядке выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Камышловского городского округа на выборах 19 сентября 2021 года.

О Перечне и формах документов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в Камышловскую городскую территориальную избирательную комиссию на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа 19 сентября 2021 года.

О формах протоколов об итогах сбора подписей на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа 19 сентября 2021 года.

О Порядке реализации статуса кандидатов, зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц, уполномоченных представителей избирательных объединений, уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам, членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей при проведении выборов депутатов Думы Камышловского городского округа 19 сентября 2021 года.

О формах ведения организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий отдельного учета объема и стоимости эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Думы Камышловского городского округа 19 сентября 2021 года.

Об определении дополнительного офиса публичного акционерного общества «Сбербанк России» для открытия специальных избирательных счетов кандидатов в депутаты Думы Камышловского городского округа.

О распределении средств, выделенных Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Камышловского городского округа 19 сентября 2021 года.

Об утверждении сметы расходов Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Камышловского городского округа 19 сентября 2021 года.

О распределении средств, выделенных Камышловской городской территориальной избирательной комиссии из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

О распределении средств, выделенных Камышловской городской территориальной избирательной комиссии из областного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

О графиках работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на июнь и июль 2021 года.

О графиках работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на июнь и июль 2021 года.

О графиках работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Камышловского городского округа на июнь и июль 2021 года.

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты (вознаграждения) труда в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Об организации закупок товаров, работ, услуг при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий Камышловского городского округа на III квартал 2021 года.

О дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированный на территории Камышловского городского округа.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий.

# Июль

Об информировании избирателей о кандидатах на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа.

О заверении (отказе в заверении) списка кандидатов в депутаты Думы Камышловского городского округа, выдвинутого избирательным объединением по пятимандатным избирательным округам.

О регистрации (отказе в регистрации) кандидата в депутаты Думы Камышловского городского округа.

О регистрации доверенного лица (доверенных лиц) кандидата в депутаты Думы Камышловского городского округа.

О регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы Камышловского городского округа.

О группе контроля за использованием территориального фрагмента и комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов 19 сентября 2021 года.

Об образовании избирательного участка для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в месте временного пребывания избирателей.

О графике работы избирательных комиссий в Камышловском городском округе по приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

О проведении голосования с использованием дополнительных возможностей реализации избирательных прав граждан на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа.

О применении технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода при проведении выборов депутатов Думы Камышловского городского округа.

О графике работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на август 2021 года.

О графике работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на август 2021 года.

О графике работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Камышловского городского округа на август 2021 года.

О работе системного администратора комплекса средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» Камышловской городской территориальной избирательной комиссии.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий.

# Август

О регистрации (отказе в регистрации) кандидата в депутаты Думы Камышловского городского округа.

О регистрации доверенного лица (доверенных лиц) кандидата в депутаты Думы Камышловского городского округа.

О регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы Камышловского городского округа.

О формах протоколов и сводных таблиц об итогах голосования, о результатах выборов, составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов депутатов Думы Камышловского городского округа.

Об утверждении формы и текстов избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа.

О вопросах, связанных с изготовлением и передачей избирательных бюллетеней для голосования при проведении выборов депутатов Думы Камышловского городского округа.

О назначении ответственных лиц Камышловской городской территориальной избирательной комиссии для контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа и доставкой (передачей) их в участковые избирательные комиссии.

О графике работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на сентябрь 2021 года.

О графике работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на сентябрь 2021 года.

О графике работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Камышловского городского округа на сентябрь 2021 года.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий.

# Сентябрь

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа и уничтожения лишних избирательных бюллетеней.

О распределении участковым избирательным комиссиям и передаче специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

О распределении и передаче участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

О распределении и передаче участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

О распределении и передаче участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа.

Об организации работы Камышловской городской территориальной избирательной комиссии в дни голосования, порядке доставки и обработки избирательной документации об итогах голосования, результатах выборов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов депутатов Думы Камышловского городского округа.

О результатах выборов депутатов Думы Камышловского городского округа 19 сентября 2021 года.

О регистрации избрания депутатов Думы Камышловского городского округа на выборах 19 сентября 2021 года.

О графике работы комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Камышловского городского округа на октябрь 2021 года.

Об утверждении графика представления участковыми избирательными комиссиями отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Камышловского городского округа.

Об утверждении графика представления участковыми избирательными комиссиями отчетов о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Об утверждении графика представления участковыми избирательными комиссиями отчетов о поступлении и расходовании средств федерального

бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Об установлении членам Камышловской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса размера ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения за активную работу в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Камышловского городского округа.

Об установлении членам Камышловской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса размера ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения за активную работу в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Об установлении членам Камышловской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса размера ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения за активную работу в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения председателям участковых избирательных комиссий за активную работу в период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Камышловского городского округа.

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения председателям участковых избирательных комиссий за активную работу в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Об установлении размеров ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения председателям участковых избирательных комиссий за активную работу в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

О представлении итоговых финансовых отчетов кандидатами в депутаты Думы Камышловского городского округа.

Об итогах использования избирательных бюллетеней на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий.

# Октябрь

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных Камышловской городской территориальной

избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных Камышловской городской территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Камышловского городского округа.

О предложениях для поощрения организаторов выборов.

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий Камышловского городского округа на IV квартал 2021 года.

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий.

Об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий.

# Декабрь

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий. Об исключении из резерва составов участковых избирательных комиссий.

# Мероприятия по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

**восьмого созыва, выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, выборов депутатов**

**Думы Камышловского городского округа**

* + 1. Обеспечение взаимодействия избирательных комиссий с органами государственной власти, государственными органами, органами местного самоуправления, правоохранительными органами по решению задач подготовки и проведения выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Весь период Мотыцкий А.С., члены Камышловской городской территориальной избирательной комиссии

(далее - Комиссия)

* + 1. Реализация мероприятий Программы (программ) информационно- разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов 19 сентября 2021 года.

Весь период

(по Программе (программам))

Мотыцкий А.С., члены Комиссии

* + 1. Проведение семинаров–совещаний с председателями, заместителями председателей, секретарями участковых избирательных комиссий по вопросам подготовки выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Камышловского городского округа.

Весь период (по отдельным планам) Мотыцкий А.С., члены Комиссии

* + 1. Оказание организационно-методической и правовой помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Камышловского городского округа.

Оказание правовой консультативной помощи участковым избирательным комиссиям при рассмотрении поступивших обращений участников избирательного процесса, разрешении иных вопросов правового характера.

Весь период Мотыцкий А.С., члены Комиссии

* + 1. Разработка и принятие правовых актов Комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов

Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы Камышловского городского округа.

Весь период Мотыцкий А.С., члены Комиссии

* + 1. Проведение консультаций, круглых столов, семинаров с представителями политических партий, избирательных объединений, кандидатами в депутаты, уполномоченными представителями по финансовым вопросам и доверенными лицами кандидатов, представителями средств массовой информации по вопросам, связанным с их участием в выборах депутатов Думы Камышловского городского округа.

Весь период Мотыцкий А.С., члены Комиссии

* + 1. Ведение мониторинга за ходом выдвижения и регистрации кандидатов на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа, подготовка обобщенной информации.

Весь период Мотыцкий А.С., члены Комиссии

* + 1. Организация и проведение обучающих мероприятий с председателями, заместителями председателей, секретарями, членами участковых избирательных комиссий, лицами, включенными в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Весь период Мотыцкий А.С., члены Комиссии

* + 1. Сбор, сведение и анализ (с подготовкой соответствующих документов) статистической информации, полученной в период подготовки и проведения выборов 19 сентября 2021 года. Подготовка различных отчетов по запросам ЦИК России, Избирательной комиссии Свердловской области, в том числе по поступившим обращениям, количеству и видам агитационных печатных материалов, судебных и административных споров, прочим запросам.

Весь период Мотыцкий А.С., члены Комиссии

* + 1. Ревизия готовности помещений для работы участковых избирательных комиссий, помещений для голосования на выборах 19 сентября 2021 года.

До 30 апреля (по плану ИКСО) Мотыцкий А.С., члены Комиссии

* + 1. Мониторинг официальных публикаций в печатных средствах массовой информации предусмотренных законодательством нормативных правовых актов по вопросам подготовки и проведения выборов 19 сентября 2021 года.

Весь период Мотыцкий А.С., члены Комиссии

* + 1. Рассмотрение поступающих в Комиссию обращений по вопросам реализации и защиты избирательных прав граждан.

Весь период Мотыцкий А.С., члены Комиссии

* + 1. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.

Весь период (по отдельному плану) Мотыцкий А.С., члены Комиссии

* + 1. Организация работы (организационное, правовое, документационное сопровождение) и контроль деятельности рабочих групп при Комиссии и Контрольно-ревизионной службы при Комиссии.

Весь период (по отдельным планам) Мотыцкий А.С., Калугин Д.А.

* + 1. Прием, обобщение и ввод установленных сведений в задачу

«Агитация» ГАС «Выборы».

Июнь – июль Мотыцкий А.С., Щелконогова Н.В.,

Калугин Д.А

* + 1. Сбор информации и подготовка Сведений об организациях и индивидуальных предпринимателях, выполняющих работы (оказывающих услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов кандидатов для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Думы Камышловского городского округа.

Июнь-июль Ковшечникова Т.В.

* + 1. Ведение дел по судебным и административным спорам, участником которых является Комиссия, на выборах 19 сентября 2021 года, оказание правовой и консультативной помощи нижестоящим избирательным комиссиям по подготовке к судебным заседаниям, ведение соответствующей задачи «Право» в ГАС «Выборы».

Весь период Мотыцкий А.С., члены Комиссии, Калугин Д.А..

* + 1. Взаимодействие с Общественной палатой Свердловской области, с общественными объединениями и иными структурами гражданского общества, средствами массовой информации при подготовке к проведению

выборов 19 сентября 2021 года, установлению итогов голосования и результатов выборов. Оказание содействия общественному наблюдению на выборах.

Август-сентябрь Мотыцкий А.С., члены Комиссии.

# Реализация мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры

**избирателей в Камышловском городском округе**

* + 1. Организация выполнения мероприятий по обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Свердловской области и в Камышловском городском округе.

Весь период (по отдельному плану) Мотыцкий А.С.

* + 1. Подготовка и проведении мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя.

Февраль-сентябрь (по отдельным планам) Мотыцкий А.С., члены Комиссии

* + 1. Осуществление организационно-методической помощи участковым избирательным комиссиям в организации обучения составов участковых избирательных комиссий.

Подготовка методических пособий, информационных материалов для обучения организаторов выборов.

Организация тестирования.

Весь период Мотыцкий А.С., члены Комиссии

* + 1. Организация участия во Всероссийском конкурсе на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и участников избирательных кампаний – Всероссийском конкурсе «Атмосфера», проводимом ЦИК России.

Сентябрь-ноябрь Мотыцкий А.С.

* + 1. Организация участия во Всероссийской олимпиаде школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса («Софиум»).

Организация и проведение муниципального этапа олимпиады

«Софиум».

По плану ЦИК России Мотыцкий А.С.

* + 1. Составление квартальных графиков обучения, подготовка отчетов по исполнению квартальных планов обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий.

До 31 марта, 30 июня,

30 сентября, 31 декабря

Мотыцкий А.С.

* + 1. Оказание содействия Камышловской городской территориальной молодежной избирательной комиссии, иным молодежным избирательным комиссиям в реализации их полномочий.

Участие в подготовке и проведении выборов Молодежного парламента Свердловской области.

Январь-февраль Мотыцкий А.С.

* + 1. Подготовка методических пособий, информационных материалов для обучения организаторов выборов, иных участников избирательного процесса. Весь период Мотыцкий А.С.
    2. Участие в организации и проведении тематических конкурсов (к 23 февраля, 8 Марта, 9 Мая, фотоконкурса к единому дню голосования в 2021 году), Избирательного диктанта и иных мероприятий Избирательной комиссии Свердловской области.

Весь период Мотыцкий А.С.

# Организационное, материально-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии

* + 1. Подготовка и проведение заседаний Комиссии, проектов решений Комиссии, оформление протоколов заседаний и решений Комиссии.

Весь период Мотыцкий А.С., Щелконогова Н.В.

* + 1. Подготовка и проведение заседаний рабочих групп при Комиссии, Контрольно-ревизионной службы при Комиссии, проектов документов (актов, заключений, протоколов) и оформление документов, принятых по результатам их работы.

Весь период Мотыцкий А.С., Щелконогова Н.В., Калугин Д.А.

* + 1. Подготовка распоряжений председателя Комиссии по основной деятельности.

Весь период Мотыцкий А.С.

* + 1. Организация делопроизводства и документооборота в Комиссии.

Прием входящих документов и корреспонденции, оформление и рассылка исходящих документов и корреспонденции Комиссии.

Подготовка и согласование номенклатуры дел Комиссии на 2022 год, описей дел постоянного хранения.

Подготовка заседаний постоянно действующей экспертной комиссии при Комиссии. Оформление документов, связанных с хранением, уничтожением и передачей на архивное хранение документов Комиссии.

Уничтожение документов с истекшими сроками хранения.

Весь период Мотыцкий А.С., Щелконогова Н.В.

* + 1. Организация работы с личными делами членов участковых избирательных комиссий, с документами граждан, зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Подготовка и направление отчетов о количестве лиц, исключенных из резерва составов участковых избирательных комиссий, зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий, дополнительно зачисленных в резерв составов участковых избирательных комиссий в Избирательную комиссию Свердловской области

Весь период Мотыцкий А.С.

* + 1. Мониторинг публикаций электронных, сетевых и печатных средств массовой информации по вопросам деятельности Комиссии, подготовки и проведения избирательных кампаний по выборам 19 сентября 2021 года в Камышловском городском округе.

Весь период Мотыцкий А.С.

* + 1. Подготовка материалов к награждению (поощрению) членов избирательных комиссий Камышловского городского округа, иных лиц наградами ЦИК России, Губернатора Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской области, Избирательной комиссии Свердловской области.

Весь период Мотыцкий А.С.

5.8.Осуществление мероприятий по реализации положений Порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг Центральной избирательной комиссией Российской Федерации, избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, территориальными избирательными комиссиями, участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов в федеральные органы государственной власти, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25.12.2019 № 236/1755-7, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Весь период Мотыцкий А.С.

5.9. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии, организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для нужд Комиссии и участковых избирательных комиссий. Распределение и организация передачи товарно-материальных ценностей участковым избирательным комиссиям.

Проведение проверок наличия и условий хранения имущества в Комиссии, наличия и условий хранения технологического оборудования, переданного на безвозмездное хранение.

Весь период Мотыцкий А.С.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.10. Проведение мероприятий по безопасности. | | охране труда и | противопожарной |
| Весь период | |  | Мотыцкий А.С. |
| 5.11. Техническое | обеспечение наполнения сайта | | Комиссии в сети |
| Интернет.  Весь период |  | | Калугин Д.А. |

# Мероприятия по совершенствованию функционирования территориального фрагмента ГАС «Выборы»,

**автоматизации работы избирательных комиссий**

* + 1. Участие в проведении периодических регламентных работ на комплексе средств автоматизации (КСА) ГАС «Выборы» Комиссии.

Весь период (по плану ИКСО) Калугин Д.А.

* + 1. Обеспечение эксплуатации и применения территориального фрагмента ГАС «Выборы» во всех режимах работы в соответствии с установленными требованиями.

Весь период (по плану ИКСО) Калугин Д.А.

* + 1. Реализация мероприятий Федерального центра информатизации при ЦИК России по развитию ГАС «Выборы».

По планам ЦИК России Калугин Д.А.

* + 1. Актуализация данных Регистра избирателей, участников референдума. Подготовка сведений о численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории Камышловского городского округа по состоянию на 1 января и 1 июля.

До 10 января, до 10 июля Калугин Д.А.

* + 1. Работы по автоматизации деятельности, обеспечению работоспособности и использованию программно-технических средств в Комиссии и участковых избирательных комиссиях.

Весь период Калугин Д.А.

* + 1. Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности в Комиссии.

Весь период Калугин Д.А.

* + 1. Обеспечение применения актуальных информационных технологий при подготовке и проведении выборов.

Весь период Мотыцкий А.С., Калугин Д.А.

# Финансовое обеспечение деятельности Комиссии

* 1. Реализация бюджетных полномочий Комиссии как главного распорядителябюджетных средствместного бюджета при подготовке и проведении муниципальных выборов, местного референдума.

Весь период Мотыцкий А.С., бухгалтер ТИК

* 1. Реализация бюджетных полномочий Комиссии как получателя бюджетных средств федерального бюджета, получателя бюджетных средств областного бюджета.

Весь период Мотыцкий А.С., бухгалтер ТИК

7.3.Составление и представление отчетности в налоговые органы, органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, органы статистики, Контрольный орган Камышловского городского округа, финансовое управление администрации Камышловского городского округа.

Весь период, в установленные сроки Мотыцкий А.С., бухгалтер ТИК

* 1. Подготовка месячных, ежеквартальных отчетов и годового бухгалтерского отчета в Избирательную комиссию Свердловской области о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных Комиссии на обеспечение деятельности.

В установленные сроки Мотыцкий А.С., бухгалтер ТИК

* 1. Подготовка документов для проведения инвентаризации активов и обязательств Комиссии. Проведение в установленные сроки инвентаризации активов и обязательств Комиссии.

Весь период, в установленные сроки Мотыцкий А.С., бухгалтер ТИК

* 1. Прием, оформление и обработка первичных документов по ведению бухгалтерского учета в Комиссии. Формирование регистров бухгалтерского учета.

Весь период Мотыцкий А.С., бухгалтер ТИК

* 1. Оказание методической и консультативной помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам расходования бюджетных средств. Весь период Мотыцкий А.С., бухгалтер ТИК
  2. Контроль за целевым расходованием средств, выделенных участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов 19 сентября 2021 года.

Весь период Мотыцкий А.С., бухгалтер ТИК, Контрольно-ревизионная служба

* 1. Сбор и проверка отчетов и первичных финансовых документов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Подготовка отчета о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных Комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

В установленные сроки Мотыцкий А.С., бухгалтер ТИК, Контрольно-ревизионная служба

* 1. Сбор и проверка отчетов и первичных финансовых документов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств

областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Подготовка отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных Комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

В установленные сроки Мотыцкий А.С., бухгалтер ТИК, Контрольно-ревизионная служба

* 1. Сбор и проверка отчетов и первичных финансовых документов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Камышловского городского округа.

Подготовка сводного отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных Комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Камышловского городского округа.

В установленные сроки Мотыцкий А.С., бухгалтер ТИК, Контрольно-ревизионная служба