# КАМЫШЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 25 июня 2021 г. | № 7/50 |
| --- | --- |

г. Камышлов

# Об утверждении Календарного плана основных мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Камышловского городского округа восьмого созыва

19 сентября 2021 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Камышловского городского округа восьмого созыва, статьей 26 Избирательного Кодекса Свердловской области, Камышловская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии  Камышловского городского округа  р е ш и л а:

- Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Камышловского городского округа восьмого созыва 19 сентября 2021 года (прилагается).

- Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские известия» и разместить на сайте Камышловской городской территориальной избирательной комиссии.

- Контроль  исполнения настоящего решения возложить на председателя Комиссии Мотыцкого А.С.

| Председатель Камышловской городской территориальной избирательной комиссии |  | А.С.Мотыцкий |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Камышловской городской территориальной избирательной комиссии |  | Н.В.Щелконогова |

УТВЕРЖДЕН

решением Камышловской городской территориальной избирательной комиссии

от 25.06.2021 № 7/50

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Камышловского городского округа восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по назначению выборов |  |  |  |
| 1. | Опубликование Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Камышловского городского округа восьмого созыва (далее – выборы) | Непосредственно после его принятия | Камышловская городская ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования |
| 2. | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений, и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с ФЗ о политических партиях принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периодических печатных изданиях и размещение его на официальном сайте в сети «Интернет», а также направление списка в Камышловскую городскую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Камышловский городской округ (далее – Камышловская городская ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области |
| 3. | Представление в Управление Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части второй пункта 1-1 статьи 62 | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Органы местного самоуправления |

|  | Избирательного кодекса Свердловской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в Камышловскую городскую ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу |
| 5. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Камышловская городская ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования |
| 6. | Предоставление Камышловской городской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования эфирного времени для информирования избирателей о проведении выборов | начиная с 10.05.2021 г. | Соответствующи е СМИ |
| 7. | Предоставление Камышловской городской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования печатной площади | В течении всего периода избирательной кампании | Соответствующи е СМИ |
| 8. | Формирование окружных избирательных комиссий | Не позднее 30 06.2021 г. | Камышловская городская ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования |
| 9. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования и номеров телефонов УИК | Не позднее 9 августа 2021 г. | Глава Камышловского городского округа |
| Список избирателей |  |  |  |
| 10. | Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава Камышловского городского округа |
| 11. | Составление списка избирателей | С получения сведений от главы Камышловского городского округа до передачи списка в УИК не позднее 7 сентября 2021 г. | Камышловская городская ТИК |

| 12. | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 8 сентября 2021 г. | Камышловская городская ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Представление списка избирателей для ознакомления | За 10 дней до дня голосования с 8 сентября 2021 г. | Участковые избирательные комиссии |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
| 14. | Уведомление избирательными объединениями ТИК о дате и времени проведения съезда, (конференции, общего собрания, заседания постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) по выдвижению кандидатов | Не позднее чем за 1 день (3 дня – в случае проведения выдвижения за пределами населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия) до проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) | Избирательные объединения |
| 15. | Выдвижение кандидатов | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. Окончание – до 18.00 ч. 30 июля 2021 г. | Избирательные объединения, граждане РФ |
| 16. | Принятие решения о заверения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо об отказе в его заверении | В течение 3 дней со дня приема документов | Камышловская городская ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования |
| 17. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации кандидата | Лица, собирающие подписи избирателей |
| 18. | Представление необходимых для регистрации документов в окружную избирательную комиссию | Не позднее 18 часов 4 августа 2021 г. | Кандидаты |
| 19. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня получения документов | Окружная избирательная комиссия |
| 20. | Выдача копии решения об отказе в регистрации кандидата | В течение одних суток с момента принятия решения | Окружная избирательная комиссия |
| 21. | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в | В течение 2 суток после регистрации | Окружная избирательная |

|  | СМИ для опубликования |  | комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |
| 22. | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующи е зарегистрированн ые кандидаты |
| 23. | Реализация права избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении, на отзыв кандидата | не позднее 11 сентября 2021 г. | Избирательное объединение |
| 24. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата отказаться от участия в выборах | Не позднее 11 сентября 2021 г., а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее 15 сентября 2021 г. | Кандидаты, зарегистрированн ые кандидаты |
| 25. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 5 дней до дня поступления письменного заявления кандидата вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружная избирательная комиссия |
| Предвыборная агитация |  |  |  |
| 26. | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого избирательным объединением | Со дня представления в ОИК документов, предусмотренных частью 3 пункта 1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области | Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением |
| 27. | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня представления в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения |
| 28. | Окончание агитационного периода | До 00.00. по местному времени 17 сентября 2021 г. | Зарегистрированн ые кандидаты |
| 29. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и услуг по размещению агитационных материалов, представление в Камышловскую городскую ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования сведений, указанных в законе, и уведомления о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещани я, сетевых изданий |

| 30. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающих услуги по изготовлению печатных агитационных материалов, и их представление в Камышловскую городскую ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования с иными сведениями, указанными в законе | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | Организации (в т.ч. полигра- фические), индивидуальные предприниматели выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Камышловская городская ТИК |
| 32. | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени и печатной площади в муниципальных СМИ | не позднее 17 августа 2021 г. |  | Соответствующи е СМИ |
| 33. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и в сетевых изданий | с 21 августа 2021 окончание – 00 ч. 17 сентября 2021 г. | г., | Зарегистрированн ые кандидаты |
| 34. | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | с 14 сентября по сентября 2021 г. | 19 | СМИ, граждане, организации |
| 35. | Представление в окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копии иных агитационных материалов | До начала распространения материалов |  | Кандидаты |
| 36. | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | не позднее 19 августа 2021 г. |  | Глава Камышловского городского округа |
| 37. | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата | не позднее 8 сентября 2021 г. |  | Политические партии |
| 38. | Представление в Камышловскую городскую ТИК с полномочиями полномочиями | Не позднее 29 сентября 2021 г. |  | Организации, осуществляющие |

|  | избирательной комиссии муниципального образования данных по учету объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  | выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| --- | --- | --- | --- |
| Финансирование выборов |  |  |  |
| 39. | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета | Не позднее чем в 10- дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Финансовое управление в Камышловском городском округе |
| 40. | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в ОИК | Кандидаты |
| 41. | Представление в избирательные комиссии финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, источниках его формирования и расходах, произведенных за счет средств избирательного фонд | Первый - одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 42. | Передача окружной избирательной комиссией копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Окружная избирательная комиссия |
| 43. | Представление отчета о расходования средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в Думу Камышловского городского округа, в Финансовое управление в Камышловском городском округе и Избирательную комиссию Свердловской области | Не позднее чем через 35 дней со дня голосования | Камышловская городская ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования |
| Голосование |  |  |  |
| 44. | Утверждение формы избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | не позднее 29 августа 2021 г. | Камышловская городская ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования |
| 45. | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | не позднее 29 августа 2021 г. | Окружная избирательная комиссия |
| 46. | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования | Начиная с даты утверждения формы и текста | Полиграфическая организация, |

|  |  | избирательного бюллетеня | получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
| --- | --- | --- | --- |
| 47. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Камышловская городская ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования |
| 48. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | не позднее 8 сентября 2021 г. | Камышловская городская ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования, ОИК, УИК |
| 49. | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | не позднее 15 сентября 2021 г. | Окружная избирательная комиссия |
| 50. | Представление списка назначенных наблюдателей в Камышловскую городскую ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования | не позднее 13 сентября 2021 г. | Зарегистрированн ые кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированн ых кандидатов, субъекты общественного наблюдения |
| 51. | Голосование в помещениях избирательных участков | С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в дни голосования 17, 18, 19 сентября 2021 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 52. | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | с 9 сентября до 14-00 час. 19 сентября 2021 г. | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |
| 53. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | Участковые избирательные комиссии |
| 54. | Определение результатов выборов | не позднее 23 сентября 2021 г. | Окружная избирательная комиссия |
| 55. | Установление общих результатов выборов депутатов Думы | Не позднее 3 дней со дня получения протоколов ОИК | Камышловская городская ТИК |

|  | Камышловского городского округа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56. | Направление в органы местного самоуправления, Избирательную комиссию Свердловской области решения Камышловской городской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования об установлении общих результатов выборов |  | В течение 1 суток со дня принятия |  |  | Камышловская городская ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования |
| 57. | Направление общих данных результатах выборов избирательному округу в СМИ | о по | В течение определения выборов | 1 | суток после результатов | ОИК |
| 58. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов |  | Не позднее 3 дней со дня определения результатов |  |  | Камышловская городская ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования |
| 59. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов |  | В течение 2 месяцев со дня голосования |  |  | Камышловская городская ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования |
| 60. | Регистрация избрания депутатов вручение им удостоверения избрании | и об | После официального опубликования результатов выборов и получения документа о сложении полномочий несовместимых со статусом депутата |  |  | Окружная избирательная комиссия |
| 61. | Направление решений о регистрации избрания депутатом в Думу Камышловского городского округа |  | В трехдневный срок со дня принятия решения ОИК |  |  | Камышловская городская ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования |