Приложение

к решению Карпинской городской

территориальной избирательной комиссии

с полномочиями избирательной комиссии

городского округа Карпинск

от 28.06.2016 № 10/47

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Думы городского округа Карпинск седьмого созыва

в единый день голосования 18 сентября 2016 года

| № | Мероприятия | Статья ИК СО | Примерные сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение выборов депутатов Думы городского округа Карпинск | п. 2 ст. 11 ИК СО* | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 19 и не позднее 29 июня 2016 г.) | Дума городского округа Карпинск |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | п. 2 ст. 11 ИК СО | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Дума городского округа Карпинск |
|  | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов |  | Непосредственно после его принятия | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений, и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с ФЗ о политических партиях принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периодических печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети «Интернет», а также направление списка в Карпинскую городскую территориальную избирательную комиссию | п. 4 ст. 33 ИК СО | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области |
|  | Предоставление Карпинской городской территориальной избирательной комиссии эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов | п. 3-1 ст. 60 ИК СО | В период, начинающийся за 50 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы, и в течение всего периода избирательной кампании (начиная с 9 мая 2016 г.), в период избирательной кампании | ГАУП СО «Редакция газеты «Карпинский рабочий», ТРК «Собеседник» |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | ч.1 ст.15 20-ФЗ* | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 3 августа 2016 г.) | Глава городского округа Карпинск |
|  | Представление в Карпинскую городскую территориальную избирательную комиссию уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | п. 2 ст. 38 ИК СО | Сразу после назначения дня голосования или после образования участковых избирательных комиссий | Глава городского округа Карпинск |
|  | Составление списка избирателей | ст. 38 ИК СО | С момента получения сведений от главы городского округа до передачи списка в участковые избирательные комиссии (не позднее 6 сентября 2016 г.) | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | п. 6 ст.38 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г.) | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления | п. 2 ст. 40 ИК СО | За 10 дней до дня голосования (с 7 сентября 2016 г.) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдвижение кандидатов | ст. 45 ИК СО | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. Окончание – за 50 дней до дня голосования (до 18.00 ч. 29 июля 2016 г.) | Избирательные объединения, граждане РФ |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | ст. 48 ИК СО | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении и до представления документов для регистрации кандидата | Лица, собирающие подписи избирателей |
|  | Представление документов, необходимых для регистрации в избирательные комиссии | п. 4 ст. 51 ИК СО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 ч. (до 18.00 ч. 3 августа 2016 г.) | Кандидаты |
|  | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | п. 1 ст. 53 ИК СО | В течение 10 дней со дня получения документов | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление данных о заре-гистрированных кандидатах в СМИ для опубликования | п. 10 ст. 53 ИК СО | В течение 2 суток после регистрации | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в Карпинскую городскую территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | п. 2 ст. 56 ИК СО | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрирован-ные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата. | п. 5 ст. 54 ИК СО | Кандидат, выдвинутый по четырехмандатному избирательному округу может быть отозван не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 г.) | Избирательное объединение |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру | п. 1 ст. 54 ИК СО | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 г.), а при наличии вынуждающих обстоятельств- не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 16 сентября 2016 г.) | Кандидаты, заре-гистрированные кандидаты |
|  | Проведение агитации | п. 1 ст. 64 ИК СО | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до 00.00 ч. по местному времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 ч. 17 сентября 2016 г.) | Кандидаты, заре-гистрированные кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в Карпинскую городскую территориальную избирательную комиссию копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | п. 6 ст. 65 ИК СО | Не позднее чем через 30 дней со дня офиц. опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания, сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в Карпинскую городскую территориальную избирательную комиссию | п. 1-1 ст. 69 ИК СО | Не позднее чем через 30 дней со дня офиц. опубликования решения о назначении выборов | Организации (в т.ч. полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени и печатной площади на каналах муници-пальных телерадиокомпаний, газетах | п. 6 ст. 66, п.4 ст. 67 ИК СО | Не позднее, чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 16 августа 2016 г.) | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия, с участием ГАУП СО «Редакция газеты «Карпинский рабочий», ТРК «Собеседник» |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовеща-ния, периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | п. 2 ст. 64 ИК СО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00 ч. по местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 20 августа 2016 г., окончание – 00.00 ч. 17 сентября 2016 г.) | Зарегистрирован-ные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | п. 3 ст. 61 ИК СО | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 13 по 18 сентября 2016 г.) | СМИ, граждане, организации |
|  | Представление в Карпинскую городскую территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитацион-ных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. Одновременно представляются сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствую-щего избирательного фонда | п. 3 ст.69 ИК СО | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного специального места для размещения агита-ционных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | п. 7 ст. 69 ИК СО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2016 г.) | Глава городского округа Карпинск |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата | п. 10 ст. 63 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г.) | Политические партии |
|  | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета | п.1 ст.71 ИК СО | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава городского округа Карпинск |
|  | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | ст. 73 ИК СО | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в Карпинскую городскую территориальную избирательную комиссию | Кандидаты |
|  | Представление в избирательные комиссии финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | п. 9 ст. 74 ИК СО | 1-одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача соответствующими избирательными комиссиями копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | п. 9-1 ст. 74 ИК СО области | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | п.3 ст. 78 ИК СО | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования (не позднее 19 июля 2016 г.) | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюлле-теней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст. 79 ИК СО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2016 г.) | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования | ст. 80 ИК СО | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление | п.2 ст. 80 ИК СО | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | п.1 ст. 81 ИК СО | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г.), в случае досрочного голосования – не позднее чем за 5 дней | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия, УИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней для голосования в участковые избирательные комиссии | п. 4 ст.80 ИК СО | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в т.ч. досрочного), (не позднее 16 сентября 2016 г.) | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям, которые не будут иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены в список избирателей |  | В Карпинской городской территориальной избирательной комиссии за 45 - 11 дней до дня голосования (с 3 августа по 6 сентября 2016 г.) В участковой избирательной комиссии за 10 и менее дней до дня голосования (с 7 сентября 2016 г.) | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в Карпинскую городскую территориальную избирательную комиссию | п. 7.1 ст. 31 ИК СО | Не позднее чем за три дня до дня голосования (не позднее 14 сентября 2016 г.) | Политическая партия, зарегистри-рованный кандидат |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков | ст. 81 ИК СО | С 8.00 ч. до 20.00 ч. местного времени в день голосования 18 сентября 2016 г. | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | п.2 ст. 84 ИК СО | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 8 сентября до 14-00 ч. 18 сентября 2016 г.) | Избиратели |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | п. 2 ст. 86 ИК СО | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | п. 1 ст. 89 ИК СО | Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 22 сентября 2016 г.) | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | п. 2 ст. 93 ИК СО | В течение 1 суток после определения результатов выборов | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | п. 3 ст. 93 ИК СО | Не позднее 3 дней со дня определения результатов | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п. 4 ст. 93 ИК СО | В течение 2 месяцев со дня голосования | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Регистрация избрания депутатов и вручение им удостоверения об избрании | п. 6 ст. 95 ИК СО | После официального опубликования результатов выборов и получения документа о сложении полномочий несовместимых со статусом депутата | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление решения о выдаче удостоверения об избрании депутатом Думы городского округа Карпинск | п. 7 ст. 95 ИК СО | В трехдневный срок со дня принятия решения | Карпинская городская территориальная избирательная комиссия |

*Используемые сокращения

ИК СО – Избирательный кодекс Свердловской области

20-ФЗ -  Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах  депутатов

Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации»

СМИ -    средства массовой информации