КАРПИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

- ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 28 июня 2016 г. |  | № 10/51 |
| --- | --- | --- |

г. Карпинск

Об утверждении плана работы контрольно-ревизионной службы при Карпинской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года

Рассмотрев представленный контрольно-ревизионной службой при Карпинской городской территориальной избирательной комиссии  план работы в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года, руководствуясь статьей 60 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 76 Избирательного кодекса Свердловской области, Карпинская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить план работы контрольно-ревизионной службы при Карпинской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя комиссии Н.В. Орехову.

| Председатель Карпинской городской территориальной избирательной комиссии |  | Е.Н. Сергеева |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Карпинской городской территориальной избирательной комиссии |  | С.А. Синигур |

УТВЕРЖДЕН

решением Карпинской городской

территориальной избирательной

комиссии

от 28.06.2016 г. № 10/51

ПЛАН

работы контрольно-ревизионной службы при Карпинской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года

В связи с подготовкой и проведением выборов Депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Карпинск седьмого созыва, назначенных на 18 сентября 2016 года, работа контрольно-ревизионной службы при Карпинской городской  территориальной избирательной комиссии будет проводиться по следующим основным направлениям:

1) контроль за установленным порядком финансирования кандидатами в депутаты Думы городского округа Карпинск

- контроль за открытием, ведением и закрытием специальных избирательных счетов, за источниками поступления, правильностью учета и целевым использованием денежных средств избирательных фондов кандидатов;

- проверка первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов;

- оказание консультативной и методической помощи кандидатам, уполномоченным представителям кандидатов по финансовым вопросам по открытию, ведению и закрытию специальных избирательных счетов, по источникам и размерам поступления денежных средств в избирательные фонды, правильности учета и целевого использования денежных средств избирательных фондов, а также вопросов составления и представления финансовой отчетности в избирательную комиссию;

- иные направления в соответствии с действующим законодательством.

2) контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 18 сентября 2016 года

- распределение бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. Утверждение смет расходов денежных средств участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов;

- проверка целевого использования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов;

- оказание консультативной и методической помощи участковым избирательным комиссиям по вопросам целевого использования избирательными комиссиями денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, составления финансовой отчетности;

- иные направления в соответствии с действующим законодательством.

3) подготовка проектов решений Карпинской городской территориальной избирательной комиссии, аналитических материалов.

План

основных мероприятий контрольно-ревизионной службы при Карпинской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов

18 сентября 2016 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроль за установленным порядком финансирования кандидатами в депутаты своих избирательных кампаний |  |  |  |
| 1. | Контроль за открытием, ведением и закрытием специальных избирательных счетов кандидатов. | Весь период | Руководитель КРС, члены КРС |
| 2. | Ежедневный контроль за порядком формирования избирательных фондов кандидатов, правильным учетом и целевым использованием денежных средств этих фондов (в том числе с использованием системы «Клиент-Сбербанк»). | июнь – сентябрь 2016 | Руководитель КРС, члены КРС |
| 3. | Проверка первых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. | июль – сентябрь 2016 | Руководитель КРС, члены КРС |
| 4. | Подготовка и направление копий первых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов в СМИ для опубликования, а также размещение указанных отчетов на сайте территориальной избирательной комиссии. | в течение 5 дней со дня принятия отчета | Руководитель КРС, члены КРС |
| 5. | Подготовка и направление в уполномоченные регистрирующие органы (ФНС, ФМС, Минюст, иные) представлений на проведение проверки сведений, указанных жертвователями при перечислении денежных средств в избирательные фонды кандидатов. | июль – сентябрь 2016 | Руководитель КРС, члены КРС |
| 6. | Получение, сверка и анализ ответов от уполномоченных регистрирующих органов о проверке жертвователей, перечисливших денежные средства в избирательные фонды кандидатов. | июль – сентябрь 2016 | Руководитель КРС, члены КРС |
| 7. | Выявление пожертвований, поступивших с нарушением закона, информирование кандидатов, уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам о необходимости возвратов пожертвований жертвователям или перечисления их в доход местного бюджета. | июль – сентябрь 2016 | Руководитель КРС, члены КРС |
| 8. | Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в СМИ для опубликования по утвержденной форме не реже чем 1 раз в две недели, а также размещение указанной информации на официальном сайте территориальной избирательной комиссии. | июль – сентябрь 2016 | Руководитель КРС, члены КРС |
| 9. | Контроль за формированием и расходованием средств избирательных фондов кандидатов с использованием задачи «Контроль избирательных фондов» системы ГАС «Выборы». | июль – сентябрь 2016 | Руководитель КРС, члены КРС |
| 10. | Проверка итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов. | июль – сентябрь 2016 | Руководитель КРС, члены КРС |
| 11. | Подготовка и направление копий итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов в СМИ для опубликования, а также размещение указанных отчетов на сайте территориальной избирательной комиссии. | В течение 5 дней со дня принятия отчета | Руководитель КРС, члены КРС |
| 12. | Привлечение к административной ответственности кандидатов и их уполномоченных представителей по финансовым вопросам за нарушения порядка финансирования избирательных кампаний (по протоколам об административных правонарушениях, составленных уполномоченными членами территориальной избирательной комиссии). | Весь период | Руководитель КРС, члены КРС |
| 13. | Взаимодействие, обмен информацией с КРС при Избирательной комиссии Свердловской области по вопросам финансирования избирательных кампаний кандидатов. | Весь период | Руководитель КРС, члены КРС |
| Контроль за целевым использованием денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов |  |  |  |
| 14. | Проверки нижестоящих избирательных комиссий по планированию и расходованию средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. | август-сентябрь 2016 | Руководитель КРС, члены КРС |
| 15. | Оказание практической и консультативной помощи нижестоящим избирательным комиссиям при подготовке финансового отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. | август-сентябрь 2016 | Руководитель КРС, члены КРС |
| 16. | Прием и проверка финансовых отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов. | сентябрь 2016 | Руководитель КРС, члены КРС |
| Подготовка проектов решений Карпинской городской территориальной избирательной комиссии, аналитических материалов |  |  |  |
| 17. | Подготовка проектов решений территориальной избирательной комиссии: - О распределении средств, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов для участковых избирательных комиссий; - Об утверждении смет расходов денежных средств участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов для участковых избирательных комиссий; - О графике представления финансовых отчетов участковыми избирательными комиссиями при проведении выборов | август-сентябрь 2016 | Руководитель КРС, члены КРС |
| 18. | Подготовка проектов решений территориальной избирательной комиссии: - О графике представления итоговых финансовых отчетов кандидатами при проведении выборов депутатов Думы городского округа Карпинск седьмого созыва; - О продлении операций по специальным избирательным счетам кандидатов при проведении выборов депутатов Думы городского округа Карпинск седьмого созыва; - Об утверждении финансового отчета территориальной избирательной комиссии о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов 18 сентября 2016 года | Сентябрь 2016 | Руководитель КРС, члены КРС |
| 19. | Подготовка итоговой информации о работе контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года | Сентябрь-октябрь 2016 | Руководитель КРС, члены КРС |