КАРПИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 10 июня 2016 г. |  | № 9/42 |
| --- | --- | --- |

г. Карпинск

О плане совместных мероприятий Карпинской городской территориальной избирательной комиссии и ОП №32 МО МВД России «Краснотурьинский» в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Карпинск седьмого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года

В целях реализации избирательных прав граждан, обеспечения правопорядка, контроля за соблюдением правил проведения предвыборной агитации на территории городского округа Карпинск в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Карпинск седьмого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года, руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 25, 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Карпинская городская территориальная избирательная комиссия  р е ш и л а:

1. Утвердить план совместных мероприятий Карпинской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Карпинск и Отдела ОП №32 МО МВД России «Краснотурьинский» в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Карпинск седьмого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в ОП №32 МО МВД России «Краснотурьинский» и разместить на сайте Карпинской городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Е.Н. Сергееву.

| Председатель Карпинской городской территориальной избирательной комиссии |  | Е.Н. Сергеева |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Карпинской городской территориальной избирательной комиссии |  | С.А. Синигур |

Приложение

к решению Карпинской

городской территориальной

избирательной комиссии

от 10.06.2016г. №  9/42

План

совместных мероприятий Карпинской городской территориальной избирательной комиссии и ОП №32 МО МВД России «Краснотурьинский» в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Карпинск седьмого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года

| № п/п | Мероприятия |  | Дата |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями до дня голосования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Передача в Отдел ОП №32 МО МВД России «Краснотурьинский» сведений о назначении выборов |  | День следующий за назначением досрочных выборов |  | Сергеева Е.Н. |  |
| 2. | Передача в Отдел ОП №32 МО МВД России «Краснотурьинский» списков и адресов избирательных участков, образованных на территории городского округа Карпинск, сведений о должностных лицах избирательных комиссий, их контактных телефонах |  | июнь 2016 |  | Сергеева Е.Н. |  |
| 3. | Передача в Карпинскую городскую территориальную избирательную комиссию (далее - Карпинская ГТИК) списков должностных лиц, ответственных за вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности участников выборов, с указанием их контактных телефонов |  | Не позднее, чем через пять дней после получения сведений о назначенных выборах |  | Зверев М.А. |  |
| 4. | Определение порядка взаимодействия и информационного обмена в ходе подготовки и проведения выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года |  | июнь 2016 |  | Сергеева Е.Н. Зверев М.А. |  |
| 5. | Проведение консультаций, обучающих семинаров с работниками ОП №32 МО МВД России «Краснотурьинский» на каждом этапе избирательной кампании |  | Весь период по согласованию |  | Сергеева Е.Н. Зверев М.А. |  |
| 6. | Представление сведений в отношении кандидатов в депутаты Думы городского округа Карпинск, имеющих (имевших) судимость, по запросу Карпинской ГТИК |  | Весь период избирательной кампании |  | Сергеева Е.Н. |  |
| 7. | Направление специалистов в распоряжение Карпинской ГТИК для работы в КРС при ТИК, в рабочую группу по информационным спорам |  | Весь период избирательной кампании |  | Зверев М.А. |  |
| 8. | Осуществление контроля за соблюдением законодательства СМИ и полиграфическими предприятиями в период подготовки и проведения выборов |  | Весь период избирательной кампании |  | Рабочая группа по информационным спорам |  |
| 9. | Принятие оперативных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности |  | Весь период избирательной кампании |  | Зверев М.А. |  |
| 10. | Контроль обеспечения безопасности граждан при проведении публичных мероприятий |  | По мере поступления заявок на проведение публичных мероприятий |  | Зверев М.А. |  |
| 11. | Контроль за соблюдением общественного порядка вблизи и в здании, где расположены УИК и где хранятся списки избирателей и другая избирательная документация. Проведение рейдов |  | После передачи списков избирателей в УИК |  | Зверев М.А. |  |
| 12. | Организация дежурств сотрудников Отдел ОП №32 МО МВД России «Краснотурьинский» в помещениях избирательных комиссий |  | С 07.09.2016 |  | Зверев М.А. |  |
| 13. | Предоставление в ТИК данных о количестве избирателей, находящихся в местах содержания под стражей. |  | Не позднее 15.09.2016 |  | Зверев М.А. |  |
| 14. | Осуществление контроля за обеспечением антитеррористической защищенности помещений избирательного участка. |  | Август-сентябрь |  | Зверев М.А. |  |
| 15. | Обеспечение охраны помещений ТИК и УИК, контроль обеспечения сохранности избирательных документов. |  | Сентябрь 2016 |  | Зверев М.А. |  |
| Взаимодействие с избирательными комиссиями в день голосования и установления итогов голосования |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Мероприятия |  | Дата |  | Ответственный |
| 16. |  | Обеспечение дежурства сотрудника Отдел ОП №32 МО МВД России «Краснотурьинский» в помещениях, где проходит голосование |  | 18-19.09.2016 |  | Зверев М.А. |
| 17. |  | Оказание помощи председателям участковых избирательных комиссий в поддержании порядка в помещении для голосования |  | 18.09.2016 |  | Зверев М.А. |
| 18. |  | Предотвращение случаев выноса избирательных бюллетеней из помещения избирательных комиссий |  | 18.09.2016 |  | Зверев М.А. |
| 19. |  | Обеспечение оперативной проверки и реагирования на поступающие сведения о противоправных действиях в день голосования |  | 18.09.2016 |  | Зверев М.А. |
| 20. |  | Сопровождение членов УИК, выезжающих для организации голосования вне помещения для голосования |  | 18.09.2016 |  | Зверев М.А. |
| 21. |  | Обеспечение сопровождения членов УИК при доставке избирательной документации в Карпинскую ГТИК |  | 18-19.09.2016 |  | Зверев М.А. |
| 22. |  | Обеспечение сопровождения председателя Карпинской ГТИК при доставке избирательной документации в Избирательную комиссию Свердловской области |  | Сентябрь, дата и время согласовывается дополнительно |  | Зверев М.А. |

С О Г Л А С О В А Н И Е

проекта решения Карпинской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии

городского округа Карпинск

«О плане совместных мероприятий Карпинской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Карпинск и ОП №32 МО МВД России «Краснотурьинский» в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Карпинск седьмого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года»

| Наименование организации, наименование должности должностного лица | Фамилия, Инициалы | Замечания | Подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- |