КАРПИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 27 февраля 2017 г. |  | № 2/8 |
| --- | --- | --- |

г. Карпинск

Об утверждении перечня основных мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» на территории городского округа Карпинск на 2017 год

В целях совершенствования работы по обучению и повышению квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан в 2017 году, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального Закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Карпинская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить перечень основных мероприятий по реализации Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 годы» на территории городского округа Карпинск на 2017 год (прилагается).

2. Не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлять в Избирательную комиссию Свердловской области:

2.1. отчет о выполнении ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий;

2.2. отчет о выполнении Программы в части реализации мероприятий по повышению  правовой культуры граждан в первом полугодии 2017 года и по итогам 2017 года.

3. Рассматривать вопросы по реализации мероприятий Программы на заседаниях Карпинской городской территориальной избирательной комиссии не реже двух раз в год.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, и разместить на сайте Карпинской городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Сергееву Е.Н.

| #### Председатель Карпинской городской территориальной избирательной комиссии |  | #### Е.Н.Сергеева |
| --- | --- | --- |
| #### Секретарь Карпинской городской территориальной избирательной комиссии |  | С.А. Синигур |

Приложение № 1

к  решению Карпинской городской территориальной избирательной комиссии

от 27.02.2017 г. №  2/8

Перечень основных мероприятий Программы

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса»

на  2017 год в городском округе Карпинск

| Номер строки | Наименование этапа или мероприятия | Срок выполнения этапа или мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы |  |  |  |
| 1.1 | Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2016 году. | Январь | ТИК |
| 1.2 | Разработка и принятие Учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий на 2017 год, в соответствии с Примерным тематическим планом обучения организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в 2017 году . | До 28 февраля | ТИК |
| 1.3 | Разработка и принятие Перечня основных мероприятий Программы Избирательной комиссии Свердловской области «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год. | До 28 февраля | ТИК |
| 1.4 | Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рамках утвержденного Учебно-тематического плана. | На 1 квартал не позднее 28 февраля, далее не позднее 1 числа первого месяца каждого квартала | ТИК |
| 1.5 | Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, аудио-, видеолекции, мультимедийные презентации, видеофильмы, тесты и т.д.) для обучения членов территориальной, участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий | Весь период | ТИК |
| 1.6 | Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах, других мероприятиях | Весь период | ТИК ТМИК |
| 1.7 | Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях избирательных комиссий, семинарах. | По планам работы ТИК, МТЦ | ТИК |
| 1.8 | Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчета о его реализации | Апрель, июль, октябрь, декабрь | ТИК |
| 1.9 | Анализ выполнения Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 – 2019 гг.» в части реализации мероприятий по правовой культуре граждан в первом полугодии 2017 года и по итогам 2017 года, составление отчета о ее реализации | Июль, декабрь | ТИК |
| 1.10 | Изучение практики работы территориальных, участковых избирательных комиссий по информационно-разъяснительной деятельности в период избирательной кампании по выборам в единый день голосования 10 сентября 2017 года для выработки методических рекомендаций и иных материалов для подготовки и обучения организаторов выборов | Весь период | ТИК |
| 1.11 | Изучение и обобщение практики организации обучения организаторов выборов и правового просвещения граждан, распространение опыта работы | Весь период | ТИК |
| 2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 2.1. | Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий |  |  |
| 2.1.1 | Участие в семинарах-практикумах с председателями, заместителями, секретарями участковых избирательных комиссий по 10 межтерриториальным центрам (МТЦ) | Июнь - август | ТИК |
| 2.1.2 | Организация и проведение очного, заочного, дистанционного обучения организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в соответствии с учебно-тематическим планами и ежеквартальными планами | Весь период | ТИК |
| 2.2 | Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |
| 2.2.1 | Участие в обучающих мероприятиях Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, РЦОИТ при ЦИК России | Весь период | ТИК |
| 2.2.2 | Участие в семинарах-практикумах с членами территориальных избирательных комиссий по 10 межтерриториальным центрам (МТЦ) | Май - июнь | ТИК |
| 2.2.3 | Участие в семинаре-практикуме (тренинг) с председателями территориальных избирательных комиссий | Ноябрь - декабрь | ТИК |
| 2.2.4 | Проведение обучающих семинаров, практических занятий с руководителями и членами территориальной, участковых избирательных комиссий | Весь период | ТИК |
| 2.2.5 | Участие в семинарах, вебинарах, практических занятиях с системными администраторами, бухгалтерами территориальных избирательных комиссий, руководителями КРС, работниками аппарата Комиссии и др. | Весь период | ТИК |
| 2.2.6 | Организация правового обучения представителей политических партий, кандидатов и их представителей, представителей СМИ | Весь период | ТИК |
| 2.2.7 | Организация работы «Школы наблюдателей» | Август-сентябрь | ТИК |
| 2.2.8 | Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов | Весь период | ТИК |
| 3.Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей |  |  |  |
| 3.1 | Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений |  |  |

| 3.1.1 | Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Молодежной избирательной комиссии Свердловской области на территории городского округа, Карпинской ГМИК (обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний, организация подготовки выборов молодежных парламентов и другие молодежные мероприятия) | Весь период | ТИК МИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.2 | Подготовка и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области | Сентябрь-декабрь | ТИК, МИК |
| 3.1.3 | Организация взаимодействия молодежных избирательных комиссий с молодежными парламентами, думами, иными органами молодежного самоуправления | Весь период | ТИК, МИК |
| 3.1.4 | Наполнение молодежной страницы на сайтах территориальной избирательной комиссии. Оказание содействия ГМИК в создании и информационном наполнении молодежного интернет-ресурса. | Весь период | ТИК МИК |
| 3.1.5 | Мероприятия в рамках проекта «День молодого избирателя» | Февраль-апрель | ТИК МИК |
| 3.1.6 | Проведение ознакомительных экскурсий в ТИК. Организация прохождения учебной практики студентов высших учебных заведений | Весь период | ТИК МИК |
| 3.1.7 | Организация и проведение молодежных форумов, акций, правовых марафонов, викторин, конкурсов, «круглых столов», тематических занятий по избирательному праву и других мероприятий, направленных на патриотическое и правовое воспитание молодых и будущих избирателей | Весь период | ТИК МИК |
| 3.1.8 | Организация участия школьников городского округа в интернет-олимпиаде ЦИК России среди учащихся старших классов образовательных организаций общего образования, посвященной выборам Президента Российской Федерации | Октябрь-декабрь | ТИК |
| 3.1.9 | Участие во Всероссийском конкурсе ЦИК России на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний | Январь-май Ноябрь - декабрь | ТИК МИК |
| 3.2 | Организация работы по правовому просвещению избирателей |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятия для избирателей старшего возраста, приуроченные ко дням голосования на выборах 2017 года, Дню пожилого человека, Дню Победы, иным памятным датам. | Весь период | ТИК |
| 3.2.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение их электоральной активности | Весь период | ТИК |
| 3.2.3 | Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан | Весь период | ТИК |
| 3.2.4 | Организация и проведение Единых информационных дней и отдельных информационных встреч в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избирательного законодательства, практике его применения, ходу избирательных кампаний | Весь период | ТИК МИК |
| 4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка, принятие и реализация Программ информационно-разъяснительной деятельности по обеспечению реализации избирательных прав граждан при проведении выборов в единый день голосования 10 сентября 2017 года | Март - сентябрь | ТИК |
| 4.2 | Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в печатных и интернет изданиях | Весь период | ТИК |
| 4.3 | Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах массовой информации | Весь период | ТИК |
| 4.4 | Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах и референдумах, реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан с использованием сети Интернет | Весь период | ТИК |
| 4.5 | Создание и организация работы временных экспозиций (выставок), направленных на информирование, правовое просвещение и повышение электоральной активности граждан | Весь период | ТИК |
| 5. Совершенствование и внедрение в практику новых избирательных технологий |  |  |  |
| 5.1 | Обновление и совершенствование обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для обучения членов избирательных комиссий и резерва их составов, размещенных на сайте избирательной комиссии | Весь период | ТИК |
| 5.2 | Актуализация сайта ТИК, в том числе молодежных сайтов и страниц. Активное их использование при осуществлении информационно-разъяснительной деятельности. | Весь период | ТИК МИК |
| 5.3 | Оказание организационной, технической и иной помощи участковым избирательным комиссиям по совершенствованию их сайтов и активному привлечению к информационно-разъяснительной деятельности | Весь период | ТИК |
| 5.4 | Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий в Свердловской области по использованию новых информационных технологий, направленных на повышение электоральной активности граждан | Весь период | ТИК |
| 5.5 | Создание телефонных и электронных «горячих линий» | Июнь-сентябрь | ТИК |
| 6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов |  |  |  |
| 6.1 | Выпуск собственных изданий ТИК | Весь период | ТИК |
| 6.2 | Издание методических пособий, информационных сборников, плакатов, листовок, буклетов для организаторов выборов и иных участников избирательного процесса | Весь период | ТИК МТЦ |
| 6.3 | Издание и распространение мультимедийных изданий, видеофильмов по вопросам избирательного права и избирательного процесса | Весь период | ТИК |