Приложение № 1

к решению Кировской районной

территориальной избирательной комиссии

города Екатеринбурга от 27 декабря 2017 года № 33/__

| Перечень мероприятий по обеспечению и реализации избирательных прав инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями при проведении |  |  |
| --- | --- | --- |
| выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года |  |  |
| Содержание | Сроки | Ответственные |
| 1.Создание рабочей группы по обеспечению и реализации избирательных прав инвалидов и граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Кировского района. | Декабрь 2017 | территориальная избирательная комиссия, представители органов социальной политики |
| 2.Согласование с руководителями учреждений, в зданиях которых будут располагаться избирательные участки, где будут голосовать граждане с ограниченными физическими возможностями, комплекса мер по реализации избирательных прав таких граждан. | январь | территориальная избирательная комиссия, руководители учреждений, органы социальной политики |
| 3.Направление писем в органы социальной защиты с целью информирования о предстоящей работе по обеспечению и реализации избирательных прав инвалидов и граждан с ограниченными физическими возможностями на территории Кировского района. | Январь февраль | территориальная избирательная комиссия |
| 4.Проведение совещаний рабочей группы по обеспечению и реализации избирательных прав избирателей, имеющих ограничения по здоровью на территории Кировского района. | 1 раз в месяц | территориальная избирательная комиссия, представители органов социальной политики, общественные организации |
| 5.Подготовка мест голосования на избирательных участках, имеющих в списке избирателей инвалидов и граждан с ограниченными физическими возможностями. | март | администрация района, территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 6.Составление списков избирателей, имеющих ограничения по состоянию здоровью на территории Кировского района. | февраль | территориальная избирательная комиссия, представители органов социальной политики, общественные организации |
| 7.Формирование списков с информацией об избирателях, являющихся инвалидами и гражданами с ограниченными физическими возможностями, с указанием № избирательного участка, где они включены в список избирателей и передача их в участковые избирательные комиссии. | февраль | территориальная избирательная комиссия, представители органов социальной политики |
| 8.Обсуждение вопросов организации работы с инвалидами и гражданами с ограниченными физическими возможностями, при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, в ходе обучения на семинарах членов участковых избирательных комиссий. | Январь феврадь | территориальная избирательная комиссия |
| 9.Распространение избирательными комиссиями, совместно со специалистами органов социальной политики и социального обслуживания населения, персональных приглашений на выборы, в том числе содержащих информацию о возможных способах голосования, предусмотренных законодательством (голосование по месту нахождения, голосование вне помещения, голосование с помощью других лиц). | Весь период | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии, молодежная избирательная комиссия |
| 10.Распространение избирательными комиссиями, совместно со специалистами органов социальной политики и социального обслуживания населения, персональных приглашений на выборы, в том числе содержащих информацию о форме голосования. | весь период | территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии, органы социальной политики и социального обслуживания населения |
| 11.Организация присутствия представителей органов социальной политики, общественных организаций инвалидов, способных оказать содействие в реализации прав слепых и слабовидящих граждан на избирательных участках, где планируется голосование лиц, относящихся к указанной категории инвалидов. | 18 марта 2018 года | участковая избирательная комиссия, территориальная избирательная комиссия, органы социальной политики, общественные организации |
| 12.Организация совместного посещения избирателей, имеющих ограничения по состоянию здоровья, членами УИК и работниками органов социальной политики и социального обслуживания населения, общественными организациями инвалидов в случае: - подачи заявления о голосовании по месту нахождения; - голосования вне помещения; с целью оказания содействия в реализации их избирательных прав. | 25 февраля по 12 марта 18 марта | участковая избирательная комиссия, органы социальной политики, общественные организации |
| 13.Организация голосования вне помещения для голосования тяжелобольных и малоподвижных избирателей по предварительному заявлению. | 18 марта 2018 года | участковая избирательная комиссия, органы социальной политики, общественные организации |
| 14.Использование возможностей "горячей линии" для связи с избирателями, интернета в работе по информированию граждан, являющихся инвалидами, оказанию им консультативной помощи. | Февраль март | территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 15.Опубликование на сайте территориальной избирательной комиссии Кировского района города Екатеринбурга, на сайте Администрации Кировского района города Екатеринбурга информации об особенностях голосования различных категорий избирателей с ограниченными физическими возможностями. | Январь март | Еремина Е. А., Обоскалова О.Н. |
| 16.Выпуск информационных буклетов с разъяснением порядка голосования, порядка заполнения избирательного бюллетеня и другой информацией крупным шрифтом для избирателей с ограниченными физическими возможностями. | Февраль март | территориальная избирательная комиссия |
| 17.Организация «уголков избирателя» в территориальных подразделениях Пенсионного фонда РФ, органов социальной политики и социального обслуживания населения, общественных организаций инвалидов, специализированных лечебных учреждений. | Февраль март | территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
| 18.Выпуск информационных буклетов с разъяснением порядка голосования, порядка заполнения избирательного бюллетеня и другой информацией крупным шрифтом для избирателей с ограниченными физическими возможностями. | Февраль март | территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия молодежная территориальная избирательная комиссия |
| 19.Разработка комплекса мер по оперативному реагированию в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, затрудняющих или препятствующих соблюдению и реализации избирательных прав инвалидов различных категорий. | Февраль март | территориальная избирательная комиссия, Рабочая группа комиссии, администрация Кировского района, органы социальной политики населения, общественные организации, участковые избирательные комиссии. |