ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 01 сентября 2011 г. |  | № 12/74 |
| --- | --- | --- |

Екатеринбург

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 4 декабря 2011 года выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, руководствуясь подпунктом 1 и 3 пункта 1 статьи 23 Избирательного кодекса Свердловской области, Избирательная комиссия Свердловской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, региональным отделениям политических партий в Свердловской области, разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области.

3. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года в «Областной газете».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на председателя Комиссии Мостовщикова В.Д.

| Председатель Избирательной комиссии Свердловской области |  | В.Д. Мостовщиков |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Избирательной комиссии Свердловской области |  | В.И. Райков |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Избирательной

комиссии Свердловской области

от 01 сентября 2011 года № 12/74

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов

депутатов  Законодательного Собрания Свердловской области

4 декабря 2011 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 1. | Опубликование Календаря основных мероприятий подготовки и проведения досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 декабря 2011 года | Непосредственно после принятия настоящего календаря | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 2. | Предоставление эфирного времени Избирательной комиссии Свердловской области для информирования избирателей о проведении досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области | Весь период избирательной кампании | Филиал ВГТРК ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевидение» |
| 3. | Образование избирательных участков | Не позднее 14.10.2011 г. | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 4. | Установление единой нумерации избирательных участков | Не позднее 14.10.2011 г. | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 5. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией | Не позднее 19.10.2011 г. | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 6. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее 03.11.2011 г. и не позднее 10.11.2011 г. | Территориальные избирательные комиссии |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 7. | Представление в территориальные избирательные комиссии уточнённых сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК (в исключительных случаях) | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 8. | Составление списка избирателей | С получением сведений от главы муниципального района, городского округа и по 12.11.2011 г. | Территориальные избирательные комиссии |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 13.11.2011 г. | Территориальные избирательные комиссии |
| 10. | Представление списка избирателей для ознакомления | Начиная с 13.11.2011 г. | Участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 11. | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | С 14.09.2011 г. по 19.10.2011 г. | Избирательные объединения |
| 12. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов, списка кандидатов | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Лица, собирающие подписи избирателей |
| 13. | Представление документов в Избирательную комиссию Свердловской области, окружные избирательные комиссии для регистрации кандидатов, списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области | Не позднее 18.00 ч. 24.10.2011 г. | Избирательные объединения, кандидаты |
| 14. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе регистрации кандидатов, списка кандидатов | В течение 10 дней со дня приема необходимых документов | Избирательная комиссия Свердловской области, окружные избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 15. | Представление в Избирательную комиссию Свердловской области, окружные избирательные комиссии заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах. | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
| 16. | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов. | Не позднее 28.11.2011 г. | Избирательное объединение |
| 17. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу. | Не позднее 28.11.2011 г. | Избирательное объединение |
| 18. | Реализация права избирательного объединения на исключение кандидата (кандидатов) из заверенного (зарегистрированного) списка кандидатов | Не позднее 18.11.2011 г. | Избирательное объединение |
| 19. | Реализация права кандидата в составе списка кандидатов снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в составе соответствующего списка кандидатов | Для кандидата в составе списка кандидатов - не позднее 18.11.2011 г.; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 02.12.2011 г. | Зарегистрированные кандидаты |
| 20. | Реализация права кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в качестве кандидата | Не позднее 28.11.2011 г.; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 02.12.2011 г. | Зарегистрированные кандидаты |
| # ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 21. | Проведение агитации | Со дня выдвижения списка кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам до 00.00 часов 03.12.2011 г. | Избирательные объединения, кандидаты |
| 22. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, и предоставление в Избирательную комиссию Свердловской области копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания |
| 23. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в том числе, полиграфических услуг) и предоставление копии публикаций вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в Избирательную комиссию Свердловской области | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов. | Организации (в том числе, полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 24. | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади региональными государственными организациями телерадиовещания, периодическими печатными изданиями филиалом ВГТРК «ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевидение» и «Областной газетой» | Не позднее 01.11.2011 г. | Филиал ВГТРК ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевидение», «Областная газета» |
| 25. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 05.11.2011 г. до 00.00 ч. 03.12.2011 г. | Избирательные объединения, кандидаты |
| 26. | Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в Интернете, результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | С 29.11.2011 г. по 04.12.2011 г. | СМИ, граждане, организации |
| 27. | Представление в Избирательную комиссию Свердловской области, окружные избирательные комиссии копий или экземпляров агитационных материалов | До начала распространения материалов | Избирательные объединения, кандидаты |
| 28. | Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательных комиссий | Не позднее 03.11.2011 г. | Главы местных администраций муниципальных районов, городских округов |
| 29. | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей список кандидатов | Не позднее 23.11.2011 г. | Политические партии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 30. | Выделение необходимых денежных средств из областного бюджета на подготовку и проведение досрочных выборов | Не позднее 11.09.2011 г. | Правительство Свердловской области |
| 31. | Создание избирательного фонда избирательным объединением, кандидатом | После регистрации Комиссией уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам, выдвижения кандидата | Избирательные объединения, кандидаты |
| 32. | Представление в Избирательную комиссию Свердловской области, окружные избирательные комиссии финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | 1-ый – одновременно с документами для регистрации кандидата, списка кандидатов; итоговый – не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Избирательные объединения, кандидаты |
| 33. | Откомандирование специалистов, входящих в состав контрольно-ревизионных служб соответствующих избирательных комиссий | Не позднее 30.09.2011 г. | Государственные органы и иные органы и организации по запросу соответствующей избирательной комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ |  |  |  |
| 34. | Утверждение форм и текстов избирательных бюллетеней | Не позднее 13.11.2011 г. | Избирательная комиссия Свердловской области, окружные избирательные комиссии |
| 35. | Выдача избирателям открепительных удостоверений в территориальных избирательных комиссиях | С 19.10.2011 г. по 13.11.2011г. | Территориальные избирательные комиссии |
| 36. | Выдача избирателям открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях | С 14.11.2011 г. по 03.12.2011 г. | Участковые избирательные комиссии |
| 37. | Передача избирательных бюллетеней: -территориальным избирательным комиссиям - участковым избирательным комиссиям | Не позднее 17.11.2011 г. Не позднее 02.12.2011 г. | Избирательная комиссия Свердловской области; территориальные избирательные комиссии |
| 38. | Досрочное голосование на отдельных участках в отдаленных и труднодоступных местностях | Не ранее 18.11.2011 г. | Территориальные избирательные комиссии по согласованию с Избирательной комиссией Свердловской области на основании обращения участковых избирательных комиссий |
| 39. | Голосование в помещениях избирательных участков | с 8.00 ч. до 20.00 ч. 04.12.2011 г. | Участковые избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 40. | Подсчёт голосов на избирательном участке, территории и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке, территории | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии |
| 41. | Определение результатов досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу | Не позднее 08.12.2011 г. | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 42. | Определение результатов досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам | Не позднее 08.12.2011 г. | Окружные избирательные комиссии |
| 43. | Определение общих результатов досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным избирательным округам | В течение 3 дней после получения протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов в одномандатных избирательных округах | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 44. | Направление общих данных о результатах досрочных выборов для опубликования в средствах массовой информации | В течение суток после определения результатов | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 45. | Официальное опубликование общих результатов досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в «Областной газете» | Не позднее 15.12.2011 г. | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 46. | Вручение удостоверений избранным депутатам Законодательного Собрания Свердловской области | Не позднее 16.12.2011 г. | Избирательная комиссия Свердловской области |