КИРОВГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО

КИРОВГРАДСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 15

РЕШЕНИЕ

| 20 июня 2016 г. |  | № 1/1 |
| --- | --- | --- |

г. Кировград

Об утверждении плана основных мероприятий Кировградской городской территориальной избирательной комиссии    с полномочиями окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировградскому одномандатному избирательному округу № 15

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 18 сентября 2016 года выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировградскому одномандатному избирательному округ № 15, руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 24, подпунктом 1 и 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области и Календарем основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 16 июня 2016 года № 12/107, Кировградская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по Кировградскому одномандатному избирательному округ № 15 (далее - Комиссия)  РЕШИЛА:

- Утвердить план основных мероприятий Комиссии по подготовке и проведению выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировградскому одномандатному избирательному округу № 15 (прилагается).

- Направить настоящее решение нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой информации, органам местного самоуправления и разместить на сайте Кировградской городской территориальной избирательной комиссии.

- Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Морозову Е.Г.

| Председатель избирательной комиссии |  |  |  | Е.Г. Морозова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии |  |  |  | Т.И. Порошина |

# Утвержден

решением Кировградской городской территориальной избирательной комиссии  с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировградскому одномандатному избирательному округ № 15

от 20 июня 2016 года № 1/1

#### ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Кировградской городской  территориальной избирательной комиссии  с полномочиями окружной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировградскому  одномандатному избирательному округу № 15

| № | Мероприятия | ###### Срок исполнения | ###### Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 1. | Выдвижение кандидатов | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. ###### Окончание – за 50 дней до дня голосования (до 18.00 ч. 29 июля 2016 г.) | ###### Избирательные объединения, граждане РФ |
| 2. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | ###### Со дня оплаты изготовления подписных листов | ###### Лица, собирающие подписи избирателей |
| 3. | Представление документов в окружную избирательную комиссию для регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировградскому одномандатному избирательному округу №15 | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (до 18.00 ч. 3 августа 2016 г.) | ###### Кандидаты в депутаты |
| 4 . | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата | ###### В течение 10 дней со дня получения документов | Кировградская городская ТИК с полномочиями ОИК |
| 5. | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в Избирательную комиссию Свердловской области для опубликования в средствах массовой информации | ###### В течении 2 суток после регистрации | Кировградская городская ТИК с полномочиями ОИК |
| ###### СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| ###### 6. | ###### Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | ###### Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | ###### Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
| ###### 7. | ###### Реализация права кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в качестве кандидата | ###### Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 г.; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 16 сентября 2016 г.) | ###### Зарегистрированные кандидаты |
| ###### 8. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу №15 | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 г.) | Избирательное объеди-нение, выдвинувшее кандидата по одно-мандатному избиратель-ному округу № 15 |
| ###### 9. | ###### Регистрация доверенных лиц кандидатов | ###### В течении трех дней со дня поступления письменного заявления | Кировградская городская ТИК с полномочиями ОИК |
| ###### ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 10. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 15 избирательным объединением | Начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных ч.3 п.1, п.2, п.2-1 ст. 44 Избирательного кодекса Свердловской области | Кандидаты, выдвинутые по одно-мандатному избиратель-ному округу №15 избиратель-ным объеди-нением |
| 11. | Агитационный период для кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу № 15 в порядке самовыдвижения | Начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Кандидаты, выдвинутые по одно-мандатному избиратель-ному округу № 15 в порядке самовыдвижения |
| 12 | Окончание агитационного периода | В 00.00 ч. по местному времени дня, предшествующего дню голосования (в 00.00 ч. 17 сентября 2016 г.) | Зарегистрированные кандидаты |
| 13 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, и представление в Избирательную комиссию Свердловской области копии публикации вместе с уведомление о готовности представить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания |
| 14. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в том числе полиграфических услуг) и представление копии публикаций вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в Избирательную комиссию Свердловской области | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации (в том числе полиграфи-ческие), индивиду-альные предприни-матели, выполняю-щие работы или оказываю-щие услуги по изготов-лению печатных агитационных материалов |
| 15. | Проведение жеребьевки по предоставлению, бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по Кировградскому одномандатному избирательному округ № 15 | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 16 августа 2016 г.) | Региональные государ-ственные периодические печатные издания, Кировградская городская ТИК, с полномочиями ОИК |
| 16. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня голосования (с 20 августа 2016 г. до 00.00 ч. 17 сентября 2016г.) | Зарегистрированные кандидаты |
| 17. | Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в сети «Интернет», результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 13 сентября по 18 сентября 2016 г.) | Средства массовой информации граждане, организации |
| 18. | Представление в окружную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде | До начала распространения материалов | Кандидаты |
| ###### ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| ###### 19. | Создание кандидатом избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня представления документов для регистрации в окружную избирательную комиссию | Кандидаты |
| ###### 20 | ###### Представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | ###### Первый отчет – одновременно с документами для регистрации кандидата; второй – не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | ###### Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| ###### 21. | Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для их опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Кировградская городская ТИК, с полномочиями ОИК |
| ###### ГОЛОСОВАНИЕ |  |  |  |
| 22. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2016 г.) | Кировградская городская ТИК с полномочиями ОИК |
| 23. | Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан РФ на территории Кировградского городского округа | Весь период | Кировградская городская ТИК с полномочиями ОИК, Участковые избирательные комиссии |
| ###### УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ |  |  |  |
| 24. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования на избирательном участке по выборам депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировградскому одномандатному избирательному округу № 15 | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые избирательные комиссии |
| 25. | Определение результатов выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировградскому одномандатному избирательному округу № 15 | Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 22 сентября 2016 г.) | Кировградская городская ТИК с полномочиями ОИК |
| 26. | Вручение удостоверения об избрании депутата Законодательного Собрания по Кировградскому одномандатному избирательному округ № 15 | После официального опубликования результатов выборов и получения документа о сложении полномочий, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания Свердловской области | Избирательная комиссия Свердловской области, Кировградская городская ТИК с полномочиями ОИК |