КРАСНОУФИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 09 июня 2016 г. |  | № 7/23 |
| --- | --- | --- |

г. Красноуфимск

О Комплексном плане совместных мероприятий администрации городского округа Красноуфимск и Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Красноуфимск в единый день голосования 18 сентября 2016 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Красноуфимск в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов  Думы городского округа Красноуфимск в единый день голосования 18 сентября 2016 года, руководствуясь статьей 16, пунктами 16, 18, 19 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 11, 14 статьи 16, статьей 37 Избирательного кодекса Свердловской области, Красноуфимская городская территориальная избирательная комиссия                        р е ш и л а:

1. Утвердить Комплексный план совместных мероприятий  администрации городского округа Красноуфимск и Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Красноуфимск в единый день голосования 18 сентября 2016 года  (прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления, средствам массовой информации.

3. Настоящее решение разместить на сайте Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии О.В. Шубину.

| Председатель Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии; О.В. Шубина. Секретарь Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии; Е.А. Константинова. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ## Согласовано: Глава городского округа Красноуфимск _________________2016 г. _______________В.В. Артемьевских | Утвержден решением Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии от 09.06.2016 года № 7/23 |
| --- | --- |

## Комплексный план

совместных мероприятий Администрации городского округа Красноуфимск и Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Красноуфимск

18 сентября 2016 года

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях у главы ГО Красноуфимск |  |  |  |
| 1.1. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и Избирательного кодекса Свердловской области в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Красноуфимск 18 сентября 2016 года | ##### Июнь ##### 2016 г. | Председатель ТИК |
| 1.2. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Красноуфимск 18 сентября 2016 года | Август 2016г. | АдминистрацияГО |
| 1.3. | Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Красноуфимск 18 сентября 2016 | Август 2016г. | АдминистрацияГО |
| 1.4. | О ходе выполнения Комплексного плана совместных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Красноуфимск 18 сентября 2016 года | Ежемесячно с июня 2016 г. по сентябрь 2016 г. | Председатель ТИК, АдминистрацияГО |
| 1.5. | Об итогах голосования на территории городского округа Красноуфимск и результатах выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск | ##### Сентябрь 2016г. | Председатель ТИК |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | #### Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Красноуфимск 18 сентября 2016 года | ##### Май- сентябрь 2016г. | Председатель ТИК, АдминистрацияГО |
| 2.2. | Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Красноуфимск 18 сентября 2016 года | Июль 2016г. | Председатель ТИК, Администрация ГО |
| 2.3. | Обучение членов УИК по соответствующей программе учебного курса | Июнь-сентябрь 2016г. | ТИК |
| 2.4. | #### Проведение встреч с работниками органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, промышленных предприятий, общественными объединениями и т.д. по организации правового просвещения населения (в том числе молодых и будущих избирателей) | ##### Июль-сентябрь 2016г. | ###### ТИК, УИК, ОМС |
| 2.5. | #### Анализ социально-политической ситуации на территории городского округа Красноуфимск и прогноза участия граждан в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Красноуфимск 18 сентября 2016 года | ##### Август ##### 2016 г. | Председатель ТИК, АдминистрацияГО |
| 2.6. | #### Подготовка и направление главе ГО предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории избирательных участков | ##### Июль 2016г. | Председатель ТИК, АдминистрацияГО |
| 2.7. | #### Разработка рекомендаций собственникам помещений по заключению договоров на размещение агитационных материалов, требований к их оформлению, правилам размещения и последующего удаления | ##### Июль 2016г. | Председатель ТИК, АдминистрацияГО |
| 2.8. | Подготовка и направление главе ГО предложений по определению Перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделении этих помещений их собственниками | ##### Июль 2016г. | Председатель ТИК, АдминистрацияГО |
| 2.9 | Проведение совещания с работниками правоохранительных органов, суда и прокуратуры «О мерах по обеспечению законности и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Красноуфимск 18 сентября 2016 года | ##### Август 2016г. | Председатель ТИК, АдминистрацияГО |
| 2.10 | #### Организация учебы работников правоохранительных органов по вопросам контроля за соблюдением порядка предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа Красноуфимск 18 сентября 2016 года | ##### Июль- сентябрь 2016г. | ТИК |
| 2.11 | #### Подготовка проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы организации работы накануне и в день голосования по выборам депутатов | ##### Август 2016г. | Администрация ГО |
| 2.12 | #### Приемка по акту помещений для голосования совместно с представителями МЧС, ОВД | ##### Сентябрь ##### 2016 г. | ТИК, Администрация |
| 2.13 | #### Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, депутатов Думы городского округа в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности | В течение всего периода | ТИК |
| 2.14 | #### Организация мероприятий Программы правового просвещения избирателей и организаторов выборов совместно с Красноуфимской городской ТИК | В течение всего периода | ТИК, ОМС |
| 3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса |  |  |  |
| 3.1. | #### Выделение транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования и избирательной документации, приемки избирательных участков и т.д. | В течение всего периода | Администрация ГО |
| 3.2. | #### Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности, охране помещений, тепловому режиму | ##### Сентябрь 2016 г. | Отдел по делам ГО и ЧС |
| 3.3. | #### Подготовка помещений для работы ТИК, УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | ##### Июль 2016г.- сентябрь 2016г. | ТИК, Администрация ГО |
| 3.4. | #### Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности ТИК, УИК в соответствии с утвержденными сметами | В течение всего периода | ТИК |
| 3.5. | #### Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ##### Июль ##### 2016 г. | Глава ГО, ТИК. |
| 3.6. | #### Демонтаж оборудования избирательных участков и передача на хранение в ОМС по актам | ##### 19 сентября 2016 г. | УИК |