КРАСНОУФИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

28 июня 2016 г.                                                                                                                     № 9/37

г. Красноуфимск

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск 18 сентября 2016 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 18 сентября 2016 года выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск, руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 25, подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Красноуфимская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск 18 сентября 2016 года в газете «Вперед».

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, местным отделениям политических партий городского округа Красноуфимск, органам местного самоуправления, участковым избирательным комиссиям городского округа Красноуфимск и разместить на сайте Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Комиссии О.В. Шубину

| Председатель Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии |  | О.В. Шубина |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии |  | Е.А. Константинова |

Утвержден

решением Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии

№ 9/37 от 28 июня 2016 года

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск 18 сентября 2016 года

| № | Мероприятия | Статья ИК СО | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по назначению выборов |  |  |  |  |
|  | Назначение выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск | п. 2 ст. 11 ИК СО | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 19 июня 2016 г. и не позднее 29 июня 2016 г.), заседание Думы - 23 июня 2016 г. | Дума ГО Красноуфимск |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | п. 2 ст. 11 ИК СО | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия 28 июня 2016 г. | Дума ГО Красноуфимск |
|  | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов |  | Непосредственно после его принятия | ТИК |
|  | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений, и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с ФЗ о политических партиях принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периодических печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети «Интернет», а также направление списка в Красноуфимскую ГТИК | п. 4 ст. 33 ИК СО | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области |
|  | Предоставление Красноуфимской ГТИК печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов | п. 3-1 ст. 60 ИК СО | В период, начинающийся за 50 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы, и в течение всего периода избирательной кампании (начиная с 9 мая 2016 г.), в период избирательной кампании | Редакция газеты «Вперед» |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования | п. 7 ст. 42 ИК СО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 3 августа 2016 г.) | Глава ГО Красноуфимск |
| Список избирателей |  |  |  |  |
|  | Представление в Красноуфимскую ГТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | п. 2 ст. 38 ИК СО | Сразу после назначения дня голосования | Глава ГО Красноуфимск |
|  | Составление списка избирателей | ст. 38 ИК СО | Не позднее 6 сентября 2016 года При проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях в период за 20–11 дней до дня голосования – не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования. | Красноуфимская ГТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | п. 6 ст. 38 ИК СО | Не позднее 7 сентября 2016 года При проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях в период за 20–11 дней до дня голосования – не позднее дня, предшествующего дню досрочного голосования. | Красноуфимская ГТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления | п. 2 ст. 40 ИК СО | За 10 дней до дня голосования (с 7 сентября 2016 г.) При проведении досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях в период за 20–11 дней до дня голосования – в день проведения досрочного голосования. | УИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов | ст. 45 ИК СО | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. Окончание – за 50 дней до дня голосования (с 29 июня 2016 г. до 18.00 ч. 29 июля 2016 г.) | Избирательные объединения, граждане РФ |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | ст. 48 ИК СО | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации кандидата | Лица, собирающие подписи избирателей |
|  | Представление документов, необходимых для регистрации в Красноуфимскую ГТИК | п. 4 ст. 51 ИК СО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (до 18.00 ч. 3 августа 2016 г.) | Кандидаты |
|  | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | п. 1 ст. 53 ИК СО | В течение 10 дней со дня получения документов | Красноуфимская ГТИК |
|  | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования | п. 10 ст. 53 ИК СО | В течение 2 суток после регистрации | Красноуфимская ГТИК |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |
|  | Представление в Красноуфимскую ГТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | п. 2 ст. 56 ИК СО | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата | п. 5 ст. 54 ИК СО | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу может быть отозван не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016) | Избирательное объединение |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру | п. 1 ст. 54 ИК СО | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 12 сентября 2016 г.), а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 16 сентября 2016 г.) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| Предвыборная агитация |  |  |  |  |
|  | Проведение агитации | п. 1 ст. 64 ИК СО | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до 00.00. по местному времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 ч. 17 сентября 2016 г.) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади и представление в Красноуфимскую ГТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | п. 6 ст. 65 ИК СО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 29.07.2016 г.) | Редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания, сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги | п. 1-1 ст. 69 ИК СО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (не позднее 29.07.2016 г.) | Организации (в т.ч полиграф-е), ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению ПАМ |
|  | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади в газете «Вперед» | п. 6 ст. 66, п. 4 ст. 67 ИК СО | Не позднее, чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 16 августа 2016г.) | Красноуфимская ГТИК с участием газеты «Вперед» |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадио-вещания и в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | п. 2 ст. 64 ИК СО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 20 августа 2016 г., окончание – 00 ч. 17 сентября 2016 г.) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | п. 3 ст. 61 ИК СО | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 13 сентября по 18 сентября 2016 г.) | СМИ, граждане, организации |
|  | Представление в Красноуфимскую ГТИК копий или экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. Одновременно представляются сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | п. 3 ст.69 ИК СО | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | п. 7 ст. 69 ИК СО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2016 г.) | Глава ГО Красноуфимск |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата | п. 10 ст. 63 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г.) | Политические партии |
| Финансирование выборов |  |  |  |  |
|  | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета | п.1 ст.71 ИК СО | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов (не позднее 07.07.2016 г.) | Глава ГО Красноуфимск |
|  | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | ст. 73 ИК СО | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в Красноуфимскую ГТИК | Кандидаты |
|  | Представление в Красноуфимскую ГТИК финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | п. 9 ст. 74 ИК СО | Первый - одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача Красноуфимской ГТИК копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | п. 9-1 ст. 74 ИК СО | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Красноуфимская ГТИК |
| Голосование |  |  |  |  |
| № | Мероприятия | Статья ИК СО | Сроки исполнения | Ответственные |
| 32. | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | п.3 ст. 78 ИК СО | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования (не позднее 19 июля 2016 г.) | ТИК |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст. 79 ИК СО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2016 г.) | Красноуфимская ГТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | ст. 80 ИК СО | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня (в период с 29 августа по 4 сентября 2016 года) | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление | п.2 ст. 80 ИК СО | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Красноуфимская ГТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | п.1 ст. 81 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2016 г.), в случае досрочного голосования – не позднее, чем за 5 дней до дня такого голосования | Красноуфимская ГТИК, УИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | п. 4 ст.80 ИК СО | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 16 сентября 2016 г.); для организации досрочного голосования в ТОМ – не позднее 5 сентября 2016 г. | Красноуфимская ГТИК |
|  | Выдача открепительных удостоверений избирателям, которые не будут иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где они включены в список избирателей; в случае проведения досрочного голосование в соответствии с п. 13, 14 ст.83 ИК СО |  | В ТИК за 45 - 11 дней до дня голосования (с 3 августа по 6 сентября 2016 г.) В УИК за 10 и менее дней до дня голосования (с 7 сентября 2016 г.) В ТИК за 45 - 21 дней до дня голосования (с 3 по 27 августа 2016) В УИК за 20 и менее дней до дня голосования (с 28 августа по 17 сентября 2016) | ТИК УИК ТИК УИК |
|  | Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах | п. 13, 14 ст. 83 ИК СО | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования (не ранее 28 августа 2016 г.) | УИК № 2076 |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков | ст. 82 ИК СО | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования с 8.00 часов до 20.00 часов местного времени 18 сентября 2016 года |  |
|  | Подача заявления, обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | п.2 ст. 84 ИК СО | с 8 сентября до 14-00 час. 18 сентября 2016 г. | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |  |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | п. 2 ст. 86 ИК СО | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | УИК |
|  | Определение результатов выборов | п. 1 ст. 89 ИК СО | Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 22 сентября 2016 г.) | Красноуфимская ГТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | п. 2 ст. 93 ИК СО | В течение 1 суток после определения результатов выборов | Красноуфимская ГТИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | п. 3 ст. 93 ИК СО | Не позднее 3 дней со дня определения результатов | Красноуфимская ГТИК |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п. 4 ст. 93 ИК СО | В течение 2 месяцев со дня голосования | Красноуфимская ГТИК |
|  | Вручение удостоверений избранным депутатам | п. 6 ст. 95 ИК СО | После официального опубликования результатов выборов | Красноуфимская ГТИК |