КРАСНОУФИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

04 сентября 2017 г.                                                                                                           № 17/56

г. Красноуфимск

О Плане основных мероприятий Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года

В соответствии со статьями 24, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 25, 26 Избирательного Кодекса Свердловской области, Красноуфимская городская территориальная избирательная комиссия Свердловской области р е ш и л а:

1. Утвердить План основных мероприятий Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления,  участковым избирательным комиссиям, средствам массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии  Константинову Е.А.

| Председатель комиссии |  | О.В. Комарова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь комиссии |  | Е.А. Константинова |

УТВЕРЖДЕН

решением Красноуфимской городской территориальной избирательной

от 04 сентября 2017 г. № 17/56

# План

# основных мероприятий Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года

1. Заседания Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии

04 сентября 2017 года

О работе Красноуфимской городской территориальной  и участковых избирательных комиссий на случай возникновения чрезвычайной ситуации в период проведения голосования на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

О Плане основных мероприятий Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Об организации работы Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии накануне и в день голосования 10 сентября 2017 года, порядке доставки и обработки избирательной документации об итогах голосования на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

11 сентября 2017 года

О жалобах и заявлениях, поступивших в Красноуфимскую городскую территориальную избирательную комиссию при проведении голосования по выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Об утверждении графика сдачи отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области в 2017 году.

14 (25) сентября 2017 года

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения членам Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

О размере ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения председателям участковых избирательных комиссий на выборах на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

29 сентября 2017 года

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области.

2. Совещания и практические занятия, проводимые Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссией

- 05 сентября 2017 года – практический семинар «Голосование вне помещения избирательного участка»;

- 07 сентября 2017 года - практическое занятие с членами Рабочих групп Комиссии по вопросам контроля за проведением голосования и установлением его итогов.

- 07 сентября 2017 года – семинар-совещание с председателями участковых избирательных комиссий «О задачах на завершающем этапе избирательной кампании по выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года»;

3. Передача избирательных документов и технологического оборудования

- технологического оборудования участковым избирательным комиссиям (кабин, стационарных и переносных ящиков для голосования) - с 04 сентября по 07 сентября 2017 года;

- протоколов участковых избирательных комиссий, увеличенной формы протокола - 5 сентября 2017 года;

- избирательных бюллетеней – 08 сентября 2017 года;

4. Приёмка избирательных участков

- 08-09 сентября 2017 года (по согласованию).

5. Контроль хода подготовки выборов

- выезд членов Комиссии в участковые избирательные комиссии с целью оказания организационной и методической помощи при подготовке помещения избирательного участка к дню голосования и подготовке избирательной документации 07-10 сентября 2017 года;

- контроль хода голосования, подсчета избирательных бюллетеней и голосов избирателей и установления итогов голосования участковыми избирательными комиссиями 09-10 сентября 2017 года.

6. Информационное обеспечение избирателей в день голосования и при подведении результатов голосования на территории городского округа Красноуфимск (по отдельному плану).

7. Прием и обобщение информации от участковых избирательных комиссиях о ходе голосования – 10 сентября 2017 года с 7.00 до 20.00.

8. Прием избирательных документов участковых избирательных комиссий об итогах голосования – 10-11 сентября 2017 года.

9. Направление сведений об итогах голосования 10 сентября 2017 г. на территории городского округа Красноуфимск в средства массовой информации – 12 сентября 2017 года.

10. Прием финансовых отчетов участковых избирательных комиссий 15-16 (25-26) сентября 2017 года.

11. Сдача финансового отчета по расходованию средств областного бюджета Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссией на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области до 10 октября 2017 года.