КРАСНОУФИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 12 июня 2017 г. |  | № 5/17 |
| --- | --- | --- |

г. Красноуфимск

Об утверждении плана совместных мероприятий Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии и Межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский» в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года

Обсудив план совместных мероприятий Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии и Межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский», в целях совершенствования взаимодействия избирательных комиссий с органами внутренних дел (полиции) в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года, руководствуясь пунктом 16 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Красноуфимская городская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить план совместных мероприятий Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии и Межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский» в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления, средствам массовой информации.

3. Разместить настоящее решение на сайте Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии О.В. Комарову.

| Председатель Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии; О.В. Клмарова. Секретарь Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии; Е.А. Константинова. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Утвержден Начальник МО МВД РФ «Красноуфимский» полковник полиции _________________2017 г. _______________Н.С. Колчанов | Утвержден решением Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии от 12.06.2017 года № 5/17 |
| --- | --- |

ПЛАН

совместных мероприятий Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии и МО МВД РФ «Красноуфимский» в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области в единый день голосования 10 сентября 2017 года

| № п/п | Мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Проведение консультаций с сотрудниками полиции на каждом этапе избирательной кампании | По отдельному плану | О.В. Комарова председатель ТИК МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 2 | Координационное совещание по вопросу взаимодействия отдела полиции, ОМС с избирательными комиссиями | Июль 2017 г. | О.В. Комарова председатель ТИК, МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 3 | Заседание рабочей группы: - об обеспечении законности и общественной безопасности в период избирательных кампаний; - о нарушениях в ходе избирательных кампаний; -о работе по уточнению списков избирателей. | Июль 2017г. Август 2017г. Август 2017г. | О.В. Комарова председатель ТИК, А.М. Комаров системный администратор ТИК, МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 4 | Расширенное совещание с председателями и секретарями УИК: - о взаимодействии с избирательными комиссиями на завершающем этапе избирательной кампании; - о готовности избирательных участков. | Сентябрь 2017г. | О.В. Комарова, председатель ТИК, С.Ф. Федяков член ТИК, МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 5 | Установление взаимодействия территориальной избирательной комиссии и отдела полиции, определение порядка обмена информацией, в том числе по вопросам технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов проведения выборов. | Весь период | О.В. Комарова председатель ТИК, С.Ф. Федяков член ТИК, МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| - Обеспечение работы избирательных комиссий как коллегиального органа |  |  |  |
| 6 | Оказание содействия избирательным комиссиям в обеспечении порядка на заседаниях комиссий в случаях, когда осуществляются попытки воспрепятствования законной деятельности избирательных комиссий, соединенные с насилием или угрозой его применения, попытки оказывать давление на комиссию со стороны участников избирательного процесса | По обращению избирательных комиссий | О.В. Комарова председатель ТИК, МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 7 | В особых случаях обеспечение личной охраны отдельных членов избирательных комиссий с целью предотвращения по отношению к ним преступных действий | По обращению избирательных комиссий | О.В. Комарова председатель ТИК. МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| - Обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями в ходе предвыборной агитации |  |  |  |
| 8 | Принятие оперативных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности | с 13.06.2017 г. по 10.09.2017 г. | О.В. Комарова председатель ТИК, МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 9 | Анализ хода агитации на оперативных совещаниях с сотрудниками отдела полиции | Весь период | МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 10 | Обеспечение безопасности граждан при проведении публичных мероприятий | с 13.06.2017 г. 09.09.2017 г. (00 часов) | МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 11 | Осуществление контроля за размещением агитационных материалов | Весь период | О.В. Комарова председатель ТИК, члены избирательных комиссий, МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 12 | Пресечение подкупа избирателей в случаях обращений избирательных комиссий, сообщений граждан или в ходе текущей работы оперативных сотрудников отдела полиции | Весь период | МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| - Обеспечение взаимодействия с избирательными комиссиями по осуществлению контроля за соблюдением законодательства и пресечение правонарушений |  |  |  |
| 13 | Контроль за соблюдением общественного порядка вблизи и в самих зданиях, где расположены УИК и хранится избирательная документация | с 30.08.2017 г. по 10.09.2017 г. | МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 14 | Обеспечение сохранности и контроль над использованием по назначению специальных мест для размещения агитационных печатных материалов | Весь период | МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 15 | Организация дежурств сотрудников полиции, в случае необходимости, в помещениях избирательных комиссий | По согласованию с избирательными комиссиями | МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 16 | Проведение технического осмотра транспорта УИК | до 31.08.2017 г. | С.Ф. Федяков член ТИК, МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 17 | Контроль обеспечения безопасности и предотвращения общественно-опасных ситуаций по подготовке и проведении выборов | Весь период | МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| - Взаимодействие с избирательными комиссиями при проведении досрочного голосования, накануне дня голосования, в день голосования и установлении итогов голосования |  |  |  |
| 18 | Оказание содействия участковой избирательной комиссии избирательного участка № 2076 в поддержании порядка при проведении досрочного голосования в ТОМ (п. Черная речка) | по обращению УИК 03.09.2017 г. | О.В. Комарова председатель ТИК, В.С. Трифанова председатель УИК № 2076, МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 19 | Охрана помещений избирательных участков накануне и в день голосования | с 20.00 ч. 08.09.2017 по 10.09.2017 г. | МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 20 | Оказание помощи председателям избирательных комиссий в поддержании порядка в помещении для голосования | 10.09.2017 г. | МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 21 | Предотвращение случаев выноса избирательных бюллетеней из помещений избирательных участков | 10.09.2017г. | МО МВД РФ «Красноуфимский» члены УИК |
| 22 | Обеспечение оперативной проверки и реагирования на поступающие сведения о противоправных действиях в период проведения досрочного голосования в ТОМ и голосования в помещениях избирательных участков | 03.09.2017, 10.09.2017 г. | О.В. Комарова председатель ТИК, МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 23 | Сопровождение членов УИК, выезжающих для организации голосования вне помещения для голосования | 10.09.2017 г. по обращению председателя УИК | МО МВД РФ «Красноуфимский» |
| 24 | Обеспечение сопровождения членов избирательных комиссий при доставке избирательной документации в вышестоящую избирательную комиссию | 10.09.2017 г.-11.09.2017 г. | МО МВД РФ «Красноуфимский» |