КРАСНОУФИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

19 июня 2019 г.                                                                                                                   № 07/21

г. Красноуфимск

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14, назначенных на 08 сентября 2019 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 08 сентября 2019 года дополнительных выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14, руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 25, подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Красноуфимская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии городского округа Красноуфимск р е ш и л а:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14, назначенных на 08 сентября 2019 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14, назначенных на 08 сентября 2019 года, в газете «Вперед» и разместить на сайте комиссии в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Комиссии О.В. Комарову.

| Председатель Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии |  | О.В. Комарова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии |  | Е.А. Константинова |

утвержден

решением Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии  
от 19 июня 2019 года № 07/21

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14, назначенных 
на 08 сентября 2019 года

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение дополнительных выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14 | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 09 июня 2019 года и не позднее 19 июня 2019 года) | Красноуфимская ГТИК |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия | Красноуфимская ГТИК |
|  | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов | Непосредственно после его принятия | Красноуфимская ГТИК |
|  | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений, и иных структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах, в периодических печатных изданиях и размещение его на официальном сайте в сети Интернет, а также направление списка в Красноуфимскую ГТИК | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области |
|  | Предоставление перечня муниципальных СМИ в Красноуфимскую ГТИК | Не позднее чем на 10 день после официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу |
|  | Опубликование перечня муниципальных СМИ | Не позднее чем на 15 день после официального опубликования решения о назначении выборов | Красноуфимская ГТИК |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 29 июля 2019 года) | Глава ГО Красноуфимск |
|  | Представление в Красноуфимскую ГТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава ГО Красноуфимск |
|  | Составление списка избирателей | С момента получения сведений от главы ГО Красноуфимск до передачи списка в УИК (не позднее 27 августа 2019 года) | Красноуфимская ГТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2019 года) | Красноуфимская ГТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления | За 10 дней до дня голосования (с 28 августа 2019 года) | УИК |
|  | Уведомление избирательным объединением Красноуфимской ГТИК о дате и времени проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего органа избирательного объединения) по выдвижению кандидатов | Не позднее чем за 1 день (3 дня - в случае проведения выдвижения за пределами города Красноуфимска) до проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего органа избирательного объединения) | Избирательные объединения |
|  | Выдвижение кандидатов | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. Окончание – за 50 дней до дня голосования до 18.00 часов (до 18.00 часов 19 июля 2019 года) | Избирательные объединения, граждане РФ |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации кандидата | Лица, собирающие подписи избирателей |
|  | Представление документов, необходимых для регистрации, в Красноуфимскую ГТИК с полномочиями ОИК | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (до 18.00 часов 24 июля 2019 года) | Кандидаты |
|  | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня получения документов | Красноуфимская ГТИК с полномочиями ОИК |
|  | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования | В течение 2 суток после регистрации | Красноуфимская ГТИК |
|  | Представление в Красноуфимскую ГТИК с полномочиями ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 02 сентября 2019 года), а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 06 сентября 2019 года) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу может быть отозван не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2019 года) | Избирательные объединения |
|  | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого избирательным объединением | Со дня представления в Красноуфимскую ГТИК с полномочиями ОИК документов, предусмотренных частью 3 пункта 1статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области | Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением |
|  | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в Красноуфимскую ГТИК с полномочиями ОИК заявления о согласии баллотироваться | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения |
|  | Окончание агитационного периода | До 00.00 часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 часов 07 сентября 2019 года) | Кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в Красноуфимскую ГТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции средств массовой информации, сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в Красноуфимскую ГТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации (в т.ч. полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам для размещения агитационных материалов | Не позднее, чем за 32 дня до дня голосования (не позднее 06 августа 2019 года) | Красноуфимская ГТИК Газета «Вперед» |
|  | Проведение предвыборной агитации в СМИ и в сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 10 августа 2019 года, окончание – 00 часов 07 сентября 2019 года) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 03 сентября по 08 сентября 2019 года) | СМИ, граждане, организации |
|  | Представление в Красноуфимскую ГТИК с полномочиями ОИК экземпляров агитационных материалов или их копий | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 08 августа 2019 года) | Глава ГО Красноуфимск |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2019 года) | Политические партии |
|  | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14 | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава ГО Красноуфимск |
|  | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в Красноуфимскую ГТИК с полномочиями ОИК | Кандидаты |
|  | Представление в Красноуфимскую ГТИК финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | Первый - одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача Красноуфимской ГТИК копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Красноуфимская ГТИК |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2019 года) | Красноуфимская ГТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Соответствующая полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Красноуфимской ГТИК | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Красноуфимская ГТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2019 года) | Красноуфимская ГТИК, УИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 06 сентября 2019 года, для досрочного голосования не позднее – 26 августа 2019 года) | Красноуфимская ГТИК |
|  | Предоставления списка назначенных наблюдателей Красноуфимскую ГТИК | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (не позднее 04 сентября 2019 года) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля |
|  | Досрочное голосование в помещениях УИК | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования (с 28 августа по 07 сентября 2019 года) | УИК |
|  | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования (с 29 августа до 14.00 часов 8 сентября 2019 года) | Избиратели |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков | С 8.00 до 20.00 часов 08 сентября 2019 года | УИК |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | УИК |
|  | Определение результатов выборов по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14 | Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 12 сентября 2019 года) | Красноуфимская ГТИК с полномочиями ОИК |
|  | Установление общих результатов выборов | В течение 3 дней после определения результатов выборов по одномандатным избирательным округам | Красноуфимская ГТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение 1 суток после определения результатов выборов | Красноуфимская ГТИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 3 дней со дня определения результатов | Красноуфимская ГТИК |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования | Красноуфимская ГТИК |
|  | Регистрация избрания депутатов и вручение удостоверений об избрании | После официального опубликования результатов выборов и получения документа о сложении полномочий | Красноуфимская ГТИК с полномочиями ОИК |
|  | Направление решений о регистрации избирания депутатов в Думу ГО Красноуфимск | В трехдневный срок со дня принятия решения | Красноуфимская ГТИК |