КРАСНОУФИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 22 июня 2019 г. |  | № 08/35 |
| --- | --- | --- |

г. Красноуфимск

О Комплексном плане совместных мероприятий администрации городского округа Красноуфимск и Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14 в единый день голосования 08 сентября 2019 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Красноуфимск в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14 в единый день голосования 08 сентября 2019 года, руководствуясь статьей 16, пунктами 16, 18, 19 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 11, 14 статьи 16, статьей 37 Избирательного кодекса Свердловской области, Красноуфимская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии городского округа Красноуфимск р е ш и л а:

1. Утвердить Комплексный план совместных мероприятий  администрации городского округа Красноуфимск и Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14 в единый день голосования 08 сентября 2019 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления, средствам массовой информации.

3. Настоящее решение разместить на сайте Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии О.В. Комарову.

| Председатель Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии; О.В. Комарова. Секретарь Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии; Е.А. Константинова. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ## Согласовано: Глава городского округа Красноуфимск _________________2019 г. _______________В.В. Артемьевских | Утвержден решением Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии от ________ 2019 года № ___ |
| --- | --- |

## Комплексный план

совместных мероприятий Администрации городского округа Красноуфимск и Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14 в единый день голосования 08 сентября 2019 года

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях у главы ГО Красноуфимск |  |  |  |
| 1.1. | О назначении дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск. Основные события календаря по подготовке и проведению выборов. | ##### Июнь ##### 2019 г. | Председатель ТИК |
| 1.2. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и Избирательного кодекса Свердловской области в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск | ##### Июнь ##### 2019 г. | Председатель ТИК |
| 1.3. | О ходе избирательной кампании по дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск | ##### Июль 2019 г. | Председатель ТИК |
| 1.4. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск | Август 2019 г. | Администрация ГО Красноуфимск |
| 1.5. | Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период подготовки и проведения выборов дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск | Август 2019 г. | Администрация ГО Красноуфимск |
| 1.6. | О ходе выполнения Комплексного плана совместных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск | Ежемесячно с июня по сентябрь 2019 г. | Председатель ТИК, Администрация ГО |
| 1.7. | Об итогах голосования на территории городского округа Красноуфимск | ##### Сентябрь 2019 г. | Председатель ТИК |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск | ##### Июнь - сентябрь 2019 г. | Председатель ТИК, Администрация ГО Красноуфимск |
| 2.2. | Организация «горячей линии» по вопросам, связанным с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск | Июль 2019 г. | Председатель ТИК, Администрация ГО Красноуфимск |
| 2.3. | Обучение членов УИК по соответствующей программе учебного курса | Июнь-сентябрь 2019 г. | ТИК |
| 2.4. | #### Проведение встреч с работниками органов местного самоуправления, бюджетных учреждений, промышленных предприятий, общественными объединениями и т.д. с целью создания условий для формирования осознанной мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах 08 сентября 2019 года (в том числе молодых и будущих избирателей) | ##### Июль-сентябрь 2019 г. | ###### ТИК, УИК, ОМС |
| 2.5. | #### Анализ социально-политической ситуации на территории городского округа Красноуфимск и прогноза участия граждан в дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск | ##### Август ##### 2019 г. | Председатель ТИК, Администрация ГО Красноуфимск |
| 2.6. | #### Подготовка и направление главе ГО предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории избирательных участков | ##### Июнь ##### 2019 г. | Председатель ТИК, Администрация ГО Красноуфимск |
| 2.7. | #### Разработка рекомендаций собственникам помещений по заключению договоров на размещение агитационных материалов, требований к их оформлению, правилам размещения и последующего удаления | ##### Июнь ##### 2019 г. | Председатель ТИК, Администрация ГО Красноуфимск |
| 2.8. | Подготовка и направление главе ГО предложений по определению Перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделении этих помещений их собственниками | ##### Июнь ##### 2019 г. | Председатель ТИК, Администрация ГО Красноуфимск |
| 2.9 | Проведение совещания с работниками правоохранительных органов, суда и прокуратуры «О мерах по обеспечению законности и общественной безопасности в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск | ##### Август ##### 2019 г. | Председатель ТИК, Администрация ГО Красноуфимск |
| 2.10 | Организация учебы работников правоохранительных органов по вопросам контроля за соблюдением порядка предвыборной агитации в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск | ##### Июль - сентябрь 2019 г. | ТИК |
| 2.11 | #### Подготовка проектов муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы организации работы накануне и в день голосования 08 сентября 2019 года | ##### Август ##### 2019 г. | Администрация ГО Красноуфимск |
| 2.12 | #### Приемка по акту помещений для голосования совместно с представителями МЧС, полиции | ##### Сентябрь ##### 2019 г. | ТИК, Администрация ГО Красноуфимск |
| 2.13 | #### Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов городского округа Красноуфимск в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности | Весь период | ТИК |
| 2.14 | #### Организация мероприятий Программы повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов совместно с Красноуфимской городской ТИК | Весь период | ТИК, ОМС |
| 2.15. | #### Подготовка и направление главе ГО предложений об определении резервных пунктов для проведения голосования 08 сентября 2019 года | ##### Июнь ##### 2019 г. | Председатель ТИК, Администрация ГО Красноуфимск |
| 2.16 | #### Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения УИК и помещений для голосования | ##### Не позднее 29.07.2019 | Администрация ГО Красноуфимск |
| 3. Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса |  |  |  |
| 3.1. | #### Выделение транспорта ТИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования и избирательной документации, приемки избирательных участков и т.д. | Весь период | Администрация ГО Красноуфимск |
| 3.2. | #### Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности, охране помещений, тепловому режиму | ##### Август ##### 2019 г. | Администрация ГО Красноуфимск |
| 3.3. | #### Подготовка помещений для работы ТИК, УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | ##### Июль 2019 г.- сентябрь 2019 г. | ТИК, Администрация ГО Красноуфимск |
| 3.4. | #### Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности ТИК, УИК в соответствии с утвержденными сметами | Весь период | ТИК |
| 3.5. | #### Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | ##### Не позднее 08.08.2019 | Администрация ГО Красноуфимск |
| 3.6. | #### Демонтаж оборудования избирательных участков и передача на хранение по актам | ##### Сентябрь 2019 г. | УИК |