

**КРАСНОУФИМСКАЯ ГОРОДСКАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

25 июня 2019 г. № 09/41

г. Красноуфимск

**Об утверждении плана Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14 08 сентября 2019 года**

Заслушав информацию руководителя Рабочей группы, члена Комиссии с правом решающего голоса Разумовой Н.В., с целью организации работы по контролю за соблюдением участниками избирательного процесса порядка и правил информирования избирателей, проведения предвыборной агитации при проведении избирательных кампаний всех уровней, а также организации целенаправленной работы по информационному обеспечению о деятельности избирательной комиссии и разъяснению законодательства о выборах, Красноуфимская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии городского округа Красноуфимск **р е ш и л а:**

1. Утвердить план Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14 08 сентября 2019 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, разместить на сайте Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена комиссии Разумову Н.В.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПредседательКрасноуфимской городской территориальной избирательной комиссии |  | О.В. Комарова |
|  |  |  |
| СекретарьКрасноуфимской городской территориальной избирательной комиссии |  | Е.А. Константинова |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

решением Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии

от 25 июня 2019 года № 09/41

**План мероприятий Рабочей группы**

**по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при Красноуфимской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам**

**№ 9 и № 14 в единый день голосования 08 сентября 2019 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 11 | Сбор и систематизация уведомлений о готовности средств массовой информации предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, а также сведений о размерах и иных условиях их оплаты, представленных в Красноуфимскую городскую территориальную избирательную комиссию, формирование Перечня средств массовой информации готовых предоставить эфирное время, печатную площадь кандидатам на дополнительных выборах депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14 в единый день голосования 08 сентября 2019 года для проведения предвыборной агитации  | По мере поступления уведомлений | Члены Рабочей группы |
| 32 | Сбор и систематизация сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов, представленных организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы (оказывающими услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов, в Красноуфимскую городскую территориальную избирательную комиссию, формирование Перечня организаций, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | По мере поступления уведомлений | Члены Рабочей группы |
| 63 | Сбор и систематизация печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий и иных агитационных материалов, представленных в Красноуфимскую городскую территориальную избирательную комиссию | Весь период | Члены Рабочей   группы |
| 44 | Рассмотрение во взаимодействии с Контрольно-ревизионной службой Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, представленных в Красноуфимскую городскую территориальную избирательную комиссию, в порядке, установленном федеральным и региональным законодательством о выборах, на предмет их соответствия федеральному и региональному законодательству о выборах, а также подготовка соответствующих заключений  | По мере необходимости | Члены Рабочей   группы |
| 5 | Сбор, систематизация и предоставление системному администратору информации для размещения на сайте Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии о фактах предоставления помещений политическим партиям (избирательным объединениям), зарегистрированным кандидатам в соответствии с пунктом 4 статьи 53 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации  | Весь период | Члены Рабочей группы |
| 66 | Предоставление системному администратору Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии для ввода в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» сведений, предусмотренных Регламентом использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» для контроля за соблюдением установленного порядка проведения предвыборной агитации  | Весь период | Члены рабочей группы |
| 7 | Предоставление системному администратору Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии для размещения на сайте избирательной комиссии: – перечня муниципальных периодических печатных изданий, представленного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому Федеральному округу; – обобщенных сведений о поступивших уведомлениях организаций телерадиовещания о готовности предоставлять эфирное время; – обобщенных сведений о поступивших уведомлениях редакций печатных и сетевых изданий о готовности предоставить площадь для размещения агитационных материалов кандидатов; – обобщенных сведений о поступивших уведомлениях организаций, индивидуальных предпринимателей о готовности выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов; – график распределения протокола жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади в газете «Вперед». | По мере получения сведений | Члены рабочей группы |
| 78 | Мониторинг и контроль материалов, размещаемых в печатных и электронных средствах массовой информации | Весь период | Члены Рабочей группы |
| 9 | Рассмотрение вопросов, касающихся публикаций результатов опросов общественного мнения, связанных с выборами  | Весь период | Члены Рабочей группы |
| 6910 | Предварительное рассмотрение обращений о нарушениях положений законов, регулирующих информирование избирателей, проведение предвыборной агитации  | По мере необходимости | Члены Рабочей   группы |
| 111 | Сбор и систематизация материалов о нарушениях федерального и регионального законодательства, регулирующего порядок информирования избирателей и проведения предвыборной агитации, допущенных политическими партиями, кандидатами на дополнительных выборах депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14, организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий, иными лицами в ходе указанных избирательных кампаний, подготовка и принятие соответствующих заключений (решений) Рабочей группы  | По мере необходимости | Члены Рабочей   группы |
| 112 | Подготовка проектов представлений Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии о пресечении противоправной агитационной деятельности и привлечении виновных лиц к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации  | По мере необходимости | Члены рабочей группы |
| 13 | Рассмотрение полученных Красноуфимской городской территориальной избирательной комиссии от государственных органов, государственных учреждений, их должностных лиц, органов местного самоуправления, организаций, в том числе организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий, редакций сетевых изданий, общественных объединений, их должностных лиц, сведений и материалов по вопросам компетенции Рабочей группы, подготовка и принятие соответствующих заключений (решений) группы  | По мере необходимости | Члены рабочей группы |
| 114 | Подведение итогов работы Рабочей группы по результатам проведения дополнительных выборов депутатов Думы городского округа Красноуфимск шестого созыва по одномандатным избирательным округам № 9 и № 14  | После опубликования итогов и результатов выборов | Руководитель Рабочей группы |