УТВЕРЖДЕНО:

решением МИК от 20.10.2016 № 13

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов Школьной городской Думы Кушвинского городского округа

15 ноября 2016 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 1. | Утверждение Календаря основных мероприятий подготовки и проведения дополнительных выборов Школьной городской Думы | 20.10. 2016 года | Кушвинская городская молодежная избирательная комиссия |
| 2. | Формирование школьных избирательных комиссий | до 01.11.2016 года | Кушвинская городская молодежная избирательная комиссия |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 3. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений об учащихся для составления списков избирателей | не позднее 07.11.2016 года | Администрация учебных заведений |
| 4. | Составление списка избирателей | с получением сведений от руководителей общеобразовательных школ городского округа до 12.11.2016 года | Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | не позднее 12.11.2016 г. | Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия |
| 6. | Представление списка избирателей для ознакомления | с момента получения | Школьные избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 7. | Выдвижение кандидатов в депутаты Школьной городской Думы | с 1 по 10 ноября 2016 года | Учащиеся учебных заведений |
| 8. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Школьной городской Думы | со дня следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Лица, собирающие подписи избирателей |
| 9. | Представление документов для регистрации кандидатом в депутаты Школьной городской Думы | не позднее 10.11.2016 года | Кандидаты в депутаты Школьной городской Думы |
| 10. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе регистрации кандидатом в депутаты Школьной городской Думы | в течение 2 дней со дня получения документов | Школьные избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 11. | Реализация права зарегистрированного кандидата, снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в выборах | не позднее 14.11.2016 года | Кандидаты в депутаты Школьной городской Думы |
| # ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 12. | Проведение агитации | со дня выдвижения кандидата до 15.11.2016 г. | Кандидаты в депутаты Школьной городской Думы |
| ГОЛОСОВАНИЕ |  |  |  |
| 13. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | не позднее 10.11.2016 года | Школьные избирательные комиссии |
| 14. | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | не позднее 12.11.2016 года | Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия |
| 15. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | не позднее 14.11.2016 года | Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия |
| 16. | Голосование в помещениях избирательных участков | с 9.00 до 15.00 часов 15.11.2016 года | Школьные избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 17. | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования по избирательному округу | после окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Школьные избирательные комиссии |
| 18. | Установление общих результатов дополнительных выборов Школьной городской Думы | не позднее 15.11.2016 года | Кушвинская городская молодежная избирательная комиссия |
| 19. | Опубликование информации о результатах дополнительных выборов Школьной городской Думы в газете «Кушвинский рабочий» | ноябрь 2016 года | Кушвинская городская молодежная избирательная комиссия |
| 20. | Вручение удостоверений об избрании депутатом Школьной городской Думы | на очередном заседании Школьной городской думы | Кушвинская городская молодежная избирательная комиссия |