КУШВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 23 января 2015 года |  | № 1/1 |
| --- | --- | --- |

Кушва

Об утверждении программы Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на территории Кушвинского городского округа» на 2015 год

В целях совершенствования работы организаторов и участников избирательного процесса, повышению правовой культуры организаторов и других участников выборов Кушвинского городского округа в 2015 году, руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктами 3, 5 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия решила:

- Утвердить программу Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на территории Кушвинского городского округа» на 2015 год (приложение №1).

- Утвердить План мероприятий по выполнению Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на территории Кушвинского городского округа» на 2015 год (приложение № 2).

- Ежеквартально рассматривать вопрос по реализации мероприятий правового просвещения граждан на заседаниях Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии.

- Ежеквартально направлять в организационно-аналитический отдел Избирательной комиссии Свердловской области информацию о ходе выполнения Программы.

- Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Свердловской области, межтерриториальный центр повышения правовой культуры избирателей при Красноуральской городской территориальной избирательной комиссии, администрации Кушвинского городского округа, в средства массовой информации.

- Разместить настоящее решение на официальном сайте Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии http://kushva.ikso.org.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Белову Н.Г.

| Председатель избирательной комиссии |  | Н.Г. Белова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии |  | Е.В. Полякова |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1:

решением Кушвинской городской

территориальной избирательной комиссии

от  23 января 2015 г. № 1/1

Программа

Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на территории Кушвинского городского округа на 2015 год

- Общие положения

Программа Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на территории Кушвинского городского округа» на 2015 год (далее - Программа) разработана в соответствии подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктами 3, 5 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области».

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач по повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов и других участников избирательного процесса и является продолжением Программы – 2014 года.

Реализация Программы предполагает совместную деятельность Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии, Избирательной комиссии Свердловской области, Красноуральского межтерриториального центра повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов, иных избирательных комиссий, органов государственной власти Свердловской области, государственных органов, органов местного самоуправления Кушвинского городского округа, общественных объединений, образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, других органов и организаций Кушвинского городского округа.

2. Цель и задачи, для решения которых принимается Программа

Основной целью реализации Программы является создание условий для формирования готовности всех субъектов избирательного процесса к выборам, важнейшему механизму формирования органов власти всех уровней.

Реализация Программы предполагает решение следующих задач:

- создание системы правового просвещения, способствующей повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права граждан с ограниченными возможностями здоровья;

- создание условий для формирования основ правовой культуры будущих избирателей, начиная с раннего возраста;

- создание системы повышения профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса, основанной на непрерывности процесса повышения квалификации;

- методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, иных участников избирательного процесса;

- создание эффективной информационно-аналитической инфраструктуры в рамках избирательной системы Свердловской области;

- исследование и совершенствование избирательных технологий в практике избирательных комиссий с учетом внедрения электронной формы голосования, средств видеонаблюдения за организацией дня голосования и подведения его итогов.

Программа является органичной частью общей системы мероприятий Комиссии, направленных на дальнейшее углубление демократических принципов формирования органов государственной власти и местного самоуправления в Свердловской области.

3. Направления реализации Программы

Исходя из поставленных задач, Программа включает следующие основные направления:

- обучение членов территориальной и участковых избирательных комиссий, состава кадрового резерва членов участковых избирательных комиссий, повышение уровня квалификации организаторов выборов, органов местного самоуправления и других участников избирательного процесса;

- информационно-разъяснительная деятельность;

- правовое просвещение избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей;

- организационно-методическое обеспечение реализации Программы;

- внедрение мероприятий по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий;

- издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов.

4. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы предусматривает:

- Разработка и принятие Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса  и правовой культуры граждан на территории Кушвинского городского округа» на текущий год.

- Разработка и принятие плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рамках утвержденной Программы.

- Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий.

- Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других мероприятиях.

- Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях избирательных комиссий, семинарах.

- Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчета о его реализации.

- Анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в рамках Программы в первом полугодии года и по итогам 2015 года, составление отчета.

Ожидаемые результаты:

- повышение квалификации и уровня знаний членов участковых избирательных комиссий избирательных комиссий;

- повышение уровня правового просвещения избирателей Кушвинского городского округа;

- распространение передового опыта работы избирательных комиссий по различным направлениям их деятельности.

5. Повышение профессиональной квалификации организаторов выборов и  участников избирательного процесса

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других участников избирательного процесса является одним из основных направлений Программы и призвано обеспечить получение необходимых знаний в области избирательного права и процесса всеми участниками выборов.

Формирование составов участковых избирательных комиссий на пятилетний срок полномочий, а также, предусмотренное законодательством  обязательное формирование резерва составов участковых избирательных комиссий ставит перед Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии задачи по обучению, повышению квалификации организаторов выборов.

Данным направлением предусматриваются следующие мероприятия:

- разработка программ и планов обучения кадров участковых избирательных комиссий и других участников избирательного процесса;

- учебно-методическое обеспечение деятельности участников избирательного процесса, в том числе разработка учебных программ, тестов, пособий и др.;

- обеспечение непрерывности, систематичности процесса повышения квалификации членов территориальных и участковых избирательных комиссий;

- подготовка на основе разработанных учебно-методических материалов электронных средств обучения;

- внедрение дистанционных форм обучения;

- обучение других категорий участников избирательного процесса: представителей политических партий, кандидатов для назначения наблюдателями, членами комиссий с правом совещательного голоса, представителей средств массовой информации;

- подготовка и обучение резерва составов участковых избирательных комиссий;

В реализации мероприятий данного направления принимают участие Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Свердловской области, участковые избирательные комиссии Кушвинского городского округа.

Повышение квалификации кадров избирательных комиссий будет осуществляться следующим образом:

- осуществление подготовки членов Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий, а также резерва составов участковых избирательных комиссий по учебным программам, разработанным Избирательной комиссией Свердловской области, Кушвинской городской территориальной избирательной комиссией.

Организаторами обучения являются Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия, Избирательная комиссия Свердловской области.

Ожидаемые результаты:

повышение уровня профессиональной подготовки организаторов выборов;

повышение уровня правовой культуры различных категорий участников избирательного  процесса.

6. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей

Мероприятия повышения правовой культуры избирателей, в том числе молодежи, направлены на развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях всех уровней.

Для обеспечения системности работы по правовому просвещению избирателей, в том числе и молодых избирателей, Программа содержит ряд мероприятий, направленных на взаимодействие с Управлением образования Кушвинского городского округа, Управлением культуры Кушвинского городского округа, образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования, органами государственной власти, органами молодежного самоуправления, молодежными общественными  организациями по реализации совместных мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.

Реализация данного направления включает в себя следующее:

- проведение областных, межтерриториальных и территориальных конкурсов для разных категорий граждан;

- организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя;

- проведение территориальных конкурсов и олимпиад по избирательному праву среди учащихся общеобразовательных и высших учебных заведений, молодежи и избирателей старшего поколения;

- обобщение и распространение опыта взаимодействия молодежных избирательных комиссий и молодежных парламентов;

- разработка интернет-ресурсов, ориентированных на избирателя, в том числе молодежь, и другие мероприятия.

- планируется подготовить к распространению на территории Кушвинского городского округа информационно-справочных и методических материалов по вопросам избирательного права и избирательного процесса для различных категорий избирателей.

Ожидаемые результаты:

- развития условий формирования в среде избирателей разного возраста и различных категорий активной жизненной позиции, мотивации участия в выборах;

- увеличения участия молодых избирателей в выборах;

- увеличение количества молодых людей в составах избирательных комиссий Кушвинского городского округа.

7. Информационно-разъяснительная деятельность

Программа предполагает создание и размещение серии информационно-аналитических, разъяснительных и иных программ, рассчитанных на конкретные социально-статусные, возрастные и территориальные группы населения. Информационно-разъяснительная деятельность предусматривает применение широкого диапазона средств аудиовизуального взаимодействия с избирателями, другими участниками избирательного процесса с использованием возможностей электронных и печатных средств массовой информации, печатной продукции.

Главными целями информационно-разъяснительной деятельности являются:

- развитие электорально-правовой культуры граждан Кушвинского городского округа;

- формирование и укрепление положительной репутации российской избирательной системы;

- повышение доверия граждан, институтов гражданского общества к  избирательной системе и результатам ее деятельности;

- содействие формированию активной гражданской позиции и высокой электоральной активности граждан Кушвинского городского округа.

Достижение перечисленных целей связано с выполнением ряда задач, таких как:

- формирование системы мониторинга отношения избирателей к избирательной системе и деятельности избирательных комиссий всех уровней;

- создание системы информирования граждан об основных принципах и формах участия в избирательном процессе;

- организация систематической работы по профилактике и противодействию использования противоправных избирательных технологий на всех стадиях избирательного процесса;

- проведение разъяснительных мероприятий, направленных на преодоление абсентеизма как следствия негативного отношения граждан к выборам;

- стимулирование молодежной аудитории к активному участию в избирательном процессе.

Программа предусматривает использование максимального количества каналов и способов передачи информации на территории Свердловской области и Кушвинского городского округа, учитывает особенности социально-экономической, политической ситуации в городском округе.

Ожидаемые результаты:

- возросшее доверие, позитивное представление избирателей о выборах как одном из главных демократических институтов, обеспечивающих реализацию народного волеизъявления;

- повышение общественного интереса к выборам, электоральной активности различных категорий избирателей;

- повышение эффективности деятельности СМИ по информационному обеспечению выборов в Кушвинском городском округе .

8. Мероприятия по совершенствованию и внедрению в практику работы избирательных комиссий новых избирательных технологий

Реализация данного направления предусматривает ряд организационных мероприятий, согласованных по времени, целям и задачам, проводимых с целью активизации электорального участия граждан посредством развития инновационных избирательных технологий.

Указанная цель может быть решена при реализации следующих задач:

- совершенствование имеющихся и создание новых информационных ресурсов Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет;

- создание условий для осуществления видеоконференцсвязи между избирательными комиссиями Свердловской области;

- оказание методической и организационной помощи нижестоящим избирательным комиссиям по внедрению в электоральную практику новых форм участия граждан в формировании органов власти.

Ожидаемые результаты:

- повышение открытости и гласности избирательного процесса;

- возрастание уровня доверия граждан к избирательной системе.

9. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов

Основными задачами издательской деятельности являются подготовка, издание и распространение журналов, газет, сборников, документов, методических материалов и учебных пособий по различным аспектам организации и проведения избирательных кампаний, повышения профессиональной подготовки организаторов выборов и правовой культуры избирателей, других участников избирательного процесса, в том числе на электронных носителях, организация и проведение презентаций новых изданий, выпускаемых Избирательных комиссий Свердловской области и Кушвинской городской территориальной избирательной комиссией.

Основными задачами формирования электронных ресурсов являются:

- создание электронной библиотеки изданий по вопросам избирательного права и избирательного процесса в целях повышения квалификации организаторов выборов и правовой культуры участников избирательного процесса;

- создание и постоянная актуализация базы данных методических, информационно-разъяснительных и других материалов, используемых в ходе избирательных кампаний;

- совершенствование и информационное наполнение сайтов Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Важным направлением деятельности является создание информационных и учебных по вопросам выборов.

Ожидаемые результаты:

- повышение уровня информированности избирателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации о функционировании избирательной системы в Свердловской области и Кушвинском городском округе;

- повышение уровня правосознания граждан Кушвинского городского округа  в области избирательного права и избирательного процесса;

- повышение уровня гласности в деятельности избирательных комиссий.

10. Реализация Программы

Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2015 года.

Заказчиком Программы является Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия.

В процессе выполнения  Программы возможна её корректировка.

Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляются Кушвинской городской территориальной избирательной комиссией.

.

УТВЕРЖДЕНО:

решением Кушвинской городской

территориальной избирательной комиссии

от  23 января 2015 г. № 1/1

ПЛАН

мероприятий программы Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса на территории Кушвинского городского округа» на 2015 год

| № п/п | Наименование этапа или мероприятия | Срок выполнения этапа или мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-методическое обеспечение реализации Программы |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и принятие Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 2015 год | Январь | ТИК |
| 1.2 | Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рамках утвержденной Программы | ежеквартально | ТИК |
| 1.3 | Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий | Весь период | ТИК |
| 1.4 | Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других мероприятиях | Весь период | ТИК МИК |
| 1.5. | Рассмотрение вопросов об опыте работы по реализации Программы на заседаниях избирательных комиссий, семинарах | По планам работы ТИК | ТИК |
| 1.6 | Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчета о его реализации | Апрель, июль, октябрь, декабрь | ТИК |
| 1.7 | Анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в рамках Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» в первом полугодии 2015 года и по итогам года, составление отчета | Июнь, декабрь | ТИК |
| - Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 2.1. | Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий |  |  |
| 2.1.1 | Реализация программы, планов обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий | Весь период | ТИК |
| 2.1.2 | Разработка и использование системы контроля результатов обучения | Весь период | ТИК |
| 2.2 | Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |
| 2.2.1 | Проведение семинаров с руководителями участковых избирательных комиссий (по особым планам) | Весь период | ТИК |
| 2.2.2 | Проведение совещаний с руководителями молодежной избирательной комиссии (по особому плану) | Весь период | ТИК МИК |
| - Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных учреждениях |  |  |
| 3.1.1. | Проведение муниципального конкурса проектов патриотического и правового воспитания в дошкольных образовательных учреждениях | июль-сентябрь | ТИК, ДОУ |
| 3.1.2 | Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений по патриотическому и правовому воспитанию: | январь-декабрь | ТИК, ДОУ |
| 3.1.3 | Проведение городской акции «Государственные знаки Отечества» в дошкольных образовательных учреждениях | июнь | ТИК, ДОУ |
| 3.1.4 | Проведение фестиваля среди воспитанников ДОУ «Праздник детства» посвященный Дню защиты детей. | июнь | ТИК, ДОУ |
| 3.1.5 | Проведение фестиваля народного творчества «На завалинке» среди воспитанников ДОУ, посвященного Дню народного единства | ноябрь | ТИК, ДОУ |
| 3.1.6 | Проведение викторин, конкурсов рисунков, посвященных Дням России, Государственного флага РФ, Конституции РФ, Дню защиты детей | январь-декабрь | ТИК, ДОУ |
| 3.1.7 | Проведение творческих конкурсов для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и их родителей по изучению основ избирательного права | январь-декабрь | ТИК, ДОУ |
| 3.2. | Организация работы по формированию основ правовой культуры в общеобразовательных образовательных учреждениях |  |  |
| 3.2.1. | Проведение муниципального конкурса на лучшее методическое пособие по разработке и внедрению учебных программ, курсов, занятий по правовой культуре школьников, в том числе организации дистанционного обучения | январь-декабрь | ТИК, образовательные учреждения, |
| 3.2.2 | Организация и проведение молодежной акции «День молодого избирателя» | февраль - март | ТИК МИК образовательные учреждения |
| 3.2.3 | Проведение акции «70 добрых дел в честь юбилея Победы» в рамках реализации городского проекта «Живые павшим обязаны вечно» | апрель-май | ТИК, МИК образовательные учреждения |
| 3.2.4 | Проведение конкурса литературных работ, посвященных 70 летию Победы в Великой Отечественной войне | февраль - март | ТИК, ОУ, учреждения доп. образования |
| 3.2.5 | Участие в городских патриотических акциях «У Победы наши лица», «Листовки памяти» | январь-май | ТИК, ОУ, учреждения доп. образования |
| 3.2.6 | Проведение фестиваля рисунков на асфальте, посвященных 70 летию Победы, Дню защиты детей | июнь-июль | ТИК образовательные учреждения |
| 3.2.7 | Проведение городской акции «Я – гражданин России», вручение паспортов 14 летним гражданам Кушвинского городского округа | весь период | ТИК, УФМС, учреждения дополнительного образования |
| 3.2.8 | Проведение муниципального конкурса социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» | март | ТИК, МИК ОУ, учреждения доп. образования |
| 3.2.9 | Проведения городского конкурса на лучший слоган о городе, посвященный 280-летию города Кушва | февраль-июнь | ТИК, ОУ, учреждения доп. образования |
| 3.2.10 | Проведение городского конкурса на лучшую идею эскиза Парка Пионеров, посвященный 280- летию города Кушва | февраль-июнь | ТИК ОУ, учреждения доп. образования |
| 3.2.11 | Проведение фестиваля стенгазет, посвященного Дню города | июль | ТИК образовательные учреждения |
| 3.2.12 | Проведение муниципального этапа конкурса сканвордов (кроссвордов) на тему прав граждан | май-июль- | ТИК, МИК учреждения дополнительного образования |
| 3.2.13 | Проведение правовой викторины среди детей в летний период | июнь-август | ТИК учреждения дополнительного образования |
| 3.2.14 | Проведение городского фестиваля среди детей «Мой семейный герб» | июнь-июль | ТИК учреждения дополнительного образования |
| 3.2.15 | Проведение Дня дублера и ознакомительных экскурсий в Кушвинскую городскую территориальную избирательную комиссию | Март, ноябрь | ТИК МИК |
| 3.2.16 | Сопровождение и организация работы Школьной городской Думы Кушвинского городского округа | Январь-декабрь | ТИК МИК |
| 3.2.17 | Подготовка и участие в деловых играх (дискуссионный клуб, форум, ток-шоу) и деятельности городского проекта «Молодежная инициатива» | в течение года | ТИК МИК |
| 3.2.18 | Подготовка и участие в городском фестивале органов самоуправления «Молодежный формат» | апрель | ТИК МИК |
| 3.2.19 | Участие в городском празднике «Молодежные горизонты» (вручение благодарственных писем активным участникам городского проекта «Молодежная инициатива») | июнь | ТИК МИК |
| 3.2.20 | Обеспечение деятельности и проведение мероприятий Кушвинской городской молодежной избирательной комиссии (обучение членов комиссий, подготовка и проведение их заседаний, организация подготовки выборов молодежных парламентов и другие молодежные мероприятия) | январь-декабрь | ТИК МИК |
| 3.2.21 | Разработка и наполнение молодежного сайта Кушвинской городской ТИК | Январь-декабрь | ТИК МИК |
| 3.2.22 | Организация и проведение выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области по Кушвинскому избирательному округу № 15 на территории Кушвинского городского округа | октябрь-декабрь | ТИК, МИК |
| 3.3 | Организация работы по правовому просвещению работающего населения и избирателей старшего поколения |  |  |
| 3.3.1. | Участие в мероприятиях, посвященных 70 летию Победы в Великой Отечественной войне | февраль-май | ТИК общественные организации и др. |
| 3.3.2 | Организация и проведение муниципального этапа межтерриториального конкурса семейного творчества «Твори свое завтра» | апрель -сентябрь | ТИК, учреждения дополнительного образования |
| 3.3.3 | Проведение муниципального конкурса среди граждан с ограниченными физическими возможностями «Мы и выборы» | Сентябрь- ноябрь | ТИК, общественные учреждения инвалидов |
| 3.3.4 | Продолжение работы «Клуб мудрейших избирателей» для граждан старшего возраста | Январь- декабрь | ТИК, общественные организации |
| 3.3.5 | Организация и проведение информационных дней в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избирательного законодательства и практике его применения | Январь-декабрь | ТИК МИК |
| - Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации |  |  |  |
| 4.1 | Выпуск циклов теле- и радиопередач, адресованных избирателям и разъясняющих избирательное законодательство | Февраль-октябрь | ТИК СМИ |
| 4.2 | Информирование граждан Кушвинского городского округа о новеллах избирательного законодательства в электронных и печатных средствах массовой информации | Весь период | ТИК |
| 4.3 | Организация информационно - разъяснительных блоков по вопросам законодательства, о реализации избирательных прав граждан с использованием сети Интернет | Весь период | ТИК |
| 4.4. | Проведение опросов избирателей Кушвинского городского округа | март, октябрь | ТИК |
| - Внедрение в практику новых избирательных технологий |  |  |  |
| 5.1 | Размещение на сайте избирательной комиссии обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов и их обновление | Весь период | ТИК |
| 5.2 | Модернизация сайта избирательной комиссии, в том числе молодежной страницы. Активное их использование при осуществлении информационно-разъяснительной деятельности (по особому плану) | Весь период | ТИК МИК |
| 5.3 | Анализ, обобщение и распространение опыта избирательных комиссий в Свердловской области по использованию новых информационных технологий, направленных на повышение электоральной активности граждан | Весь период | ТИК |
| - Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов |  |  |  |
| 6.1 | Выпуск собственных печатных изданий Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии информационный листок «Избиратель» | ежеквартально | ТИК |
| 6.2 | Издание методических и учебных пособий для членов УИК, ОИК | январь-декабрь | ТИК |
| 6.3 | Изготовление материалов для проведения мониторинговых исследований среди граждан Кушвинского городского округа |  |  |