КУШВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 09.09.2016 г |  | № 37/256 |
| --- | --- | --- |

г. Кушва

О Плане основных мероприятий Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и Думы Кушвинского городского округа 18 сентября 2016 года

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статей 25, 26 Избирательного кодекса Свердловской области Кушвинская городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить План основных мероприятий Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и Думы Кушвинского городского округа 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение участковым избирательным комиссиям, администрации Кушвинского городского округа, средствам массовой информации и разместить на сайте Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Белову Н.Г.

| Председатель Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии |  | Н.Г. Белова |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии |  | Е.В. Полякова |

|  | Приложение к решению Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии от 09.09.2016 года № 37/256 |
| --- | --- |

План

основных мероприятий Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по выборам по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и Думы Кушвинского городского округа 18 сентября 2016 года

- Заседания Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии:

09 сентября 2016 года

Об организации работы Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии накануне и в день голосования 18 сентября 2016 года, порядке доставки, приема и проверки избирательной документации об итогах голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборам Думы Кушвинского городского округа третьего созыва

Об основных мероприятий Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по выборам по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Свердловской области и Думы Кушвинского городского округа 18 сентября 2016 года

Об оплате расходов на питание членам Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии, работающим в день голосования на выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа 18 сентября 2016 года.

О графике приема помещений участковых избирательных комиссий избирательных участков, образованных для проведения голосования по выборам в Единый день голосования.

О прекращении финансовых операций по избирательным фондам кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа

О графике представления итоговых финансовых отчетов кандидатами в депутаты Думы Кушвинского городского округа.

19 сентября  2016 года

Об итогах голосования по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на территории Кушвинского городского округа.

Об итогах голосования по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области на территории Кушвинского городского округа.

О жалобах, поступивших в Кушвинскую городскую территориальную избирательную комиссию  в единый день голосования, при подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборам Думы Кушвинского городского округа третьего созыва

О результатах выборов депутатов Думы Кушвинского городского округа по одномандатным избирательным округам.

Об общих результатах выборов депутатов Думы Кушвинского городского округа по одномандатным избирательным округам третьего созыва.

Об использовании бюллетеней на выборах депутатов Думы Кушвинского городского округа

23 сентября 2016 года

О вознаграждении членов Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборам Думы Кушвинского городского округа третьего созыва

О продлении операций по специальным избирательным счетам кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа.

25 сентября 2016 года

О вознаграждении председателей участковых избирательных комиссий на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборам Думы Кушвинского городского округа третьего созыва.

О продлении операций по специальным избирательным счетам кандидатов в депутаты Думы Кушвинского городского округа.

- Совещания и практические занятия, проводимые Кушвинской городской территориальной избирательной комиссии с участковыми избирательными комиссиями:

- 11 и 16 сентября 2016 года – семинары – практикумы с председателями и секретарями участковых избирательных комиссий.

- 12 сентября 2016 года совещание с представителями администрации Кушвинского городского округа, органами местного самоуправления, коммунальными службами, ММО МВД «Кушвинский».

3. Изготовление и передача избирательной документации участковым избирательным комиссиям:

16.09.2016 - передача избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок) для голосования по выборам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборам Думы Кушвинского городского округа третьего созыва;

11.09. и 16.09.2016 года - информационных плакатов, протоколов участковых избирательных комиссий, увеличенных протоколов УИК, актов и другой избирательной документации бланков, необходимых для работы участковых избирательных комиссий.

4. Контроль хода подготовки выборов:

- за организацией выдачи открепительных удостоверений – ежедневно, по 17 сентября 2016 года;

- сбор информации от УИК о пересчете и соответствия количества бюллетеней для голосования по выборам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборам Думы Кушвинского городского округа третьего созыва 16 сентября 2016 года.

5. Прием помещений избирательных участков комиссией по проведению комплексной проверки  (по установленному графику)

6. Прием и обобщение информации от участковых избирательных комиссий о ходе голосования – 18 сентября 2016 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени.

7. Прием избирательных документов от участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборам Думы Кушвинского городского округа третьего созыва – незамедлительно после подведения итогов голосования на УИК.

8. Установление итогов голосования по выборам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборам Думы Кушвинского городского округа третьего созыва на территории Кушвинского городского округа – после получения протоколов участковых избирательных комиссий.

9. Направление сведений об итогах выборов на территории Кушвинского городского округа в средства массовой информации – не позднее 20 сентября 2016 года.

10. Прием финансовых отчетов участковых избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и выборам Думы Кушвинского городского округа третьего созыва  ( по установленному графику).