## малыйгерб

**МАЛЫШЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ**

**МАЛЫШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 июня 2016 года |  | № 10/18 |

р.п.. Малышева

### Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Малышевского городского округа 18 сентября 2016 года

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Малышевского городского округа , руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, пунктом 2 статьи 25, подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного Кодекса Свердловской области, Малышевская поселковая территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Малышевского городского округа **р е ш и л а:**

1.Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Малышевского городского округа 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Асбестовский рабочий» специальный выпуск «Малышевский вестник» и разместить на официальном сайте Малышевской поселковой территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комиссии Т.С. Любимкину.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  | Т.С. Любимкина |
|  |  |  |
| Секретарь |  | Ю.П. Ежова |

**КАЛЕНДАРЬ**

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов**

**депутатов Думы Малышевского городского округа**

**18 сентября 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Статья ИК СО** | **Примерные сроки исполнения** | **Ответственные** |
|  | Назначение выборов в Думу Малышевского городского округа | п. 2 ст. 11 ИК СО | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования **(не ранее 19 и не позднее 29 июня 2016 г.)** | Дума Малышевского городского округа |
|  | Опубликование решения о назначении выборов | п. 2 ст. 11 ИК СО | Не позднее чем через **5 дней** со дня его принятия | Дума Малышевского городского округа |
|  | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов |  | Непосредственно после его принятия | Малышевская поселковая ТИК |
|  | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в периодических печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети "Интернет", а также направление списка в Малышевскую поселковую ТИК | п. 4 ст. 33 ИК СО | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области |
|  | Формирование окружных избирательных комиссий | П.4 ст.20 ИК СО | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования **(не позднее 29 июня 2016 г.)** | Малышевская поселковая ТИК |
|  | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | ч.1 ст.15 20-ФЗ | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования **(не позднее 3 августа 2016 г.)** | Глава Малышевского городского округа |
| **Список избирателей** | | | | |
|  | Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | п. 2 ст. 38 ИК СО | Сразу после назначения дня голосования или после образования УИК | Глава Малышевского городского округа |
|  | Составление списка избирателей | ст. 38 ИК СО | С получения сведений от главы Малышевского городского округа до передачи списка в УИК **(не позднее 6 сентября 2016 г.)** | Малышевская поселковая ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | п. 6 ст. 38 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **(не позднее 7 сентября 2016 г.)** | Малышевская поселковая ТИК |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления | П.2 ст.40 ИК СО | За 10 дней до дня голосования **(с 7 сентября 2016 г.)** | Участковые избирательные комиссии |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | ст. 45  ИК СО | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов.  Окончание – за 50 дней до дня голосования  **(до 18.00 ч. 29 июля 2016 г.)** | Избирательные объединения, граждане РФ |
|  | Представление документов, необходимых для регистрации в избирательные комиссии | п. 4 ст. 51 ИК СО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов  **(до 18.00 ч. 03 августа 2016 г.)** | Кандидаты |
|  | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | п. 1 ст. 53 ИК СО | В течение 10 дней со дня получения документов | окружные избирательные комиссии |
|  | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования | п. 10 ст. 53 ИК СО | В течение 2 суток после регистрации | Малышевская поселковая ТИК |
| **Реализация статуса зарегистрированных кандидатов** | | | | |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | п. 2 ст. 56 ИК СО | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата | п. 5 ст. 54 ИК СО | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу, может быть отозван не позднее, чем за 5 дней до дня голосования **(не позднее 12 сентября 2016 г.)** | Избирательное объединение |
|  | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру | п. 1 ст. 54 ИК СО | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования **(не позднее 12 сентября 2016 г.)**, а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее чем за 1 день до дня голосования **(не позднее 16 сентября 2016 г.)** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| **Предвыборная агитация** | | | | |
|  | Проведение агитации | п. 1 ст. 64 ИК СО | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и до 00.00. по местному времени за одни сутки до дня голосования **(до 00.00 ч. 17 сентября 2016 г.)** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в ТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | п. 6 ст. 65 ИК СО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в Малышевскую поселковую ТИК | п. 1-1 ст. 69 ИК СО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации (в т.ч полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | п. 2 ст. 64 ИК СО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня голосования **(начало с 20 августа 2016 г., окончание – 00 ч. 17 сентября 2016 г.)** | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | п. 3 ст. 61 ИК СО | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования **(с 13 сентября по 18 сентября 2016 г.)** | СМИ, граждане, организации |
|  | Представление в Малышевскую поселковую ТИК, окружные избирательные комиссии экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.  Одновременно представляются сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда. | п. 3 ст.69 ИК СО | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного спец. места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | п. 7 ст. 69 ИК СО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования **(не позднее 18 августа 2016 г.)** | Глава Малышевского городского округа |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата | п. 10 ст. 63 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **(не позднее 7 сентября 2016 г.)** | Политические партии |
| **Финансирование выборов** | | | | |
|  | Выделение необходимых денежных средств на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Малышевского городского округа | п.1 ст.71 ИК СО | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава Малышевского городского округа |
|  | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | ст. 73  ИК СО | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в Малышевскую поселковую ТИК, окружные избирательные комиссии | Кандидаты |
|  | Представление в избирательные комиссии финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | п. 9 ст. 74 ИК СО | Первый - одновременно с документами для регистрации кандидата,  итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Передача в Малышевскую поселковую ТИК копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | п. 9-1 ст. 74 ИК СО | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения | Малышевская поселковая ТИК |
| **Голосование** | | | | |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст. 79 ИК СО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  **(не позднее 28 августа 2016 г.)** | Малышевская поселковая ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | ст. 80 ИК СО | Начало: с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня;  окончание – не позднее, чем за один день до начала голосования | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление | п.2 ст. 80 ИК СО | Не позднее, чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Малышевская поселковая ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | п.1 ст. 81 ИК СО | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  **(не позднее 7 сентября 2016 г)** | Малышевская поселковая ТИК, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | п. 4 ст.80 ИК СО | Не позднее чем за 1 день до дня голосования  (**не позднее 16 сентября 2016 г.)** | Малышевская поселковая ТИК |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию | п. 7.1 ст. 31 ИК СО | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голо-сования) (**не позднее 14 сентября 2016 г.)** | Политическая партия, зарегистри-рованный кандидат |
|  | Голосование в помещениях избирательных участков | ст. 82 ИК СО | С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в день голосования **18 сентября 2016 г.** | участковые избирательные комиссии |
|  | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | п.2 ст. 84 ИК СО | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  **(с 8 сентября до 14-00 час.**  **18 сентября 2016 г.)** | Избиратели (в том числе при содействии других лиц) |
| **Установление итогов голосования и результатов выборов** | | | | |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | п. 2 ст. 86 ИК СО | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов | п. 1 ст. 89 ИК СО | Не позднее, чем на 5 день со дня голосования **(не позднее 22 сентября 2016 г.)** | Малышевская поселковая ТИК |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | п. 2 ст. 93 ИК СО | В течение 1 суток после определения результатов выборов | Малышевская поселковая ТИК |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | п. 3 ст. 93 ИК СО | Не позднее 3 дней со дня определения результатов | Малышевская поселковая ТИК |
|  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п. 4 ст. 93 ИК СО | В течение 2 месяцев со дня голосования | Малышевская поселковая ТИК |
|  | Выдача удостоверения об избраннии депутатом | п. 6 ст. 95 ИК СО | После официального опубликования результатов выборов | Малышевская поселковая ТИК |