## малыйгерб

**МАЛЫШЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13 июня 2017 года |  | № 6/14 |

р.п.Малышева

**Об утверждении Плана основных мероприятий Малышевской поселковой территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области**

Руководствуясь подпунктом 3 пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, в целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 10 сентября 2017 года выборов Губернатора Свердловской области Малышевская поселковая территориальная избирательная комиссия **р е ш и л а**:

1. Утвердить План основных мероприятий Малышевской поселковой территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области (прилагается).

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления и разместить на официальном сайте Малышевской поселковой территориальной избирательной комиссии.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Малышевской поселковой территориальной избирательной комиссии О.А.Садовскову

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  | О.А. Садовскова |
|  |  |  |
| Секретарь комиссии |  | М.П. Макарова |

Приложение

к решению Малышевской поселковой

избирательной комиссии

от 13 июня 2017 года № 6/14

**План основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственные** |
| **Мероприятия по назначению выборов. Избирательные участки.** | | | |
| 1. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей *(при необходимости)* | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования **(не позднее 10 августа 2017 г.);** в исключительных случаях – не позднее чем за 3 дня до дня голосования **(не позднее 06 сентября 2017г.)** | Территориальная избирательная комиссия по согласованию с Избирательной комиссией Свердловской области |
| 2. | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования **(не позднее 25 августа 2017г.)**; в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования **(не позднее 09 сентября 2017г.)** | Территориальная избирательная комиссия |
| 3. | Доведение до сведений избирателей информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | В течение трех дней после образования участка, но не позднее дня, предшествующего дню голосования **(не позднее 09 сентября 2017г.)** | Территориальная избирательная комиссия, руководители мест временного пребывания избирателей |
| **Список избирателей** | | | |
| 4. | Сбор, уточнение и представление в территориальные избирательные комиссии сведений об избирателях (в случае, если список избирателей составляется участковой избирательной комиссией - в соответствующие участковые избирательные комиссии сразу после их формирования) | Сразу после назначения дня голосования | Глава городского округа, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 5. | Составление списка избирателей | После получения сведений от главы администрации до передачи первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Территориальная избирательная комиссия |
| 6. | Подача заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в территориальную избирательную комиссию по месту своего жительства или по месту, где избиратель будет находиться в день голосования | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования **(с 26 июля по 04 сентября 2017г.)** | Избиратели, обладающие активным избирательным правом на территории Свердловской области |
| 7. | Подача заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг | Не ранее чем за 45 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования **(с 26 июля по 04 сентября 2017г.)** | Избиратели, обладающие активным избирательным правом на территории Свердловской области |
| 8. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | За 10 дней до дня голосования **(30 августа 2017 года)** | Территориальная избирательная комиссия |
| 9. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования **(с 30 августа 2017 года).** | Участковые избирательные комиссии |
| 10. | Подача заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в участковую избирательную комиссию по месту своего жительства или по месту, где избиратель будет находиться в день голосования | Не ранее чем за 10 и не позднее чем за 5 дней до дня голосования **(с 30 августа по 04 сентября 2017г.)** | Избиратели, обладающие активным избирательным правом на территории Свердловской области |
| 11. | Обеспечение права избирателя, который не может по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в избирательную комиссию, подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования **(не позднее 04 сентября 2017г.)** | Участковые избирательные комиссии |
| 12. | Оформление избирателем, не имеющим возможности принять участие в голосовании по месту жительства и подать заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения в избирательную комиссию за 45-5 дней до дня голосования, в участковой избирательной комиссии избирательного участка, где он включен (имеет право быть включенным) в список избирателей, заявления, при предъявлении которого в день голосования избиратель на избирательной участке из числа определенных решением Избирательной комиссии Свердловской области | Не ранее чем за 4 дня до дня голосования и не позднее 14 часов по местному времени в день, предшествующий дню голосования **(с 05 сентября до 14-00 часов 09 сентября 2017г.)** | Участковые избирательные комиссии |
| 13. | Формирование и передача в соответствующие участковые избирательные комиссии Реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей | Не позднее чем за 1 день до дня голосования **(не позднее 08 сентября 2017г.)** | Территориальная избирательная комиссия |
| 14. | Формирование и передача в соответствующие участковые избирательные комиссии Реестра избирателей, подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения | Не позднее чем за 1 день до дня голосования **(не позднее 08 сентября 2017г.)** | Территориальная избирательная комиссия |
| **Предвыборная агитация** | | | |
| 15. | Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов, информационных материалов избирательных комиссий | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования **(не позднее 10 августа 2017г.)** | Глава городского округа |
| 16. | Опубликование предвыборной программы политической партии, а также размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **(не позднее 30 августа 2017г.)** | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов) |
| **Голосование** | | | |
| 17. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **(не позднее 30 августа 2017г.)** | Территориальные и участковые избирательные комиссии |
| 18. | Передача избирательных бюллетеней для голосования в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах) **(не позднее 08 сентября 2017г.)** | Территориальная избирательная комиссия |
| 19. | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования в труднодоступных и отдаленных местностях, значительно удаленных от помещения для голосования местах) **(не позднее 06 сентября 2017г.)** | Политическая партия, зарегистрированный кандидат |
| 20. | Подача заявления (устного заявления) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования **(с 31 августа до 14-00 часов 10 сентября 2017г.)** |  |
| 21. | Голосование в помещениях избирательных участков | С **8-00** часов до **20-00** часов местного времени в день голосования **10.09.2017г.** | Участковые избирательные комиссии |
| **Установление итогов голосования и результатов выборов** | | | |
| 22. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | Участковые избирательные комиссии |
| 23. | Прием первых экземпляров протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий | До сдачи всех протоколов участковыми комиссиями без перерыва | Территориальная избирательная комиссия |
| 24. | Установление итогов голосования в целом на территории, составление сводной таблицы и протокола об итогах голосования | Сразу после поступления данных протоколов участковых комиссий | Территориальная избирательная комиссия |