УТВЕРЖДЕН

решением Малышевской поселковой

территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии Малышевского городского округа

от 11.01.2019 г. № 1/3

Календарь

основных  мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Малышевского городского округа шестого созыва по двухмандатному избирательному округу № 1

назначенных на 07 апреля 2019 года

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по назначению выборов. |  |  |  |
| 1 | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов | Непосредственно после его принятия | Малышевская поселковая ТИК |
| 2 | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, имеющих право в соответствии с ФЗ о политических партиях принимать участие в выборах, а также иных общественных объединений, которые отвечают требованиям, предусмотренным п.п. 21 ст. 2 Кодекса, в периодических печатных изданиях и размещение его на своем официальном сайте в сети «Интернет», а также направление списка в Малышевскую поселковую территориальную избирательную комиссию с полномочиями избирательной комиссии Малышевского городского округа | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Министерства юстиции РФ по Свердловской области |
| 3 | Публикация сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, не позднее 25 февраля 2019 г. | Глава Малышевского городского округа |
| Список избирателей |  |  |  |
| 4 | Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава Малышевского городского округа |
| 5 | Составление списка избирателей | С момента получения сведений от главы городского округа до передачи списка в УИК (не позднее 26 марта 2019 г.) | Малышевская поселковая ТИК |
| 6 | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 27 марта 2019 г.) | Малышевская поселковая ТИК |
| 7 | Представление списка избирателей для ознакомления | За 10 дней до дня голосования (с 27 марта 2019 г.) | УИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |  |  |  |
| 8 | Уведомление избирательным объединением Малышевской поселковой территориальной избирательной комиссии о дате и времени проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) по выдвижению кандидата. | Не позднее чем за 1 день (3 дня – в случае проведения выдвижения за пределами Малышевского городского округа) до проведения съезда (конференции, общего собрания, заседания коллегиального постоянно действующего руководящего органа избирательного объединения) | Избирательные объединения |
| 9 | Выдвижение кандидатов | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов. Окончание - за 50 дней до дня голосования до 18 часов (до 18 00 часов 15 февраля 2019 г.) | Избирательные объединения, граждане РФ |
| 10 | Представление необходимых документов для регистрации | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (до 18.00 ч. 20 февраля 2019 г.) | Кандидаты |
| 11 | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня получения документов | Малышевская поселковая ТИК |
| 12 | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ для опубликования | В течение 2 суток после регистрации | Малышевская поселковая ТИК |
| Статус зарегистрированных кандидатов |  |  |  |
| 13 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
| 14 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу может быть отозван не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 1 апреля 2019 г.) | Избирательное объединение |
| 15 | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 1 апреля 2019 г.), а при наличии вынуждающих обстоятельств- не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 5 апреля 2018 г.) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| Предвыборная агитация |  |  |  |
| 16 | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого избирательным объединением | Со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных частью 3 пункта 1, пунктами 2 и 2-1 статьи 44 Избирательного кодекса Свердловской области | Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением |
| 17 | Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения |
| 18 | Окончание агитационного периода | До 00.00. по местному времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 ч. 06 апреля 2019 г.) | Кандидаты |
| 19 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в ТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания, сетевых изданий. |
| 20 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации (в т.ч. полиграфические), индивид. предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 21 | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и (или) муниципальных периодических печатных изданий в Малышевскую поселковая ТИК | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Уральскому Федеральному округу |
| 22 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и (или) муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (не позднее 01 февраля 2019 г.) | Малышевская поселковая ТИК |
| 23 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 09 марта 2019 г., окончание – 00.00 ч. 06 апреля 2019 г.) | Зарегистрированные кандидаты. |
| 24 | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 02 апреля по 07 апреля 2019 г.) | СМИ, граждане, организации |
| 25 | Представление в Малышевскую поселковую ТИК с полномочиями окружной избирательно комиссии копий или экземпляров агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных и агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов вместе с электронными образцам этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде. Одновременно представляются сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и оказавшей (изготовившего и оказавшего) эти материалы и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты. |
| 26 | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного спец. места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 07 марта 2019 г.) | Глава Малышевского городского округа |
| 27 | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 27 марта 2019 г.) | Политические партии |
| Финансирование выборов |  |  |  |
| 28 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава Малышевского городского округа |
| 29 | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом (либо подача письменного уведомления об отказе создания избирательного фонда) | После подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию | Кандидаты |
| 30 | Представление финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | 1-одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты. |
| 31 | Передача копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения | Малышевская поселковая ТИК |
| Голосование |  |  |  |
| 32 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 17 марта 2019 г.) | Малышевская поселковая ТИК |
| 33 | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня | Соответствующая полиграфическая организация |
| 34 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней. | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Малышевская поселковая ТИК |
| 36 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования через СМИ или иным способом (не позднее 27 марта 2019 г.) | Малышевская поселковая ТИК, УИК |
| 37 | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | Не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 05 апреля 2019 г.) для досрочного голосования (не позднее 25 марта 2019 г.) | Малышевская поселковая ТИК |
| 38 | Представление списка назначенных наблюдателей в территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования) (не позднее 3 апреля 2019 г.) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля |
| 39 | Голосование в помещении избирательного участка | С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в день голосования 07 апреля 2019 г. | УИК |
| 40 | Досрочное голосование в помещении участковой избирательной комиссии | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования (с 27 марта по 6 апреля 2019 г.) | УИК |
| 41 | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течении 10 дней до дня голосования но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования (с 28 марта и до 14:00 ч. 07 апреля 2019 г.) | Избиратели |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |  |  |  |
| 42 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | УИК |
| 43 | Определение результатов выборов по многомандатному избирательному округу | Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 11 апреля 2019 г.) | Малышевская поселковая ТИК с полномочиями ОИК |
| 44 | Установление общих результатов выборов | В течение 3 дней после определения результатов выборов по двухмандатному избирательному округу | Малышевская поселковая ТИК |
| 45 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение 1 суток после определения результатов выборов | Малышевская поселковая ТИК |
| 46 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 3 дней со дня определения результатов | Малышевская поселковая ТИК |
| 47 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | В течение 2 месяцев со дня голосования | Малышевская поселковая ТИК |
| 48 | Регистрация избрания депутата и вручение ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и получения документа о сложении полномочий не совместимых со статусом депутата | Малышевская поселковая ТИК |
| 49 | Направление решения о выдаче удостоверения об избрании депутатом в Думу Малышевского городского округа | В трехдневный срок со дня принятия решения | Малышевская поселковая ТИК |