НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 26 января 2017 г. |  | №1/4 |
| --- | --- | --- |

г. Нижняя Салда

- Об утверждении Плана работы Нижнесалдинской - городской территориальной избирательной комиссии на 2017 год

Заслушав информацию председателя комиссии Бурдель Е.Н. о Плане работы Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии на 2017 год,  с целью организации работы избирательной комиссии в 2017 году, Нижнесалдинская городская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить План работы Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии на 2017 год (прилагается).

2. Направить настоящее  решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления  и разместить на сайте Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии http://ikso.org/tik/sit/nizhnaya_salda.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Бурдель Е.Н.

| Председатель Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии |  | Е.Н.Бурдель |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии |  | К.А.Ланг |

|  |  | Приложение к решению Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии от 26 января 2017г. №1/4 |
| --- | --- | --- |

# ПЛАН

работы Нижнесалдинской городской  территориальной избирательной комиссии на 2017 год

1. Основные направления деятельности

Изучение и исполнение принимаемых ЦИК России документов, регламентирующих подготовку к выборам Президента Российской Федерации.

Организация подготовки к проведению выборов Губернатора  Свердловской области, включая подготовку проектов документов, обеспечивающих реализацию положений избирательного законодательства. Реализация комплекса мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий.

Взаимодействие с администрацией городского округа Нижняя Салда, Думой городского округа Нижняя Салда, органами местного самоуправления, территориальными органами государственной власти Свердловской области и иными государственными органами по подготовке и проведению избирательных кампаний в 2017 году.

Взаимодействие с политическими партиями, общественными объединениями по вопросам их участия в выборах, по вопросам повышения правовой культуры молодых избирателей, формированию резерва кадров участковых избирательных комиссий, оказание  методической и консультативной помощи в вопросах практического применения законодательства Российской Федерации о выборах, постановлений и рекомендаций ЦИК России, Избирательной комиссии Свердловской области, решений Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии.

Взаимодействие с общественными и молодежными организациями, молодежными избирательными комиссиями  по вопросам  правового просвещения избирателей, их участия в мероприятиях, проводимых Избирательной комиссией Свердловской области, Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии.

Обеспечение избирательных прав граждан, являющихся  инвалидами. Взаимодействие с органами социальной политики и общественными организациями инвалидов.

Выполнение мероприятий Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год на территории городского округа Нижняя Салда, Программы информационно-разъяснительной деятельности Нижнесалдинской  городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора  Свердловской области.

Организация и проведение обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов.

Участие в мероприятиях проводимых Избирательной комиссией Свердловской области.

Участие в реализации программы развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». Обеспечение эксплуатации и использования территориального фрагмента ГАС "Выборы" при подготовке и проведении выборов.

Обеспечение во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, главой  городского округа Нижняя Салда функционирования на территории городского округа Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации. Ведение Регистра избирателей, участников референдума, актуализация сведений о зарегистрированных избирателях. Контроль за составлением и уточнением списков избирателей.

Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам обеспечения законности и общественного порядка в период подготовки и проведения выборов.

Осуществление издательской деятельности. Совершенствование работы по размещению в сети Интернет информации о деятельности Избирательной комиссии Свердловской области, Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссий.

Взаимодействие со средствами массовой информации в обеспечении открытости и гласности избирательного процесса на территории   городского округа Нижняя Салда.

Содействие органам местного самоуправления городского округа Нижняя Салда в совершенствовании муниципальных нормативных актов о выборах и референдумах.

Оказание содействия в организации работы молодежной избирательной комиссии.

2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях  территориальной избирательной комиссии

Январь

О Плане работы Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии на 2017 год.

О Плане работы Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии в январе  2017 года.

О выполнении Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в 2016 году.

О выполнении плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов городского округа Нижняя Салда в четвертом квартале 2016 года.

О работе государственного гражданского служащего, ведущего специалиста информационного управления аппарата комиссии, выполняющего должностные обязанности системного администратора Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии, во втором полугодии 2016 года.

Февраль

Об утверждении  Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  2017 год.

Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий городского округа Нижняя Салда на 2017 год.

Об утверждении плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов городского округа Нижняя Салда в первом квартале 2017 года.

Об утверждении плана мероприятий «Дня молодого избирателя».

Об утверждении плана  работы ТИК на март 2017 года.

Об  исключении лиц из резерва составов участковых избирательных комиссий.

Март

О плане обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий городского округа Нижняя Салда во втором квартале 2017 года.

О выполнении ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий.

Об утверждении программы информационно-разъяснительной деятельности Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 г.

Об утверждении плана  работы ТИК на апрель 2017 года.

Апрель

О рабочих группах Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии по вопросам подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 г.

Об обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в 2017 и 2018 годах в городском округе Нижняя Салда.

Об утверждении плана  работы ТИК на май 2017 года.

Май

Об организации работы «Горячей линии» для избирателей городского округа Нижняя Салда на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

О  Комплексном  плане  совместных  мероприятий  органов местного самоуправления  и  Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии  в  период  подготовки  и  проведения  выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 году.

Об утверждении плана  работы ТИК на июнь 2017 года.

Июнь

О плане работы Контрольно-ревизионной службы при Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

О Рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения при Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

О Рабочей группе по рассмотрению обращений, поступивших в Нижнесалдинскую городскую территориальную избирательную комиссию в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

О возложении полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

О создании группы контроля за использованием комплекса средств автоматизации ГАС «Выборы» при проведении выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Об утверждении проекта сметы расходов денежных средств Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области10 сентября 2017 года.

О размерах и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Об организации работы Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Об утверждении графика работы членов Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе по выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года в июне.

### О плане обучения повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий городского округа Нижняя Салда в третьем квартале 2017 года.

О выполнении ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий.

Об утверждении графика работы членов Нижнесалдинскаой городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе по выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года в июле.

Об утверждении плана  работы ТИК на июль 2017 года.

Июль

О работе государственного гражданского служащего, ведущего специалиста информационного управления аппарата комиссии, выполняющего должностные обязанности системного администратора Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии, в первом полугодии 2017 года.

О местах для размещения информационных материалов избирательных комиссий и агитационных печатных материалов  на выборах Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Об определении времени для проведения агитационных публичных мероприятий в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Об утверждении графика работы членов Нижнесалдинскаой городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе по выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года в августе.

О выполнении Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» в первом полугодии 2017 года.

Об утверждении плана  работы ТИК на август 2017 года.

Август

Об организации голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, на территории городского округа Нижняя Салда.

О размерах дополнительной оплаты труда членов участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Губернатора  Свердловской области10 сентября 2017 года.

О распределении  средств областного бюджета на подготовку и проведение выборов Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года для участковых избирательных комиссий.

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение выборов Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Об утверждении графика работы членов Нижнесалдинскаой городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, работающих в комиссии на не постоянной (штатной) основе по выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением выборов Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года в сентябре.

О закреплении мест временного пребывания избирателей за  избирательными участками на выборах Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года.

О распределении избирательных бюллетеней для голосования на выборах Губернатора  Свердловской области участковым избирательным комиссиям и в резерв Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии.

О количестве переносных ящиков для проведения голосования  вне помещения для голосования на выборах Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Об утверждении плана  работы ТИК на сентябрь 2017 года.

Сентябрь

О плане основных мероприятий Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии на завершающем этапе избирательной кампании по выборам Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Об организации работы Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии накануне и в день голосования 10 сентября 2017 года, порядке доставки и обработки избирательной документации об итогах голосования по выборам Губернатора  Свердловской области.

Об утверждении графика представления участковыми избирательными комиссиями отчетов о поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение выборов Губернатора  Свердловской области.

Об установлении ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения  председателям участковых избирательных комиссий за работу по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Об установлении ведомственного коэффициента для выплаты вознаграждения членов Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса за работу по подготовке и проведению  выборов Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Об утверждении отчета о поступлении и расходовании средств областного бюджета, выделенных Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов Губернатора  Свердловской области 10 сентября 2017 года.

### О плане обучения повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий городского округа Нижняя Салда в четвертом квартале 2017 года.

О выполнении ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий.

Об утверждении плана  работы ТИК на октябрь 2017 года.

Октябрь

О поощрении организаторов выборов и иных участников избирательного процесса.

О подготовке и проведении выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области.

Об утверждении плана  работы ТИК на ноябрь 2017 года.

Ноябрь

Утверждение номенклатуры дел Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии на 2018 год.

Об утверждении плана  работы ТИК на декабрь 2017 года.

Декабрь

О выполнении Программы  «Повышение правовой культуры избирателей, организаторов и других участников избирательного процесса на территории городского округа Нижняя Салда» во втором полугодии 2017 года.

О выполнении ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий.

3. Мероприятия по подготовке и проведению   выборов  Губернатора Свердловской области.

3.1. Выполнение мероприятий Плана работы ТИК по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Весь период    члены ТИК

3.2. Организация исполнения Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Весь период 	члены ТИК

3.3. Организация  и проведение обучающих мероприятий с  участковыми  избирательными комиссиями  по выборам Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Весь период   председатель ТИК

3.4. Осуществление взаимодействия территориальной избирательной комиссии с территориальными органами государственной власти, государственными органами, органами местного самоуправления, правоохранительными органами  по решению задач подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Весь период 	председатель ТИК

3.5. Осуществление контроля за предоставлением помещений для проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний и соблюдением равных условий их предоставления. Размещение в сети Интернет информации о факте предоставлении помещения зарегистрированным кандидатам и доведение ее другими способами до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений.

Июль-сентябрь    члены ТИК, УИК

3.6. Осуществление контроля за соблюдением кандидатами порядка и правил ведения предвыборной агитации на выборах Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 г. на территории городского округа Нижняя Салда.

Июль-сентябрь     члены ТИК, УИК

3.7. Организация работы  Контрольно – ревизионной службы при ТИК по контролю за финансовыми вопросам. Рассмотрение на заседаниях КРС вопросов  финансирования.

Весь период     члены КРС

3.8. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению   избирательных прав граждан, являющихся инвалидами.

Июль-сентябрь  члены ТИК, УИК

3.9. Рассмотрение в установленные законом сроки  поступающих в территориальную избирательную комиссию обращений по вопросам реализации и защиты избирательных прав граждан. Организация работы «Горячей линии», связи с избирателями в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 г.

Весь период     члены ТИК

3.10. Мониторинг  публикаций местных печатных средств массовой информации по вопросам подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Весь период     члены ТИК

3.11. Взаимодействие с МП ОеП №8 МО МВД России «Верхнесалдинский», органами ЗАГСа, военным комиссариатом, администрацией города и иными органами учета населения по вопросам оперативной передачи изменений сведений о зарегистрированных избирателях.

Весь период           секретарь ТИК, системный администратор

3.12. Совещания и консультации с руководителями правоохранительных и других государственных органов по вопросам содействия избирательным комиссиям при проведении выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Весь период     председатель ТИК

4.  Мероприятия по исполнению Программы «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на  2017 год

4.1. Контроль и анализ выполнения   планов обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий. Подготовка отчетов о выполнении плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий.

Ежеквартально	  председатель ТИК

4.2. Организация исполнения Программы Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год.

Весь период   председатель ТИК

4.3. Реализация    Программы информационно-разъяснительной деятельности   на период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области.

Весь период       члены ТИК

4.4. Подготовка и проведение Дня молодого избирателя в городском округе Нижняя Салда.

Февраль – март          председатель ТИК, МИК

4.5. Обеспечение деятельности и проведение мероприятий (по отдельным планам) Нижнесалдинской городской молодежной избирательной комиссии. Оказание организационно-методической и правовой помощи молодежной избирательной комиссии в подготовке и проведении выборов Молодежного парламента Свердловской области, текущей деятельности.

Весь период	председатель ТИК

4.6. Подготовка, издание и распространение методических материалов по обучению организаторов выборов, «Информационного листка ТИК», буклетов по разъяснению избирательного законодательства и др.

Весь период 	 председатель ТИК, системный администратор

4.7. Проведение обучающих семинаров для членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Ежемесячно, по отдельному плану    председатель ТИК, системный администратор

4.8. Проведение обучающих семинаров  для членов участковых избирательных комиссий и резерва.

По отдельному плану	   председатель, члены ТИК, системный администратор

4.9. Информационная поддержка сайта территориальной избирательной  комиссии.

Весь период   председатель ТИК, системный администратор

4.10. Участие в выездных учебных семинарах, проводимых Избирательной комиссии Свердловской области.

Весь период     председатель ТИК

4.11. Участие в муниципальных и областных мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры граждан и других участников избирательного процесса.

Весь период	      председатель ТИК

4.12. Организация выступлений в печатных СМИ председателя Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии.

Весь период	   председатель ТИК

4.13. Организация и проведение информационных дней в трудовых коллективах предприятий, учреждений и организаций, применение иных форм информирования избирателей.

Весь период	 председатель ТИК

4.14. Взаимодействие комиссии с государственными органами и органами местного самоуправления:

- участие председателя комиссии в расширенных аппаратных совещаниях при главе городского округа.

Ежемесячно	председатель ТИК

5. Организационное, материально-техническое  и документационное обеспечение деятельности избирательной комиссии

5.1. Проведение заседаний и оформление протоколов заседаний территориальной избирательной комиссии, КРС, рабочих групп созданных при территориальной избирательной комиссии.

Весь период         председатель, секретарь ТИК

5.2. Оформление распоряжений по деятельности территориальной избирательной комиссии.

Весь период 	   председатель ТИК

5.3. Ведение делопроизводства в Нижнесалдинской городской территориальной избирательной комиссии.

Весь период 	  председатель, секретарь ТИК

5.4. Обработка документов постоянного хранения, выделение документов с истекшим сроком хранения к уничтожению, составление актов, описей дел.

Январь - февраль     председатель, секретарь ТИК

5.5. Разработка и представление на утверждение номенклатуры дел на  2018 г., согласование её с ЭПК Избирательной комиссии Свердловской области.

Ноябрь-декабрь    председатель, секретарь ТИК

5.6. Ведение мониторинга за актуальностью информации о персональных составах участковых избирательных комиссий и резерва на территории городского округа Нижняя Салда и ее оперативное обновление.

Весь период          председатель ТИК, системный администратор

5.7. Материально-техническое обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов Губернатора Свердловской области.

Весь период    председатель ТИК, бухгалтер

6. Мероприятия по совершенствованию функционирования регионального фрагмента ГАС «Выборы»

6.1. Актуализация    базы   данных Регистра избирателей, участников референдума. Установление численности избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории городского округа Нижняя Салда по состоянию на 1 января и 1 июля 2015 года.

Весь период    председатель ТИК, системный администратор

6.2. Обеспечение эксплуатации и применения территориального фрагмента ГАС «Выборы» во всех режимах работы в соответствии с установленными требованиями.

Весь период	системный администратор

6.3. Участие в регламентных работах на КСА территориальной избирательной комиссии.

По плану ФЦИ   системный администратор

6.4. Мероприятия по обеспечению готовности фрагмента ГАС «Выборы» к проведению выборов Губернатора Свердловской области.

Весь период	системный администратор

6.5. Участие в тренировках по применению КСА ГАС «Выборы» при проведении выборов Губернатора Свердловской области.

Весь период (по графику ИКСО)    системный администратор

6.6. Технологическое обеспечение проведения мероприятий территориальной избирательной комиссии (семинары, совещания, круглые столы и т.д.).

Весь период     системный администратор

6.7. Поддержка, развитие и наполнение сайта комиссии в сети интернет, и раздела МИК.

Весь период	председатель ТИК, системный администратор

7. Основные мероприятия финансового обеспечения деятельности территориальной избирательной комиссии

7.1. Подготовка и  представление в Избирательную комиссию Свердловской области годового отчета комиссии об исполнении сметы расходов средств областного бюджета за 2016 год.

До 15 января         председатель ТИК, бухгалтер

7.2. Составление и представление в Избирательную комиссию Свердловской области ежемесячных и квартальных отчётов об исполнении сметы расходов территориальной избирательной комиссии.

До 5 числа ежемесячно	    бухгалтер ТИК

7.3. Составление и направление в Избирательную комиссию Свердловской области кассовых заявок на финансирование деятельности территориальной избирательной комиссии.

До 25 числа ежемесячно	бухгалтер ТИК

7.4. Составление  проекта  сметы  расходов  ТИК на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области.

Май- июнь           председатель ТИК, бухгалтер

7.5. Прием отчетов от УИК о  расходовании средств  областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области.

По графику ТИК       КРС, бухгалтер ТИК

7.6. Подготовка финансового отчета в ИКСО по использованию средств областного  бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов Губернатора Свердловской области.

По графику        председатель ТИК, бухгалтер

7.7. Приём и обработка первичных документов по ведению бухгалтерского учёта в комиссии.

Весь период	бухгалтер ТИК

7.8. Подготовка и сдача отчётов в ИФНС,  Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования.

Ежеквартально	бухгалтер ТИК

7.9. Оказание методической и консультативной помощи  участковым избирательным комиссиям.

Весь период 	    КРС, бухгалтер ТИК

7.10. Участие бухгалтера комиссии  в семинарах, проводимых в Избирательной комиссией Свердловской области.

По плану ИКСО	    бухгалтер ТИК

7.11. Подготовка финансовых документов для сдачи в архив на постоянное хранение.

Весь период 	 бухгалтер ТИК